## Avaliação
PLANO DE AÇÃO – 2017 – CATU
PERSPECTIVA: ESTUDANTE E SOCIEDADE
Objetivo Estratégico: 1. Consolidar os cursos ofertados

Ação	Setor responsável	Planejado	Executado	Avaliação
				Status		Observação
Promover atividades de suporte à aprendizagem e combate a evasão por dificuldades de aprendizagem.	Direção Acadêmica	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	Concluído	x	O Ano letivo encerra em abril de 2018
				Não concluído*
				Cancelado*
Projetar as necessidades de recursos humanos para o funcionamento dos cursos.	Direção Acadêmica	R$ 0,00	R$ -00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Fomentar a realização da integração das diversas áreas do conhecimentos	Direção Acadêmica	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Promover atualizações e reformulações dos projetos pedagógicos de curso	Direção Acadêmica	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Prover condições para realização de aulas práticas	Direção Acadêmica	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Promover oportunidades de complementação da formação.	Direção Acadêmica	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Ações Extra Planejamento
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
				Concluído
				Não concluído*
			R$ 202.200,00	Cancelado*
TOTAL		R$ 202.200,00
* Se “Não concluído” ou “Cancelado” explicar o motivo

PERSPECTIVA: ESTUDANTE E SOCIEDADE
Objetivo Estratégico: 2. Fortalecer e ampliar as ações de pesquisa, inovação e pós-graduação

Ação	Setor responsável	Planejado	Executado	Avaliação
				Status		Observação
Promover suporte para implantação de curso de mestrado	Direção Acadêmica	R$ 35.000,00	R$ -00	Concluído		O processo de implantação encontra-se em andamento, com conclusão prevista para 2018
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Fomentar a produção científica e inovação	Coordenação de Pesquisa	R$ 10.000,00	R$ 30.000,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Promover oportunidades de socialização da produção científica, internamente.	Coordenação de Pesquisa	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Promover suporte e acompanhamento as atividades de pesquisa e inovação.	Direção Acadêmica	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Ações Extra Planejamento
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
TOTAL		R$ 70.000,00
* Se “Não concluído” ou “Cancelado” explicar o motivo

PERSPECTIVA: ESTUDANTE E SOCIEDADE
Objetivo Estratégico: 3. Fortalecer e ampliar as ações de extensão

Ação	Setor responsável	Planejado	Executado	Avaliação
				Status		Observação
Ofertar cursos de extensão para a comunidade externa	Coordenação de Extensão	R$ 10.000,00		Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
Realizar eventos de extensão	Coordenação de Extensão	R$ 30.000,00		Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
Promover suporte e acompanhamento as atividades de extensão	Direção Acadêmica	R$ 3.000,00		Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
Ações Extra Planejamento
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
TOTAL		R$ 43.000,00
* Se “Não concluído” ou “Cancelado” explicar o motivo

PERSPECTIVA: ESTUDANTE E SOCIEDADE
Objetivo Estratégico: 4. Expandir a oferta de cursos e vagas EPT

Ação	Setor responsável	Planejado	Executado	Avaliação
				Status		Observação
Implantação de cursos de graduação (gastronomia e geografia)	Direção Acadêmica	R$ 25.000,00	R$ 20.000,00	Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
Fomentar a implantação de cursos de pós-graduação	Direção Acadêmica	R$ 15.000,00		Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
Ações Extra Planejamento
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
TOTAL		R$ 40.000,00
* Se “Não concluído” ou “Cancelado” explicar o motivo

PERSPECTIVA: ESTUDANTE E SOCIEDADE
Objetivo Estratégico: 5. Consolidar a identidade e imagem institucional

Ação	Setor responsável	Planejado	Executado	Avaliação
				Status		Observação
Fortalecer a identidade dos cursos	Gabinete	R$ 20.000,00		Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Implementar a divulgação das ações promovidas no Campus	Coordenações de curso	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Ampliar a participação da Instituição em eventos externos	Direção Acadêmica	R$ 15.000,00	R$ 30.000,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Ações Extra Planejamento
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
TOTAL		R$ 60.000,00
* Se “Não concluído” ou “Cancelado” explicar o motivo

PERSPECTIVA: ESTUDANTE E SOCIEDADE
Objetivo Estratégico: 6. Consolidar e ampliar as políticas inclusivas e afirmativas

Ação	Setor responsável	Planejado	Executado	Avaliação
				Status		Observação
Consolidar o NAPNE como promotor de políticas inclusiva.	NAPNE	R$ 20.000,00		Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
Consolidar o NEABI como promotor de políticas afirmativas.	NEABI	R$ 20.000,00		Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
Promover atividades voltadas para diversidade.	NEABI	R$ 30.000,00		Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
Promover atividades voltadas para inclusão	NAPNE	R$ 30.000,00		Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
Promover assistência estudantil	CAE	R$ 844.000,00		Concluído		O Ano letivo encerra em abril de 2018
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Promover espaços de desenvolvimento de talentos, fortalecimento de identidades e promoção do sentimento de pertencimento.	CAE	R$ 6.000,00		Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
Ações Extra Planejamento
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
TOTAL		R$ 950.000,00
* Se “Não concluído” ou “Cancelado” explicar o motivo

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
Objetivo Estratégico: 7. Promover a integração das ações de ensino, pesquisa e extensão

Ação	Setor responsável	Planejado	Executado	Avaliação
				Status		Observação
Fomentar a realização de eventos de que articulem o ensino a pesquisa e a extensão	Coordenação de Pesquisa / Coordenação dos Cursos	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Ações Extra Planejamento
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
TOTAL		R$ 30.000,00
* Se “Não concluído” ou “Cancelado” explicar o motivo

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
Objetivo Estratégico: 8. Promover o acompanhamento de egressos, itinerários formativos e inserção socioprofissional

Ação	Setor responsável	Planejado	Executado	Avaliação
				Status		Observação
Manter o Programa de acompanhamento dos Egressos	NURI	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Manter canais de comunicação com os egressos	NURI / ASCOM	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Ações Extra Planejamento
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
TOTAL		R$ 6.000,00
* Se “Não concluído” ou “Cancelado” explicar o motivo

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
Objetivo Estratégico: 9. Adotar o planejamento estratégico como instrumento de desenvolvimento

Ação	Setor responsável	Planejado	Executado	Avaliação
				Status		Observação
Priorizar a realização de reuniões intersetoriais	DG	R$ 0,00		Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Reestruturar as equipes de trabalho dos setores	DG	R$ 0,00		Concluído		As equipes estão sendo reestruturadas de forma paulatina
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Ações Extra Planejamento
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
TOTAL		R$ 0,00
* Se “Não concluído” ou “Cancelado” explicar o motivo

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
Objetivo Estratégico: 10. Fortalecer e ampliar as ações de internacionalização

Ação	Setor responsável	Planejado	Executado	Avaliação
				Status		Observação
Estreitar as relações com instituições internacionais de ensino/estabelecer convênios com universidades estrangeiras/cooperação técnica para servidores das diferentes áreas do conhecimento via edital.	Coordenação de Pesquisa/Extensão	R$ 20.000,00	R$ 12.282,37	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Ações Extra Planejamento
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
TOTAL		R$ 20.000,00
* Se “Não concluído” ou “Cancelado” explicar o motivo

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
Objetivo Estratégico: 11. Aperfeiçoar os processos e procedimentos institucionais

Ação	Setor responsável	Planejado	Executado	Avaliação
				Status		Observação
Elaborar instrumentos de normatização das atividades inerentes aos setores do Campus	Coordenador / Direção DA / Direção Geral	R$ 6.000,00	R$ 0,00	Concluído		Em construção/elaboração
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Ações Extra Planejamento
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
TOTAL		R$ 6.000,00
* Se “Não concluído” ou “Cancelado” explicar o motivo

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
Objetivo Estratégico: 12. Fortalecer e ampliar as parcerias

Ação	Setor responsável	Planejado	Executado	Avaliação
				Status		Observação
Estabelecer parcerias com Instituições de ensino, pesquisa, extensão, empresas, etc.	Direção Geral	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Ações Extra Planejamento
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
TOTAL		R$ 10.000,00
* Se “Não concluído” ou “Cancelado” explicar o motivo

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
Objetivo Estratégico: 13. Consolidar a Educação à Distância

Ação	Setor responsável	Planejado	Executado	Avaliação
				Status		Observação
Ampliar polos de ensino à distância na região circunvizinhas	Direção Geral	R$ 10.000,00		Concluído
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Ações Extra Planejamento
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
TOTAL		R$ 10.000,00
* Se “Não concluído” ou “Cancelado” explicar o motivo

PERSPECTIVA: PESSOAS E CONHECIMENTO
Objetivo Estratégico: 14. Aprimorar e ampliar as políticas de qualificação e capacitação de servidores

Ação	Setor responsável	Planejado	Executado	Avaliação
				Status		Observação
Realizar diagnóstico das limitações dos servidores	Coordenador	R$ 0,00		Concluído
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Desenvolver um plano de capacitação voltado as necessidades institucionais	NAGP	R$ 128.500,00		Concluído
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Ações Extra Planejamento
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
TOTAL		R$ 128.500,00
* Se “Não concluído” ou “Cancelado” explicar o motivo

PERSPECTIVA: PESSOAS E CONHECIMENTO
Objetivo Estratégico: 15. Gerar e disponibilizar dados, informações e conhecimento

Ação	Setor responsável	Planejado	Executado	Avaliação
				Status		Observação
Manter as mídias de comunicação atualizadas com as informações institucionais	ASCOM	R$ 8.000,00	R$ 0,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Consolidar o Sistema de Gestão Administrativo e Acadêmico (SIGAA)	Direção Acadêmica	R$ 5.000,00		Concluído
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Manter o PIT e RIT atualizados	Direção Acadêmica	R$ 0,00		Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Ações Extra Planejamento
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
TOTAL		R$ 13.000,00
* Se “Não concluído” ou “Cancelado” explicar o motivo

PERSPECTIVA: PESSOAS E CONHECIMENTO
Objetivo Estratégico: 16. Promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho

Ação	Setor responsável	Planejado	Executado	Avaliação
				Status		Observação
Promover pesquisa de satisfação dos Servidores	NAGP	R$ 1.500,00		Concluído
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Fomentar ações que visem o bem estar e a saúde dos servidores	NAGP	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Ações Extra Planejamento
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
TOTAL		R$ 16.500,00
* Se “Não concluído” ou “Cancelado” explicar o motivo

PERSPECTIVA: ORÇAMENTO E LOGÍSTICA
Objetivo Estratégico: 17. Garantir a infraestrutura física e tecnológica

Ação	Setor responsável	Planejado	Executado	Avaliação
				Status		Observação
Promover a reforma da fachada do Pavilhão de Aulas 01	CSL	R$ 139.000,00	R$ 139.000,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Reformar e mobiliar o setor de almoxarifado visando a otimização do espaço	CSL	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Otimizar o sistema de abate de animais	CUEC	R$ 60.000,00	R$ 0,00	Concluído		Não houve recurso de capital suficiente
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Implementar Gabinete de Trabalho para Professores Tempo Integral.	DA	R$ 80.000,00	R$ 25.000,00	Concluído		Não houve recurso de capital suficiente
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Reestruturação das unidades educativas de Campo	CUEC	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Ampliar a estrutura de conectividade de tecnologia da informação	NGTI	R$ 430.000,00	R$ 0,00	Concluído		Não houve recurso de capital e custeio suficientes
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Montar o Laboratório de Robótica e Automação.	Colegiado de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)	R$ 50.000,00	R$ 0,00	Concluído		Não houve recurso de capital suficiente
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Aquisição de equipamentos Curso de Alimentos, cozinha, etc.	Coordenação de alimentos	R$ 115.000,00	R$ 0,00	Concluído		Não houve recurso de capital suficiente
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Adquirir equipamentos audiovisuais	Direção Acadêmica	R$ 40.000,00	R$ 35.640,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Adquirir equipamentos para aulas práticas do curso de Petróleo e Gás	Coordenação de Petróleo e Gás	R$ 40.000,00	R$ 0,00	Concluído		Não houve recurso de capital suficiente
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Adquirir dois equipamentos de som portátil com USB, Bluetooth, com potência acima de 300 W para atividades de desenvolvimento da habilidade oral em aulas de línguas para os cursos integrados, subsequentes e superiores.	Coordenação de Ensino	R$ 1.000,00	R$ 0,00	Concluído		Não houve recurso de capital suficiente
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Complementar acervo bibliográfico	Biblioteca	R$ 60.000,00	R$ 0,00	Concluído		Não houve recurso de capital suficiente
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Instalar equipamentos audiovisuais nos ambientes pedagógicos.	NGTI	R$ 75.000,00	R$ 0,00	Concluído		Não houve recurso de capital suficiente
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Manter os serviços de limpeza e conservação das instalações, e apoio às áreas de produção e administrativa.	CSL	R$ 1.392.660,60	R$ 1.859.465,85	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Manter os serviços de vigilância para proteção dos alunos, servidores e do patrimônio da instituição	CSL	R$ 1.221.543,64	R$ 1.028.232,66	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Manter os serviços de copa e cozinha para fornecimento de refeições para os alunos	SAN	R$ 536.871,20	R$ 503.725,02	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Manter os serviços de fornecimento de energia elétrica	CLS	R$ 420.000,00	R$ 371.043,96	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Manter os serviços de abastecimento de água	CSL	R$ 36.000,00	R$ 51.511,22	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Manter os serviços de telefonia fixa	CSL	R$ 54.000,00	R$ 30.350,08	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Manter os serviços de manutenção de veículos	CSL	R$ 70.000,00	R$ 80.000,00	Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
Manter os serviços de comunicação em geral (publicações DOU e correios)	Gabinete	R$ 45.000,00	R$ 13.776,33	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Manter os serviços de manutenção de aparelhos condicionadores de ar	CSL	R$ 60.000,00	R$ 0,00	Concluído		Não conseguimos licitar/contratar
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de cursos técnicos	Direção Acadêmica	R$ 45.000,00	R$ 0,00	Concluído		Não conseguimos licitar/contratar
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Manter os serviços de reprografia	UTIC	R$ 128.064,00	R$ 102.740,22	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Promover a aquisição de combustível	CSL	R$ 90.000,00	R$ 120.762,75	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Promover a aquisição de gases (GLP/Nitrogênio e outros)	ALMOX/CUED/CSL	R$ 55.000,00	R$ 30.045,89	Concluído	x	Devido a existência de saldo remanescente de empenho do exercício anterior.
				Não concluído*
				Cancelado*
Promover a aquisição de ração	CUEC	R$ 450.000,00	R$ 395.909,95	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Promover a aquisição de gêneros de alimentação	SAN	R$ 1.050.000,00	R$ 630.246,32	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Promover a aquisição de animais de pesquisa e abate	CUEC	R$ 35.000,00	R$ 34.922,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Promover a aquisição de materiais de expediente	Almoxarifado	R$ 15.000,00	R$ 10.377,23	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Promover a aquisição de Insumos (medicamentos, sementes, fertilizantes)	CUEC	R$ 41.000,00	R$ 15.451,75	Concluído		Não conseguimos licitar/contratar
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Promover aquisição de material de limpeza	Almoxarifado	R$ 35.000,00	R$ 16.501,00	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Aquisição de equipamentos de TI e Lic de Software	NGTI	R$ 210.000,00	R$ 0,00	Concluído		Não houve recurso de capital suficiente
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Promover a aquisição de materiais para manutenção de imóveis e instalações	CSL	R$ 40.000,00	R$ 48.341,93	Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Construção de Centro de Convivência e vestiário da Piscina	CSL	R$ 1.525.140,00	R$ 0,00	Concluído		Não houve recurso de capital suficiente
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Aquisição de mobiliário e equipamentos para Aulas práticas de Laboratórios.	Coordenação de Química	R$ 450.000,00	R$ 0,00	Concluído		Não houve recurso de capital suficiente
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Ações Extra Planejamento
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
TOTAL		R$ 7.155.139,44
* Se “Não concluído” ou “Cancelado” explicar o motivo

PERSPECTIVA: ORÇAMENTO E LOGÍSTICA
Objetivo Estratégico: 18. Aperfeiçoar o planejamento orçamentário

Ação	Setor responsável	Planejado	Executado	Avaliação
				Status		Observação
Elaborar e socializar os planos de ação com os representantes de classes.	Dir. Acadêmica e Administrativa	R$ 0,00		Concluído
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Vincular a execução orçamentária com base nas ações previstas no PA-2016	CFC/DG	R$ 0,00		Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Realizar Prestação de contas ao CONAD Anualmente	Direção Geral	R$ 0,00		Concluído		Não foi definida metodologia de prestação de contas
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Ações Extra Planejamento
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
TOTAL		R$ 0,00
* Se “Não concluído” ou “Cancelado” explicar o motivo

PERSPECTIVA: ORÇAMENTO E LOGÍSTICA
Objetivo Estratégico: 19. Garantir a qualidade da execução orçamentária

Ação	Setor responsável	Planejado	Executado	Avaliação
				Status		Observação
Gerar relatório da execução orçamentaria bimestral, que terá como fonte de dados o sistema SIAFI, com demonstrativo do orçamento recebido e o executado por natureza de despesa.	CFC	R$ 0,00		Concluído		Não ter acesso ao SIAF GERENCIAL
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Implementar o dimensionamento da execução orçamentária por natureza de despesa	Direção Administrativa/ Acadêmica	R$ 0,00		Concluído		Não houve o planejamento da ação
				Não concluído*	x
				Cancelado*
Sistematizar a fiscalização dos contratos	Núcleo de Contratos	R$ 0,00		Concluído	x
				Não concluído*
				Cancelado*
Monitorar a execução orçamentária e financeira	Direção Administrativa	R$ 0,00			x
Ações Extra Planejamento
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
				Concluído
				Não concluído*
				Cancelado*
TOTAL		R$ 0,00
* Se “Não concluído” ou “Cancelado” explicar o motivo

	TOTAL GERAL	R$ 8.720.339,44