## INFORMAÇÕES
Caro(a) Gestor(a), por favor, antes de elaborar o seu Plano de Ação 2018, leia novamente:

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, DISPONÍVEL EM:
http://www.ifbaiano.edu.br/reitoria/wp-content/uploads/2015/02/pdi.pdf

GUIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DISPONÍVEL EM:
http://pro-reitorias.ifbaiano.edu.br/portal/prodin/files/2015/06/GuiaPlanejamentoestrategico.pdf

Algumas Orientações Básicas:
1. Cada Planilha deste arquivo excel, refere-se a um objetivo estratégico assumido como compromisso pelos gestores do IF Baiano, perante aos órgãos de controle e a sociedade.

2. No PDI, da página 32 à 34, encontram-se as descrições de cada um dos 19 objetivos estratégicos assumidos pelos gestores.

3. No PDI, da página 42 à 50 , encontram-se as metas globais e intermediárias, bem como os indicadores que quantificam o desejo da gestão na realização dos objetivos assumidos.

4. O gestor deve indicar ações que irá desenvolver no exercício 2017 para alcançar as metas propostas.
5. Para cada ação indicada, o gestor deve revelar se haverá ou não uso de recurso financeiro, identificando a despesa, o valor total que custará e quando a ação será desenvolvida.

6. No PDI, da página 49 à 51, encontra-se o quadro de iniciativas estratégicas que pode ajudar na associação de suas ações aos objetivos estratégicos.

DÚVIDAS:
COPPE
e-mail:
prodin@ifbaiano.edu.br / coppe@ifbaiano.edu.br
telefone:
(71) 3186-0001 Ramal: 238

## PERSPECTIVA ESTUDANTE E SOCIEDADE
PLANO DE AÇÃO DO IF BAIANO CAMPUS CATU – 2018
Objetivo Estratégico: 1. Consolidar os cursos ofertados
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		Catu				Meta 2018

Indicadores:	Índice de Ocupação de Vagas Presenciais		AD			AD
	Índice de Ocupação de Vagas EAD		75,00%			75,00%

Ação		Setor responsável	Quantidade	Tempo para realização da ação		Recursos estimados	Recursos Executados	Situação

				Início	Fim
Verticalização do curso Técnico em Alimentos		Área técnica de alimentos				R$ 10.000,00	R$ 0,00	Prevista
Adquirir instrumentos e acessórios musicais		DAP/DA				100.000,00	R$ 0,00	Prevista
Reforma de espaços acadêmicos (gabinetes de docentes)		Coord. Curso, CSL, DA, DAP, DG				R$ 70.000,00	R$ 0,00	Prevista
Efetivar a contratação de estagiários ou pessoal terceirizado para atendimento aos cursos superiores e Pós-graduação.		DA, DAP				R$ 30.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Organizar e realizar visitas técnicas com os discentes		CCLQ/DA/DG/CSL				R$ 30.000,00	R$ 6.582,09	Em andamento
Realizar manutenção dos instrumentos e acessórios musicais do campus		DAP/DA/CE				R$ 3.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Atender demandas de para realização da Jornada Pedagógica		NUAPE				R$ 18.100,00	R$ 9.930,99	Realizada
Visita a empresas da região para divulgação de cursos e realização de parcerias com empresas direta e indiretamente ligadas as áreas de formação dos discentes.		NURI (NUCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS)				R$ 1.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Promover e incentivar a realização de eventos acadêmicos envolvendo todos os cursos ofertados no Campus.		DA				R$ 27.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Projeto Conhecendo o Mundo do Trabalho		NUAPE				R$ 2.100,00	R$ 0,00	Em andamento
Promover programa de Monitoria dos cursos integrados, subsequentes e superiores		DA, DAP, CGE				24.000,00	0,00	Prevista
Promover cursos de primeiros socorros		CCLQ/SS/DA/DG				R$ 10.000,00	R$ 0,00	Prevista
Incentivar a continuação de realização de eventos: Biocultural, Inter Artes e outros.		CGE, DA				R$ 3.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Elaborar o manual de redação oficial do campus Catu		DA/CE/NUAPE				R$ 5.000,00	R$ 0,00	Prevista
Viabilizar a presença dos servidores nos cursos noturno através da oferta de transporte após as 22:30h		DA, DAP, DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Parcerias com prefeituras para garantia de transporte escolar		DA, DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Aumento do corpo técnico (contratação de técnico de laboratório com formação em agrimensura)		Direção Geral				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Realização de projetos de nivelamento		NUAPE / CE				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Realização de projetos de monitoria		Coordenação de Curso/NUAPE				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Promoção de cursos do campus na comunidade e nas regiões circunvizinhas.		Coordenação de Curso/Setor de Comunicação				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Efetivar o programa de Tutoria dos cursos integrados		CGE				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Planejar metodologias e inovações pedagógicas.		CGE, NUAPE				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Contratação de professores		CGE/DA/DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Incentivar a participação de docentes nos cursos de Especialização e Mestrado do Campus.		DA, CGE				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Incentivar a presença de docentes nos conselhos de classe diagnósticos.		NUAPE, CGE				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Padronizar procedimentos acadêmicos.		NUAPE, CGE				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Elaborar calendários de reuniões entre os colegiados dos cursos e a Direção Acadêmica.		Direção Acadêmica				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Capacitar os servidores no sistema SIGA A.		SRA, CGE, DA				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Re-avaliar o processo seletivo de ingressos nos cursos integrados e subsequentes.		CGE, SRA, NUAPE, DA				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Fortalecer o desenvolvimento de atividades artísticas e desportivas para docentes e discentes.		DA, CGE				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Oferta de Estágios dentro do Instituto		CCLQ/CCTQ/CGE/DA/DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Contratação de Químico responsável pelos reagentes usados do Instituto		DA/CGE/DG/Reitoria				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Efetivar o Nivelamento interdisciplinar com todos os componentes curriculares.		CGE, NUAPE				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Promover articulação entre o currículo da Base Comum e a área técnica do curso PROEJA.		CGE, Coordenação de Curso				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Promover e fortalecer metodologias para incentivo a leitura e escrita dos estudantes.		CGE, NUAPE				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Fortalecer as reuniões de área.		CGE, NUAPE				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Promover a articulação entre a CUEC e os docentes das áreas técnicas dos cursos integrados e subsequentes.		DA, CGE				0,00	0,00	Em andamento
Realizar atividades acadêmicas com os estudantes ingressantes.		CGE				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Elaborar indicadores para avaliar índices de reprovação e evasão do Campus.		CGE, CAE, SRA, NUAPE				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Efetivar o remanejamento de servidores da SRA para atendimento pleno das demandas.		DAP, DA				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Acompanhar atendimento pedagógico para os cursos superiores.		CGE, DA				0,00	0,00	Prevista
Viabilizar servidor para realizar atividades da SRA no turno noturno.		DAP, CGE, DA				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Redimensionar espaços para realização de atividades artísticas		DAP/DA				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Incentivar docentes e estudantes a criarem canais de video aulas em sites de compartilhamento de videos		CE/DA				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Realização de Projetos Integradores		CAE				0,00	0,00	Realizada
Realização de ações vinculadas ao Programa PINCEL (Recurso da / Assistência Estudantil)		CAE				R$ 0,00	R$ 7.320,00	Em andamento
Realização de ações vinculadas ao Programa PAISE (Recurso da / Assistência Estudantil)		CAE				R$ 0,00	R$ 320.692,89	Em andamento
Realização de ações Investimento (Recurso da Assistência Estudantil)		CAE				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Realização de ações vinculadas ao Programa PROPAC (Recurso da / Assistência Estudantil)		CAE				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Realização de atividade de acolhimento dos discentes ingressantes		CAE				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada

		TOTAL ANO				R$ 333.200,00	R$ 344.525,97

Objetivo Estratégico: 2. Fortalecer e ampliar as ações de pesquisa, inovação e pós-graduação
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		Catu				Meta 2018

Indicadores:	Percentual de alunos participando de iniciação científica/pesquisa					3,00%
	Percentual do corpo docente participando de projetos de pesquisa					17,00%
	Percentual de evolução das matrículas em cursos de pós-graduação					5,00%

Ação		Setor responsável	Quantidade	Tempo para realização da ação				Situação
					Recursos estimados	Recursos Executados
				Início	Fim
Inscrição e apresentação de Trabalhos pelos discentes em eventos regionais, nacionais e/ou internacionais		CCLQ/DA/DAP/DG				R$ 50.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Ações de Divulgação para a comunidade externa sobre os projetos de pesquisa desenvolvidos no Campus Catu		Coordenação de pesquisa				R$ 5.000,00	R$ 0,00	Realizada
Incentivo aos Servidores a participarem dos editais de pesquisa interno e externo por meio de cursos de formação e desenvolvimento e elaboração de projetos		coordenação de Pesquisa e Extensão				R$ 5.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Custear os registros de ativos de propriedade intelectual e taxas processuais		Coordenação de Pesquisa				R$ 5.000,00	R$ 0,00	Prevista
Fomentar apoio a publicações de artigos científicos na língua Inglesa por meio de uma bolsa por meio de edital interno para o servidor na função de revisor da escrita do idioma.		coordenação de Pesquisa e Direção Acadêmica				R$ 2.000,00	R$ 0,00	Prevista

		TOTAL ANO				R$ 67.000,00	R$ 0,00

Objetivo Estratégico: 3. Fortalecer e ampliar as ações de extensão
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		Catu				Meta 2018

Indicadores:	Percentual de docentes participando de projetos de extensão (pdp)					17,45%
	Percentual de TAE participando de projetos de extensão (ptp)					1,60%
	Percentual de alunos participantes de iniciação científica/extensão (pap)					3,30%
	Taxa de evolução das matrículas em cursos FIC					5,00%

Ação		Setor responsável	Quantidade	Tempo para realização da ação				Situação
					Recursos estimados	Recursos Executados
				Início	Fim
Disponibilização de servidor para atuar em conjunto do coordenador de extensão		DA, DAP, DG				R$ 0.000,00	R$ 0,00	Prevista
Ofertar curso FIC da área técnica.		Coordenações de curso/Direção Acadêmica/Coordenação de extensão				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Melhorar a divulgação das atividades de extensão no site do campus		ASCOM/NUCLEO DE EXTENSÃO				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista

		TOTAL ANO				R$ 0,00	R$ 0,00

Objetivo Estratégico: 4. Expandir a oferta de cursos e vagas EPT
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		Catu				Meta 2018

Indicadores:	Percentual de aumento do número de vagas ofertadas					30,00%

Ação		Setor responsável	Quantidade	Tempo para realização da ação				Situação
					Recursos estimados	Recursos Executados
				Início	Fim
Contratação de corpo técnico (docentes e técnico de laboratório com formação em agrimensura)		Direção Geral / Direção Acadêmica / Coordenação de Curso				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Ampliação e garantia de espaço físico (salas e laboratórios)		Direção Geral / Direção Acadêmica				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Promover discussão para abertura de cursos superiores no Campus.		DA, DAP				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Viabilizar a oferta de entrada no segundo semestre para os cursos subsequentes.		CGE, Coordenação de cursos.
Ampliar vagas de ingresso para o curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio.		CGE, DA				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista

		TOTAL ANO				R$ 0,00	R$ 0,00

Objetivo Estratégico: 5. Consolidar a identidade e imagem institucional
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		Catu				Meta 2018

Indicadores:	Percentual de candidatos que conheceram o processo seletivo pelos canais institucionais					60,00%
	Percentual de aumento de mídias espontâneas e mídias externas					15,00%

Ação		Setor responsável	Quantidade	Tempo para realização da ação				Situação
					Recursos estimados	Recursos Executados
				Início	Fim
Aquisição de material gráfico para atividades acadêmicas e administrativas		DA, ASCON, DAP, DG				30.000,00	0,00	Prevista
Colocar placas de indicação do IF Baiano Campus Catu na entrada da cidade.		DA/DAP				R$ 2.000,00	R$ 0,00	Prevista
Divulgação de Cursos e Projetos desenvolvidos na Instituição		Coordenações/ASCON/DA/CGE/DG				R$ 45.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Adquirir camisas personalizadas para servidores com o logotipo do IF Baiano campus Catu.		DAP/DA/CE				R$ 10.000,00	R$ 0,00	Prevista
Participação em feiras agropecuárias nos municípios circunvizinhos		DA, CUEC, DAP, DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Atualização dos dados cadastrais dos diversos cursos no site do campus e em material impresso		DA, UTIC, ASCOM				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Oferta de cursos FICs		Coor. de cursos, coord. Extensão, DA, CE				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Divulgação interna e externa das atividades acadêmicas do Campus		NURI / Setor de Comunicação / Direção Geral				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Ações motivacionais para os servidores quanto ao ambiente de trabalho		Direção Geral / Direção Acadêmica / Setor de Comunicação				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FESTA DE EX-ALUNOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA DO NURI NAS REDES SOCIAIS		NURI				R$ 0,00	R$ 10.000,00	Realizada
Desenvolver o projeto de Comemoração de 100 anos do espaço do campus		CE/NUAPE/NEABI/NAPNE/COLEGIADOS				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Criação de e-mail das turmas com responsabilidade de gerência dos / líderes de classe, visando auxiliar na melhoria da comunicação		CAE				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Desenvolver ações de divulgações com a comunidade por meio de rádio, redes sociais e placas pela cidade indicando a localização exata da instituição		Coordenação de Comunicação				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada

		TOTAL ANO				R$ 87.000,00	R$ 10.000,00

Objetivo Estratégico: 6. Consolidar as políticas inclusivas e afirmativas
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		Catu				Meta 2018

Indicadores:	Índice de acessibilidade (G)					55,00%

Ação		Setor responsável	Quantidade	Tempo para realização da ação				Situação
					Recursos estimados	Recursos Executados
				Início	Fim
Implementar e viabilizar uma sala de recursos de AEE.		Direção Acadêmica				30.000,00	0,00	Em andamento
Adquirir piso tátil para acessibilidade, que tem como objetivo a orientação das pessoas com deficiência visual ou com baixa visão (NBR 90/50).		Direção Acadêmica				R$ 15.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Placas de sinalização em Braille, propõe tornar os locais acessíveis e facilitar a orientação e mobilidade das pessoas com deficiência visual atendendo a legislação a NBR 9050.		Direção Acadêmica				R$ 15.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Adquirir impressora de Braile.		Direção Acadêmica				R$ 25.000,00	R$ 0,00	Prevista
Curso de capacitação para egresso		Coord. Curso, CE, NURI, DA				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Processo seletivo que busque atender os perfis dos cursos		DA, CE, Coord. Curso				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Capacitação de docentes para desenvolver atividades da agrimensura com estudantes com necessidades especiais.		Direção Acadêmica / Coordenação de Ensino / Direção Geral				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Fortalecer a atuação de nucleos tais como Neabi e Napne		CGE/NEABI/NAPNE/NUAPE				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Incentivar o ensino efetivo de história da Africa e temas relacionados		CE/DA				0,00	0,00	Em andamento

		TOTAL ANO				R$ 85.000,00	R$ 0,00

## 2
PLANO DE AÇÃO – 2018
Objetivo Estratégico: 2. Fortalecer e ampliar as ações de pesquisa, inovação e pós-graduação
PERSPECTIVA: ESTUDANTE E SOCIEDADE
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		XXXXXXXXX	Meta 2018

Indicadores:	Percentual de alunos participando de iniciação científica/pesquisa		3,00%
	Percentual do corpo docente participando de projetos de pesquisa		17,00%
	Percentual de evolução das matrículas em cursos de pós-graduação		5,00%

Ação		Setor responsável	CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO - 2016
			Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total - Ação
			Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

TOTAL MÊS				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL ANO	R$ 0,00

## 3
PLANO DE AÇÃO – 2018
Objetivo Estratégico: 3. Fortalecer e ampliar as ações de extensão
PERSPECTIVA: ESTUDANTE E SOCIEDADE
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		XXXXXXXXX	Meta 2018

Indicadores:	Percentual de docentes participando de projetos de extensão (pdp)		17,45%
	Percentual de TAE participando de projetos de extensão (ptp)		1,60%
	Percentual de alunos participantes de iniciação científica/extensão (pap)		3,30%
	Taxa de evolução das matrículas em cursos FIC		5,00%

Ação		Setor responsável	CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO - 2016
			Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total - Ação
			Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

TOTAL MÊS				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL ANO	R$ 0,00

## 4
PLANO DE AÇÃO – 2018
Objetivo Estratégico: 4. Expandir a oferta de cursos e vagas EPT
PERSPECTIVA: ESTUDANTE E SOCIEDADE
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		XXXXXXXXX	Meta 2018

Indicadores:	Percentual de aumento do número de vagas ofertadas		30,00%

Ação		Setor responsável	CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO - 2016
			Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total - Ação
			Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

TOTAL MÊS				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL ANO	R$ 0,00

## 5
PLANO DE AÇÃO – 2018
Objetivo Estratégico: 5. Consolidar a identidade e imagem institucional
PERSPECTIVA: ESTUDANTE E SOCIEDADE
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		XXXXXXXXX	Meta 2018

Indicadores:	Percentual de candidatos que conheceram o processo seletivo pelos canais institucionais		60,00%
	Percentual de aumento de mídias espontâneas e mídias externas		15,00%

Ação		Setor responsável	CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO - 2016
			Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total - Ação
			Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

TOTAL MÊS				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL ANO	R$ 0,00

## 6
PLANO DE AÇÃO – 2018
Objetivo Estratégico: 6. Consolidar as políticas inclusivas e afirmativas
PERSPECTIVA: ESTUDANTE E SOCIEDADE
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		XXXXXXXXX	Meta 2018

Indicadores:	Índice de acessibilidade (G)		55,00%

Ação		Setor responsável	CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO - 2016
			Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total - Ação
			Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

TOTAL MÊS				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL ANO	R$ 0,00

## PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
PLANO DE AÇÃO DO IF BAIANO CAMPUS CATU – 2018
Objetivo Estratégico: 7. Promover o acompanhamento de egressos
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		Catu				Meta 2018

Indicadores:	Índice de Egressos empregados na área de formação ou em áreas correlatas					33,00%
	Índice de satisfação dos egressos					50,00%

Ação		Setor responsável	Quantidade	Tempo para realização da ação				Situação
					Recursos estimados	Recursos executados
				Início	Fim
Promover atualizações e divulgação da página de egressos		NURI				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Atividades de nivelamento e cursos de férias		CCLQ/DA				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Atividades de tutoria acadêmica		CCLQ/DA				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Desenvolver um sistema online para coleta de dados dos egressos e possa ser alimentado pelos mesmos sob requisição do instituto		UTIC/DA/DAP				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista

		TOTAL ANO				R$ 0,00	R$ 0,00

Objetivo Estratégico:8. Adotar o planejamento estratégico como instrumento de desenvolvimento
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		Catu				Meta 2018

Indicadores:	Quantidade de reuniões de avaliação da estratégia (RAEs) e/ou eventos de capacitação realizados					primeira medição

Ação		Setor responsável	Quantidade	Tempo para realização da ação				Situação
					Recursos estimados	Recursos executados
				Início	Fim
REALIZAR REUNIÕES DE COLEGIADO DE CURSO		Coordenação de Ensino				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO INTERNO DO SETOR COM A FINALIDADE DE PROMOVER OBJETIVOS E METAS DE CURTO PRAZO.		NURI				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Contratação de técnicos em química para laboratórios		DA/DG/Reitoria				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Definir boas práticas de Gestão de Projetos em uma metodologia para apoiar o planejamento estratégico		DAP				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Capacitar coordenações setoriais sobre aspectos metodológicos do planejamento estratégico		DAP				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Socializar as ações estratégicas com a comunidade acadêmica		Gabinete					Realizada
					R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL ANO

Objetivo Estratégico: 9. Aperfeiçoar os processos e procedimentos institucionais
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		Catu				Meta 2018

Indicadores:	Percentual de crescimento do número de processos mapeados					primeira medição

Ação		Setor responsável	Quantidade	Tempo para realização da ação				Situação
					Recursos estimados	Recursos executados
				Início	Fim
Revisão dos documentos norteadores dos setores		Coord. de setor, DA, DAP, DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Aperfeiçoamento dos atendimentos da Secretaria Escolar no noturno		CGE/DA/DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Aperfeiçoamento dos atendimentos do NUAPE no noturno		CGE/DA/NUAPE/DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Aperfeiçoamento dos atendimentos da CAE no noturno		CGE/DA/CAE/DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Aperfeiçoamento dos atendimentos da Biblioteca no noturno		CGE/DA/SB/DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Aperfeiçoamento dos atendimentos do Setor de Saúde no noturno		CGE/DA/SS/DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Aperfeiçoamento dos atendimentos do Setor de Apoio Técnico no noturno		CCLQ/CCTQ/DA/DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Criação de setor interno para protocolo e despacho de processos		CGE/DA/DAP/CSL/DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Capacitar servidores em procedimentos padrão.		DAP, DA				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
viabilizar servidor para atendimento da secretaria no noturno		CGE/DA/SRA/DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
viabilizar servidor para atendimento do NUAPE para os cursos Superiores de modo a respeitar a organização didática dos cursos superiores do IF Baiano		CGE/DA/NUAPE/DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
viabilizar servidor para atendimento da Biblioteca no noturno		CGE/DA/SB/DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Elaborar instrumentos de normatização das atividades inerentes aos setores do Campus		DAP/DA/DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Aperfeiçoar os processos de aquisições e contratações		DAP/CFC				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Aperfeiçoar o controle de movimentação de bens patrimoniais		CFC				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Analisar e melhorar o fluxo de operacionalização dos pagamentos (com prioridade assistência estudantil)		CFC				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Criar ambiente virtual para marcação de avaliações online		DAP/UTIC/CE				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Criar ambiente virtual para reservas de salas		UTIC/DA/DAP				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista

		TOTAL ANO				R$ 0,00	R$ 0,00

## 8
PLANO DE AÇÃO – 2018
Objetivo Estratégico:8. Adotar o planejamento estratégico como instrumento de desenvolvimento
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		XXXXXXXXX	Meta 2018

Indicadores:	Quantidade de reuniões de avaliação da estratégia (RAEs) e/ou eventos de capacitação realizados		primeira medição

Ação		Setor responsável	CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO - 2016
			Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total - Ação
			Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

TOTAL MÊS				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL ANO	R$ 0,00

## 9
PLANO DE AÇÃO – 2018
Objetivo Estratégico: 9. Aperfeiçoar os processos e procedimentos institucionais
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		XXXXXXXXX	Meta 2018

Indicadores:	Percentual de crescimento do número de processos mapeados		primeira medição

Ação		Setor responsável	CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO - 2016
			Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total - Ação
			Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

TOTAL MÊS				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL ANO	R$ 0,00

## PERSPECTIVA PESSOAS E CONHECIMENTO
PLANO DE AÇÃO DO IF BAIANO CAMPUS CATU – 2018
Objetivo Estratégico: 10. Aprimorar as políticas de qualificação e capacitação de servidores
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		Catu				Meta 2018

Indicadores:	índice de execução orçamentária para capacitação					95,00%
	Índice de titulação de servidores técnico-administrativos capacitados					2,5
	Percentagem de técnico-administrativos capacitados					60,00%
	Percentagem de docentes capacitados					12,00%

Ação		Setor responsável	Quantidade	Tempo para realização da ação				Situação
					Recursos estimados	Recursos executados
				Início	Fim
Cursos de capacitação para servidores		CGE/DA/DAP/DG				R$ 60.000,00	R$ 6.110,00	Em andamento
Destinar de forma igualitária recursos para capacitação de docentes por colegiado e técnicos por setor.		Direção Geral /Direção Acadêmica				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Aperfeiçoamento/atualização do cadastro dos servidores, com / informações de formação, horário especial, tipo de vínculo, etc.		DA/DAP				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Realização de uma normatização e barema para os servidores participarem de eventos científicos com fomento disponibilizado pelo campus Catu.		Coordenação de Pesquisa e Extensão				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Diagnóstico e mapeamento do quadro de servidores (qualificações, competências e responsabilidades).		NAGP				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Definir Matriz de Competências CHA (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes) para cada setor/cargo.		NAGP				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Cursos de capacitação para docentes		Direção acadêmica				R$ 45.000,00	R$ 0,00	Prevista
Desenvolver um plano de capacitação voltado ao corpo técnico e gerencial do Campus.		NAGP				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista

		TOTAL ANO				R$ 105.000,00	R$ 6.110,00

Objetivo Estratégico: 11. Promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		Catu				Meta 2018

Indicadores:	Índice de qualidade de vida no trabalho					45,00%
	Índice de exame periódico regularizado					50,00%

Ação		Setor responsável	Quantidade	Tempo para realização da ação				Situação
					Recursos estimados	Recursos executados
				Início	Fim
Atividades físicas para servidor		Direção Geral				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Promover palestras com temas relacionados a saúde.		DG / CE / DA / CAE				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Disponibilizar gabinetes para os docentes		DG / DA / CE				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Promover a conscientização dos docentes quanto a utilização dos espaços reservados para os mesmos.		DG / DA / CE / CAE				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Promover reuniões de áreas e inter-areas de docentes		DA/CE				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Implantação da rádio servidor.		DAP				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Promover jogos internos entre os servidores do Campus.		CGE, DA				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Promover palestras de motivação		CGE, NUAPE				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento

		TOTAL ANO				R$ 0,00	R$ 0,00

## 11
PLANO DE AÇÃO – 2018
Objetivo Estratégico: 11. Promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho
PERSPECTIVA: PESSOAS E CONHECIMENTO
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		XXXXXXXXX	Meta 2018

Indicadores:	Índice de qualidade de vida no trabalho		45,00%
	Índice de exame periódico regularizado		50,00%

Ação		Setor responsável	CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO - 2016
			Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total - Ação
			Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

TOTAL MÊS				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL ANO	R$ 0,00

## PERSPECTIVA ORÇAMENTO E LOGÍSTICA
PLANO DE AÇÃO DO IF BAIANO CAMPUS CATU – 2018
Objetivo Estratégico: 12. Garantir a infraestrutura física e tecnológica
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		Catu				Meta 2018

Indicadores:					40,00%

Ação		Setor responsável	Quantidade	Tempo para realização da ação				Situação
					Recursos estimados	Recursos executados
				Início	Fim
Aquisição de equipamentos para os laboratórios de alimentos e cozinha		Coord. Curso cozinha, DA, Licitação DAP DG				R$ 60.000,00	R$ 0,00	Prevista
Adquirir materiais eletroeletrônicos e mobiliários necessários para o funcionamento dos cursos existentes.		CCLQ/CC/DG				R$ 300.000,00	R$ 0,00	Prevista
Compra de equipamentos para laboratórios para atender aos requisitos de infraestrutura mínima para os cursos em funcionamento no campus		CCLQ/DA/CC/DG				R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	Prevista
Aquisição de Distribuidor de Esterco Líquido		CUEC				R$ 20.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Aquisição de Licença de Software (Windows Server)		NGTI				R$ 30.800,00	R$ 0,00	Em andamento
Atualizar o sistema CFTV com aquisição de câmeras de vigilância		NGTI				R$ 20.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Aquisição de roçadeira manual para garantir a limpeza das áreas externas dos prédios e das Unidades Educativa de Campo		CSL				R$ 5.000,00	R$ 5.128,00	Realizada
Reforma e ampliação da linha de gases e construção do almoxarifado de Química, para atender aos requisitos de infraestrutura mínima para os Cursos		DA/CSL/DAP/DG				R$ 400.000,00	R$ 0,00	Prevista
Adquirir materiais de consumo (vidrarias e reagentes)		CCLQ/DA/CC/DG				R$ 200.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Aquisição de acervo bibliográfico para complementação de livros dos cursos em vigor, baseados nos PPC's e indicações da comunidade		Biblioteca				R$ 40.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Compra de equipamentos da área de agrimensura para aulas prática		Direção Geral / Direção Acadêmica / Setor de Compras				R$ 15.000,00	R$ 0,00	Prevista
Aquisição de uma impressora plotter do para fomentar ações de ensino, pesquisa e extensão através da impressão de pôsteres para apresentação em eventos científicos e divulgação no campus Catu		Coordenação de Pesquisa e Direção Acadêmica				R$ 5.000,00	R$ 0,00	Prevista
Aquisição de equipamentos de rede lógica para aulas práticas do curso de ADS		Colegiado de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)				R$ 80.000,00	R$ 0,00	Prevista
Atender demandas de aquisição de hardwares e softwares específicos da área técnica de agrimensura		Direção Geral / Direção Acadêmica / Setor de Compras				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Aquisição de Aparelho condicionador de ar, Impressora rotuladora e Estação de trabalho.		Almoxarifado				R$ 2.600,00	R$ 0,00	Prevista
Construção do vestiário da piscina		CSL				R$ 370.000,00	R$ 0,00	Prevista
Aquisição de equipamentos para Biblioteca do Campus Catu: impressora térmica e leitor óptico.		Biblioteca				R$ 2.786,00	R$ 0,00	Prevista
Promover a aquisição de animais de pesquisa e abate		CUEC				R$ 30.000,00	R$ 14.000,00	Realizada
Aquisição de Computadores Desktop (capacidade padrão) c/ SO e Monitor para atender o Laboratório de Robótica e Atividades Docentes		NGTI				R$ 126.000,00	R$ 0,00	Prevista
Aquisição de Notebook (capacidade padrão)		NGTI				R$ 40.000,00	R$ 0,00	Prevista
Elaboração Termo de referência e cotações para aquisição de equipamentos de cozinha industrial (cubas de lavagem profundas, prateleiras, mesas para o salão, guichê para devolução de pratos e talheres, sistema de exaustão...)		NNS				R$ 50.000,00	R$ 0,00	Prevista
Aquisição de cabines para estudo individual e instalação de computadores para os usuários da biblioteca		Biblioteca				R$ 2.000,00	R$ 0,00	Prevista
Aquisição de acervo bibliográfico dos novos cursos (Superior de Gastronomia, Licenciatura em geografia e Mestrado de Educação Profissional).		Biblioteca				R$ 60.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Aquisição de mobiliário no padrão existente na Biblioteca: estante dupla de aço, lateral de fechamento para estante dupla, lateral de fechamento para expositor, placa de sinalização para estante dupla face, porta etiqueta móvel para prateleira, módulo de devolução face simples, carrinho para transporte de livros, armários guarda-volumes com 05 portas, armário guarda-volume spara capacetes com 04 portas e escada em aço co 02 degraus.		Biblioteca				R$ 46.589,00	R$ 0,00	Prevista
Aquisição de mobiliário para gabinetes dos docentes		CGE/DA/DAP/CC/DG				R$ 150.000,00	R$ 0,00	Prevista
Adquirir Toldos para eventos que são realizados no campus		DAP/DA				R$ 13.000,00	R$ 0,00	Prevista
Aquisição de Switch Gerenciável 24 Portas para atender as demandas de ampliação de conectividade do campus		NGTI				R$ 40.000,00	R$ 0,00	Prevista
Análise da potabilidade da água		NNS				R$ 2.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Garantir os serviços de manutenção de refrigeração (aparelhos condicionadores de ar e câmeras frigorificas)		CSL				60.000,00	0,00	Em andamento
Executar serviços de tratamento de efluentes		CSL				R$ 20.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Aperfeiçoar as instalações e sistema de abate de animais provenientes das Unidades Educativas de Campo		CUEC				R$ 5.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Instalar equipamentos audiovisuais nos ambientes pedagógicos.		NGTI				R$ 92.000,00	R$ 0,00	Prevista
Reformar implementos agrícolas		CUEC				R$ 30.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Licitação para contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de cozinha industrial		NNS				R$ 60.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Implantação do setor de minhococultura		CUEC				R$ 5.000,00	R$ 0,00	Realizada
Contratação de empresa para manutenção do Sistema Antifurto da Biblioteca: par de antenas e magnetizador/desmagnetizador.		Biblioteca				R$ 6.600,00	R$ 0,00	Prevista
Manutenção preventiva e corretiva da plataforma de elevação		CSL				R$ 2.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Aquisição de leitor biométrico para o atendimento		Biblioteca				R$ 800,00	R$ 0,00	Prevista
Promover a aquisição de ração para as Unidades Educativas de Campo		CUEC				R$ 400.000,00	R$ 21.250,00	Em andamento
Promover a aquisição de Insumos (medicamentos, sementes, fertilizantes)		CUEC				R$ 90.000,00	R$ 204,00	Em andamento
Elaboração do termo de referência e cotações para aquisição de gênero alimentício do tipo pão		Núcleo de Nutrição e Saúde				R$ 115.527,00	R$ 39.618,37	Em andamento
Elaboração do termo de referência e cotações para aquisição de gênero alimentício do tipo Hortifruti, secos e carne		Núcleo de Nutrição e Saúde				R$ 1.326.895,00	R$ 524.095,49	Em andamento
Aquisição de itens remanescentes do pregão de consumo 2017		Núcleo de Nutrição e Saúde, Cae, Licitação				R$ 30.621,00	R$ 0,00	Prevista
Contratarão de empresa especializada em reforma de unidade de alimentação e nutrição, contemplando aplicação de pisos de alta resistência, ralos, melhorias no açougue; adaptação de uma área para armazenamento de materiais de limpeza e novo layout		ação multissetorial (NNS, DAP, CSL, DG)				R$ 800.000,00	R$ 0,00	Prevista
Fornecimento e Instalação de Gerador de Energia		NGTI				R$ 25.000,00	R$ 0,00	Prevista
Aquisição de Nobreaks para a área de TI		NGTI				R$ 16.000,00	R$ 0,00	Prevista
Aprimoramento da rede lógica (prédio antigo)		NGTI				R$ 750.000,00	R$ 0,00	Prevista
Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos utilizados em aulas práticas		DG / DA / Setor de Compras				R$ 15.000,00	R$ 0,00	Prevista
Aperfeiçoar o serviço de manutenção predial através da contratação de empresa especializada		CSL				R$ 250.000,00	R$ 0,00	Em andamento
Solicitação para Construção da casa do lixo		NNS				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Elaboração de POP's e instruções de trabalho dos equipamentos do Refeitório adquiridos em 2017		NNS				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Reavaliação e aprimoramento dos instrumentos de controle: pesagem de matéria-prima, sobra limpa e desperdício, controles de temperatura (alimentos e equipamentos), coleta de amostras, mapa de controle de matéria-prima, check list da produção, check list da fiscalização do contrato de mão de obra)		NNS				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Atualização do cardápio considerando a modernização dos equipamentos e a redução do quadro de mão de obra terceirizada		NNS				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Manutenção do programa interno de controle para redução do uso de sódio, açúcar e gordura no preparo de alimentos		NNS				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Divulgação do cardápio (redes sociais, plataformas institucionais)		NNS				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Elaboração do calendário de funcionamento do refeitório		NNS e CAE				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Programa de manejo de resíduos sólidos		NNS				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Atualização do manual de boas práticas		NNS				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Revisão dos POP's		NNS				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Implantação de sessões científicas internas a cada 2 meses com tema na área de alimentos e nutrição.		NNS				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Implantar Rede de internet no Laboratório de Topografia		Direção Acadêmica/Direção de Planejamento/NGTI				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Manutenção através de revestimento das paredes internas e externas da Biblioteca		Biblioteca				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Confecção e instalação de cabine de estudo em grupo		Biblioteca				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Viabilizar e redimensionar espaços para os Gabinetes de professores.		DAP, DA				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Implantar e executar projeto de segurança para o Campus.		DAP				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Determinar definitivamente a utilização do antigo prédio de administração		DAP/DA/CE/DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Aprimorar velocidade e acesso a internet wifi no Pavilhão 1		DAP/UTIC/DA				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Reforma da Residência Estudantil		Georgia Xavier				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Aquisição de bens móveis para a residência estudantil (Recurso da assinteência Estudantil)		CAE				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Aperfeiçoar a racionalização dos gastos com despesas fixas.		DAP				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Construção da casa de gases, depósito de reagentes.		CSL				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Captar recurso orçamentário para investimentos na infraestrutura do campus		DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Elaborar plano de acessibilidade para o campus		CSL				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Estabelecer parcerias com as prefeituras da região.		DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Atender as demandas do contrato de Telefonia Fixa		DG				R$ 45.000,00	R$ 20.804,61	Em andamento
Atender demandas de despesas com Imprensa Nacional		DG				R$ 11.254,02	R$ 5.991,92	Em andamento
Atender demandas com contrato de Outsourciong de Impressão		DG				R$ 114.480,00	R$ 59.188,63	Em andamento
Atender despesas com serviço de correios		DG				R$ 4.500,00	R$ 1.181,70	Em andamento
Atender despesas com contrato de mão de obra terceirizada de limpeza e apoio administrativo.		DG				R$ 1.197.193,92	R$ 633.090,35	Em andamento
Atender despesas com contrato de mão de obra terceirizada para Refeitório		DG				R$ 573.291,29	R$ 319.007,88	Em andamento
Atender despesas com contrato de mão de obra terceirizada para apoio às Unidades Educativas de Campo		DG				R$ 753.078,00	R$ 434.954,44	Em andamento
Atender despesas com manutenção da frota veicular e combustível		DG				R$ 200.000,03	R$ 87.542,63	Em andamento
Atender despesas com contrato de seguro de vida para discentes		DG				R$ 20.280,00	R$ 11.434,80	Em andamento
Atender despesas com serviço de dedetização		DG				R$ 17.733,00	R$ 11.822,00	Em andamento
Atender despesas com Energia Elétrica		DG				R$ 568.028,88	R$ 270.775,62	Em andamento
Executar projeto de Paisagismo e Arborização do campus		DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista

		TOTAL ANO				R$ 9.356.057,14	R$ 2.460.090,44

Objetivo Estratégico: 13. Aperfeiçoar o planejamento orçamentário
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		Catu				Meta 2018

Indicadores:	Índice de cumprimento das metas previstas associadas ao orçamento					92,00%

Ação		Setor responsável	Quantidade	Tempo para realização da ação				Situação
					Recursos estimados	Recursos executados
				Início	Fim
Trazer transparência e publicizar os gastos da instituição		DAP/DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Elaborar o plano anual de ações com a participação efetiva dos representantes da comunidade acadêmica, e publicizar.		DAP/Gabinete				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Realizar Prestação de contas ao CONAD Anualmente.		DG/Gabinete				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Melhorar os processos de planejamento e monitoramento de ações, através de boas práticas de gestão de projetos.		DAP				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Buscar o cumprimento das metas orçamentárias apresentadas pela Matriz CONIF.		DAP/CFC/DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Assessorar as coordenações sistêmicas e setoriais sobre atividades de planejamento e monitoramento, através de oficinas temáticas.		DAP/DA				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Realizar reunião mensalmente para análise das metas estabelecidas, e priorizar a execução do orçamento em ações mais relevantes.		DG/Coordenações				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento

		TOTAL ANO				R$ 0,00	R$ 0,00

Objetivo Estratégico: 14. Garantir a qualidade da execução orçamentária
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		Catu				Meta 2018

Indicadores:	Índice de restos a pagar					31,00%

Ação		Setor responsável	Quantidade	Tempo para realização da ação				Situação
					Recursos estimados	Recursos executados
				Início	Fim
Identificar a prioridades dos gastos de modo e exercer a manutenção dos cursos existentes e propiciar a expansão do Campus		Coordenações/CGE/DA/DAP/DG				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Criação/Implementação do fluxo de sanções à empresas contratadas por irregularidades na execução contratual.		Núcleo de Contratos				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Gerar relatório da execução orçamentária mensal, que terá como fonte de dados o sistema SIAFI, com demonstrativo do orçamento recebido e o executado por natureza de despesa.		CFC				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Monitorar a execução orçamentária e financeira		DAP/CFC				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Sistematizar a fiscalização dos contratos		Núcleo de Contratos				R$ 0,00	R$ 0,00	Realizada
Vincular a execução orçamentária com base nas ações definidas no PAA		DAP/CFC				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento
Elaborar Plano de Logística Sustentável, para promover adoção de práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços.		DAP				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Publicizar, mensalmente, todas as atividades administrativas, orçamentárias e financeiras, através de Boletim de Serviço Interno.		NAGP/Gabinete				R$ 0,00	R$ 0,00	Prevista
Aprimorar a gestão dos postos de trabalho, buscando a otimização da alocação de mão de obra.		CLS/CUEC/NNS				R$ 0,00	R$ 0,00	Em andamento

		TOTAL ANO				R$ 0,00

## 13
PLANO DE AÇÃO – 2018
Objetivo Estratégico: 13. Aperfeiçoar o planejamento orçamentário
PERSPECTIVA: ORÇAMENTO E LOGÍSTICA
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		XXXXXXXXX	Meta 2018

Indicadores:	Índice de cumprimento das metas previstas associadas ao orçamento		92,00%

Ação		Setor responsável	CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO - 2016
			Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total - Ação
			Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

TOTAL MÊS				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL ANO	R$ 0,00

## 14
PLANO DE AÇÃO – 2018
Objetivo Estratégico: 14. Garantir a qualidade da execução orçamentária
PERSPECTIVA: ORÇAMENTO E LOGÍSTICA
Identificação do Campus, Pró-Reitoria ou Diretoria:		XXXXXXXXX	Meta 2018

Indicadores:	Índice de restos a pagar		31,00%

Ação		Setor responsável	CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO - 2016
			Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total - Ação
			Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor	Identificação da despesa	Valor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXX/XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	R$ 0.000,00	R$ 0.000,00

TOTAL MÊS				R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL ANO	R$ 0,00