## CRONOGRAMA ATUAL
REFORMA BLOCO DE SALA DE AULA-GOV.MANGABEIRA
INFORMAÇÕES CADASTRAIS
IFBAIANO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
Data: 04/08/16
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM	SERVIÇOS	SUB TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		% TOTAL
0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 12.965,36	R$ 6.482,68	50,0%	R$ 6.482,68	50,0%	100%
1	REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS	R$ 67.068,43	R$ 33.534,22	50,0%	R$ 33.534,22	50,0%	100%
2	REVEST.PAREDES INTERNAS PAV.SUPERIOR	R$ 30.170,78	R$ 15.085,39	50,0%	R$ 15.085,39	50,0%	100%
2A	REVEST.PAREDES INTERNAS PAV.INFERIOR	R$ 30.170,78	R$ 15.085,39	50,0%	R$ 15.085,39	50,0%	100%
3	ALVENARIA INTERNA DOS BANHEIROS	R$ 30.187,47	R$ 15.093,74	50,0%	R$ 15.093,74	50,0%	100%
3A/3B	ESQUADRIAS METÁLICAS,PORTAS E FERRAGENS	R$ 85.778,75	R$ 42.889,38	50,0%	R$ 42.889,38	50,0%	100%
4	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA PARA O P.N.E	R$ 10.199,00	R$ 5.099,50	50,0%	R$ 5.099,50	50,0%	100%
5	CALÇAMENTO EXTERNO+PISO TÁTIL	R$ 12.754,68	R$ 6.377,34	50,0%	R$ 6.377,34	50,0%	100%
6	LIMPEZA DA OBRA	R$ 1.813,45	R$ 906,73	50,0%	R$ 906,73	50,0%	100%
7	ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	R$ 17.461,69	R$ 8.730,85	50,0%	R$ 8.730,85	50,0%	100%
	(OBRA+BDI=24,55%)
8	EQUIPAMENTOS	R$ 38.701,57	R$ 19.350,79	50,0%	R$ 19.350,79	50,0%	100%
	(EQUIPTO BDI=11,02%)		R$ 0,00
	TOTAL DA OBRA +EQUIPTO BDI(Distribuído nos itens)	R$ 337.271,96