## CRONOGRAMA
Data:25/09/2017
COMPLEXO DE LABORATÓRIOS-CAMPUS GUANAMBI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : | COMPLEXO DE LABORATÓRIOS CURSO SUPERIOR
LOCAL : | CAMPUS GUANAMBI-IFBAIANO
COD | ETAPA | TOTAL(C/ BDI) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | TOTAL %
BDI=24,98%
1.1 | Instalação Canteiro de Obras | 12988.21 | 3247.0525 | 3247.0525 | 3247.0525 | 3247.0525 | [6 empty] | 12988.21
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100%
1.2 | Fundação | 113222.1 |  | 28305.525 | 28305.525 | 28305.525 | 28305.525 | [5 empty] | 113222.1
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
1.3 | Estrutura | 93711.83 |  |  |  | 23427.9575 | 23427.9575 | 23427.9575 | 23427.9575 |  |  |  | 93711.83
[6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
1.4 | Alvenaria | 57208.26 | [5 empty] | 14302.065 | 14302.065 | 14302.065 | 14302.065 |  | 57208.26
[8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
1.5 | Revestimento Interno+Externo | 50078.46 |  | 7151.2041 | 7151.2041 | 7151.2041 | 7156.2119 | 7156.2119 | 7156.2119 | 7156.2119 |  |  | 50078.46
|  |  |  | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  |  | 100%
1.6 | Cobertura | 53295.91 |  |  | 10659.182 | 10659.182 | 10659.182 | 10659.182 | 10659.182 |  |  |  | 53295.91
[5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 100%
1.7 | Esquadrias | 30936.28 | [5 empty] | 7734.07 | 7734.07 | 7734.07 | 7734.07 |  | 30936.28
[8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
1.8 | Pavimentação Interna | 76516.62 |  |  |  | 19129.155 | 19129.155 | 19129.155 | 19129.155 |  |  |  | 76516.62
[6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
1.9 | Pavimentação Externa | 6926.4 |  |  |  | 1731.6 | 1731.6 | 1731.6 | 1731.6 |  |  |  | 6926.4
[6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
2.1 | Instalação Hidrossanitária | 12465.17 |  |  |  | 3116.2925 | 3116.2925 | 3116.2925 | 3116.2925 |  |  |  | 12465.17
[6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
2.2 | Instalações Elétricas | 39496.3 |  |  |  | 9874.075 | 9874.075 | 9874.075 | 9874.075 |  |  |  | 39496.3
[6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
2.3 | Pintura | 39822.17 | [6 empty] | 13272.7293 | 13276.7115 | 13272.7293 |  | 39822.17
[9 empty] | 33.33% | 33.34% | 33.33% |  | 100%
2.4 | Vidro+Espelho | 2939.28 | [8 empty] | 1469.64 | 1469.64 | 2939.28
[11 empty] | 50% | 50% | 100%
2.5 | Diversos | 24627.26 | [5 empty] | 4925.452 | 4925.452 | 4925.452 | 4925.452 | 4925.452 | 24627.26
[8 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
2.6 | Acessibilidade | 3690.27 |  |  |  | 922.5675 | 922.5675 | 922.5675 | 922.5675 |  |  |  | 3690.27
[6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
2.7 | Limpeza da Obra | 1194.85 | [8 empty] | 597.425 | 597.425 | 1194.85
[11 empty] | 50% | 50% | 100%
2.8 | Adminstração da Obra | 228479.84 | 4021.2452 | 9984.569 | 18758.1949 | 25658.286 | 22048.3046 | 30844.7784 | 32124.2655 | 34203.432 | 37379.3018 | 13457.4626 | 228479.84
|  |  | 1.76% | 4.37% | 8.21% | 11.23% | 9.65% | 13.5% | 14.06% | 14.97% | 16.36% | 5.89% | 100%
2.9 | Combate a Incêndio | 3902.1 | 68.677 | 170.5218 | 320.3624 | 438.2058 | 376.5527 | 526.7835 | 548.6353 | 584.1444 | 638.3836 | 229.8337 | 3902.1
|  |  | 1.76% | 4.37% | 8.21% | 11.23% | 9.65% | 13.5% | 14.06% | 14.97% | 16.36% | 5.89% | 100%
| TOTAL OBRA CIVIL+EQUIPTO(S/ BDI) | 851501.28 | 7337.2598 | 48859.6026 | 68442.5279 | 133663.6704 | 126749.7095 | 134353.0032 | 148927.4159 | 82183.5625 | 80321.4271 | 20681.1311 | 851501.28
|  |  | 0.8617% | 5.738% | 8.038% | 15.7% | 14.89% | 15.78% | 17.49% | 9.652% | 9.433% | 2.429% | 100%
| TOTAL OBRA CIVIL+EQUIPTO(C/ BDI - 24,98%) | 1064206.31 | 9170.1074 | 61064.7313 | 85539.4713 | 167052.8552 | 158411.787 | 167914.3834 | 186129.4843 | 102713.0164 | 100385.7196 | 25847.2776 | 1064206.31
|  |  | 0.8617% | 5.738% | 8.038% | 15.7% | 14.89% | 15.78% | 17.49% | 9.652% | 9.433% | 2.429% | 100%