## PLANILHA
ANEXO III
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
CLIENTE: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Itapetinga
OBRA: | Reforma do telhado da Biblioteca do Campus Itapetinga
LOCAL: | Itapetinga/BA
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | R$ / UNIT. | QTD. TOTAL | VALOR R$
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5916.22
01.01 |  |  | REMOÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 3966.38
01.01.01 | SINAPI | 72231 | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | m² | 4.32 | 270 | 1166.4
01.01.02 | SINAPI | 72238 | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | m² | 5.71 | 270 | 1541.7
01.01.03 | ORSE | 9182 | DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO | m³ | 263.63 | 1.56 | 411.26
01.01.04 | SINAPI | 85382 | REMOCAO DE PROTECAO MECANICA DE IMPERMEABILIZACAO | m² | 15.41 | 42 | 647.22
01.01.05 | SINAPI | 85414 | REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALICA | m | 5.4 | 37 | 199.8
01.02 |  |  | TRANSPORTE |  |  |  | 493.1
01.02.01 | SINAPI | 740235 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M | m³ | 49.31 | 10 | 493.1
01.03 |  |  | PLACA |  |  |  | 1456.74
01.03.01 | SINAPI | 742091 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 242.79 | 6 | 1456.74
2 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  | 50515.9
02.01 |  |  | TELHA |  |  |  | 34404.3
02.01.01 | COMPOSIÇÃO |  | COBERTURA COM TELHA AUTOPORTANTE EM AÇO ZINCADO, PARA VÃOS ATÉ 13,00M ESPESSURA DE 0,95MM INCLUINDO ACESSORIOS(CAVALETES METÁLICOS, PARAFUSOS E ARRUELAS) | m² | 113.49 | 270 | 30642.3
02.01.02 | ORSE | 4342 | ESTRUTURA METÁLICAS PARA APOIO DE TELHAS AUTOPORTANTES | kg | 11.4 | 330 | 3762
02.02 |  |  | CALHA |  |  |  | 3935.46
02.02.01 | SINAPI | 6225 | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS | m² | 32.1 | 28.5 | 914.85
02.02.02 | ORSE | 9435 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM | m | 26.91 | 90 | 2421.9
02.02.03 | SINAPI | 83748 | PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM | m² | 24.74 | 24.2 | 598.71
02.03 |  |  | FORRO, PAREDE E REVESTIMENTO |  |  |  | 10040.14
02.03.01 | ORSE | 4449 | FORRO DE PVC, EM RÉGUA DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO. | m² | 28 | 270 | 7560
02.03.02 | SINAPI | 739861 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | m² | 23.05 | 5 | 115.25
02.03.03 | SINAPI | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | m² | 23.05 | 5 | 115.25
02.03.04 | SINAPI | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM ESP 9CM | m | 38.54 | 18 | 693.72
02.03.05 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA | m² | 2.89 | 36 | 104.04
02.03.06 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO: 1:2:8 | m² | 40.33 | 36 | 1451.88
02.04 |  |  | PINTURA |  |  |  | 2136
02.04.01 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 7.12 | 300 | 2136
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  |  |  | 23108.82
03.01 |  |  | ELETRODUTOS e CONEXÔES |  |  |  | 6359.68
03.01.01 | SEINFRA | C1186 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") | m | 7.91 | 183 | 1447.53
03.01.02 | SEINFRA | C1161 | DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50x75)mm | m | 57.79 | 85 | 4912.15
03.02 |  |  | CONDUTORES E DISJUNTORES |  |  |  | 7981.75
03.02.01 | SINAPI | 74130/007 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 800.59 | 1 | 800.59
03.02.02 | SINAPI | 74130/010 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 483.21 | 2 | 966.42
03.02.03 | SEINFRA | C1121 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | un | 70.52 | 2 | 141.04
03.02.04 | SEINFRA | C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | un | 16.61 | 5 | 83.05
03.02.05 | SEINFRA | C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | un | 16.61 | 2 | 33.22
03.02.06 | SEINFRA | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | un | 16.61 | 2 | 33.22
03.02.07 | SEINFRA | C4377 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5mm² | m | 4.63 | 805 | 3727.15
03.02.08 | SEINFRA | C0554 | CABO ISOLADO PVC 750V 4mm² | m | 5.08 | 350 | 1778
03.02.09 | SINAPI | 998 | CABO UNIPOLAR ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 95mm2 ANTI CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 1KV | m | 45.02 | 8 | 360.16
03.02.10 | SEINFRA | C0555 | CABO UNIPOLAR ISOLAÇÃO EPR OU XLPE 50mm2 ANTI CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 1KV | m | 29.45 | 2 | 58.9
03.03 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 6776.39
03.03.01 | SEINFRA | C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | un | 11.82 | 2 | 23.64
03.03.02 | SEINFRA | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | un | 18.45 | 4 | 73.8
03.03.03 | SINAPI | 91998 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 11.97 | 26 | 311.22
03.03.04 | SINAPI | 91990 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 20.31 | 6 | 121.86
03.03.05 | SEINFRA | C1638 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W | un | 125.09 | 47 | 5879.23
03.03.06 | SEINFRA | C1661 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2x16)W | un | 91.66 | 4 | 366.64
03.04 |  |  | QUADROS |  |  |  | 1190.42
03.04.01 | SEINFRA | C2074 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATE 64 DIVISÕES 650X440X205mm, C/BARRAMENTO | un | 595.21 | 2 | 1190.42
03.05 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 335.24
03.05.01 | SEINFRA | C4761 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6.45 | 1 | 6.45
03.05.02 | SEINFRA | C4762 | CAIXA DE DERIVAÇÃO EM PVC 4X2 | un | 5.39 | 61 | 328.79
03.06 |  |  | OUTROS |  |  |  | 465.34
03.06.01 | COMPOSIÇÃO |  | DERIVAÇÃO ELETROCALHA/ELETRODUTO | un | 36.26 | 6 | 217.56
03.06.02 | COMPOSIÇÃO |  | CURVA 90° ELETROCALHA | un | 17.26 | 2 | 34.52
03.06.03 | SEINFRA | C4562 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | un | 106.63 | 2 | 213.26
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 507.6
04.01 |  |  | LIMPEZA |  |  |  | 507.6
04.01.01 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1.88 | 270 | 507.6
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 80048.54
[5 empty] | BDI |  | 18675.32
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 98723.86
DATA BASE: | JULHO/2016
BDI: | 23.33%
REF.: | SINAPI MAIO/2016 (com desoneração); ORSE MAIO/2016; SEINFRA-CE 024
Billy Grahn Almeida Lima
Engenheiro Civil
CREA 20721/D

## CRONOGRAMA
CLIENTE: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Itapetinga
OBRA: | Reforma do telhado da Biblioteca do Campus Itapetinga
LOCAL: | Itapetinga/BA
ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DO ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL(R$) | BDI | TOTAL C/ BDI | ( % )
01.01 | REMOÇÕES E RETIRADAS |  | 100% | %
|  | 3966.38 | 3966.38 |  | 3966.38 | 925.3565 | 4891.7365 | 100%
01.02 | TRANSPORTE |  | 100% | %
|  | 493.1 | 493.1 |  | 493.1 | 115.0402 | 608.1402 | 100%
01.03 | PLACA |  | 100% | %
|  | 1456.74 | 1456.74 |  | 1456.74 | 339.8574 | 1796.5974 | 100%
02.01 | TELHA |  | 30% | 70%
|  | 34404.3 | 10321.29 | 24083.01 | 34404.3 | 8026.5232 | 42430.8232 | 100%
02.02 | CALHA |  | 80% | 20%
|  | 3935.46 | 3148.368 | 787.092 | 3935.46 | 918.1428 | 4853.6028 | 100%
02.03 | FORRO, PAREDE E REVESTIMENTO |  | 50% | 50%
|  | 10040.14 | 5020.07 | 5020.07 | 10040.14 | 2342.3647 | 12382.5047 | 100%
02.04 | PINTURA |  | % | 100%
|  | 2136 |  | 2136 | 2136 | 498.3288 | 2634.3288 | 100%
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  | 30% | 70%
|  | 23108.82 | 6932.646 | 16176.174 | 23108.82 | 5391.2877 | 28500.1077 | 100%
04.01 | LIMPEZA |  | % | 100%
|  | 507.6 |  | 507.6 | 507.6 | 118.4231 | 626.0231 | 100%
TOTAL DAS PARCELAS (R$) |  | 80048.54 | 31338.594 | 48709.946 | 80048.54 |  | 98723.8644 | 100%
BDI |  | 23.33% | 7311.294 | 11364.0304
TOTAL DAS PARCELAS COM BDI (R$) |  |  | 38649.888 | 60073.9764
ACUMULADO DAS PARCELAS (R$) |  |  | 38649.888 | 98723.8644
% do acumulado |  |  | 39.15% | 100%
JULHO/2016 - ITAPETNGA/BA

## COMPOSIÇÃO BDI
ANEXO IV
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 5.36%
1.1 | Administração Central e Local | 3%
1.2 | Seguros + Garantia | 0.8%
1.3 | Riscos | 0.97%
1.5 | Despesas Financeiras | 0.59%
2.0 | TRIBUTOS | 8.65%
2.1 | Pis | 0.65%
2.2 | Cofins | 3%
2.3 | ISS | 5%
3.0 | LUCRO | 6.9%
3.1 | Lucro | 6.9%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 23.33%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

## COMPOSIÇÃO
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | VALOR UNT | VALOR
| COMPOSIÇÃO | COBERTURA COM TELHA AUTOPORTANTES EM ACO ZINCADO, PARA VÃOS ATÉ 13,00M , ESPESSURA DE 0,95 MM, INCLUINDO ACESSORIOS | M2
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.93 | 2.986
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.08 | 2.616
INSUMO | 4314 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO E PARAFUSOS 5/16" PARA TELHA AUTOPORTANTES (UMA ARRUELA METALICA INOX E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 2.05 | 2.32 | 4.756
INSUMO | 14172 | TELHA EM ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, PARA VÃO ATÉ 13,00M, E = 0,95 MM, SEM PINTURA | M2 | 1.15 | 60.46 | 69.529
| PESQUISA | CAVALETES TIPO 01 - PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS COM PARA FUSOS PORCAS E ARRUELAS | CJ | 0.2 | 25 | 5
COMPOSICAO | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA28,80M, CAPACIDADE 30T, | H | 0.2 | 143.03 | 28.606
|  | TOTAL DO ITEM |  |  | 113.493

## COMPOSIÇÃO ELÉTRICA
| DERIVAÇÃO ELETROCALHA/ELETRODUTO |  |  |  | CÓDIGO
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I2312 | ELETRICISTA | H | 1 | 6.49 | 6.49
I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1 | 4.77 | 4.77
Total MAO DE OBRA : |  |  |  |  | 11.26
MATERIAIS
| DERIVAÇÃO ELETROCALHA/ELETRODUTO | M | 1 | 25 | 25
Total MATERIAIS : |  |  |  |  | 25
|  |  |  | Total Simples | 36.26
Encargos Sociais
|  |  |  | Total Geral | 36.26
| CURVA 90° ELETROCALHA |  |  |  | CÓDIGO
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I2312 | ELETRICISTA | H | 1 | 6.49 | 6.49
I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1 | 4.77 | 4.77
Total MAO DE OBRA : |  |  |  |  | 11.26
MATERIAIS
| CURVA 90° ELETROCALHA | M | 1 | 6 | 6
Total MATERIAIS : |  |  |  |  | 6
|  |  |  | Total Simples | 17.26
Encargos Sociais
|  |  |  | Total Geral | 17.26