## Cronograma Fisico Financeiro
		CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
		OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E / PÂNICO

	K	Item	Serviços	Valor	(%)	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		TOTAIS
	1,00					(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
		1	ADMINISTRAÇÃO	15.836,67	5,25%	1,05%	3.167,33	1,05%	3.167,33	1,05%	3.167,33	1,05%	3.167,33	1,05%	3.167,33	5,25%	15.836,67
18.243,11	18.243,11					20%		20%		20%		20%		20%
		2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.000,00	1,99%	1,99%	6.000,00	0,00%	0,00	0%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,99%	6.000,00
117.387,11	117.387,11					100%
		3	BLOCO ADMINISTRATIVO	147.107,39	48,79%	9,76%	29.421,48	9,76%	29.421,48	9,76%	29.421,48	9,76%	29.421,48	9,76%	29.421,48	48,79%	147.107,39
7.862,48	7.862,48					20%		20%		20%		20%		20%
		4	GUARITA	835,57	0,28%	0,06%	167,11	0,06%	167,11	0,06%	167,11	0,06%	167,11	0,06%	167,11	0,28%	835,57
25.007,64	25.007,64					20%		20%		20%		20%		20%
		5	GARAGEM E OFICINA	2.110,94	0,70%	0%	422,19	0,14%	422,19	0,14%	422,19	0,14%	422,19	0,14%	422,19	0,70%	2.110,94
9.558,92	9.558,92					20%		20%		20%		20%		20%
		6	QUADRA POLIESPORTIVA	89.790,45	29,78%	5,96%	17.958,09	5,96%	17.958,09	5,96%	17.958,09	5,96%	17.958,09	5,96%	17.958,09	29,78%	89.790,45
32.049,82	32.049,82					20%		20%		20%		20%		20%
		7	REDE DE HIDRANTES	11.677,84	3,87%	0,77%	2.335,57	0,77%	2.335,57	0,77%	2.335,57	0,77%	2.335,57	0,77%	2.335,57	3,87%	11.677,84
						20%		20%		20%		20%		20%
			RESERVATÓRIO	26.809,10	8,89%	1,78%	5.361,82	1,78%	5.361,82	1,78%	5.361,82	1,78%	5.361,82	1,78%	5.361,82	8,89%	26.809,10
						20%		20%		20%		20%		20%
		8	LIMPEZA FINAL	1.372,80	0,46%	0,09%	274,56	0,09%	274,56	0%	274,56	0,09%	274,56	0,09%	274,56	0,46%	1.372,80
10.670,90	10.670,90					20%		20%		20%		20%		20%
			TOTAIS	301.540,76	100,00%	21,59%	65.108,15	19,60%	59.108,15	19,60%	59.108,15	19,60%	59.108,15	19,60%	59.108,15	100%	301.540,76
220.779,98	220.779,98		TOTAL ACUMULADO	301.540,76	100,00%	21,59%	65.108,15	41,19%	124.216,30	60,80%	183.324,46	80,40%	242.432,61	100,00%	301.540,76
	220.779,98

				RAFAEL CARMINATTI
				Engº civil
				Resp. Técnico