## Capa
INSTITUTO FEDERAL BAIANO
SANTA INÊS
GABINETE DOS PROFESSORES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS

## Declaração
DECLARAÇÃO
Empreendimento: Gabinete dos Professores
Cliente: Instituto Federal da Bahia - Campus Santa Inês
Na condição de Responsável Técnico, declaro para os devidos fins, que os quantitativos constantes na planilha orçamentária estão compatíveis com o projeto de engenharia da obra acima referenciada e que os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), em atendimento aos dispositivos do artigo 125 da Lei nº 12.465 de 12 de agosto de 2011.
O percentual de encargos sociais adotado é de 91,70% (horista) e 51,96% (mensalista), Conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal.
Goiânia, Abril de 2014.
___________________________________________
Engº Civil BRAZ CAMPOS
CREA 7044/D
C.P.F.:532.788.011-72

## BDI
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
Empreendimento: Gabinete dos Professores
Cliente: Instituto Federal da Bahia - Campus Santa Inês
| DISCRIMINAÇÃO |  | B.D.I. edificação |  | B.D.I. equipamentos
1 | Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]x[1+(L/100)] | TG | 1.0403 |  | 1.0347
1.1 | Rasteio da Administração Central | AC | 4 | % | 3.45 | %
1.2 | Seguros + Garantias | S | 0.8 | 0.48 | 0.48 | %
1.3 | Riscos | R | 1.27 | % | 0.85 | %
1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.23 | % | 0.85 | %
1.5 | Lucro | L | 7.4 | % | 5.11 | %
2 | Impostos : I = (i°+i¹+i²+i³+i⁴) | I | 10.65 | % | 5.65 | %
2.1 | COFINS | i° | 3 | % | 3 | %
2.2 | ISS | i¹ | 5 | % | 0 | %
2.3 | PIS | i² | 0.65 | % | 0.65 | %
2.4 | INSS | i³ | 2 | % | 2 | %
2.5 | Outros | i⁴ | 0 | % | 0 | %
| B.D.I. presumido = { [TG / ( 1 - ( I / 100 )) ] - 1 } x 100 |  | 29.1795 | % | 17.778 | %
BDI - Benefício e Despesas Indiretas (lucro e despesas indiretas):
Cálculo base na composição do BDI conforme ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU – Plenário. Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. Brasília 31 de agosto de 2011.
Processo n. TC 025.990/2008-2 - Tribunal de Contas da União
"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."
____________________________________________________________
Engº Civil BRAZ CAMPOS
CREA 7044/D
C.P.F.:532.788.011-72

## Sintetico
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Cliente: Instituto Federal da Bahia - Campus Santa Inês
Empreendimento: Gabinete dos Professores
ENGº CIVIL BRAZ CAMPOS - CREA 7044/D |  |  | Referência de Preços: SINAPI -Bahia - Fevereiro de 2014 | Área de construção (m²): |  | 629.4
ITEM | CÓDIGO | UND | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
1.1.1 | 74242_1 | M² | BARRACÃO OBRA MADEIRA COM INSTALAÇÕES HIDRO-SANIÁRIAS E ELÉTRICAS | 42 | 135.36 | 5685.12
1.1.2 | 73960_1 | UN | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA/ESGOTO E REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO P/ CANTEIRO DE OBRA, M³-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV, EXCLUINDO FORNECIMENTO DE MEDIDOR | 1 | 1038.16 | 1038.16
1.1.3 | 74209_1 | M² | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 4 | 182.08 | 728.32
1.1.4 | EPI_AGETOP | M² | CUSTO DE EPI / PCMAT / PCMSO PARA OBRAS CONVENCIONAIS | 712.73 | 8.13 | 5794.49
1.1.5 | 74220_1 | M² | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL, ALTURA DE 2,20M - APROVEITAMENTO 2X | 296.8 | 29.16 | 8654.69
|  |  | TOTAL CANTEIRO DE OBRA |  | 21900.78 | 21900.78
1.2 |  |  | LIMPEZA E LOCAÇÃO E RETIRADAS
1.2.1 | 73948_16 | M² | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | 712.73 | 1.58 | 1126.11
1.2.2 | 74077_1 | M² | LOCACAO DE OBRA | 712.73 | 7.07 | 5039
|  |  | TOTAL LIMPEZA E LOCAÇÃO E RETIRADAS |  | 6165.11 | 6165.11
|  |  | TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 28065.89 | 28065.89
2 |  |  | TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES
2.1 |  |  | TRASNPORTES
2.1.1 | 74023_5 | M³ | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS ATÉ 100M | 32.77 | 25.24 | 827.11
|  |  | TOTAL TRASNPORTES |  | 827.11 | 827.11
2.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1 | 79507_5 | M³ | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE - BALDRAMES | 24.75 | 8.2 | 202.95
2.2.2 | 79507_5_2 | M³ | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE - BALDRAMES (VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS) | 142.33 | 8.2 | 1167.11
2.2.3 | 79483 | M² | COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS - APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | 87.78 | 9.47 | 831.28
2.2.4 | 74164_1 | M³ | LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG | 4.39 | 64.07 | 281.27
2.2.5 | 73964 | M3 | REATERRO MANUAL DE VALAS | 134.31 | 18.93 | 2542.49
|  |  | TOTAL MOVIMENTO DE TERRA |  | 5025.1 | 5025.1
|  |  | TOTAL TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES |  | 5852.21 | 5852.21
3 |  |  | INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA
3.1 |  |  | INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÕES E SONDAGENS) E EMBASAMENTOS E MURO DE ARRIMO
3.1.1 | 74254_2 | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO. | 2054.1 | 5.91 | 12139.73
3.1.2 | 73942_2 | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO. | 333 | 6.04 | 2011.32
3.1.3 | 74007_1 | M² | FORMA DE MADEIRA P/FUNDAÇÃO C/TABUAS 3A. 1X12" REAPROVITAMENTO DE 10X | 342.06 | 31.28 | 10699.64
3.1.4 | 74138_2 | M³ | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | 32.79 | 322.21 | 10565.27
3.1.5 | 74022_30 | UN | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | 5 | 54.31 | 271.55
|  |  | TOTAL INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÕES E SONDAGENS) E EMBASAMENTOS E MURO DE ARRIMO |  | 35687.51 | 35687.51
3.2 |  |  | SUPRA ESTRUTURA
3.2.1 | I_13651_EPS15 | M² | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=15CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | 50.5 | 125.08 | 6316.54
3.2.2 | 72831 | M² | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM REAPROVEITAMENTO DE 5X | 666.59 | 24.24 | 16158.14
3.2.3 | 74254_2 | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO. | 3122.8 | 5.91 | 18455.75
3.2.4 | 73942_2 | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO. | 674.1 | 6.04 | 4071.56
3.2.5 | 74138_2 | M³ | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | 38.84 | 322.21 | 12514.64
3.2.6 | 74022_30 | UN | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | 5 | 54.31 | 271.55
3.2.7 | 74099_1 | M³ | VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA | 1.73 | 871.83 | 1508.27
|  |  | TOTAL SUPRA ESTRUTURA |  | 59296.45 | 59296.45
|  |  | TOTAL INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA |  | 94983.96 | 94983.96
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
4.1 |  |  | PISO DOS BANHEIROS
4.1.1 | 73971_1 | M² | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM | 11.72 | 32.03 | 375.39
4.1.2 | I_6130. | M² | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPURA MÍNIMA 2,5CM | 11.72 | 15.46 | 181.19
|  |  | TOTAL PISO DOS BANHEIROS |  | 556.58 | 556.58
4.2 |  |  | VIGA BALDRAME
4.2.1 | 74106 | M² | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMÃOS | 110 | 4.93 | 542.3
|  |  | TOTAL VIGA BALDRAME |  | 542.3 | 542.3
|  |  | TOTAL IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA |  | 1098.88 | 1098.88
5 |  |  | ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS
5.1 | 73988_1 | M | ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO,CAL E AREIA MEDIA) | 161.6 | 5.5 | 888.8
5.2 | 76445_2 | M² | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE 10CM, COM JUNTAS DE 15MM, CONSIDERADO 8% DE PERDAS DOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | 692.2 | 23.54 | 16294.39
5.3 | C_9875 | M² | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA - TRACO 1:4 | 47.5 | 67.98 | 3229.05
5.4 | I_73792_1 | M² | DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL ) ESP 12 CM. COM ISOLAMENTO ACUSTICO | 584.2 | 156.74 | 91567.51
|  |  | TOTAL ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 111979.75 | 111979.75
6 |  |  | COBERTURA E PROJEÇÕES
6.1 |  |  | ESTRUTURA METALICA
6.1.1 | I_10966 | KG | ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL U 6" X 2" ATÉ 8" X 3" QUALQUER ESPESSURA - INCLUSO MONTAGEM | 9082.62 | 5.36 | 48682.84
6.1.2 | 74145_1 | M² | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | 868.48 | 10.87 | 9440.38
|  |  | TOTAL ESTRUTURA METALICA |  | 58123.22 | 58123.22
6.2 |  |  | COBERTURA
6.2.1 | 72104 | M | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | 61.92 | 23.48 | 1453.88
6.2.2 | 72107 | M | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM | 94.44 | 17.32 | 1635.7
6.2.3 | I_84040_3 | M | CUMEEIRA DE ACO PINTADO LISA OU LISA DENTADA E=0.5MM | 5.25 | 29.53 | 155.03
6.2.4 | I_84040 | M² | COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, TIPO "SANDUICHE" ESPESSURA DE 60 MM, INCLUINDO ACESSORIOS | 660.53 | 138.95 | 91780.64
|  |  | TOTAL COBERTURA |  | 95025.25 | 95025.25
|  |  | TOTAL COBERTURA E PROJEÇÕES |  | 153148.47 | 153148.47
7 |  |  | REVESTIMENTOS
7.1 |  |  | REVESTIMENTO DE ALVENARIA
7.1.1 | 73927_8 | M² | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | 1384.4 | 13.8 | 19104.72
7.1.2 | C_5974 | M² | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM | 1384.4 | 3.26 | 4513.14
7.1.3 | 73912_2 | M² | CERÂMICA ESMALTADA 1A, PEI-4, 20X20CM, REJUNTAMENTO INCLUSO | 69.6 | 26.91 | 1872.94
|  |  | TOTAL REVESTIMENTO DE ALVENARIA |  | 25490.8 | 25490.8
7.2 |  |  | REVESTIMENTO TETO
7.2.1 | C_5974 | M² | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM | 126.82 | 3.26 | 413.43
7.2.2 | 73927_8 | M² | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | 126.82 | 13.8 | 1750.12
|  |  | TOTAL REVESTIMENTO TETO |  | 2163.55 | 2163.55
|  |  | TOTAL REVESTIMENTOS |  | 27654.35 | 27654.35
8 |  |  | ESQUADRIAS
8.1 |  |  | METÁLICAS
8.1.1 | 74067_1 | M² | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO | 5.05 | 233.25 | 1177.91
8.1.2 | 74067_1_2 | M² | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO | 84 | 233.25 | 19593
|  |  | TOTAL METÁLICAS |  | 20770.91 | 20770.91
8.2 |  |  | FERRAGENS
8.2.1 | 74069_2 | UN | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | 4 | 193.81 | 775.24
8.2.2 | 74070_1 | UN | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | 28 | 163.69 | 4583.32
8.2.3 | 74068_3 | UN | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | 2 | 228.82 | 457.64
|  |  | TOTAL FERRAGENS |  | 5816.2 | 5816.2
8.3 |  |  | MADEIRA
8.3.1 | 73910_6_PNE | UN | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | 4 | 628.88 | 2515.52
8.3.2 | 73910_6 | UN | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | 28 | 338.19 | 9469.32
8.3.3 | I_4982 | UN | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA | 2 | 360.05 | 720.1
8.3.4 | I_73838_1 | UN | PORTA DE VIDRO TEMPERADO,450X210 MM. ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE AC ESSORIOS | 1 | 3292.45 | 3292.45
|  |  | TOTAL MADEIRA |  | 15997.39 | 15997.39
|  |  | TOTAL ESQUADRIAS |  | 42584.5 | 42584.5
9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | 73977_1 | M² | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM | 644.07 | 15.27 | 9834.95
9.2 | 73919_2 | M² | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0CM | 517.25 | 24.1 | 12465.73
9.3 | 72182 | M² | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM POLIURETANO 2X2M | 126.82 | 37.73 | 4784.92
9.4 | 84191 | M² | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESP. 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTÍCAS | 505.53 | 56.47 | 28547.28
9.5 | I_20231 | M | RODAPE GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. 7 CM. | 135.31 | 34.19 | 4626.25
9.6 | 74108_1 | M² | PISO CERAMICO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO. | 11.72 | 36.78 | 431.06
9.7 | 73876_1 | M² | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA | 1.5 | 134.83 | 202.25
|  |  | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  | 60892.44 | 60892.44
10 |  |  | FORROS
10.1 | 73792_1 | M² | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | 518.45 | 46.76 | 24242.72
|  |  | TOTAL FORROS |  | 24242.72 | 24242.72
11 |  |  | PINTURAS
11.1 |  |  | TETO
11.1.1 | 73955_2 | M² | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃO | 644.07 | 7.67 | 4940.02
11.1.2 | 73750_1 | M² | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | 644.07 | 6.6 | 4250.86
|  |  | TOTAL TETO |  | 9190.88 | 9190.88
11.2 |  |  | ALVENARIAS
11.2.1 |  |  | ALVENARIAS INTERNA
11.2.1.1 | 74233_1 | M² | FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO | 392.4 | 3.14 | 1232.14
11.2.1.2 | 73955_2 | M² | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃO | 392.4 | 7.67 | 3009.71
11.2.1.3 | 73954_1 | M² | PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS | 392.4 | 9.87 | 3872.99
|  |  | TOTAL ALVENARIAS INTERNA |  | 8114.84 | 8114.84
11.2.2 |  |  | ALVENARIAS EXTERNA
11.2.2.1 | 74233_1 | M² | FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO | 618.85 | 3.14 | 1943.19
11.2.2.2 | 73746_1 | M² | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNO | 618.85 | 12.34 | 7636.61
|  |  | TOTAL ALVENARIAS EXTERNA |  | 9579.8 | 9579.8
|  |  | TOTAL ALVENARIAS |  | 17694.64 | 17694.64
|  |  | TOTAL PINTURAS |  | 26885.52 | 26885.52
12 |  |  | VIDROS
12.1 | 72118 | M² | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6,0MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA DE VEDAÇÃO | 89.05 | 159.95 | 14243.55
|  |  | TOTAL VIDROS |  | 14243.55 | 14243.55
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA
13.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA
13.1.1 | I_11627 | UN | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" | 3118 | 1.53 | 4770.54
13.1.2 | I_379 | UN | ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8" | 91 | 1.73 | 157.43
13.1.3 | I_11945 | UN | BUCHA DE NYLON S4 | 28 | 0.25 | 7
13.1.4 | I_4376 | UN | BUCHA NYLON S-8 | 360 | 0.65 | 234
13.1.5 | DIST_TIRANTE_38MM | UN | DISTANCIADOR P/ TIRANTE 38MM | 316 | 1.15 | 363.4
13.1.6 | I_4332 | UN | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL WW | 135 | 0.69 | 93.15
13.1.7 | I_11054 | UN | PARAFUSO FENDA GALV. CAB. PAN. 2,9 X 25MM AUTOATARRACHANTE | 28 | 0.4 | 11.2
13.1.8 | I_13294 | UN | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8"X2.1/2" ROSCA SOBERBA | 316 | 1.38 | 436.08
13.1.9 | I_11057 | UN | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | 1144 | 0.57 | 652.08
13.1.10 | MAO_FRAN | UN | MAO FRANCESA PLANA SIMPLES | 7 | 21.31 | 149.17
13.1.11 | C_14148 | UN | PORCA SEXTAVADA 1/4" | 2802 | 0.91 | 2549.82
13.1.12 | I_4342 | UN | PORCA SEXTAVADA 3/8" | 91 | 1 | 91
13.1.13 | I_11976. | UN | SUPORTE P/ CABO DE AÇO 38 X 90MM | 91 | 4.78 | 434.98
13.1.14 | 7384_ | UN | VERGALHÃO (TIRANTE) GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" X 1000MM | 407 | 6.9 | 2808.3
13.1.15 | 73860_8 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2 | 5666.8 | 2.15 | 12183.62
13.1.16 | I_977 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 | 82.3 | 34.97 | 2878.03
13.1.17 | I_1019 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 | 20.6 | 18.77 | 386.66
13.1.18 | 83446 | UN | CAIXA DE PASSAGEM (30X30X40) CM, COM TAMPA E DRENO BRITA | 2 | 89.37 | 178.74
13.1.19 | 72335_1 | UN | PLACA 2X4" PARA 1 FUNÇÃO | 80 | 2.26 | 180.8
13.1.20 | 83540 | UN | TOMADA HEXAGONAL DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | 8.67 | 8.67
13.1.21 | 83566 | UN | TOMADA HEXAGONAL DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 40 | 15.82 | 632.8
13.1.22 | 72339 | UN | TOMADA TRIPOLAR REDONDA 3P+T | 28 | 23.64 | 661.92
13.1.23 | I_12147 | UN | TOMADA HEXAGONAL 2P+T 10A DE SOBREPOR C/ PLACA SISTEMA X | 56 | 13.35 | 747.6
13.1.24 | I_12128 | UN | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES DE SOBREPOR | 28 | 10.75 | 301
13.1.25 | I_7552 | UN | TAMPA DE ALUMÍNIO P/ CONDULETE 1" | 29 | 20.85 | 604.65
13.1.26 | TOMHE | UN | TOMADA HEXAGONAL 2P + T, 20A DE SOBREPOR | 31 | 13.4 | 415.4
13.1.27 | 72331 | UN | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA | 7 | 7.02 | 49.14
13.1.28 | 84542 | UN | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 2 TECLAS | 4 | 20.91 | 83.64
13.1.29 | 74130_1 | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO | 57 | 9.74 | 555.18
13.1.30 | 74130_3 | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3 | 45.97 | 137.91
13.1.31 | 74130_6 | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | 640.22 | 2560.88
13.1.32 | 74130_8 | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | 1068.8 | 1068.8
13.1.33 | DPS | UN | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V-40KA | 4 | 56.82 | 227.28
13.1.34 | 71681 | UN | LUMINARIA SOBREPOR P/ COMPACTA DUPLA COMPLETA, INC. REATOR E LAMPADA | 4 | 57.83 | 231.32
13.1.35 | 73953_6 | UN | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 79 | 36.2 | 2859.8
13.1.36 | I_12227 | UN | ARANDELA 25W, BASE EM CHAPA DE ACO PINTADA, INC. REATOR E LAMPADA | 4 | 99.72 | 398.88
13.1.37 | I_5097 | UN | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO UNIPOLARES P/ 40 DISJUNTORES | 2 | 435.87 | 871.74
13.1.38 | 74247_1 | UN | QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - EMBUTIR - CAP. 12 DISJ. UNIP. | 1 | 123.3 | 123.3
13.1.39 | I_1872 | UN | CAIXA PVC 4 X 2" | 87 | 4.11 | 357.57
13.1.40 | 73860_9 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V 4 MM2 | 268.4 | 3.26 | 874.98
13.1.41 | 72335 | UN | PLACA 2X4" P/ MÓDULO RJ45 | 3 | 2.26 | 6.78
13.1.42 | 72936 | M | ELETRODUTO PVC LEVE 1" | 2.3 | 6.11 | 14.05
13.1.43 | ABRAC_GOTA | UN | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO GOTA 1" | 316 | 2.45 | 774.2
13.1.44 | 83388 | UN | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | 83 | 6.88 | 571.04
13.1.45 | I_2558_X |  | CAIXA PVC - SISTEMA X 75 X 65 X 35MM | 56 | 8.74 | 489.44
13.1.46 | I_2581 | UN | CONDULETE TIPO "X" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1" | 1 | 19.25 | 19.25
13.1.47 | 73861_6 | UN | CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1" | 30 | 15.57 | 467.1
13.1.48 | I_7552 | UN | TAMPA DE ALUMÍNIO P/ CONDULETE 1" | 2 | 20.85 | 41.7
13.1.49 | I_1884 | UN | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | 18 | 4.98 | 89.64
13.1.50 | 72613 | UN | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" | 82 | 10.3 | 844.6
|  |  | TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  | 45656.26 | 45656.26
13.2 |  |  | ELETROCALHAS E COMPONENTES
13.2.1 | CRUZETA_CT | UN | CRUZETA RETA 90º 100 X 100 P/ ELETROCALHA | 2 | 35.32 | 70.64
13.2.2 | CRZ_X_50X50 | UN | CRUZETA HORIZONTAL ELETROCALHA 90º 50X50MM | 6 | 24.62 | 147.72
13.2.3 | CURV_ELE | UN | CURVA HORIZONTAL ELETROCALHA 90° 50 X 50 MM | 4 | 8.97 | 35.88
13.2.4 | CUR_ELE | UN | CURVA HORIZONTAL ELETROCALHA 90° 100 X 50MM | 4 | 12.17 | 48.68
13.2.5 | ELE_C_100 | M | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X100MM CHAPA 18 | 70 | 54.33 | 3803.1
13.2.6 | ELE_C_50 | M | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 50 X 50 MM | 176.3 | 21.84 | 3850.39
13.2.7 | SAI_LAT | UN | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 1" | 82 | 2.93 | 240.26
13.2.8 | SUP_V | UN | SUPORTE VERTICAL 120 X 146MM | 19 | 4.79 | 91.01
13.2.9 | SUP_V2 | UN | SUPORTE VERTICAL 70 X 81MM | 72 | 4.3 | 309.6
13.2.10 | TE_H_100 | UN | TE HORIZONTAL 90° 100 X 50MM CHAPA 18 | 4 | 14.25 | 57
13.2.11 | TE_H_50 | UN | TÊ HORIZONTAL 90° 50 X 50MM | 16 | 12.12 | 193.92
13.2.12 | TALA_PEF | UN | TALA PLANA PERF. 100MM | 64 | 2.61 | 167.04
13.2.13 | TALA_50_P | UN | TALA PLANA PERFURADA 50MM | 148 | 1.54 | 227.92
13.2.14 | CT_TAMP_TH100 | UN | TAMPA P/ TÊ HORIZONTAL 90° 100MM | 4 | 10.6 | 42.4
13.2.15 | CT_TAMP_TE50 | UN | TAMPA P/ TÊ HORIZONTAL 90° 50MM | 16 | 5.47 | 87.52
13.2.16 | TAMP_CRZ38 | UN | TAMPA P/ CRUZETA 100MM | 2 | 4.28 | 8.56
13.2.17 | TAMP_CRUZ_50X50 | UN | TAMPA P/ CRUZETA 50MM | 6 | 8.2 | 49.2
13.2.18 | C_TAMPA_CURVA_HORIZONTAL_100MM | UN | TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 100MM | 4 | 13.57 | 54.28
13.2.19 | TAMP_CVH38 | UN | TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 50MM | 4 | 6.28 | 25.12
13.2.20 | TAM_100MM | M | TAMPA DE PRESSÃO 100MM | 70 | 17.23 | 1206.1
13.2.21 | TAPP_38 | M | TAMPA DE PRESSÃO 50MM | 176.3 | 10.05 | 1771.82
13.2.22 | CT_TER_ELE | UN | TERMINAL ELETROCALHA 100X100MM | 2 | 4.97 | 9.94
13.2.23 | 72935 | UN | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.7 | 4.37 | 291.48
13.2.24 | 55865 | M | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 40MM (1 1/2") | 20.6 | 17.03 | 350.82
13.2.25 | 72936 | M | ELETRODUTO PVC LEVE 1" | 434.9 | 6.11 | 2657.24
|  |  | TOTAL ELETROCALHAS E COMPONENTES |  | 15797.64 | 15797.64
13.3 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - SPDA
13.3.1 | 72253 | M | CABO DE COBRE NU 35MM² | 10 | 17.98 | 179.8
13.3.2 | I_4276 | UN | PÁRA-RAIOS 15KV | 3 | 309.98 | 929.94
13.3.3 | 73783_5 | UN | POSTE CONCRETO ARMADO COMPRIMENTO 6,0M | 1 | 380.13 | 380.13
13.3.4 | C_444 | UN | PINO DE CRUZETA Ø 19MM PARA ISOLADOR DE DISTRIBUIÇÃO | 1 | 13.42 | 13.42
13.3.5 | 73781_2 | UN | ISOLADOR DE PINO PARA 15 KV | 1 | 17.41 | 17.41
13.3.6 | 68069 | UN | HASTE DE COPPERWELD DE 5/8" X 2,40 M | 3 | 35.92 | 107.76
13.3.7 | 73780_1 | UN | CHAVE FUSIVEL 15KV UNIPOLAR 100A C/ ELOS FUSIVEIS | 3 | 218.61 | 655.83
13.3.8 | I_842 | M | CABO DE ALUMINIO 4 AWG - CAA. | 0.12 | 41.52 | 4.98
13.3.9 | I_1595 | UN | CONECTOR BRONZE | 6 | 18.36 | 110.16
13.3.10 | I_12346 | UN | ELO FUSÍVEL 6K | 3 | 13.35 | 40.05
13.3.11 | I_407 | KG | FITA DE ALUMINIO P/ PROTECAO DO CONDUTOR LARG 10MM | 0.07 | 32.14 | 2.25
13.3.12 | I_11929 | UN | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CABOS | 3 | 8.23 | 24.69
13.3.13 | 72252 | M | CABO DE COBRE NÚ 25MM² | 11 | 14.11 | 155.21
13.3.14 | 73857_2 | UN | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV | 1 | 10438.23 | 10438.23
13.3.15 | I_7576 | UN | SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR | 2 | 62.05 | 124.1
13.3.16 | 72619 | UN | LUVA DE AÇO GALVANIZADO 4" | 2 | 74.15 | 148.3
13.3.17 | I_21132 | M | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO PESADO 4" | 7 | 83.12 | 581.84
13.3.18 | C_4429_ | UN | CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ATERRAMENTO 250 X 250 X 250MM | 1 | 88.64 | 88.64
13.3.19 | I_1051 | UN | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 4" | 1 | 42.83 | 42.83
13.3.20 | I_1808 | UN | CURVA LONGA ACO GALVANIZADO 90° 4" | 1 | 218.5 | 218.5
13.3.21 | 72272 | UN | CONECTOR PARAFUSO ROSCA FENDIDA P/ CABO DE 35MM² | 2 | 6.59 | 13.18
|  |  | TOTAL SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - SPDA |  | 14277.25 | 14277.25
|  |  | TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA |  | 75731.15 | 75731.15
14 |  |  | INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO
14.1 | 75051_2 | M | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM | 120.01 | 4.11 | 493.24
14.2 | 72573 | UN | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM | 120 | 3.87 | 464.4
14.3 | I_14148 | UN | PORCA SEXTAVADA 1/4" | 48 | 0.4 | 19.2
14.4 | I_11627 | UN | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" | 48 | 1.53 | 73.44
14.5 | SUP_MAO_FRANCESA | UN | SUPORTE EM MÃO FRANCEZA PARA CONDENSADORA AÇO | 30 | 113.91 | 3417.3
14.6 | I_12713 | M | TUBO DE COBRE 1/2" | 3.05 | 11.82 | 36.05
14.7 | DAM_200 | UN | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO - DIMENSÕES 350X200MM | 3 | 414.29 | 1242.87
14.8 | COT.FITA | M | FITA ADESIVA ELASTOMÉRICA 48MM X 10M | 117.63 | 3.65 | 429.35
14.9 | I_12713_5_8 | M | TUBO DE COBRE 5/8" | 114.58 | 11.82 | 1354.34
14.10 | COT.3976 | M | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA 1/4"X09MM | 117.63 | 2.32 | 272.9
14.11 | COT.3979 | M | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA 5/8"X09MM | 114.58 | 2.95 | 338.01
14.12 | COT.3980 | M | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA 1/2"X09MM | 3.05 | 2.89 | 8.81
14.13 | I_7463_ | M | TUBO DE COBRE 1/4" | 117.63 | 6.07 | 714.01
14.14 | GRE20x20 | UN | GRELHA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 200X200MM | 25 | 34.29 | 857.25
14.15 | 7384_ | UN | VERGALHÃO (TIRANTE) GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" X 1000MM | 24 | 6.9 | 165.6
14.16 | 74054_3 | UN | PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA | 35 | 146.4 | 5124
14.17 | GRD_FLT | UN | GRADE DE PASSAGEM DE AR COM FILTRO | 26 | 32.33 | 840.58
|  |  | TOTAL INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO |  | 15851.35 | 15851.35
15 |  |  | CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO
15.1 |  |  | INSTALAÇÕES
15.1.1 | 7164_ | UN | CONECTOR RJ-45 CAT. 6 | 122 | 17.16 | 2093.52
15.1.2 | PATCH_1.5 | UN | PATCH CORD U/UTP CAT.6 - RJ45/RJ45 - CABO 1,5M - CONECTOR RJ45 | 144 | 26.33 | 3791.52
15.1.3 | PATCH_3 | UN | PATCH CORD U/UTP CAT.6 - RJ45/RJ45 - CABO 3M - CONECTOR RJ45 | 108 | 33.33 | 3599.64
15.1.4 | KIT_CORDAO_OPT_SM | UN | KIT CORDAO OPTICO SM | 4 | 111.3 | 445.2
15.1.5 | EXT_OP_MM_SC | UN | EXTENSÃO ÓTICA MM 2 FIBRAS - CONETOR SC | 6 | 57 | 342
15.1.6 | I_4362 | UN | BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1" | 134 | 2.98 | 399.32
15.1.7 | 74043_1 | UN | CONDULETE PVC TIPO LPW 1 S/ TAMPA | 16 | 25.95 | 415.2
15.1.8 | 74043_2 | UN | CONDULETE PVC TIPO LPW 1 C/ TAMPA | 2 | 29.13 | 58.26
15.1.9 | CPX_20 | UN | CONECTOR TIPO ENCAIXE - 1" - CPX-20 | 60 | 2.07 | 124.2
15.1.10 | I_1884 | UN | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | 33 | 4.98 | 164.34
15.1.11 | I_855 | UN | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO 1" | 32 | 1.06 | 33.92
15.1.12 | I_1892 | UN | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" | 88 | 2.07 | 182.16
15.1.13 | I_11627 | UN | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" | 1216 | 1.53 | 1860.48
15.1.14 | I_4374 | UN | BUCHA NYLON S-10 | 84 | 0.75 | 63
15.1.15 | I_4375 | UN | BUCHA NYLON S-6 | 119 | 0.23 | 27.37
15.1.16 | I_4376 | UN | BUCHA NYLON S-8 | 82 | 0.65 | 53.3
15.1.17 | DIST_ELET_38 | UN | DISTANCIADOR ELETROCALHA 38MM | 166 | 5.74 | 952.84
15.1.18 | I_6903 | UN | PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE | 119 | 0.45 | 53.55
15.1.19 | I_13294 | UN | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8"X2.1/2" ROSCA SOBERBA | 166 | 1.38 | 229.08
15.1.20 | I_4333 | UN | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" 5/8" | 384 | 1.74 | 668.16
15.1.21 | I_14148 | UN | PORCA SEXTAVADA 1/4" | 712 | 0.4 | 284.8
15.1.22 | VERG_GALV_1.4 | UN | VERGALHÃO (TIRANTE) GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | 166 | 6.9 | 1145.4
15.1.23 | CAB_UTP_4P | M | CABO UTP CAT. 6 - 4 PARES | 4093 | 5.92 | 24230.56
15.1.24 | 73768_5 | M | CABO TELEFONICO CI-50 30PARES | 9 | 5.67 | 51.03
15.1.25 | 72335 | UN | PLACA 2X4" P/ MÓDULO RJ45 | 16 | 2.26 | 36.16
15.1.26 | ADAPT_3X1 | UN | ADAPTADOR P/ CANALETA ALUMINIO 3X1 25MM | 28 | 26.15 | 732.2
15.1.27 | CURV_HOR_30MM | UN | CURVA HORIZONTAL RAIO 30MM | 29 | 50.69 | 1470.01
15.1.28 | CAIXA_DER_X_115 | UN | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "X" - 115X115X42MM | 2 | 7.83 | 15.66
15.1.29 | CAN_ALU_25.73 | M | CANALETA EM ALUMÍNIO (DUTOS) 25X73MM. ALUMINIO S/ TAMPA | 92 | 42.02 | 3865.84
15.1.30 | CAN_ALU_45.73 | M | CANALETA EM ALUMÍNIO (DUTOS) 45X73MM. ALUMINIO S/ TAMPA | 3 | 55.79 | 167.37
15.1.31 | PORT_EQUIP_3_RJ45 | UN | PORTA EQUIPAMENTOS PLUS TRÊS RJ45 TIPO PANDUIT | 53 | 21.2 | 1123.6
15.1.32 | TAMPA_CAN_ALU_73 | M | TAMPA P/ CANALETA EM ALUMINIO 73MM | 95 | 41.32 | 3925.4
15.1.33 | TAMPA_TERM_DUTO_25 | UND | TAMPA TERMINAL DUTO 25MM | 25 | 5.86 | 146.5
15.1.34 | DUTO_CORR_3 | M | ELETRODUTO CORRUGADO PESADO 3" | 30 | 7 | 210
15.1.35 | I_4361 | M | BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1 1/2" | 5 | 4.72 | 23.6
15.1.36 | 72310 | M | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO DN 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | 34.35 | 206.1
15.1.37 | BER_10 | UN | BLOCO TERMINAL 10 PARES BER-10 COM CANALETA | 12 | 21.41 | 256.92
15.1.38 | I_4379_1 | UN | PARAFUSO FENDA GALV. CAB. PANELA 2,9 X 10MM | 4 | 1.19 | 4.76
15.1.39 | I_11251 | UND | CAIXA DE PASSAGEM N° 3 PADRAO DIM 40 X 40 X 12CM | 1 | 105.53 | 105.53
15.1.40 | 73749_1 | UN | CAIXA TELEFONICA TIPO R1 | 1 | 124.35 | 124.35
15.1.41 | I_3875_O | UN | ANILHA PARA IDENTIFICACAO | 4 | 0.14 | 0.56
15.1.42 | ETIQUETA_ADES | UN | ETIQUETA ADESIVA PARA TOMADA | 130 | 1.77 | 230.1
15.1.43 | VELCRO | UN | VELCRO ROLO DE 3 METROS | 5 | 13.09 | 65.45
|  |  | TOTAL INSTALAÇÕES |  | 53978.96 | 53978.96
15.2 |  |  | ELETROCALHAS E COMPONENTES
15.2.1 | CURV_INVER_300x50 | UND | CURVA DE INVERSÃO 300X50MM CHAPA 18 C/ TAMPA | 1 | 20.56 | 20.56
15.2.2 | CURV_HOR_100x50 | UN | CURVA HORIZONTAL 90º 100 X 50MM P/ ELETROCALHA | 1 | 20.99 | 20.99
15.2.3 | CURV_HOR_150x50 | UN | CURVA HORIZONTAL 90º 150 X 50MM P/ ELETROCALHA | 2 | 22.99 | 45.98
15.2.4 | ELET_CALHA_100x50 | M | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100 X 50MM CHAPA 18 | 51 | 37.57 | 1916.07
15.2.5 | ELETROCALHA_150 | M | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 150 X 50MM CHAPA 18 C/ TAMPA | 13 | 48.43 | 629.59
15.2.6 | ELET_CALHA_300x50 | M | ELETROCALHA PERFURADA 300 X 50 MM | 11 | 92.6 | 1018.6
15.2.7 | FLANGE_300x50 | UN | FLANGE DE LIGAÇÃO 300X50MM P/ ELETROCALHA METÁLICA | 1 | 5.83 | 5.83
15.2.8 | REDUCAO_150 | UN | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150X100X50MM P/ ELETROCALHA | 1 | 20.46 | 20.46
15.2.9 | RED_E300 | UN | REDUÇÃO CONCENTRICA 300X150X50MM | 1 | 21.96 | 21.96
15.2.10 | RED_CON_75X50X50 | UN | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 300X200X50MM | 1 | 21.96 | 21.96
15.2.11 | SAI_LAT | UN | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 1" | 32 | 2.93 | 93.76
15.2.12 | 8695_0 | UN | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA 100X50MM | 30 | 4.3 | 129
15.2.13 | 8695_1 | UN | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA 150X50MM | 7 | 4.79 | 33.53
15.2.14 | 8695_2 | UN | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA 300X50MM | 5 | 6.21 | 31.05
15.2.15 | T_HRT300 | UN | TÊ ELETROCALHA HORIZONTAL 300 X 50MM C/ TAMPA | 1 | 43.32 | 43.32
15.2.16 | TALA_PEF | UN | TALA PLANA PERF. 100MM | 4 | 2.61 | 10.44
15.2.17 | TALA_50_P | UN | TALA PLANA PERFURADA 50MM | 66 | 1.54 | 101.64
15.2.18 | TERM_FECH_100x50 | UN | TERMINAL FECHAMENTO 100 X 50MM CHAPA 18 | 2 | 11.09 | 22.18
|  |  | TOTAL ELETROCALHAS E COMPONENTES |  | 4186.92 | 4186.92
|  |  | TOTAL CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO |  | 58165.88 | 58165.88
16 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
16.1 |  |  | HIDRÁULICAS
16.1.1 | 72784 | UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" | 2 | 12.03 | 24.06
16.1.2 | 72785 | UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" | 4 | 19.68 | 78.72
16.1.3 | 72794 | UN | ADAPTADOR PVC SOLD. COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MM X 2.1/2" | 2 | 157.11 | 314.22
16.1.4 | I_108 | UN | ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32MM X 1" | 4 | 3.19 | 12.76
16.1.5 | I_065 | UN | ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA - ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4" | 10 | 3.31 | 33.1
16.1.6 | I_112 | UN | ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1.1/2" | 12 | 6.76 | 81.12
16.1.7 | I_6140 | UN | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) | 4 | 4.35 | 17.4
16.1.8 | I_813 | UN | BUCHA REDUCAO PVC LONGA 50MM X 25MM | 4 | 32.84 | 131.36
16.1.9 | I_821 | UN | BUCHA REDUCAO PVC LONGA 75MM X 50MM | 2 | 20.4 | 40.8
16.1.10 | 72573 | UN | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM | 12 | 3.87 | 46.44
16.1.11 | 72575 | UN | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM | 4 | 4.79 | 19.16
16.1.12 | 72579 | UN | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM | 6 | 8.27 | 49.62
16.1.13 | 72583 | UN | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 75MM | 4 | 61.3 | 245.2
16.1.14 | I_3904 | UN | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM | 3 | 3.14 | 9.42
16.1.15 | I_3863 | UN | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM | 6 | 5.22 | 31.32
16.1.16 | 74174_1 | UN | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | 4 | 109.54 | 438.16
16.1.17 | 74176_1 | UN | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | 5 | 58.22 | 291.1
16.1.18 | 74184_1 | UN | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO | 2 | 38.39 | 76.78
16.1.19 | 74180_1 | UN | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO | 2 | 206.32 | 412.64
16.1.20 | 73642 | UN | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MM X 1/2" | 5 | 7.43 | 37.15
16.1.21 | 72439 | UN | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25 X 25MM | 1 | 4.3 | 4.3
16.1.22 | 72440 | UN | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32 X 32MM | 2 | 5.99 | 11.98
16.1.23 | 72442 | UN | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50 X 50MM | 4 | 11.45 | 45.8
16.1.24 | 72457 | UN | TE DE REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75 X 50MM | 2 | 33.34 | 66.68
16.1.25 | TUBO_VDE_38 | UN | TUBO DE DESCARGA VDE 38MM | 4 | 12.74 | 50.96
16.1.26 | TUBO_LIG_38 | UN | TUBO DE LIGAÇAO COM CANOPLA P/VASO SANITARIO VDE38MM | 4 | 22.33 | 89.32
16.1.27 | 75051_2 | M | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM | 37.52 | 4.11 | 154.21
16.1.28 | 75051_3 | M | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM | 5.5 | 6.97 | 38.34
16.1.29 | 75051_5 | M | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM | 23.45 | 11.67 | 273.66
16.1.30 | 75051_10 | M | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 75MM | 16.91 | 27.69 | 468.24
16.1.31 | I_9906 | UN | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM | 1 | 7.06 | 7.06
|  |  | TOTAL HIDRÁULICAS |  | 3601.08 | 3601.08
16.2 |  |  | SANITÁRIAS
16.2.1 | 72286 | UN | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA | 5 | 97.98 | 489.9
16.2.2 | 74051_1 | UN | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA | 1 | 157.86 | 157.86
16.2.3 | 74104_1 | UN | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM | 3 | 91.01 | 273.03
16.2.4 | 40777 | UN | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA | 4 | 27.15 | 108.6
16.2.5 | 72547 | UN | CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM | 4 | 5.11 | 20.44
16.2.6 | 72556 | UN | JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM | 12 | 15.83 | 189.96
16.2.7 | 72560 | UN | JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM | 4 | 7.22 | 28.88
16.2.8 | 72562 | UN | JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM | 8 | 11.94 | 95.52
16.2.9 | 72557 | UN | JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM | 12 | 15.38 | 184.56
16.2.10 | 72561 | UN | JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM | 2 | 7.72 | 15.44
16.2.11 | 72564 | UN | JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM | 3 | 12.58 | 37.74
16.2.12 | I_10835 | UN | JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90° DN 40MM X 1.1/2" | 4 | 6.99 | 27.96
16.2.13 | 72774 | UN | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM | 4 | 23.36 | 93.44
16.2.14 | 72603 | UN | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM | 1 | 24.13 | 24.13
16.2.15 | 72773 | UN | JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM | 2 | 19.61 | 39.22
16.2.16 | 72605 | UN | JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM | 1 | 18.64 | 18.64
16.2.17 | I_11742 | UN | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100X40MM, SAÍDA 40MM | 8 | 9.79 | 78.32
16.2.18 | 72462 | UN | TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS | 4 | 24.02 | 96.08
16.2.19 | 72464 | UN | TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS | 2 | 13.49 | 26.98
16.2.20 | 08.10.056 | UN | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PARA ESGOTO DN 50MM | 3 | 6.82 | 20.46
16.2.21 | 73779_1 | M | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM | 2.34 | 6.19 | 14.48
16.2.22 | I_9841 | M | TUBO PVC PONTA, BOLSA, VIROLA 100 MM - 4" | 87.92 | 18.94 | 1665.2
16.2.23 | I_9839 | M | TUBO PVC ESGOTO PBV SERIE R DN 75MM | 16.78 | 13.59 | 228.04
16.2.24 | I_20068 | M | TUBO PVC ESGOTO PBV SERIE R DN 50MM | 3.38 | 11.01 | 37.21
16.2.25 | 74165_1 | M | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM | 2.4 | 14.36 | 34.46
16.2.26 | 74165_4 | M | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM | 96.1 | 28.4 | 2729.24
16.2.27 | 74165_2 | M | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM | 4.51 | 19.31 | 87.09
16.2.28 | 74165_3 | M | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM | 3.64 | 26.46 | 96.31
|  |  | TOTAL SANITÁRIAS |  | 6919.19 | 6919.19
16.3 |  |  | ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS
16.3.1 | 73949_9 | UN | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM | 4 | 36.22 | 144.88
16.3.2 | I_6141 | UN | ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2" - 30CM | 4 | 5.44 | 21.76
16.3.3 | 74126_1 | M | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA LARGURA 0,60M, ESP.=2,5CM | 1.5 | 150.7 | 226.05
16.3.4 | 40729 | UN | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | 4 | 193.07 | 772.28
16.3.5 | 2035_ | UN | PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA | 4 | 55.16 | 220.64
16.3.6 | 73947_12 | UN | PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO | 4 | 18.03 | 72.12
16.3.7 | I_11703 | UN | PAPELEIRA CROMADA | 4 | 25.41 | 101.64
16.3.8 | I_11781 | UN | VALVULA DESCARGA P/ VASO SANITÁRIO | 4 | 193.07 | 772.28
16.3.9 | I_VASO_PNE | UN | VASO SANITÁRIO PARA VÁLVULA DE DESCARGA P.N.E. COM ASSENTO ACESSÍVEL | 4 | 1034.33 | 4137.32
16.3.10 | I_LAV_CAN | UN | LAVATORIO DE CANTO ACESSÍVEL PARA P.N.E., INCLUSO ACESSÓRIOS, SIFÃO E TORNEIRA, CONFORME A NBR 9050 | 4 | 270.73 | 1082.92
16.3.11 | I_BARRA_APOIO | UN | BARRA APOIO P/LAVATÓRIO CROMADO D=30/35MM C/FLANGES - P.N.E. | 4 | 634.7 | 2538.8
16.3.12 | 7761_ | UN | BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIOS DE DEFICIENTES FÍSICOS, DECA 2310 EBR, L=90 CM, OU SIMILAR | 8 | 68.11 | 544.88
|  |  | TOTAL ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS |  | 10635.57 | 10635.57
|  |  | TOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 21155.84 | 21155.84
17 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO
17.1 | 73916_3EX | UN | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18 - INDICAÇÃO EXTINTOR | 6 | 33.12 | 198.72
17.2 | 73916_3SE | UN | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 31 | 33.12 | 1026.72
17.3 | 41595 | M | DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS | 18.27 | 4.63 | 84.59
|  |  | TOTAL INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO |  | 1310.03 | 1310.03
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | C_9537 | M² | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 712.73 | 1 | 712.73
18.2 | 74915_1 | M² | ELABORACAO DE AS BUILT | 712.73 | 4.52 | 3221.54
|  |  | TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 3934.27 | 3934.27
19 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
19.1 | I_2707 | H | ENGENHEIRO PLENO - DE OBRA | 440 | 104.4 | 45936
19.2 | I_4069 | H | MESTRE DE OBRAS | 880 | 41.96 | 36924.8
|  |  | TOTAL ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 82860.8 | 82860.8
|  |  | VALOR DA EDIFICAÇÃO........................................................................: |  | 850641.56
|  |  | VALOR DO BDI......................................................................................: | 29.18% | 248213.0641
|  |  | VALOR TOTAL GERAL DA OBRA.............................................................: |  | 1098854.6241
20 |  |  | EQUIPAMENTOS
20.1 |  |  | CLIMATIZAÇÃO
20.1.1 | EX_CT_8M3 | UN | EXAUSTOR CENTRIFUGO 1HP 8M³/MIN | 1 | 1622.64 | 1622.64
20.1.2 | EX_CT_5M3 | UN | EXAUSTOR CENTRIFUGO 2HP 5M³/MIN | 2 | 2363.64 | 4727.28
20.1.3 | SPLIT_HW_12000 | UN | CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H | 2 | 1419.44 | 2838.88
20.1.4 | SPLIT_HW_18000 | UN | CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18000 BTU/H | 26 | 2290.44 | 59551.44
20.1.5 | SPLIT_HW_22000 | UN | CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 22000 BTU/H | 2 | 3442.58 | 6885.16
20.1.6 | C_CORTINA_AR_1500mm | UN | APARELHO CORTINA DE AR 1500MM | 2 | 660.46 | 1320.92
|  |  | TOTAL CLIMATIZAÇÃO |  | 76946.32 | 76946.32
20.2 |  |  | CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO
20.2.1 | PABX_30 | UN | PABX 30 LINHAS DIGITAIS,16 LINHAS ANALOG E 48 RAMAIS C/ TRONCO DIGITAL ATÉ 30 LINHAS E PLACA GSM 4 CANAIS | 1 | 5504.9 | 5504.9
20.2.2 | PLACA_PABX_16R | UN | PLACA PABX RAMAS DIGITAIS 16 RAMAIS | 16 | 703.25 | 11252
20.2.3 | CT_PATCH_PANEL_24P | UN | PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 6 COM 24 PORTAS | 2 | 754.66 | 1509.32
20.2.4 | VOICE | UN | VOICE PANEL 30 PONTOS | 2 | 360.41 | 720.82
20.2.5 | KIT_BANDEJA_24F | UN | KIT BANDEJA DE EMENDA 24F | 1 | 111.4 | 111.4
20.2.6 | CALHA_8T | UN | CALHA DE TOMADAS 8 TOMADAS 2P+T, 20A - 1U | 1 | 71.33 | 71.33
20.2.7 | GUIA_CAB | UN | GUIA DE CABOS FECHADO - 1U | 10 | 15.14 | 151.4
20.2.8 | C_KIT_VENTILACAO_2_VENTILA | UN | KIT DE VENTILAÇÃO TETO - 4 VENTILADORES | 1 | 391.66 | 391.66
20.2.9 | MOD_1000BASE_SX | UN | MÓDULO ETHERNET SFP MINI-GBIC TRANSCEIVER 1000BASE-SX | 1 | 1428.62 | 1428.62
20.2.10 | C_DIO_12 | UN | DIO 12 FIBRAS | 1 | 651.01 | 651.01
20.2.11 | PT_ACESSO_WIRELESS | UN | PONTO DE ACESSO WIRELESS HP WA2620 OU SIMILAR | 2 | 2171.23 | 4342.46
20.2.12 | CAMERA_DOME | UN | CAMERA CANHÃO DE REDE 1080P.COM TECNOLOGIA VIEW-DR, ILUMINADOR IR, CLASSIFICAÇÃO IP66, COM AQUECEDOR EMBUTIDO, FUNÇAO DIA E NOITE, SONY SNC-280 OU EQUIVALENTE TECNICO | 6 | 1943.75 | 11662.5
20.2.13 | CAMERA_PTZ | UN | CAMERA PTZ FULL HD 1080 P. ZOOM OPTICO 20X, ZOOM DIGITAL 12X, CAMPO DE VISAO E FUNÇAO PAN, TILT E ZOOM | 8 | 6743.73 | 53949.84
20.2.14 | CONV_RJ45_BNC | UN | CONVERSOR RJ45/BNC | 14 | 10.42 | 145.88
20.2.15 | DVR_16C | UN | DVR STAND ALONE 16 CANAIS | 1 | 579.85 | 579.85
20.2.16 | RACK_19.40U | UN | RACK PADRÃO 19 40U PORTA ACRÍLICO | 1 | 1473.64 | 1473.64
|  |  | TOTAL CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO |  | 93946.63 | 93946.63
20.3 |  |  | COMBATE Á INCÊNDIO
20.3.1 | 73775_2 | UN | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA | 3 | 119.34 | 358.02
20.3.2 | I_10892 | UN | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 6KG | 3 | 128.34 | 385.02
20.3.3 | IL_AU_EM | UN | ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA | 36 | 36.4 | 1310.4
|  |  | TOTAL COMBATE Á INCÊNDIO |  | 2053.44 | 2053.44
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  | 172946.39 | 172946.39
|  |  | VALOR PARA EQUIPAMENTOS......................................................................: |  | 172946.39
|  |  | VALOR DO BDI..............................................................................................: | 17.78% | 30746.3543
|  |  | VALOR TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS..........................................................: |  | 203692.7443
|  |  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  | 1302547.3684

## Resumo
ORÇAMENTO RESUMO
Cliente: Instituto Federal da Bahia - Campus Santa Inês
Referência de Preços: SINAPI -Bahia - Fevereiro de 2014
Empreendimento: Gabinete dos Professores |  |  | ENGº CIVIL BRAZ CAMPOS - CREA 7044/D
EDIFICAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$)
29.18%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 28065.89 | 3.299% | 8189.49 | 36255.38
2 | TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES | 5852.21 | 0.688% | 1707.6464 | 7559.8564
3 | INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA | 94983.96 | 11.17% | 27715.8569 | 122699.8169
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 1098.88 | 0.1292% | 320.6478 | 1419.5278
5 | ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 111979.75 | 13.16% | 32675.1456 | 144654.8956
6 | COBERTURA E PROJEÇÕES | 153148.47 | 18% | 44687.9776 | 197836.4476
7 | REVESTIMENTOS | 27654.35 | 3.251% | 8069.4046 | 35723.7546
8 | ESQUADRIAS | 42584.5 | 5.006% | 12425.9497 | 55010.4497
9 | PAVIMENTAÇÃO | 60892.44 | 7.158% | 17768.1174 | 78660.5574
10 | FORROS | 24242.72 | 2.85% | 7073.9076 | 31316.6276
11 | PINTURAS | 26885.52 | 3.161% | 7845.0638 | 34730.5838
12 | VIDROS | 14243.55 | 1.674% | 4156.1985 | 18399.7485
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | 75731.15 | 8.903% | 22097.9807 | 97829.1307
14 | INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO | 15851.35 | 1.863% | 4625.3467 | 20476.6967
15 | CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO | 58165.88 | 6.838% | 16972.5205 | 75138.4005
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 21155.84 | 2.487% | 6173.1711 | 27329.0111
17 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO | 1310.03 | 0.154% | 382.2604 | 1692.2904
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3934.27 | 0.4625% | 1148.0008 | 5082.2708
19 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 82860.8 | 9.741% | 24178.3779 | 107039.1779
| VALOR DA OBRA.................................................................................: | 850641.56 | 100% | 248213.0641 | 1098854.6241
29.18% | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. ...............................: | 248213.0641
| VALOR TOTAL DA OBRA.....................................................................: | 1098854.6241
EQUIPAMENTOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$)
17.78%
20 | EQUIPAMENTOS | 172946.39 | 100% | 30746.3543 | 203692.7443
| VALOR DA OBRA.................................................................................: | 172946.39 | 100% | 30746.3543 | 203692.7443
17.78% | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. .................................: | 30746.3543
| VALOR TOTAL DA OBRA.....................................................................: | 203692.7443
________________________________________
Engº. Civil Braz Campos
CREA: 7044/D
C.P.F.: 523.788.011-72

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Cliente: Instituto Federal da Bahia - Campus Santa Inês
Empreendimento: Gabinete dos Professores
Prazo de execução: 120 dias |  |  | Valor (R$/m²) |  | 2069.5065
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR (R$) | 4 meses
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
EDIFICAÇÕES
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.299% | 36255.38 | 100%
|  |  |  | 36255.38 | 0 | 0 | 0
2 | TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES | 0.688% | 7559.8564 | 100%
|  |  |  | 7559.8564 | 0 | 0 | 0
3 | INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA | 11.17% | 122699.8169 | 50% | 50%
|  |  |  | 61349.9085 | 61349.9085 | 0 | 0
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 0.1292% | 1419.5278 | 30% | 70%
|  |  |  | 425.8583 | 993.6695
5 | ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 13.16% | 144654.8956 |  | 80% | 20%
|  |  |  | 0 | 115723.9165 | 28930.9791 | 0
6 | COBERTURA E PROJEÇÕES | 18% | 197836.4476 |  | 20% | 80%
|  |  |  | 0 | 39567.2895 | 158269.1581 | 0
7 | REVESTIMENTOS | 3.251% | 35723.7546 |  | 30% | 70%
|  |  |  | 0 | 10717.1264 | 25006.6282 | 0
8 | ESQUADRIAS | 5.006% | 55010.4497 |  |  | 80% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 44008.3598 | 11002.0899
9 | PAVIMENTAÇÃO | 7.158% | 78660.5574 |  | 80% | 20%
|  |  |  | 0 | 62928.4459 | 15732.1115 | 0
10 | FORROS | 2.85% | 31316.6276 |  |  | 80% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 25053.3021 | 6263.3255
11 | PINTURAS | 3.161% | 34730.5838 |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 17365.2919 | 17365.2919
12 | VIDROS | 1.674% | 18399.7485 |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18399.7485
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | 8.903% | 97829.1307 |  | 30% | 60% | 10%
|  |  |  | 0 | 29348.7392 | 58697.4784 | 9782.9131
14 | INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO | 1.863% | 20476.6967 |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 10238.3484 | 10238.3484
15 | CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO | 6.838% | 75138.4005 |  |  | 60% | 40%
|  |  |  | 0 | 0 | 45083.0403 | 30055.3602
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2.487% | 27329.0111 |  | 40% | 50% | 10%
|  |  |  | 0 | 10931.6044 | 13664.5055 | 2732.9011
17 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO | 0.154% | 1692.2904 |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1692.2904
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.4625% | 5082.2708 |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5082.2708
19 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 9.741% | 107039.1779 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 26759.7945 | 26759.7945 | 26759.7945 | 26759.7945
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL |  | 100% | 1098854.6241 | 132350.7976 | 358320.4944 | 468808.9978 | 139374.3343
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 132350.7976 | 490671.2921 | 959480.2898 | 1098854.6241
% MENSAL |  |  |  | 12.04% | 32.61% | 42.66% | 12.68%
% MENSAL ACUMULADA |  |  |  | 12.04% | 44.65% | 87.32% | 100%
EQUIPAMENTOS
20.1 | EQUIPAMENTOS | 100% | 203692.7443 |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 203692.7443
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL |  | 100% | 203692.7443 | 0 | 0 | 0 | 203692.7443
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 203692.7443
% MENSAL |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100%
% MENSAL ACUMULADA |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 100%
________________________________________
Engº. Civil Braz Campos
CREA: 7044/D
C.P.F.: 523.788.011-72

## Composição de Custos
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS - ANALÍTICO
Cliente: Instituto Federal da Bahia - Campus Santa Inês
Empreendimento: Gabinete dos Professores
ENGº CIVIL BRAZ CAMPOS - CREA 7044/D |  |  | Referência de Preços: SINAPI -Bahia - Fevereiro de 2014
ITEM | CÓDIGO | UND | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 28065.89 | 28065.89
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  | 21900.78 | 21900.78
1.1.1 | 74242_1 | M² | BARRACÃO OBRA MADEIRA COM INSTALAÇÕES HIDRO-SANIÁRIAS E ELÉTRICAS | 42 | 135.36 | 5685.12
1.1.1.1 | 367 | m³ | Areia grossa | 0.044 | 55 | 2.42
1.1.1.2 | 938 | m | Fio rigido, isolacao em pvc 450/750v 1,5mm2 | 0.0153 | 0.65 | 0.01
1.1.1.3 | 1030 | un | Caixa descarga plastica, externa, completa com tubo de descarga, engate flexivel, boia e suporte para fixacao - capacidade 9l | 0.03 | 20.97 | 0.63
1.1.1.4 | 1031 | un | Tubo de descida (descarga) externo pvc p/ cx descarga externa - 40mm x 1,60m | 0.03 | 3.5 | 0.11
1.1.1.5 | 13415 | un | " torneira cromada 1/2"" ou 3/4"" ref 1193 p/ lavatorio - padrao popular " | 0.03 | 22.65 | 0.68
1.1.1.6 | 12296 | un | Bocal/soquete/receptaculo de porcelana | 0.15 | 1.63 | 0.24
1.1.1.7 | 12128 | un | Interruptor sobrepor 1 tecla simples, tipo silentoque pial ou equiv | 0.15 | 3.64 | 0.55
1.1.1.8 | 11865 | un | Caixa d'agua fibrocimento redonda c/ tampa 500l | 0.02055 | 159.24 | 3.27
1.1.1.9 | 11753 | un | " registro pressao 3/4"" bruto ref 1400 " | 0.03 | 19.95 | 0.6
1.1.1.10 | 10425 | un | Lavatorio louca branca suspenso 29,5 x 39,0cm ou equiv-padrao popular | 0.03 | 41.53 | 1.25
1.1.1.11 | 10420 | un | Vaso sanitario sifonado louca branca - padrao popular | 0.03 | 92.5 | 2.78
1.1.1.12 | 9868 | m | Tubo pvc soldavel eb-892 p/agua fria predial dn 25mm | 0.37 | 2.11 | 0.78
1.1.1.13 | 9836 | m | Tubo pvc p/ esg predial dn 100mm | 0.31 | 6.62 | 2.05
1.1.1.14 | 7608 | un | Chuveiro plastico branco simples | 0.03 | 6.64 | 0.2
1.1.1.15 | 7191 | un | Telha fibrocimento ondulada vogatex 4mm 2,44 x 0,50m | 1.53 | 11.16 | 17.07
1.1.1.16 | 6158 | un | " valvula em plastico branco 1"" sem unho c/ ladrao p/ lavatorio " | 0.03 | 2.11 | 0.06
1.1.1.17 | 6146 | un | " sifao plastico p/ lavatorio/pia tipo copo 1 1/4"" " | 0.03 | 7.3 | 0.22
1.1.1.18 | 6141 | un | " engate ou rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2"" x 30cm " | 0.06 | 2.26 | 0.14
1.1.1.19 | 6140 | un | Bolsa de ligacao em pvc flexivel p/ vaso sanitario 1.1/2" (40mm) | 0.03 | 1.73 | 0.05
1.1.1.20 | 5088 | un | Porta cadeado zincado oxidado preto | 0.09 | 4.84 | 0.44
1.1.1.21 | 5069 | kg | Prego de aco 17 x 27 | 0.28 | 7.4 | 2.07
1.1.1.22 | 4721 | m³ | Pedra britada n. 1 ou 19 mm | 0.0255 | 50.73 | 1.29
1.1.1.23 | 4509 | m | Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao aparelhada | 3.83 | 2.04 | 7.81
1.1.1.24 | 4430 | m | Peca de madeira de lei 1a qualidade 5 x 6cm nao aparelhada | 1.3 | 8.29 | 10.78
1.1.1.25 | 4425 | m | Peca de madeira de lei 1a qualidade 6 x 12cm nao aparelhada | 0.03 | 19.93 | 0.6
1.1.1.26 | 3764 | un | Lampada incandescente 60w | 0.15 | 0.91 | 0.14
1.1.1.27 | 3080 | cj | Fechadura embutir externa (c/ cilindro) completa - linha popular | 0.09 | 37.4 | 3.37
1.1.1.28 | 2425 | un | " dobradica aco zincado 3 x 3"" sem aneis " | 4.9 | 4.35 | 21.32
1.1.1.29 | 1966 | un | Curva pvc 90g curta pvc p/ esg predial dn 100mm | 0.03 | 14.05 | 0.42
1.1.1.30 | 1379 | kg | Cimento portland comum cp i- 32 | 12.67 | 0.55 | 6.97
1.1.1.31 | 1357 | un | Chapa madeira compensada resinada 2,2 x 1,1m (12mm) p/ forma concreto | 0.51 | 30.52 | 15.57
1.1.1.32 | 4750 | h | Pedreiro | 0.36 | 10.35 | 3.73
1.1.1.33 | 4083 | h | Feitor ou encarregado geral | 0.16 | 16.24 | 2.6
1.1.1.34 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.16 | 10.35 | 1.66
1.1.1.35 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.16 | 10.35 | 1.66
1.1.1.36 | 1213 | h | Carpinteiro de formas | 0.95 | 10.35 | 9.83
1.1.1.37 | 6111 | h | Servente | 1.9 | 6.31 | 11.99
|  |  | Total Barracão obra madeira com instalações hidro-saniárias e elétricas | 42 | 135.36 | 5685.12
1.1.2 | 73960_1 | UN | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA/ESGOTO E REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO P/ CANTEIRO DE OBRA, M³-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV, EXCLUINDO FORNECIMENTO DE MEDIDOR | 1 | 1038.16 | 1038.16
1.1.2.1 | 392 | un | " abracadeira tipo d 1/2"" c/ parafuso"" " | 1 | 0.42 | 0.42
1.1.2.2 | 979 | m | Cabo de cobre flexível de 16 mm2, com isolamento anti-chama 450/750 v | 20 | 6.83 | 136.6
1.1.2.3 | 1875 | un | " curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 1 1/2"" " | 2 | 5.13 | 10.26
1.1.2.4 | 2673 | m | " eletroduto de pvc roscável, sem luva, de 12,5 mm (1/2"") " | 12 | 1.67 | 20.04
1.1.2.5 | 3406 | un | Isolador de porcelana, tipo pino, de 15 kv | 4 | 14.08 | 56.32
1.1.2.6 | 4481 | m | " peca de madeira (massaranduba) 7,5 x 15cm (3 x 6"") nao aparelhada " | 6 | 31.5 | 189
1.1.2.7 | 7701 | m | " tubo aco galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 2.1/2"" (65mm) e=3,65mm - 6,51kg/m " | 2 | 50.33 | 100.66
1.1.2.8 | 12056 | m | " eletroduto metalico flexivel tipo conduite d = 1 1/2"" " | 1 | 14.84 | 14.84
1.1.2.9 | 12092 | un | Chave faca tripolar c/base de ardosia/marmore 100a/250v | 1 | 52.81 | 52.81
1.1.2.10 | 12346 | un | Fusivel faca 100a - 250v fixo | 3 | 9.95 | 29.85
1.1.2.11 | 12353 | un | Fusivel rosca 15a - 250v fixo | 4 | 2.36 | 9.44
1.1.2.12 | 12365 | un | Isolador tipo carretilha - marrom 72 x 72 mm | 4 | 4.52 | 18.08
1.1.2.13 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 24 | 10.35 | 248.4
1.1.2.14 | 6111 | h | Servente | 24 | 6.31 | 151.44
|  |  | Total Ligação provisória de água/esgoto e rede elétrica de baixa tensão p/ canteiro de obra, m³-chave 100a carga 3kwh, 20cv, excluindo fornecimento de medidor | 1 | 1038.16 | 1038.16
1.1.3 | 74209_1 | M² | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 4 | 182.08 | 728.32
1.1.3.1 | C_5652 | m3 | Concreto nao estrutural, consumo minimo 150 kg/m3 (1:4:5) | 0.01 | 197.87 | 1.98
1.1.3.1.1 | 370 | m³ | areia media | 0.49 | 56 | 27.44
1.1.3.1.2 | 643 | h | betoneira 320l diesel 5,5hp s/ carregador mecanico | 0.65 | 3.15 | 2.05
1.1.3.1.3 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 150 | 0.55 | 82.5
1.1.3.1.4 | 4718 | m³ | pedra britada n. 2 ou 25 mm | 0.98 | 49 | 48.02
1.1.3.1.5 | 6111 | h | servente | 6 | 6.31 | 37.86
|  |  | Total Concreto nao estrutural, consumo minimo 150 kg/m3 (1:4:5) | 0.01 | 197.87 | 1.98
1.1.3.2 | 1213 | h | Carpinteiro de formas | 1 | 10.35 | 10.35
1.1.3.3 | 4417 | m | " peca de madeira lei 1a qualidade 2,5 x 7,5cm (1 x 3"") nao aparelhada " | 1 | 5.43 | 5.43
1.1.3.4 | 4491 | m | Peca de madeira 3a/4a qualidade 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada | 4 | 3.97 | 15.88
1.1.3.5 | 4813 | m² | Placa de obra (identificacao) para construcao civil em chapa galvanizada num 22 (nao inclui colocacao) | 1 | 135 | 135
1.1.3.6 | 5075 | kg | Prego de aco 18 x 30 | 0.11 | 7.45 | 0.82
1.1.3.7 | 6111 | h | Servente | 2 | 6.31 | 12.62
|  |  | Total Placa de obra em chapa de aço galvanizado | 4 | 182.08 | 728.32
1.1.4 | EPI_AGETOP | M² | CUSTO DE EPI / PCMAT / PCMSO PARA OBRAS CONVENCIONAIS | 712.73 | 8.13 | 5794.49
1.1.4.1 | 26699_AG | m² | Epi/pcmat/pcmso | 1 | 8.13 | 8.13
|  |  | Total Custo de epi / pcmat / pcmso para obras convencionais | 712.73 | 8.13 | 5794.49
1.1.5 | 74220_1 | M² | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL, ALTURA DE 2,20M - APROVEITAMENTO 2X | 296.8 | 29.16 | 8654.69
1.1.5.1 | 1106 | kg | Cal hidratada, de 1a. qualidade, para argamassa | 0.6 | 0.73 | 0.44
1.1.5.2 | 1213 | h | Carpinteiro de formas | 0.8 | 10.35 | 8.28
1.1.5.3 | 1351 | un | Chapa madeira compensada resinada 2,2 x 1,1m x 6mm p/ forma concreto | 0.22727 | 17.7 | 4.02
1.1.5.4 | 4493 | m | Peca de madeira2a qualidade 7,5 x 7,5cm nao aparelhada | 1.58 | 3.68 | 5.81
1.1.5.5 | 4783 | h | Pintor | 0.3 | 10.35 | 3.11
1.1.5.6 | 5061 | kg | Prego de aco 18 x 27 | 0.15 | 8 | 1.2
1.1.5.7 | 5333 | l | Oleo de linhaca | 0.022 | 14.03 | 0.31
1.1.5.8 | 6111 | h | Servente | 0.95 | 6.31 | 5.99
|  |  | Total Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal, altura de 2,20m - aproveitamento 2x | 296.8 | 29.16 | 8654.69
|  |  | TOTAL CANTEIRO DE OBRA |  | 21900.78 | 21900.78
1.2 |  |  | LIMPEZA E LOCAÇÃO E RETIRADAS |  | 6165.11 | 6165.11
1.2.1 | 73948_16 | M² | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | 712.73 | 1.58 | 1126.11
1.2.1.1 | 6111 | h | Servente | 0.2499 | 6.31 | 1.58
|  |  | Total Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | 712.73 | 1.58 | 1126.11
1.2.2 | 74077_1 | M² | LOCACAO DE OBRA | 712.73 | 7.07 | 5039
1.2.2.1 | 337 | kg | Arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m | 0.02 | 8.9 | 0.18
1.2.2.2 | 1213 | h | Carpinteiro de formas | 0.1 | 10.35 | 1.04
1.2.2.3 | 4491 | m | Peca de madeira 3a/4a qualidade 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada | 0.36 | 3.97 | 1.43
1.2.2.4 | 5061 | kg | Prego de aco 18 x 27 | 0.01 | 8 | 0.08
1.2.2.5 | 6111 | h | Servente | 0.098 | 6.31 | 0.62
1.2.2.6 | 10567 | m | Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") nao aparelhada | 0.32 | 11.62 | 3.72
|  |  | Total Locacao de obra | 712.73 | 7.07 | 5039
|  |  | TOTAL LIMPEZA E LOCAÇÃO E RETIRADAS |  | 6165.11 | 6165.11
|  |  | TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 28065.89 | 28065.89
2 |  |  | TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES |  | 5852.21 | 5852.21
2.1 |  |  | TRASNPORTES |  | 827.11 | 827.11
2.1.1 | 74023_5 | M³ | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS ATÉ 100M | 32.77 | 25.24 | 827.11
2.1.1.1 | 6111 | h | Servente | 4 | 6.31 | 25.24
|  |  | Total Transporte horizontal de materiais diversos até 100m | 32.77 | 25.24 | 827.11
|  |  | TOTAL TRASNPORTES |  | 827.11 | 827.11
2.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  | 5025.1 | 5025.1
2.2.1 | 79507_5 | M³ | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE - BALDRAMES | 24.75 | 8.2 | 202.95
2.2.1.1 | 6111 | h | Servente | 1.3 | 6.31 | 8.2
|  |  | Total Escavacao manual vala ate 1m solo mole - baldrames | 24.75 | 8.2 | 202.95
2.2.2 | 79507_5_2 | M³ | ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE - BALDRAMES (VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS) | 142.33 | 8.2 | 1167.11
2.2.2.1 | 6111 | h | Servente | 1.3 | 6.31 | 8.2
|  |  | Total Escavacao manual vala ate 1m solo mole - baldrames (valas ou fundações rasas) | 142.33 | 8.2 | 1167.11
2.2.3 | 79483 | M² | COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS - APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | 87.78 | 9.47 | 831.28
2.2.3.1 | 6111 | h | Servente | 1.5 | 6.31 | 9.47
|  |  | Total Compactação manual fundo de valas - apiloamento com maco de 30kg | 87.78 | 9.47 | 831.28
2.2.4 | 74164_1 | M³ | LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG | 4.39 | 64.07 | 281.27
2.2.4.1 | 4718 | m³ | Pedra britada n. 2 ou 25 mm | 1.05 | 49 | 51.45
2.2.4.2 | 6111 | h | Servente | 2 | 6.31 | 12.62
|  |  | Total Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30 kg | 4.39 | 64.07 | 281.27
2.2.5 | 73964 | M3 | REATERRO MANUAL DE VALAS | 134.31 | 18.93 | 2542.49
2.2.5.1 | 6111 | h | Servente | 3 | 6.31 | 18.93
|  |  | Total Reaterro manual de valas | 134.31 | 18.93 | 2542.49
|  |  | TOTAL MOVIMENTO DE TERRA |  | 5025.1 | 5025.1
|  |  | TOTAL TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES |  | 5852.21 | 5852.21
3 |  |  | INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA |  | 94983.96 | 94983.96
3.1 |  |  | INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÕES E SONDAGENS) E EMBASAMENTOS E MURO DE ARRIMO |  | 35687.51 | 35687.51
3.1.1 | 74254_2 | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO. | 2054.1 | 5.91 | 12139.73
3.1.1.1 | 34 | kg | Aco ca-50 3/8" (9,52 mm) | 1.1 | 3.61 | 3.97
3.1.1.2 | 337 | kg | Arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m | 0.03 | 8.9 | 0.27
3.1.1.3 | 378 | h | Armador | 0.1 | 10.35 | 1.04
3.1.1.4 | 6111 | h | Servente | 0.1 | 6.31 | 0.63
|  |  | Total Armação de aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) fornecimento / corte / dobra / colocação. | 2054.1 | 5.91 | 12139.73
3.1.2 | 73942_2 | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO. | 333 | 6.04 | 2011.32
3.1.2.1 | 33 | kg | Aco ca-50 5/16" (7,94 mm) | 1.1 | 3.81 | 4.19
3.1.2.2 | 337 | kg | Arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m | 0.02 | 8.9 | 0.18
3.1.2.3 | 378 | h | Armador | 0.1 | 10.35 | 1.04
3.1.2.4 | 6115 | h | Ajudante | 0.1 | 6.31 | 0.63
|  |  | Total Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm fornecimento / corte / dobra / colocação. | 333 | 6.04 | 2011.32
3.1.3 | 74007_1 | M² | FORMA DE MADEIRA P/FUNDAÇÃO C/TABUAS 3A. 1X12" REAPROVITAMENTO DE 10X | 342.06 | 31.28 | 10699.64
3.1.3.1 | 2692 | l | Desmoldante para forma de madeira | 0.1 | 8.34 | 0.83
3.1.3.2 | 4491 | m | Peca de madeira 3a/4a qualidade 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada | 0.285 | 3.97 | 1.13
3.1.3.3 | 4512 | m | Peca de madeira 3a/4a qualidade 2,5 x 5cm nao aparelhada | 0.27 | 1.26 | 0.34
3.1.3.4 | 6212 | m | Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") nao aparelhada | 0.684 | 16.26 | 11.12
3.1.3.5 | 5061 | kg | Prego de aco 18 x 27 | 0.15 | 8 | 1.2
3.1.3.6 | 6111 | h | Servente | 1 | 6.31 | 6.31
3.1.3.7 | 1213 | h | Carpinteiro de formas | 1 | 10.35 | 10.35
|  |  | Total Forma de madeira p/fundação c/tabuas 3a. 1x12" reaprovitamento de 10x | 342.06 | 31.28 | 10699.64
3.1.4 | 74138_2 | M³ | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | 32.79 | 322.21 | 10565.27
3.1.4.1 | 73468 | m3 | Argamassa cimento/areia 1:3 - preparo mecanico | 0.0125 | 342.87 | 4.29
3.1.4.1.1 | 367 | m³ | areia grossa | 1.15 | 55 | 63.25
3.1.4.1.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 456 | 0.55 | 250.8
3.1.4.1.3 | 6111 | h | servente | 2.2 | 6.31 | 13.88
3.1.4.1.4 | 4230 | h | operador de maquinas e equipamentos | 0.65 | 14.7 | 9.56
3.1.4.1.5 | 73295 | h | betoneira motor gas p/320l mist seca (ci) carreg mec e tambor | 0.65 | 1.42 | 0.92
3.1.4.1.6 | 73294 | h | betoneira motor gas p/320l mist seca (cp) carreg mec e tambor | 0.2 | 22.3 | 4.46
|  |  | Total Argamassa cimento/areia 1:3 - preparo mecanico | 0.0125 | 342.87 | 4.29
3.1.4.2 | 1524 | m³ | Concreto usinado bombeado fck = 20,0 mpa | 1.05 | 287.25 | 301.61
3.1.4.3 | 4750 | h | Pedreiro | 0.6 | 10.35 | 6.21
3.1.4.4 | 6111 | h | Servente | 1.6 | 6.31 | 10.1
|  |  | Total Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento. | 32.79 | 322.21 | 10565.27
3.1.5 | 74022_30 | UN | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | 5 | 54.31 | 271.55
3.1.5.1 | 245 | h | Auxiliar de laboratório | 3.6 | 6.58 | 23.69
3.1.5.2 | 7153 | h | Técnico de laboratório | 1.8 | 17.01 | 30.62
|  |  | Total Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto | 5 | 54.31 | 271.55
|  |  | TOTAL INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÕES E SONDAGENS) E EMBASAMENTOS E MURO DE ARRIMO |  | 35687.51 | 35687.51
3.2 |  |  | SUPRA ESTRUTURA |  | 59296.45 | 59296.45
3.2.1 | I_13651_EPS15 | M² | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=15CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | 50.5 | 125.08 | 6316.54
3.2.1.1 | 378 | h | Armador | 0.14 | 10.35 | 1.45
3.2.1.2 | 1213 | h | Carpinteiro de formas | 0.76 | 10.35 | 7.87
3.2.1.3 | 4750 | h | Pedreiro | 0.44 | 10.35 | 4.55
3.2.1.4 | 6111 | h | Servente | 1.96 | 6.31 | 12.37
3.2.1.5 | 74254_2 | kg | Armação de aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) fornecimento / corte / dobra / colocação. | 1.76 | 5.91 | 10.4
3.2.1.5.1 | 34 | kg | aco ca-50 3/8" (9,52 mm) | 1.1 | 3.61 | 3.97
3.2.1.5.2 | 337 | kg | arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m | 0.03 | 8.9 | 0.27
3.2.1.5.3 | 378 | h | armador | 0.1 | 10.35 | 1.04
3.2.1.5.4 | 6111 | h | servente | 0.1 | 6.31 | 0.63
|  |  | Total Armação de aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) fornecimento / corte / dobra / colocação. | 1.76 | 5.91 | 10.4
3.2.1.6 | 370 | m³ | Areia media | 0.06 | 56 | 3.36
3.2.1.7 | 4721 | m³ | Pedra britada n. 1 ou 19 mm | 0.0145 | 50.73 | 0.74
3.2.1.8 | 4718 | m³ | Pedra britada n. 2 ou 25 mm | 0.04 | 49 | 1.96
3.2.1.9 | 1379 | kg | Cimento portland comum cp i- 32 | 16.87 | 0.55 | 9.28
3.2.1.10 | 4453 | m | Peca de madeira de lei 1a qualidade 5 x 5cm nao aparelhada | 1.74 | 6.92 | 12.04
3.2.1.11 | 4460 | m | " peca de madeira1a qualidade 2,5 x 10cm (1 x 4"") nao aparelhada " | 1.55 | 7.18 | 11.13
3.2.1.12 | 5075 | kg | Prego de aco 18 x 30 | 0.03 | 7.45 | 0.22
3.2.1.13 | 13651 | m² | Laje trelicada p/ piso , h=10cm , p/ apoio simples , sobrecarga de 200 kg/m2 , vao livre maximo de 5,70m | 1 | 27.66 | 27.66
3.2.1.14 | 3409 | m² | Isopor e = 5cm | 1.8 | 12.25 | 22.05
|  |  | Total Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=15cm, el. enchimento em eps h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | 50.5 | 125.08 | 6316.54
3.2.2 | 72831 | M² | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM REAPROVEITAMENTO DE 5X | 666.59 | 24.24 | 16158.14
3.2.2.1 | 1347 | m² | Chapa de madeira compensada plastificada e=12mm de 1,10 x 2,20 m para forma concreto | 0.22 | 20.92 | 4.6
3.2.2.2 | 2692 | l | Desmoldante para forma de madeira | 0.1 | 8.34 | 0.83
3.2.2.3 | 4491 | m | Peca de madeira 3a/4a qualidade 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada | 0.3 | 3.97 | 1.19
3.2.2.4 | 4509 | m | Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao aparelhada | 0.3 | 2.04 | 0.61
3.2.2.5 | 5069 | kg | Prego de aco 17 x 27 | 0.2 | 7.4 | 1.48
3.2.2.6 | 1213 | h | Carpinteiro de formas | 1.2 | 10.35 | 12.42
3.2.2.7 | 6117 | h | Ajudante de carpinteiro | 0.4 | 7.78 | 3.11
|  |  | Total Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm reaproveitamento de 5x | 666.59 | 24.24 | 16158.14
3.2.3 | 74254_2 | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO. | 3122.8 | 5.91 | 18455.75
3.2.3.1 | 34 | kg | Aco ca-50 3/8" (9,52 mm) | 1.1 | 3.61 | 3.97
3.2.3.2 | 337 | kg | Arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m | 0.03 | 8.9 | 0.27
3.2.3.3 | 378 | h | Armador | 0.1 | 10.35 | 1.04
3.2.3.4 | 6111 | h | Servente | 0.1 | 6.31 | 0.63
|  |  | Total Armação de aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) fornecimento / corte / dobra / colocação. | 3122.8 | 5.91 | 18455.75
3.2.4 | 73942_2 | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO. | 674.1 | 6.04 | 4071.56
3.2.4.1 | 33 | kg | Aco ca-50 5/16" (7,94 mm) | 1.1 | 3.81 | 4.19
3.2.4.2 | 337 | kg | Arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m | 0.02 | 8.9 | 0.18
3.2.4.3 | 378 | h | Armador | 0.1 | 10.35 | 1.04
3.2.4.4 | 6115 | h | Ajudante | 0.1 | 6.31 | 0.63
|  |  | Total Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm fornecimento / corte / dobra / colocação. | 674.1 | 6.04 | 4071.56
3.2.5 | 74138_2 | M³ | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | 38.84 | 322.21 | 12514.64
3.2.5.1 | 73468 | m3 | Argamassa cimento/areia 1:3 - preparo mecanico | 0.0125 | 342.87 | 4.29
3.2.5.1.1 | 367 | m³ | areia grossa | 1.15 | 55 | 63.25
3.2.5.1.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 456 | 0.55 | 250.8
3.2.5.1.3 | 6111 | h | servente | 2.2 | 6.31 | 13.88
3.2.5.1.4 | 4230 | h | operador de maquinas e equipamentos | 0.65 | 14.7 | 9.56
3.2.5.1.5 | 73295 | h | betoneira motor gas p/320l mist seca (ci) carreg mec e tambor | 0.65 | 1.42 | 0.92
3.2.5.1.6 | 73294 | h | betoneira motor gas p/320l mist seca (cp) carreg mec e tambor | 0.2 | 22.3 | 4.46
|  |  | Total Argamassa cimento/areia 1:3 - preparo mecanico | 0.0125 | 342.87 | 4.29
3.2.5.2 | 1524 | m³ | Concreto usinado bombeado fck = 20,0 mpa | 1.05 | 287.25 | 301.61
3.2.5.3 | 4750 | h | Pedreiro | 0.6 | 10.35 | 6.21
3.2.5.4 | 6111 | h | Servente | 1.6 | 6.31 | 10.1
|  |  | Total Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento. | 38.84 | 322.21 | 12514.64
3.2.6 | 74022_30 | UN | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | 5 | 54.31 | 271.55
3.2.6.1 | 245 | h | Auxiliar de laboratório | 3.6 | 6.58 | 23.69
3.2.6.2 | 7153 | h | Técnico de laboratório | 1.8 | 17.01 | 30.62
|  |  | Total Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto | 5 | 54.31 | 271.55
3.2.7 | 74099_1 | M³ | VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA | 1.73 | 871.83 | 1508.27
3.2.7.1 | 39 | kg | Aco ca-60 - 5,0mm | 45.1374 | 4.12 | 185.97
3.2.7.2 | 73972_2 | m³ | Concreto estrutural fck=20mpa, sem lançamento | 1 | 322.07 | 322.07
3.2.7.2.1 | 370 | m³ | areia media | 0.8904 | 56 | 49.86
3.2.7.2.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 320 | 0.55 | 176
3.2.7.2.3 | 4721 | m³ | pedra britada n. 1 ou 19 mm | 0.836 | 50.73 | 42.41
3.2.7.2.4 | 6111 | h | servente | 3.2378 | 6.31 | 20.43
3.2.7.2.5 | 4230 | h | operador de maquinas e equipamentos | 1.8336 | 14.7 | 26.95
3.2.7.2.6 | 10533 | h | betoneira 580l elétrica trifasica 7,5hp c/ carregador mecânico | 1.8336 | 3.5 | 6.42
|  |  | Total Concreto estrutural fck=20mpa, sem lançamento | 1 | 322.07 | 322.07
3.2.7.3 | C_6275 | m | Bloco concr premold tp canaleta 14x19x19cm assent c/arg 1:6 | 37.634 | 6.95 | 261.56
3.2.7.3.1 | 4750 | h | pedreiro | 0.1 | 10.35 | 1.04
3.2.7.3.2 | 6111 | h | servente | 0.1 | 6.31 | 0.63
3.2.7.3.3 | 27059 | un | canaleta concreto 14 x 19 x 19 cm. | 5 | 1.02 | 5.1
3.2.7.3.4 | C_1852 | m3 | argamassa cimento/areia grossa 1:6 c/preparo manual | 0.00068 | 262.63 | 0.18
|  |  | Total Bloco concr premold tp canaleta 14x19x19cm assent c/arg 1:6 | 37.634 | 6.95 | 261.56
3.2.7.4 | 53590 | m3 | Lancamento de concreto em estrutura | 1 | 102.23 | 102.23
3.2.7.4.1 | 4750 | h | pedreiro | 5 | 10.35 | 51.75
3.2.7.4.2 | 6111 | h | servente | 8 | 6.31 | 50.48
|  |  | Total Lancamento de concreto em estrutura | 1 | 102.23 | 102.23
|  |  | Total Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa | 1.73 | 871.83 | 1508.27
|  |  | TOTAL SUPRA ESTRUTURA |  | 59296.45 | 59296.45
|  |  | TOTAL INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA |  | 94983.96 | 94983.96
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA |  | 1098.88 | 1098.88
4.1 |  |  | PISO DOS BANHEIROS |  | 556.58 | 556.58
4.1.1 | 73971_1 | M² | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM | 11.72 | 32.03 | 375.39
4.1.1.1 | 4015 | m² | Manta impermeabilizante a base de asfalto modificado c/ polimeros de app tipo torodim 4mm viapol ou equiv | 1.1 | 27.26 | 29.99
4.1.1.2 | 4750 | h | Pedreiro | 0.05 | 10.35 | 0.52
4.1.1.3 | 11625 | kg | Emulprimer - tinta primaria betuminosa em suspensao aquosa | 0.325 | 4.67 | 1.52
|  |  | Total Impermeabilizacao com manta asfaltica 4mm | 11.72 | 32.03 | 375.39
4.1.2 | I_6130. | M² | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPURA MÍNIMA 2,5CM | 11.72 | 15.46 | 181.19
4.1.2.1 | 7325 | kg | Impermeabilizante p/ concreto e argamassa tp vedacit otto baumgart ou marca equivalente | 0.35 | 5.35 | 1.87
4.1.2.2 | 1379 | kg | Cimento portland comum cp i- 32 | 1.5 | 0.55 | 0.83
4.1.2.3 | 73455 | m3 | Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo mecanico | 0.025 | 318.89 | 7.97
4.1.2.3.1 | 367 | m³ | areia grossa | 1.27 | 55 | 69.85
4.1.2.3.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 377 | 0.55 | 207.35
4.1.2.3.3 | 4230 | h | operador de maquinas e equipamentos | 0.65 | 14.7 | 9.56
4.1.2.3.4 | 6111 | h | servente | 2.75 | 6.31 | 17.35
4.1.2.3.5 | 73294 | h | betoneira motor gas p/320l mist seca (cp) carreg mec e tambor | 0.65 | 22.3 | 14.5
4.1.2.3.6 | 73295 | h | betoneira motor gas p/320l mist seca (ci) carreg mec e tambor | 0.2 | 1.42 | 0.28
|  |  | Total Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo mecanico | 0.025 | 318.89 | 7.97
4.1.2.4 | 6111 | h | Servente | 0.35 | 6.31 | 2.21
4.1.2.5 | 4750 | h | Pedreiro | 0.249 | 10.35 | 2.58
|  |  | Total Proteção mecânica com argamassa impermeabilizada, traco 1:4 (cimento e areia grossa) espura mínima 2,5cm | 11.72 | 15.46 | 181.19
|  |  | TOTAL PISO DOS BANHEIROS |  | 556.58 | 556.58
4.2 |  |  | VIGA BALDRAME |  | 542.3 | 542.3
4.2.1 | 74106 | M² | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMÃOS | 110 | 4.93 | 542.3
4.2.1.1 | 7319 | l | Tinta asfaltica p/ concreto e argamassa tipo neutrolin otto baumgart ou marca equivalente | 0.4 | 6.03 | 2.41
4.2.1.2 | 6115 | h | Ajudante | 0.4 | 6.31 | 2.52
|  |  | Total Impermeabilização com tinta betuminosa em fundacoes, baldrames e muros de arrimo, duas demãos | 110 | 4.93 | 542.3
|  |  | TOTAL VIGA BALDRAME |  | 542.3 | 542.3
|  |  | TOTAL IMPERMEABILIZAÇÕES, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA |  | 1098.88 | 1098.88
5 |  |  | ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 111979.75 | 111979.75
5.1 | 73988_1 | M | ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO,CAL E AREIA MEDIA) | 161.6 | 5.5 | 888.8
5.1.1 | C_6032 | m³ | Argamassa traco 1:0,5:8 (cimento, cal e areia media nao peneirada) | 0.006 | 240.39 | 1.44
5.1.1.1 | 370 | m³ | areia media | 1.216 | 56 | 68.1
5.1.1.2 | 1106 | kg | cal hidratada, de 1a. qualidade, para argamassa | 46 | 0.73 | 33.58
5.1.1.3 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 182 | 0.55 | 100.1
5.1.1.4 | 6111 | h | servente | 6 | 6.31 | 37.86
5.1.1.5 | 10532 | h | betoneira 320l elétrica trifasica 3hp s/ carregador mecânico | 0.714 | 1.05 | 0.75
|  |  | Total Argamassa traco 1:0,5:8 (cimento, cal e areia media nao peneirada) | 0.006 | 240.39 | 1.44
5.1.2 | 4750 | h | Pedreiro | 0.3 | 10.35 | 3.11
5.1.3 | 6111 | h | Servente | 0.15 | 6.31 | 0.95
|  |  | Total Encunhamento (aperto) de alvenaria 1 vez com argamassa traco 1:0,5:8 (cimento,cal e areia media) | 161.6 | 5.5 | 888.8
5.2 | 76445_2 | M² | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE 10CM, COM JUNTAS DE 15MM, CONSIDERADO 8% DE PERDAS DOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | 692.2 | 23.54 | 16294.39
5.2.1 | 73526 | m³ | Argamassa traço 1:7 (cimento e areia) preparo manual | 0.012 | 245.6 | 2.95
5.2.1.1 | 370 | m³ | areia media | 1.216 | 56 | 68.1
5.2.1.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 208 | 0.55 | 114.4
5.2.1.3 | 6111 | h | servente | 10 | 6.31 | 63.1
|  |  | Total Argamassa traço 1:7 (cimento e areia) preparo manual | 0.012 | 245.6 | 2.95
5.2.2 | 4750 | h | Pedreiro | 0.68 | 10.35 | 7.04
5.2.3 | 6111 | h | Servente | 0.676 | 6.31 | 4.27
5.2.4 | 7268 | un | Tijolo ceramico furado 8 furos 10 x 20 x 30cm | 16 | 0.58 | 9.28
|  |  | Total Alvenaria de tijolos cerâmicos furados, 10x20x30cm, assentados com argamassa cimento/areia 1:7 com preparo manual, esp. parede 10cm, com juntas de 15mm, considerado 8% de perdas dos tijolos e 5% na argamassa de assentamento | 692.2 | 23.54 | 16294.39
5.3 | C_9875 | M² | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA - TRACO 1:4 | 47.5 | 67.98 | 3229.05
5.3.1 | 370 | m³ | Areia media | 0.019 | 56 | 1.06
5.3.2 | 1379 | kg | Cimento portland comum cp i- 32 | 2.28 | 0.55 | 1.25
5.3.3 | 7272 | un | Elemento vazado ceramico 9 x 20 x 20cm | 25 | 1.93 | 48.25
5.3.4 | 4750 | h | Pedreiro | 1 | 10.35 | 10.35
5.3.5 | 6111 | h | Servente | 1.12 | 6.31 | 7.07
|  |  | Total Cobogo ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa - traco 1:4 | 47.5 | 67.98 | 3229.05
5.4 | I_73792_1 | M² | DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL ) ESP 12 CM. COM ISOLAMENTO ACUSTICO | 584.2 | 156.74 | 91567.51
5.4.1 | 6111 | h | Servente | 1 | 6.31 | 6.31
5.4.2 | 73792_1 | m² | Forro em placas pre-moldadas de gesso liso, bisotado, 60x60cm com espessura central 1,2cm e nas bordas 3,0cm, incluso fixacao com arame e estrutura de madeira | 2.05 | 46.76 | 95.86
5.4.2.1 | 337 | kg | arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m | 0.1 | 8.9 | 0.89
5.4.2.2 | 1213 | h | carpinteiro de formas | 0.5 | 10.35 | 5.18
5.4.2.3 | 3315 | kg | gesso | 1.5 | 0.32 | 0.48
5.4.2.4 | 4415 | m | peca de madeira lei 1a qualidade 2,5 x 5cm nao aparelhada | 2 | 3.62 | 7.24
5.4.2.5 | 4425 | m | peca de madeira de lei 1a qualidade 6 x 12cm nao aparelhada | 0.5 | 19.93 | 9.97
5.4.2.6 | 4812 | m² | placa gesso 60 x 60cm e=12mm p/forro | 1.08 | 6.25 | 6.75
5.4.2.7 | 5064 | kg | prego de aco 2 1/2 x 10 | 0.05 | 8 | 0.4
5.4.2.8 | 5065 | kg | prego de aco 10 x 10 | 0.01 | 12.49 | 0.12
5.4.2.9 | 6117 | h | ajudante de carpinteiro | 1.2 | 7.78 | 9.34
5.4.2.10 | 12872 | h | gesseiro | 0.7 | 9.13 | 6.39
|  |  | Total Forro em placas pre-moldadas de gesso liso, bisotado, 60x60cm com espessura central 1,2cm e nas bordas 3,0cm, incluso fixacao com arame e estrutura de madeira | 2.05 | 46.76 | 95.86
5.4.3 | 586 | m | Cantoneira aluminio abas iguais 1" e = 3 /16" | 1 | 9.62 | 9.62
5.4.4 | 73747_1 | m² | Isolamento acustico em espuma de poliuretano espessura 20 mm, densidade 29kg/m3 | 1 | 44.95 | 44.95
5.4.4.1 | 4791 | kg | cola contato p/ chapa vinílica/borracha | 0.17 | 23.02 | 3.91
5.4.4.2 | 11614 | m² | espuma de poliuretano e=20 a 25mm temp de trabalho -50 a +100 gc dens 29 a 35kg/m3 | 1 | 37.77 | 37.77
5.4.4.3 | 12873 | h | impermeabilizador | 0.3 | 10.89 | 3.27
|  |  | Total Isolamento acustico em espuma de poliuretano espessura 20 mm, densidade 29kg/m3 | 1 | 44.95 | 44.95
|  |  | Total Divisoria de gesso acartonado (drywall ) esp 12 cm. com isolamento acustico | 584.2 | 156.74 | 91567.51
|  |  | TOTAL ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 111979.75 | 111979.75
6 |  |  | COBERTURA E PROJEÇÕES |  | 153148.47 | 153148.47
6.1 |  |  | ESTRUTURA METALICA |  | 58123.22 | 58123.22
6.1.1 | I_10966 | KG | ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL U 6" X 2" ATÉ 8" X 3" QUALQUER ESPESSURA - INCLUSO MONTAGEM | 9082.62 | 5.36 | 48682.84
6.1.1.1 | 10966 | kg | Perfil aco estrutural u - 6" x 2" (qualquer espessura) | 1.1 | 3.91 | 4.3
6.1.1.2 | 6391 | m | Solda topo descendente chanfrada espessura=1/4" chapa/perfil/tubo | 0.006 | 69.31 | 0.42
6.1.1.2.1 | 6390 | h | maquina solda arco 375a diesel 33cv chi noturno | 1 | 7.57 | 7.57
6.1.1.2.2 | 6388 | h | maquina solda arco 375a diesel 33cv chp diurno | 0.5 | 34.93 | 17.47
6.1.1.2.3 | 10999 | kg | eletrodo aws e-6013 (ok 46.00; wi 613) d = 4mm ( solda eletrica ) | 0.8 | 16.52 | 13.22
6.1.1.2.4 | 6160 | h | soldador | 3 | 10.35 | 31.05
|  |  | Total Solda topo descendente chanfrada espessura=1/4" chapa/perfil/tubo | 0.006 | 69.31 | 0.42
6.1.1.3 | 6110 | h | Serralheiro | 0.04 | 9.78 | 0.39
6.1.1.4 | 6115 | h | Ajudante | 0.04 | 6.31 | 0.25
|  |  | Total Estrutura metalica em aço estrutural perfil u 6" x 2" até 8" x 3" qualquer espessura - incluso montagem | 9082.62 | 5.36 | 48682.84
6.1.2 | 74145_1 | M² | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | 868.48 | 10.87 | 9440.38
6.1.2.1 | 3768 | un | Lixa p/ ferro | 0.55 | 1.86 | 1.02
6.1.2.2 | 4783 | h | Pintor | 0.21 | 10.35 | 2.17
6.1.2.3 | 5320 | l | Removedor de tinta oleo/esmalte verniz | 0.044 | 26.63 | 1.17
6.1.2.4 | 6111 | h | Servente | 0.11 | 6.31 | 0.69
6.1.2.5 | 7288 | l | Tinta esmalte sintetico fosco | 0.176 | 20.12 | 3.54
6.1.2.6 | 7307 | l | Fundo anticorrosivo tipo zarcao ou equiv | 0.132 | 17.31 | 2.28
|  |  | Total Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo | 868.48 | 10.87 | 9440.38
|  |  | TOTAL ESTRUTURA METALICA |  | 58123.22 | 58123.22
6.2 |  |  | COBERTURA |  | 95025.25 | 95025.25
6.2.1 | 72104 | M | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | 61.92 | 23.48 | 1453.88
6.2.1.1 | 1108 | m | Calha chapa galvanizada num 24 l = 33cm | 1.05 | 12.06 | 12.66
6.2.1.2 | 4750 | h | Pedreiro | 0.35 | 10.35 | 3.62
6.2.1.3 | 5061 | kg | Prego de aco 18 x 27 | 0.1 | 8 | 0.8
6.2.1.4 | 5104 | kg | Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8mm - (1kg=1025unid) | 0.03 | 60.21 | 1.81
6.2.1.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.35 | 6.31 | 2.21
6.2.1.6 | 13388 | kg | Solda 50/50 | 0.04 | 59.39 | 2.38
|  |  | Total Calha em chapa de aco galvanizado n.24, desenvolvimento 33cm | 61.92 | 23.48 | 1453.88
6.2.2 | 72107 | M | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM | 94.44 | 17.32 | 1635.7
6.2.2.1 | 1116 | m | Rufo chapa galvanizada num 24 l = 25cm | 1.05 | 11.76 | 12.35
6.2.2.2 | 5061 | kg | Prego de aco 18 x 27 | 0.1 | 8 | 0.8
6.2.2.3 | 4750 | h | Pedreiro | 0.25 | 10.35 | 2.59
6.2.2.4 | 6115 | h | Ajudante | 0.25 | 6.31 | 1.58
|  |  | Total Rufo em chapa de aco galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm | 94.44 | 17.32 | 1635.7
6.2.3 | I_84040_3 | M | CUMEEIRA DE ACO PINTADO LISA OU LISA DENTADA E=0.5MM | 5.25 | 29.53 | 155.03
6.2.3.1 | 7243 | m² | Telha aco zincado trapezoidal esp=0,5mm | 0.6 | 29.98 | 17.99
6.2.3.2 | 1607 | cj | Conjunto arruelas de vedacao 5/16" p/ telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arrula pvc - conicas) | 8 | 0.31 | 2.48
6.2.3.3 | 4299 | un | Parafuso zincado rosca soberba 5/16" x 110mm p/ telha fibrocimento | 8 | 0.73 | 5.84
6.2.3.4 | 6110 | h | Serralheiro | 0.2 | 9.78 | 1.96
6.2.3.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Cumeeira de aco pintado lisa ou lisa dentada e=0.5mm | 5.25 | 29.53 | 155.03
6.2.4 | I_84040 | M² | COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, TIPO "SANDUICHE" ESPESSURA DE 60 MM, INCLUINDO ACESSORIOS | 660.53 | 138.95 | 91780.64
6.2.4.1 | 1607 | cj | Conjunto arruelas de vedacao 5/16" p/ telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arrula pvc - conicas) | 2.15 | 0.31 | 0.67
6.2.4.2 | 11029 | cj | " haste reta p/ gancho fg c/ rosca - 1/4"" x 30cm - p/ fixacao telha metalica - incl porca e arruelas de vedacao " | 4 | 0.86 | 3.44
6.2.4.3 | 12869 | h | Telhadista | 0.35 | 8.95 | 3.13
6.2.4.4 | 6111 | h | Servente | 0.42 | 6.31 | 2.65
6.2.4.5 | I_84040_2 | m² | Telha aco zincado trapezoidal tipo sanduich enchimento eps 5 cm. | 1 | 129.06 | 129.06
6.2.4.5.1 | 7243 | m² | telha aco zincado trapezoidal esp=0,5mm | 2.35 | 29.98 | 70.45
6.2.4.5.2 | 4791 | kg | cola contato p/ chapa vinílica/borracha | 1.15 | 23.02 | 26.47
6.2.4.5.3 | 3409 | m² | isopor e = 5cm | 1.19 | 12.25 | 14.58
6.2.4.5.4 | 2700 | h | montador | 1 | 11.25 | 11.25
6.2.4.5.5 | 6111 | h | servente | 1 | 6.31 | 6.31
|  |  | Total Telha aco zincado trapezoidal tipo sanduich enchimento eps 5 cm. | 1 | 129.06 | 129.06
|  |  | Total Cobertura com telha de aco zincado, trapezoidal, tipo "sanduiche" espessura de 60 mm, incluindo acessorios | 660.53 | 138.95 | 91780.64
|  |  | TOTAL COBERTURA |  | 95025.25 | 95025.25
|  |  | TOTAL COBERTURA E PROJEÇÕES |  | 153148.47 | 153148.47
7 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 27654.35 | 27654.35
7.1 |  |  | REVESTIMENTO DE ALVENARIA |  | 25490.8 | 25490.8
7.1.1 | 73927_8 | M² | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | 1384.4 | 13.8 | 19104.72
7.1.1.1 | 6111 | h | Servente | 0.5 | 6.31 | 3.16
7.1.1.2 | 4750 | h | Pedreiro | 0.5 | 10.35 | 5.18
7.1.1.3 | 73546 | m³ | Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia sem peneirar), preparo manual | 0.015 | 364.16 | 5.46
7.1.1.3.1 | 370 | m³ | areia media | 1.216 | 56 | 68.1
7.1.1.3.2 | 1106 | kg | cal hidratada, de 1a. qualidade, para argamassa | 182 | 0.73 | 132.86
7.1.1.3.3 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 182 | 0.55 | 100.1
7.1.1.3.4 | 6111 | h | servente | 10 | 6.31 | 63.1
|  |  | Total Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia sem peneirar), preparo manual | 0.015 | 364.16 | 5.46
|  |  | Total Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa | 1384.4 | 13.8 | 19104.72
7.1.2 | C_5974 | M² | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM | 1384.4 | 3.26 | 4513.14
7.1.2.1 | 73455 | m3 | Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo mecanico | 0.005 | 318.89 | 1.59
7.1.2.1.1 | 367 | m³ | areia grossa | 1.27 | 55 | 69.85
7.1.2.1.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 377 | 0.55 | 207.35
7.1.2.1.3 | 4230 | h | operador de maquinas e equipamentos | 0.65 | 14.7 | 9.56
7.1.2.1.4 | 6111 | h | servente | 2.75 | 6.31 | 17.35
7.1.2.1.5 | 73294 | h | betoneira motor gas p/320l mist seca (cp) carreg mec e tambor | 0.65 | 22.3 | 14.5
7.1.2.1.6 | 73295 | h | betoneira motor gas p/320l mist seca (ci) carreg mec e tambor | 0.2 | 1.42 | 0.28
|  |  | Total Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo mecanico | 0.005 | 318.89 | 1.59
7.1.2.2 | 4750 | h | Pedreiro | 0.1 | 10.35 | 1.04
7.1.2.3 | 6111 | h | Servente | 0.1 | 6.31 | 0.63
|  |  | Total Chapisco em paredes traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm | 1384.4 | 3.26 | 4513.14
7.1.3 | 73912_2 | M² | CERÂMICA ESMALTADA 1A, PEI-4, 20X20CM, REJUNTAMENTO INCLUSO | 69.6 | 26.91 | 1872.94
7.1.3.1 | 1380 | kg | Cimento branco | 0.25 | 1.84 | 0.46
7.1.3.2 | 1381 | kg | Argamassa ou cimento colante em po para fixacao de pecas ceramicas | 4 | 0.44 | 1.76
7.1.3.3 | 10515 | m² | Ceramica esmaltada extra ou 1a qualid p/ parede 20 x 20cm pei-4 - linha padrao alto | 1.05 | 18.73 | 19.67
7.1.3.4 | 4760 | h | Azulejista ou ladrilhista | 0.4 | 9.41 | 3.76
7.1.3.5 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Cerâmica esmaltada 1a, pei-4, 20x20cm, rejuntamento incluso | 69.6 | 26.91 | 1872.94
|  |  | TOTAL REVESTIMENTO DE ALVENARIA |  | 25490.8 | 25490.8
7.2 |  |  | REVESTIMENTO TETO |  | 2163.55 | 2163.55
7.2.1 | C_5974 | M² | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM | 126.82 | 3.26 | 413.43
7.2.1.1 | 73455 | m3 | Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo mecanico | 0.005 | 318.89 | 1.59
7.2.1.1.1 | 367 | m³ | areia grossa | 1.27 | 55 | 69.85
7.2.1.1.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 377 | 0.55 | 207.35
7.2.1.1.3 | 4230 | h | operador de maquinas e equipamentos | 0.65 | 14.7 | 9.56
7.2.1.1.4 | 6111 | h | servente | 2.75 | 6.31 | 17.35
7.2.1.1.5 | 73294 | h | betoneira motor gas p/320l mist seca (cp) carreg mec e tambor | 0.65 | 22.3 | 14.5
7.2.1.1.6 | 73295 | h | betoneira motor gas p/320l mist seca (ci) carreg mec e tambor | 0.2 | 1.42 | 0.28
|  |  | Total Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo mecanico | 0.005 | 318.89 | 1.59
7.2.1.2 | 4750 | h | Pedreiro | 0.1 | 10.35 | 1.04
7.2.1.3 | 6111 | h | Servente | 0.1 | 6.31 | 0.63
|  |  | Total Chapisco em paredes traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm | 126.82 | 3.26 | 413.43
7.2.2 | 73927_8 | M² | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | 126.82 | 13.8 | 1750.12
7.2.2.1 | 6111 | h | Servente | 0.5 | 6.31 | 3.16
7.2.2.2 | 4750 | h | Pedreiro | 0.5 | 10.35 | 5.18
7.2.2.3 | 73546 | m³ | Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia sem peneirar), preparo manual | 0.015 | 364.16 | 5.46
7.2.2.3.1 | 370 | m³ | areia media | 1.216 | 56 | 68.1
7.2.2.3.2 | 1106 | kg | cal hidratada, de 1a. qualidade, para argamassa | 182 | 0.73 | 132.86
7.2.2.3.3 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 182 | 0.55 | 100.1
7.2.2.3.4 | 6111 | h | servente | 10 | 6.31 | 63.1
|  |  | Total Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia sem peneirar), preparo manual | 0.015 | 364.16 | 5.46
|  |  | Total Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa | 126.82 | 13.8 | 1750.12
|  |  | TOTAL REVESTIMENTO TETO |  | 2163.55 | 2163.55
|  |  | TOTAL REVESTIMENTOS |  | 27654.35 | 27654.35
8 |  |  | ESQUADRIAS |  | 42584.5 | 42584.5
8.1 |  |  | METÁLICAS |  | 20770.91 | 20770.91
8.1.1 | 74067_1 | M² | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO | 5.05 | 233.25 | 1177.91
8.1.1.1 | 597 | m² | Janela de correr em alumínio (série 25) sem bandeira | 1 | 203.33 | 203.33
8.1.1.2 | 4750 | h | Pedreiro | 0.5 | 10.35 | 5.18
8.1.1.3 | 6110 | h | Serralheiro | 1.1 | 9.78 | 10.76
8.1.1.4 | 6111 | h | Servente | 1.9 | 6.31 | 11.99
8.1.1.5 | 73449 | m3 | Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual | 0.006 | 331.95 | 1.99
8.1.1.5.1 | 370 | m³ | areia media | 1.216 | 56 | 68.1
8.1.1.5.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 365 | 0.55 | 200.75
8.1.1.5.3 | 6111 | h | servente | 10 | 6.31 | 63.1
|  |  | Total Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual | 0.006 | 331.95 | 1.99
|  |  | Total Janela de correr em aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e duas moveis, incluso guarnicao | 5.05 | 233.25 | 1177.91
8.1.2 | 74067_1_2 | M² | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO | 84 | 233.25 | 19593
8.1.2.1 | 597 | m² | Janela de correr em alumínio (série 25) sem bandeira | 1 | 203.33 | 203.33
8.1.2.2 | 4750 | h | Pedreiro | 0.5 | 10.35 | 5.18
8.1.2.3 | 6110 | h | Serralheiro | 1.1 | 9.78 | 10.76
8.1.2.4 | 6111 | h | Servente | 1.9 | 6.31 | 11.99
8.1.2.5 | 73449 | m3 | Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual | 0.006 | 331.95 | 1.99
8.1.2.5.1 | 370 | m³ | areia media | 1.216 | 56 | 68.1
8.1.2.5.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 365 | 0.55 | 200.75
8.1.2.5.3 | 6111 | h | servente | 10 | 6.31 | 63.1
|  |  | Total Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual | 0.006 | 331.95 | 1.99
|  |  | Total Janela de correr em aluminio, com duas folhas para vidro, duas fixas e duas moveis, incluso guarnicao | 84 | 233.25 | 19593
|  |  | TOTAL METÁLICAS |  | 20770.91 | 20770.91
8.2 |  |  | FERRAGENS |  | 5816.2 | 5816.2
8.2.1 | 74069_2 | UN | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | 4 | 193.81 | 775.24
8.2.1.1 | 1214 | h | Carpinteiro de esquadria | 1.3 | 10.2 | 13.26
8.2.1.2 | 3098 | cj | Fechadura embutir p/ porta de banheiro, completa - acab superior (linha luxo) | 1 | 170.44 | 170.44
8.2.1.3 | 6117 | h | Ajudante de carpinteiro | 1.3 | 7.78 | 10.11
|  |  | Total Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrao de acabamento superior | 4 | 193.81 | 775.24
8.2.2 | 74070_1 | UN | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | 28 | 163.69 | 4583.32
8.2.2.1 | 3092 | cj | Fechadura embutir tp gorges (chave grande) p/porta interna, completa - linha luxo | 1 | 141.51 | 141.51
8.2.2.2 | 242 | h | Ajudante especializado | 1.3 | 6.86 | 8.92
8.2.2.3 | 1214 | h | Carpinteiro de esquadria | 1.3 | 10.2 | 13.26
|  |  | Total Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrao de acabamento superior | 28 | 163.69 | 4583.32
8.2.3 | 74068_3 | UN | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | 2 | 228.82 | 457.64
8.2.3.1 | 3089 | cj | Fechadura embutir externa (c/ cilindro) completa - acab superior (linha luxo) | 1 | 206.64 | 206.64
8.2.3.2 | 242 | h | Ajudante especializado | 1.3 | 6.86 | 8.92
8.2.3.3 | 1214 | h | Carpinteiro de esquadria | 1.3 | 10.2 | 13.26
|  |  | Total fechadura de embutir completa, para portas externas, padrao de acabamento superior | 2 | 228.82 | 457.64
|  |  | TOTAL FERRAGENS |  | 5816.2 | 5816.2
8.3 |  |  | MADEIRA |  | 15997.39 | 15997.39
8.3.1 | 73910_6_PNE | UN | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | 4 | 628.88 | 2515.52
8.3.1.1 | 73449 | m3 | Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual | 0.01 | 331.95 | 3.32
8.3.1.1.1 | 370 | m³ | areia media | 1.216 | 56 | 68.1
8.3.1.1.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 365 | 0.55 | 200.75
8.3.1.1.3 | 6111 | h | servente | 10 | 6.31 | 63.1
|  |  | Total Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual | 0.01 | 331.95 | 3.32
8.3.1.2 | 183 | jg | Aduela/batente duplo/caixao/grade caixa 13 x 3cm p/ porta 0,60 a 1,20 x 2,10m madeira ipe/mogno/cerejeira ou similar | 1 | 72.75 | 72.75
8.3.1.3 | 187 | m | Alizar / guarnicao 5 x 2cm madeira ipe/mogno/cerejeira ou similar | 10 | 5.33 | 53.3
8.3.1.4 | 1214 | h | Carpinteiro de esquadria | 2.05 | 10.2 | 20.91
8.3.1.5 | 4378 | un | Parafuso rosca soberba aco zinc cabeca chata fenda simples 7 x 65mm | 6 | 0.36 | 2.16
8.3.1.6 | 4419 | un | Peca de madeira1a qualidade 10 x 10 x 3cm p/ fixacao esquadrias ou rodape | 6 | 0.88 | 5.28
8.3.1.7 | 4750 | h | Pedreiro | 1.4 | 10.35 | 14.49
8.3.1.8 | 4992 | un | Porta madeira compensada lisa para cera ou verniz 80 x 210 x 3,5cm | 1 | 94.4 | 94.4
8.3.1.9 | 6111 | h | Servente | 3.45 | 6.31 | 21.77
8.3.1.10 | 11447 | un | Dobradica latao cromado 3 x 3" com aneis | 3 | 14.91 | 44.73
8.3.1.11 | I_12759 | m² | Chapa aco inox esp.=4,0mm - proteção de portas para p.n.e. | 0.9 | 170.94 | 153.85
8.3.1.11.1 | 12759 | m² | chapa aco inox e = 4mm (32kg/m2) | 1.05 | 155.5 | 163.28
8.3.1.11.2 | 1339 | kg | cola formica a base de resinas sinteticas | 0.95 | 6.25 | 5.94
8.3.1.11.3 | 242 | h | ajudante especializado | 0.25 | 6.86 | 1.72
|  |  | Total Chapa aco inox esp.=4,0mm - proteção de portas para p.n.e. | 0.9 | 170.94 | 153.85
8.3.1.12 | I_12759_ | un | Barra de apoio para portas de sanitários pne, l=60cm | 2 | 68.42 | 136.84
8.3.1.12.1 | 4750 | h | pedreiro | 0.3 | 10.35 | 3.11
8.3.1.12.2 | 12759 | m² | chapa aco inox e = 4mm (32kg/m2) | 0.42 | 155.5 | 65.31
|  |  | Total Barra de apoio para portas de sanitários pne, l=60cm | 2 | 68.42 | 136.84
8.3.1.13 | 20247 | kg | Prego de aco 15 x 15 c/ cabeca | 0.6 | 8.46 | 5.08
|  |  | Total Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 80x210x3,5cm, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradicas com anel | 4 | 628.88 | 2515.52
8.3.2 | 73910_6 | UN | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | 28 | 338.19 | 9469.32
8.3.2.1 | 73449 | m3 | Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual | 0.01 | 331.95 | 3.32
8.3.2.1.1 | 370 | m³ | areia media | 1.216 | 56 | 68.1
8.3.2.1.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 365 | 0.55 | 200.75
8.3.2.1.3 | 6111 | h | servente | 10 | 6.31 | 63.1
|  |  | Total Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual | 0.01 | 331.95 | 3.32
8.3.2.2 | 183 | jg | Aduela/batente duplo/caixao/grade caixa 13 x 3cm p/ porta 0,60 a 1,20 x 2,10m madeira ipe/mogno/cerejeira ou similar | 1 | 72.75 | 72.75
8.3.2.3 | 187 | m | Alizar / guarnicao 5 x 2cm madeira ipe/mogno/cerejeira ou similar | 10 | 5.33 | 53.3
8.3.2.4 | 1214 | h | Carpinteiro de esquadria | 2.05 | 10.2 | 20.91
8.3.2.5 | 4378 | un | Parafuso rosca soberba aco zinc cabeca chata fenda simples 7 x 65mm | 6 | 0.36 | 2.16
8.3.2.6 | 4419 | un | Peca de madeira1a qualidade 10 x 10 x 3cm p/ fixacao esquadrias ou rodape | 6 | 0.88 | 5.28
8.3.2.7 | 4750 | h | Pedreiro | 1.4 | 10.35 | 14.49
8.3.2.8 | 4992 | un | Porta madeira compensada lisa para cera ou verniz 80 x 210 x 3,5cm | 1 | 94.4 | 94.4
8.3.2.9 | 6111 | h | Servente | 3.45 | 6.31 | 21.77
8.3.2.10 | 11447 | un | Dobradica latao cromado 3 x 3" com aneis | 3 | 14.91 | 44.73
8.3.2.11 | 20247 | kg | Prego de aco 15 x 15 c/ cabeca | 0.6 | 8.46 | 5.08
|  |  | Total Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 80x210x3,5cm, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradicas com anel | 28 | 338.19 | 9469.32
8.3.3 | I_4982 | UN | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA | 2 | 360.05 | 720.1
8.3.3.1 | 73449 | m3 | Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual | 0.01 | 331.95 | 3.32
8.3.3.1.1 | 370 | m³ | areia media | 1.216 | 56 | 68.1
8.3.3.1.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 365 | 0.55 | 200.75
8.3.3.1.3 | 6111 | h | servente | 10 | 6.31 | 63.1
|  |  | Total Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual | 0.01 | 331.95 | 3.32
8.3.3.2 | 183 | jg | Aduela/batente duplo/caixao/grade caixa 13 x 3cm p/ porta 0,60 a 1,20 x 2,10m madeira ipe/mogno/cerejeira ou similar | 1.2 | 72.75 | 87.3
8.3.3.3 | 187 | m | Alizar / guarnicao 5 x 2cm madeira ipe/mogno/cerejeira ou similar | 10.4 | 5.33 | 55.43
8.3.3.4 | 1214 | h | Carpinteiro de esquadria | 2.05 | 10.2 | 20.91
8.3.3.5 | 4378 | un | Parafuso rosca soberba aco zinc cabeca chata fenda simples 7 x 65mm | 6 | 0.36 | 2.16
8.3.3.6 | 4419 | un | Peca de madeira1a qualidade 10 x 10 x 3cm p/ fixacao esquadrias ou rodape | 6 | 0.88 | 5.28
8.3.3.7 | 4750 | h | Pedreiro | 1.4 | 10.35 | 14.49
8.3.3.8 | 6111 | h | Servente | 3.45 | 6.31 | 21.77
8.3.3.9 | 11447 | un | Dobradica latao cromado 3 x 3" com aneis | 3 | 14.91 | 44.73
8.3.3.10 | 20247 | kg | Prego de aco 15 x 15 c/ cabeca | 0.6 | 8.46 | 5.08
8.3.3.11 | 4982 | un | Porta madeira compensada lisa para pintura 100 x 210 x 3,5 cm | 1.1 | 90.53 | 99.58
|  |  | Total Porta de madeira compensada lisa para pintura, 1,00x2,10m, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça | 2 | 360.05 | 720.1
8.3.4 | I_73838_1 | UN | PORTA DE VIDRO TEMPERADO,450X210 MM. ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE AC ESSORIOS | 1 | 3292.45 | 3292.45
8.3.4.1 | 3104 | cj | Jogo de ferragens cromadas p/ porta de vidro temperado: dobradica superior (101) e inferior (103),trinco (502), fechadura (520),contra fechadura (531),com capuchinho | 1 | 316.13 | 316.13
8.3.4.2 | 10489 | h | Vidraceiro | 1.53 | 8.93 | 13.66
8.3.4.3 | 10507 | m² | Vidro temperado incolor 10mm | 9.55 | 210.62 | 2011.42
8.3.4.4 | 11499 | un | Mola hidraulica de piso p/ vidro temperado 10mm | 1 | 943.38 | 943.38
8.3.4.5 | 11523 | un | Puxador concha latao cromado ou polido p/ porta/jan correr - 3 x 9cm | 1 | 7.86 | 7.86
|  |  | Total Porta de vidro temperado,450x210 mm. espessura 10mm, inclusive ac essorios | 1 | 3292.45 | 3292.45
|  |  | TOTAL MADEIRA |  | 15997.39 | 15997.39
|  |  | TOTAL ESQUADRIAS |  | 42584.5 | 42584.5
9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 60892.44 | 60892.44
9.1 | 73977_1 | M² | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM | 644.07 | 15.27 | 9834.95
9.1.1 | C_6013 | m3 | Argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa nao peneirada) | 0.03 | 370.1 | 11.1
9.1.1.1 | 367 | m³ | areia grossa | 1.297 | 55 | 71.34
9.1.1.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 473 | 0.55 | 260.15
9.1.1.3 | 6111 | h | servente | 6 | 6.31 | 37.86
9.1.1.4 | 10532 | h | betoneira 320l elétrica trifasica 3hp s/ carregador mecânico | 0.714 | 1.05 | 0.75
|  |  | Total Argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa nao peneirada) | 0.03 | 370.1 | 11.1
9.1.2 | 4750 | h | Pedreiro | 0.25 | 10.35 | 2.59
9.1.3 | 6111 | h | Servente | 0.25 | 6.31 | 1.58
|  |  | Total Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar), espessura 3,0cm | 644.07 | 15.27 | 9834.95
9.2 | 73919_2 | M² | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0CM | 517.25 | 24.1 | 12465.73
9.2.1 | 73449 | m3 | Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual | 0.05 | 331.95 | 16.6
9.2.1.1 | 370 | m³ | areia media | 1.216 | 56 | 68.1
9.2.1.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 365 | 0.55 | 200.75
9.2.1.3 | 6111 | h | servente | 10 | 6.31 | 63.1
|  |  | Total Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual | 0.05 | 331.95 | 16.6
9.2.2 | 4750 | h | Pedreiro | 0.45 | 10.35 | 4.66
9.2.3 | 6111 | h | Servente | 0.45 | 6.31 | 2.84
|  |  | Total Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 5,0cm | 517.25 | 24.1 | 12465.73
9.3 | 72182 | M² | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM POLIURETANO 2X2M | 126.82 | 37.73 | 4784.92
9.3.1 | 142 | fr | Selante elástico monocomponente à base de poliuretano sikaflex 1a plus ou equivalente de 310 ml | 0.10835 | 44.29 | 4.8
9.3.2 | 4035 | h | Máquina de cortar asfalto/concreto a gasolina pot 10hp c/ disco até 20" tipo clipper ou equivalente (manutenção/operação) | 0.5 | 2.97 | 1.49
9.3.3 | 4750 | h | Pedreiro | 0.427 | 10.35 | 4.42
9.3.4 | 6111 | h | Servente | 0.6367 | 6.31 | 4.02
9.3.5 | 73972_2 | m³ | Concreto estrutural fck=20mpa, sem lançamento | 0.0714 | 322.07 | 23
9.3.5.1 | 370 | m³ | areia media | 0.8904 | 56 | 49.86
9.3.5.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 320 | 0.55 | 176
9.3.5.3 | 4721 | m³ | pedra britada n. 1 ou 19 mm | 0.836 | 50.73 | 42.41
9.3.5.4 | 6111 | h | servente | 3.2378 | 6.31 | 20.43
9.3.5.5 | 4230 | h | operador de maquinas e equipamentos | 1.8336 | 14.7 | 26.95
9.3.5.6 | 10533 | h | betoneira 580l elétrica trifasica 7,5hp c/ carregador mecânico | 1.8336 | 3.5 | 6.42
|  |  | Total Concreto estrutural fck=20mpa, sem lançamento | 0.0714 | 322.07 | 23
|  |  | Total Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em poliuretano 2x2m | 126.82 | 37.73 | 4784.92
9.4 | 84191 | M² | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESP. 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTÍCAS | 505.53 | 56.47 | 28547.28
9.4.1 | 4750 | h | Pedreiro | 0.6 | 10.35 | 6.21
9.4.2 | 6111 | h | Servente | 0.3 | 6.31 | 1.89
9.4.3 | 3671 | m | Junta dilatacao plastica p/ piso h=20mm e=3,0mm | 1 | 1 | 1
9.4.4 | 4786 | m² | Piso em granilite, marmorite ou granitina - esp = 12 mm | 1 | 40.73 | 40.73
9.4.5 | 73449 | m3 | Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual | 0.02 | 331.95 | 6.64
9.4.5.1 | 370 | m³ | areia media | 1.216 | 56 | 68.1
9.4.5.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 365 | 0.55 | 200.75
9.4.5.3 | 6111 | h | servente | 10 | 6.31 | 63.1
|  |  | Total Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual | 0.02 | 331.95 | 6.64
|  |  | Total Piso em granilite, marmorite ou granitina, esp. 8mm, incluso juntas de dilatação plastícas | 505.53 | 56.47 | 28547.28
9.5 | I_20231 | M | RODAPE GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. 7 CM. | 135.31 | 34.19 | 4626.25
9.5.1 | 20231 | m | Rodape granito 10 x 2cm | 0.75 | 41.13 | 30.85
9.5.2 | 6111 | h | Servente | 0.3 | 6.31 | 1.89
9.5.3 | C_6028 | m3 | Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media nao peneirada) | 0.0012 | 339.47 | 0.41
9.5.3.1 | 370 | m³ | areia media | 1.2125 | 56 | 67.9
9.5.3.2 | 1106 | kg | cal hidratada, de 1a. qualidade, para argamassa | 182 | 0.73 | 132.86
9.5.3.3 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 182 | 0.55 | 100.1
9.5.3.4 | 6111 | h | servente | 6 | 6.31 | 37.86
9.5.3.5 | 10532 | h | betoneira 320l elétrica trifasica 3hp s/ carregador mecânico | 0.714 | 1.05 | 0.75
|  |  | Total Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media nao peneirada) | 0.0012 | 339.47 | 0.41
9.5.4 | 4750 | h | Pedreiro | 0.1 | 10.35 | 1.04
|  |  | Total Rodape granito, assentado com argamassa traco 1:2:8. 7 cm. | 135.31 | 34.19 | 4626.25
9.6 | 74108_1 | M² | PISO CERAMICO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO. | 11.72 | 36.78 | 431.06
9.6.1 | 73449 | m3 | Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual | 0.02 | 331.95 | 6.64
9.6.1.1 | 370 | m³ | areia media | 1.216 | 56 | 68.1
9.6.1.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 365 | 0.55 | 200.75
9.6.1.3 | 6111 | h | servente | 10 | 6.31 | 63.1
|  |  | Total Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo manual | 0.02 | 331.95 | 6.64
9.6.2 | 1379 | kg | Cimento portland comum cp i- 32 | 1.3 | 0.55 | 0.72
9.6.3 | 4760 | h | Azulejista ou ladrilhista | 0.8 | 9.41 | 7.53
9.6.4 | 10519 | m² | Ceramica tp gres extra ou 1a qualidade p/ piso pei-4 | 1.05 | 18.45 | 19.37
9.6.5 | 6111 | h | Servente | 0.4 | 6.31 | 2.52
|  |  | Total Piso ceramico pei 4 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) rejuntado. | 11.72 | 36.78 | 431.06
9.7 | 73876_1 | M² | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA | 1.5 | 134.83 | 202.25
9.7.1 | 4750 | h | Pedreiro | 0.17 | 10.35 | 1.76
9.7.2 | 4791 | kg | Cola contato p/ chapa vinílica/borracha | 0.37 | 23.02 | 8.52
9.7.3 | 4797 | m² | Piso borracha 500 x 500 x 7 mm pastilhado p/ argamassa a.15 plurigoma preto | 1 | 123.48 | 123.48
9.7.4 | 6111 | h | Servente | 0.17 | 6.31 | 1.07
|  |  | Total Piso de borracha pastilhado, espessura 7mm, fixado com cola | 1.5 | 134.83 | 202.25
|  |  | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  | 60892.44 | 60892.44
10 |  |  | FORROS |  | 24242.72 | 24242.72
10.1 | 73792_1 | M² | FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA | 518.45 | 46.76 | 24242.72
10.1.1 | 337 | kg | Arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m | 0.1 | 8.9 | 0.89
10.1.2 | 1213 | h | Carpinteiro de formas | 0.5 | 10.35 | 5.18
10.1.3 | 3315 | kg | Gesso | 1.5 | 0.32 | 0.48
10.1.4 | 4415 | m | Peca de madeira lei 1a qualidade 2,5 x 5cm nao aparelhada | 2 | 3.62 | 7.24
10.1.5 | 4425 | m | Peca de madeira de lei 1a qualidade 6 x 12cm nao aparelhada | 0.5 | 19.93 | 9.97
10.1.6 | 4812 | m² | Placa gesso 60 x 60cm e=12mm p/forro | 1.08 | 6.25 | 6.75
10.1.7 | 5064 | kg | Prego de aco 2 1/2 x 10 | 0.05 | 8 | 0.4
10.1.8 | 5065 | kg | Prego de aco 10 x 10 | 0.01 | 12.49 | 0.12
10.1.9 | 6117 | h | Ajudante de carpinteiro | 1.2 | 7.78 | 9.34
10.1.10 | 12872 | h | Gesseiro | 0.7 | 9.13 | 6.39
|  |  | Total Forro em placas pre-moldadas de gesso liso, bisotado, 60x60cm com espessura central 1,2cm e nas bordas 3,0cm, incluso fixacao com arame e estrutura de madeira | 518.45 | 46.76 | 24242.72
|  |  | TOTAL FORROS |  | 24242.72 | 24242.72
11 |  |  | PINTURAS |  | 26885.52 | 26885.52
11.1 |  |  | TETO |  | 9190.88 | 9190.88
11.1.1 | 73955_2 | M² | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃO | 644.07 | 7.67 | 4940.02
11.1.1.1 | 3767 | un | Lixa p/ parede ou madeira | 0.4 | 0.41 | 0.16
11.1.1.2 | 4048 | l | Massa corrida a base latex pva | 0.7 | 4.49 | 3.14
11.1.1.3 | 4783 | h | Pintor | 0.3 | 10.35 | 3.11
11.1.1.4 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Emassamento com massa latex pva para ambientes internos, duas demão | 644.07 | 7.67 | 4940.02
11.1.2 | 73750_1 | M² | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS | 644.07 | 6.6 | 4250.86
11.1.2.1 | 3767 | un | Lixa p/ parede ou madeira | 0.25 | 0.41 | 0.1
11.1.2.2 | 7345 | l | Tinta latex pva | 0.17 | 12.55 | 2.13
11.1.2.3 | 4783 | h | Pintor | 0.3 | 10.35 | 3.11
11.1.2.4 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Pintura latex pva ambientes internos, duas demãos | 644.07 | 6.6 | 4250.86
|  |  | TOTAL TETO |  | 9190.88 | 9190.88
11.2 |  |  | ALVENARIAS |  | 17694.64 | 17694.64
11.2.1 |  |  | ALVENARIAS INTERNA |  | 8114.84 | 8114.84
11.2.1.1 | 74233_1 | M² | FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO | 392.4 | 3.14 | 1232.14
11.2.1.1.1 | 4783 | h | Pintor | 0.1 | 10.35 | 1.04
11.2.1.1.2 | 6111 | h | Servente | 0.1 | 6.31 | 0.63
11.2.1.1.3 | 6085 | l | Selador acrilico | 0.099 | 14.83 | 1.47
|  |  | Total Fundo selador acrilico, uma demão | 392.4 | 3.14 | 1232.14
11.2.1.2 | 73955_2 | M² | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃO | 392.4 | 7.67 | 3009.71
11.2.1.2.1 | 3767 | un | Lixa p/ parede ou madeira | 0.4 | 0.41 | 0.16
11.2.1.2.2 | 4048 | l | Massa corrida a base latex pva | 0.7 | 4.49 | 3.14
11.2.1.2.3 | 4783 | h | Pintor | 0.3 | 10.35 | 3.11
11.2.1.2.4 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Emassamento com massa latex pva para ambientes internos, duas demão | 392.4 | 7.67 | 3009.71
11.2.1.3 | 73954_1 | M² | PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMÃOS | 392.4 | 9.87 | 3872.99
11.2.1.3.1 | 4783 | h | Pintor | 0.4 | 10.35 | 4.14
11.2.1.3.2 | 7356 | l | Tinta latex acrilica | 0.24 | 15.57 | 3.74
11.2.1.3.3 | 3767 | un | Lixa p/ parede ou madeira | 0.25 | 0.41 | 0.1
11.2.1.3.4 | 6111 | h | Servente | 0.3 | 6.31 | 1.89
|  |  | Total Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, três demãos | 392.4 | 9.87 | 3872.99
|  |  | TOTAL ALVENARIAS INTERNA |  | 8114.84 | 8114.84
11.2.2 |  |  | ALVENARIAS EXTERNA |  | 9579.8 | 9579.8
11.2.2.1 | 74233_1 | M² | FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO | 618.85 | 3.14 | 1943.19
11.2.2.1.1 | 4783 | h | Pintor | 0.1 | 10.35 | 1.04
11.2.2.1.2 | 6111 | h | Servente | 0.1 | 6.31 | 0.63
11.2.2.1.3 | 6085 | l | Selador acrilico | 0.099 | 14.83 | 1.47
|  |  | Total Fundo selador acrilico, uma demão | 618.85 | 3.14 | 1943.19
11.2.2.2 | 73746_1 | M² | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNO | 618.85 | 12.34 | 7636.61
11.2.2.2.1 | 4783 | h | Pintor | 0.3 | 10.35 | 3.11
11.2.2.2.2 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
11.2.2.2.3 | 7360 | l | Tinta texturizada acrilica p/ pintura interna/externa | 0.66 | 12.07 | 7.97
|  |  | Total Pintura com tinta texturizada acrilica para ambientes internos/externo | 618.85 | 12.34 | 7636.61
|  |  | TOTAL ALVENARIAS EXTERNA |  | 9579.8 | 9579.8
|  |  | TOTAL ALVENARIAS |  | 17694.64 | 17694.64
|  |  | TOTAL PINTURAS |  | 26885.52 | 26885.52
12 |  |  | VIDROS |  | 14243.55 | 14243.55
12.1 | 72118 | M² | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6,0MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA DE VEDAÇÃO | 89.05 | 159.95 | 14243.55
12.1.1 | 6111 | h | Servente | 0.5 | 6.31 | 3.16
12.1.2 | 10498 | kg | Massa para vidro | 1.5 | 3.26 | 4.89
12.1.3 | 10505 | m² | Vidro temperado incolor 6mm | 1 | 147.43 | 147.43
12.1.4 | 10489 | h | Vidraceiro | 0.5 | 8.93 | 4.47
|  |  | Total Vidro temperado incolor, espessura 6,0mm, fornecimento e instalação, inclusive massa de vedação | 89.05 | 159.95 | 14243.55
|  |  | TOTAL VIDROS |  | 14243.55 | 14243.55
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA |  | 75731.15 | 75731.15
13.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  | 45656.26 | 45656.26
13.1.1 | I_11627 | UN | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" | 3118 | 1.53 | 4770.54
13.1.1.1 | 11267 | un | Arruela de latao furo d=34 mm esp=2,5 mm diam furo=17 mm | 1 | 1.47 | 1.47
13.1.1.2 | 6111 | h | Servente | 0.01 | 6.31 | 0.06
|  |  | Total Arruela lisa galvanizada 1/4" | 3118 | 1.53 | 4770.54
13.1.2 | I_379 | UN | ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8" | 91 | 1.73 | 157.43
13.1.2.1 | 379 | un | Arruela quadrada aco galv d = 38mm esp= 3mm dfuro= 18 mm | 1 | 1.67 | 1.67
13.1.2.2 | 6111 | h | Servente | 0.01 | 6.31 | 0.06
|  |  | Total Arruela lisa galvanizada 3/8" | 91 | 1.73 | 157.43
13.1.3 | I_11945 | UN | BUCHA DE NYLON S4 | 28 | 0.25 | 7
13.1.3.1 | 11945 | un | Bucha nylon s-4 | 1 | 0.04 | 0.04
13.1.3.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.02 | 10.35 | 0.21
|  |  | Total Bucha de nylon s4 | 28 | 0.25 | 7
13.1.4 | I_4376 | UN | BUCHA NYLON S-8 | 360 | 0.65 | 234
13.1.4.1 | 4376 | un | Bucha nylon s-8 | 1 | 0.12 | 0.12
13.1.4.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.08 | 6.63 | 0.53
|  |  | Total Bucha nylon s-8 | 360 | 0.65 | 234
13.1.5 | DIST_TIRANTE_38MM | UN | DISTANCIADOR P/ TIRANTE 38MM | 316 | 1.15 | 363.4
13.1.5.1 | dist_tirante_38 | un | Distanciador tirante 38mm | 1 | 0.74 | 0.74
13.1.5.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.04 | 10.35 | 0.41
|  |  | Total Distanciador p/ tirante 38mm | 316 | 1.15 | 363.4
13.1.6 | I_4332 | UN | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL WW | 135 | 0.69 | 93.15
13.1.6.1 | 4332 | un | Parafuso sextavado zincado rosca inteira 3/8"x 2" | 1 | 0.29 | 0.29
13.1.6.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.06 | 6.63 | 0.4
|  |  | Total Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total ww | 135 | 0.69 | 93.15
13.1.7 | I_11054 | UN | PARAFUSO FENDA GALV. CAB. PAN. 2,9 X 25MM AUTOATARRACHANTE | 28 | 0.4 | 11.2
13.1.7.1 | 11054 | un | Parafuso rosca soberba zincado cab chata fenda simples 3,2 x 20mm (3/4") | 1 | 0.13 | 0.13
13.1.7.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.04 | 6.63 | 0.27
|  |  | Total Parafuso fenda galv. cab. pan. 2,9 x 25mm autoatarrachante | 28 | 0.4 | 11.2
13.1.8 | I_13294 | UN | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8"X2.1/2" ROSCA SOBERBA | 316 | 1.38 | 436.08
13.1.8.1 | 13294 | un | "parafuso sextavado rosca soberba zincado 3/8"" x 80mm" | 1 | 0.98 | 0.98
13.1.8.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.06 | 6.63 | 0.4
|  |  | Total Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | 316 | 1.38 | 436.08
13.1.9 | I_11057 | UN | PARAFUSO GALVAN. CABEÇA LENTILHA 1/4"X5/8" MÁQUINA ROSCA TOTAL | 1144 | 0.57 | 652.08
13.1.9.1 | 11057 | un | Parafuso rosca soberba zincado cab chata fenda simples 4,8 x 40mm (1.1/2") | 1 | 0.17 | 0.17
13.1.9.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.06 | 6.63 | 0.4
|  |  | Total Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | 1144 | 0.57 | 652.08
13.1.10 | MAO_FRAN | UN | MAO FRANCESA PLANA SIMPLES | 7 | 21.31 | 149.17
13.1.10.1 | mao_fra | un | Mão francesa 100 mm | 1 | 4.33 | 4.33
13.1.10.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 1 | 10.35 | 10.35
13.1.10.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 1 | 6.63 | 6.63
|  |  | Total Mao francesa plana simples | 7 | 21.31 | 149.17
13.1.11 | C_14148 | UN | PORCA SEXTAVADA 1/4" | 2802 | 0.91 | 2549.82
13.1.11.1 | 14148 | un | Porca zincada sextavada alta 1/4" | 1 | 0.07 | 0.07
13.1.11.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.05 | 10.35 | 0.52
13.1.11.3 | 6111 | h | Servente | 0.05 | 6.31 | 0.32
|  |  | Total Porca sextavada 1/4" | 2802 | 0.91 | 2549.82
13.1.12 | I_4342 | UN | PORCA SEXTAVADA 3/8" | 91 | 1 | 91
13.1.12.1 | 4342 | un | Porca zincada sextavada 3/8" | 1 | 0.16 | 0.16
13.1.12.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.05 | 10.35 | 0.52
13.1.12.3 | 6111 | h | Servente | 0.05 | 6.31 | 0.32
|  |  | Total Porca sextavada 3/8" | 91 | 1 | 91
13.1.13 | I_11976. | UN | SUPORTE P/ CABO DE AÇO 38 X 90MM | 91 | 4.78 | 434.98
13.1.13.1 | 11976 | un | Chumbador omega c/parafuso om1404 1/4" | 1 | 3.11 | 3.11
13.1.13.2 | 6111 | h | Servente | 0.1 | 6.31 | 0.63
13.1.13.3 | 4750 | h | Pedreiro | 0.1 | 10.35 | 1.04
|  |  | Total Suporte p/ cabo de aço 38 x 90mm | 91 | 4.78 | 434.98
13.1.14 | 7384_ | UN | VERGALHÃO (TIRANTE) GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" X 1000MM | 407 | 6.9 | 2808.3
13.1.14.1 | 02234_ | m | Vergalhão com rosca total 1/4"x1000mm | 1 | 1.9 | 1.9
13.1.14.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.3 | 10.35 | 3.11
13.1.14.3 | 6111 | h | Servente | 0.3 | 6.31 | 1.89
|  |  | Total Vergalhão (tirante) galvan. rosca total 1/4" x 1000mm | 407 | 6.9 | 2808.3
13.1.15 | 73860_8 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2 | 5666.8 | 2.15 | 12183.62
13.1.15.1 | 984 | m | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm², tp pirastic pirelli ou equivalente | 1 | 1.3 | 1.3
13.1.15.2 | 21127 | un | Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19mm x 5m | 0.0112 | 0.95 | 0.01
13.1.15.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.05 | 10.35 | 0.52
13.1.15.4 | 6111 | h | Servente | 0.05 | 6.31 | 0.32
|  |  | Total Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2 | 5666.8 | 2.15 | 12183.62
13.1.16 | I_977 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 70MM2 | 82.3 | 34.97 | 2878.03
13.1.16.1 | 977 | m | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 70mm2 (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equivalente | 1 | 30.8 | 30.8
13.1.16.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.25 | 10.35 | 2.59
13.1.16.3 | 6111 | h | Servente | 0.25 | 6.31 | 1.58
|  |  | Total Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 70mm2 | 82.3 | 34.97 | 2878.03
13.1.17 | I_1019 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 | 20.6 | 18.77 | 386.66
13.1.17.1 | 1019 | m | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 35mm2 (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equivalente | 1 | 16.27 | 16.27
13.1.17.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.15 | 10.35 | 1.55
13.1.17.3 | 6111 | h | Servente | 0.15 | 6.31 | 0.95
|  |  | Total Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 35mm2 | 20.6 | 18.77 | 386.66
13.1.18 | 83446 | UN | CAIXA DE PASSAGEM (30X30X40) CM, COM TAMPA E DRENO BRITA | 2 | 89.37 | 178.74
13.1.18.1 | 39 | kg | Aco ca-60 - 5,0mm | 2.156 | 4.12 | 8.88
13.1.18.2 | 370 | m³ | Areia media | 0.0653 | 56 | 3.66
13.1.18.3 | 1106 | kg | Cal hidratada, de 1a. qualidade, para argamassa | 3.0096 | 0.73 | 2.2
13.1.18.4 | 1379 | kg | Cimento portland comum cp i- 32 | 18.5084 | 0.55 | 10.18
13.1.18.5 | 4721 | m³ | Pedra britada n. 1 ou 19 mm | 0.0365 | 50.73 | 1.85
13.1.18.6 | 4750 | h | Pedreiro | 1.6789 | 10.35 | 17.38
13.1.18.7 | 6111 | h | Servente | 4.4832 | 6.31 | 28.29
13.1.18.8 | 7258 | un | Tijolo ceramico macico 5 x 10 x 20cm | 60.48 | 0.28 | 16.93
|  |  | Total Caixa de passagem (30x30x40) cm, com tampa e dreno brita | 2 | 89.37 | 178.74
13.1.19 | 72335_1 | UN | PLACA 2X4" PARA 1 FUNÇÃO | 80 | 2.26 | 180.8
13.1.19.1 | 7549 | un | Espelho em pvc 4x2 | 1 | 1.6 | 1.6
13.1.19.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.1 | 6.63 | 0.66
|  |  | Total Placa 2x4" para 1 função | 80 | 2.26 | 180.8
13.1.20 | 83540 | UN | TOMADA HEXAGONAL DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | 8.67 | 8.67
13.1.20.1 | 7528 | un | Tomada embutir 2p universal redonda 10a/250v c/ placa, tipo silentoque pial ou equiv | 1 | 5.34 | 5.34
13.1.20.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
13.1.20.3 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Tomada hexagonal de embutir 2p+t 10a/250v com placa - fornecimento e instalação | 1 | 8.67 | 8.67
13.1.21 | 83566 | UN | TOMADA HEXAGONAL DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 40 | 15.82 | 632.8
13.1.21.1 | 7529 | un | Tomada embutir 2p + t 15a/250v c/placa, tipo silentoque ou equiv | 1 | 12.49 | 12.49
13.1.21.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
13.1.21.3 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Tomada hexagonal de embutir 2p+t 20a/250v com placa - fornecimento e instalação | 40 | 15.82 | 632.8
13.1.22 | 72339 | UN | TOMADA TRIPOLAR REDONDA 3P+T | 28 | 23.64 | 661.92
13.1.22.1 | 7524 | un | Tomada embutir 3p + t 30a/440v ref 56403 uso industrial sem placa, pial ou equiv | 1 | 16 | 16
13.1.22.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.45 | 10.35 | 4.66
13.1.22.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.45 | 6.63 | 2.98
|  |  | Total Tomada tripolar redonda 3p+t | 28 | 23.64 | 661.92
13.1.23 | I_12147 | UN | TOMADA HEXAGONAL 2P+T 10A DE SOBREPOR C/ PLACA SISTEMA X | 56 | 13.35 | 747.6
13.1.23.1 | 12147 | un | Tomada sobrepor 2p universal 10a/250v, tipo silentoque pial ou equiv | 1 | 8.25 | 8.25
13.1.23.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.3 | 10.35 | 3.11
13.1.23.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.3 | 6.63 | 1.99
|  |  | Total Tomada hexagonal 2p+t 10a de sobrepor c/ placa sistema x | 56 | 13.35 | 747.6
13.1.24 | I_12128 | UN | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES DE SOBREPOR | 28 | 10.75 | 301
13.1.24.1 | 12128 | un | Interruptor sobrepor 1 tecla simples, tipo silentoque pial ou equiv | 1 | 3.64 | 3.64
13.1.24.2 | 1872 | un | Caixa pvc 4" x 2" para eletroduto | 1 | 1.61 | 1.61
13.1.24.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.33 | 10.35 | 3.42
13.1.24.4 | 6111 | h | Servente | 0.33 | 6.31 | 2.08
|  |  | Total Interruptor 1 tecla simples de sobrepor | 28 | 10.75 | 301
13.1.25 | I_7552 | UN | TAMPA DE ALUMÍNIO P/ CONDULETE 1" | 29 | 20.85 | 604.65
13.1.25.1 | 7552 | un | Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4" | 1 | 19.81 | 19.81
13.1.25.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.1 | 10.35 | 1.04
|  |  | Total Tampa de alumínio p/ condulete 1" | 29 | 20.85 | 604.65
13.1.26 | TOMHE | UN | TOMADA HEXAGONAL 2P + T, 20A DE SOBREPOR | 31 | 13.4 | 415.4
13.1.26.1 | TOHE | un | Tomada universal hexagonal 2p+t 20a | 1 | 10 | 10
13.1.26.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
13.1.26.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.2 | 6.63 | 1.33
|  |  | Total Tomada hexagonal 2p + t, 20a de sobrepor | 31 | 13.4 | 415.4
13.1.27 | 72331 | UN | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA | 7 | 7.02 | 49.14
13.1.27.1 | 7564 | un | Interruptor simples embutir 10a/250v s/placa, tipo silentoque pial ou equiv | 1 | 3.44 | 3.44
13.1.27.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.25 | 10.35 | 2.59
13.1.27.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.15 | 6.63 | 0.99
|  |  | Total Interruptor simples - 1 tecla | 7 | 7.02 | 49.14
13.1.28 | 84542 | UN | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 2 TECLAS | 4 | 20.91 | 83.64
13.1.28.1 | 7567 | un | Conjunto embutir 2 interruptores paralelos 10a/250v c/ placa, tp silentoque pial ou equiv | 1 | 12.01 | 12.01
13.1.28.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.53 | 10.35 | 5.49
13.1.28.3 | 247 | h | Auxiliar de eletricista | 0.53 | 6.44 | 3.41
|  |  | Total Interruptor paralelo de embutir 2 teclas | 4 | 20.91 | 83.64
13.1.29 | 74130_1 | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO | 57 | 9.74 | 555.18
13.1.29.1 | 2370 | un | Disjuntor termomagnetico monopolar 30a | 1 | 8.45 | 8.45
13.1.29.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.125 | 10.35 | 1.29
|  |  | Total Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 240v fornecimento e instalacao | 57 | 9.74 | 555.18
13.1.30 | 74130_3 | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3 | 45.97 | 137.91
13.1.30.1 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.15 | 10.35 | 1.55
13.1.30.2 | 2388 | un | Disjuntor termomagnetico bipolar 50a | 1 | 44.42 | 44.42
|  |  | Total Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v,fornecimento e instalacao | 3 | 45.97 | 137.91
13.1.31 | 74130_6 | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | 640.22 | 2560.88
13.1.31.1 | 2377 | un | Disjuntor termomagnetico tripolar 200a/600v, tipo fxd/35ka siemens ou equivalente | 1 | 633.5 | 633.5
13.1.31.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.4 | 10.35 | 4.14
13.1.31.3 | 247 | h | Auxiliar de eletricista | 0.4 | 6.44 | 2.58
|  |  | Total Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 a 150a 240v, fornecimento e instalacao | 4 | 640.22 | 2560.88
13.1.32 | 74130_8 | UN | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | 1068.8 | 1068.8
13.1.32.1 | 2379 | un | Disjuntor termomagnetico tripolar 400a/600v, tipo jxd/40ka siemens ou equivalente | 1 | 1062.08 | 1062.08
13.1.32.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.4 | 10.35 | 4.14
13.1.32.3 | 247 | h | Auxiliar de eletricista | 0.4 | 6.44 | 2.58
|  |  | Total Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600v, fornecimento e instalacao | 1 | 1068.8 | 1068.8
13.1.33 | DPS | UN | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275V-40KA | 4 | 56.82 | 227.28
13.1.33.1 | AGETOP_71184 | un | Dispositivo contra surtos (d.p.s.) 275v de 8 a 40ka | 1 | 42 | 42
13.1.33.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.8 | 10.35 | 8.28
13.1.33.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.986 | 6.63 | 6.54
|  |  | Total Dispositivo de proteção contra surto 275v-40ka | 4 | 56.82 | 227.28
13.1.34 | 71681 | UN | LUMINARIA SOBREPOR P/ COMPACTA DUPLA COMPLETA, INC. REATOR E LAMPADA | 4 | 57.83 | 231.32
13.1.34.1 | 3920_ | un | Luminária de sobrepor 2 lâmpadas compacta eletrônica 2x2 6w | 1 | 17.9 | 17.9
13.1.34.2 | 72248 | un | Lampada incandescente 40w | 2 | 1.57 | 3.14
13.1.34.2.1 | 6113 | h | ajudante de eletricista | 0.1 | 6.63 | 0.66
13.1.34.2.2 | 12201 | un | lampada incandescente 40w | 1 | 0.91 | 0.91
|  |  | Total Lampada incandescente 40w | 2 | 1.57 | 3.14
13.1.34.3 | 83391 | un | Reator para lampada fluorescente 2x40w partida rapida forneciment o e instalacao | 1 | 29.15 | 29.15
13.1.34.3.1 | 1079 | un | reator partida rapida p/ 2 lampadas fluorescentes 40w/127v | 1 | 24.49 | 24.49
13.1.34.3.2 | 2436 | h | eletricista ou oficial eletricista | 0.45 | 10.35 | 4.66
|  |  | Total Reator para lampada fluorescente 2x40w partida rapida forneciment o e instalacao | 1 | 29.15 | 29.15
13.1.34.4 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.4 | 10.35 | 4.14
13.1.34.5 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.528 | 6.63 | 3.5
|  |  | Total Luminaria sobrepor p/ compacta dupla completa, inc. reator e lampada | 4 | 57.83 | 231.32
13.1.35 | 73953_6 | UN | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 79 | 36.2 | 2859.8
13.1.35.1 | 3788 | un | Luminaria calha sobrepor em chapa aco c/ 1 lampada fluorescente 20w (completa, incl. reator part rapida e lampada) | 0.7 | 30.61 | 21.43
13.1.35.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 1 | 10.35 | 10.35
13.1.35.3 | 6111 | h | Servente | 0.7 | 6.31 | 4.42
|  |  | Total Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | 79 | 36.2 | 2859.8
13.1.36 | I_12227 | UN | ARANDELA 25W, BASE EM CHAPA DE ACO PINTADA, INC. REATOR E LAMPADA | 4 | 99.72 | 398.88
13.1.36.1 | 12227 | un | Arandela c/ base em chapa de aco pintada e globo de vidro leitoso - boca 10cm diam 20cm | 1 | 71.43 | 71.43
13.1.36.2 | 1075 | un | Reator partida convencional p/ 1 lampada fluorescente 40w/127v | 1 | 13.8 | 13.8
13.1.36.3 | 12201 | un | Lampada incandescente 40w | 1 | 0.91 | 0.91
13.1.36.4 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.8 | 10.35 | 8.28
13.1.36.5 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.8 | 6.63 | 5.3
|  |  | Total Arandela 25w, base em chapa de aco pintada, inc. reator e lampada | 4 | 99.72 | 398.88
13.1.37 | I_5097 | UN | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO UNIPOLARES P/ 40 DISJUNTORES | 2 | 435.87 | 871.74
13.1.37.1 | 5097 | un | Quadro de distribuicao de embutir c/ barramento trifasico p/ 40 disjuntores unipolares em chapa de ferro galv | 1 | 317.01 | 317.01
13.1.37.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 7 | 10.35 | 72.45
13.1.37.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 7 | 6.63 | 46.41
|  |  | Total Quadro de distribuicao de embutir c/ barramento unipolares p/ 40 disjuntores | 2 | 435.87 | 871.74
13.1.38 | 74247_1 | UN | QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - EMBUTIR - CAP. 12 DISJ. UNIP. | 1 | 123.3 | 123.3
13.1.38.1 | 853 | cj | Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 40mm (1 1/2'') | 1 | 1.4 | 1.4
13.1.38.2 | 852 | cj | Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 32mm (1 1/4'') | 1 | 1.37 | 1.37
13.1.38.3 | 7568 | un | Bucha nylon s-10 c/ parafuso aco zinc rosca soberba cab chata 5,5 x 65mm | 1 | 0.4 | 0.4
13.1.38.4 | 7583 | un | Bucha nylon s-8 c/ parafuso aco zinc cab chata rosca soberba 4,8 x 50mm | 1 | 0.2 | 0.2
13.1.38.5 | 13393 | un | Quadro de distribuicao de embutir c/ barramento trifasico p/ 12 disjuntores unipolares em chapa de aco galv | 1 | 114.1 | 114.1
13.1.38.6 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.35 | 10.35 | 3.62
13.1.38.7 | 6111 | h | Servente | 0.35 | 6.31 | 2.21
|  |  | Total Quadro distrib. chapa pintada - embutir - cap. 12 disj. unip. | 1 | 123.3 | 123.3
13.1.39 | I_1872 | UN | CAIXA PVC 4 X 2" | 87 | 4.11 | 357.57
13.1.39.1 | 1872 | un | Caixa pvc 4" x 2" para eletroduto | 1 | 1.61 | 1.61
13.1.39.2 | 6111 | h | Servente | 0.15 | 6.31 | 0.95
13.1.39.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.15 | 10.35 | 1.55
|  |  | Total Caixa pvc 4 x 2" | 87 | 4.11 | 357.57
13.1.40 | 73860_9 | M | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V 4 MM2 | 268.4 | 3.26 | 874.98
13.1.40.1 | 981 | m | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm2, flexivel, tp foresplast alcoa ou equivalente | 1 | 2.24 | 2.24
13.1.40.2 | 21127 | un | Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19mm x 5m | 0.0112 | 0.95 | 0.01
13.1.40.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.061 | 10.35 | 0.63
13.1.40.4 | 6111 | h | Servente | 0.061 | 6.31 | 0.38
|  |  | Total Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750 v 4 mm2 | 268.4 | 3.26 | 874.98
13.1.41 | 72335 | UN | PLACA 2X4" P/ MÓDULO RJ45 | 3 | 2.26 | 6.78
13.1.41.1 | 7549 | un | Espelho em pvc 4x2 | 1 | 1.6 | 1.6
13.1.41.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.1 | 6.63 | 0.66
|  |  | Total Placa 2x4" p/ módulo rj45 | 3 | 2.26 | 6.78
13.1.42 | 72936 | M | ELETRODUTO PVC LEVE 1" | 2.3 | 6.11 | 14.05
13.1.42.1 | 2690 | m | Eletroduto pvc flexivel corrugado 32mm tipo tigreflex ou equivalente | 1 | 2.71 | 2.71
13.1.42.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
13.1.42.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.2 | 6.63 | 1.33
|  |  | Total Eletroduto pvc leve 1" | 2.3 | 6.11 | 14.05
13.1.43 | ABRAC_GOTA | UN | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO GOTA 1" | 316 | 2.45 | 774.2
13.1.43.1 | 6111 | h | Servente | 0.1 | 6.31 | 0.63
13.1.43.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.1 | 10.35 | 1.04
13.1.43.3 | abrac_gota | un | Abraçadeira galvanizada tipo gota 1" | 1 | 0.78 | 0.78
|  |  | Total Abraçadeira galvanizada tipo gota 1" | 316 | 2.45 | 774.2
13.1.44 | 83388 | UN | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | 83 | 6.88 | 571.04
13.1.44.1 | 1871 | un | Caixa pvc octogonal 3" x 3" | 1 | 4.38 | 4.38
13.1.44.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.15 | 10.35 | 1.55
13.1.44.3 | 6111 | h | Servente | 0.15 | 6.31 | 0.95
|  |  | Total Caixa de passagem pvc 3" octogonal | 83 | 6.88 | 571.04
13.1.45 | I_2558_X |  | CAIXA PVC - SISTEMA X 75 X 65 X 35MM | 56 | 8.74 | 489.44
13.1.45.1 | 2558 | un | "condulete tipo ""c"" em liga aluminio p/ eletroduto roscado 1/2""" | 1 | 6.8 | 6.8
13.1.45.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.15 | 6.63 | 0.99
13.1.45.3 | 6111 | h | Servente | 0.15 | 6.31 | 0.95
|  |  | Total Caixa pvc - sistema x 75 x 65 x 35mm | 56 | 8.74 | 489.44
13.1.46 | I_2581 | UN | CONDULETE TIPO "X" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1" | 1 | 19.25 | 19.25
13.1.46.1 | 2581 | un | Condulete tipo "x" em liga aluminio p/ eletroduto roscado 1" | 1 | 13.4 | 13.4
13.1.46.2 | 852 | cj | Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 32mm (1 1/4'') | 2 | 1.37 | 2.74
13.1.46.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.3 | 10.35 | 3.11
|  |  | Total Condulete tipo "x" em liga aluminio p/ eletroduto roscado 1" | 1 | 19.25 | 19.25
13.1.47 | 73861_6 | UN | CONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 1" | 30 | 15.57 | 467.1
13.1.47.1 | 855 | cj | Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 25mm (1'') | 2 | 0.9 | 1.8
13.1.47.2 | 2560 | un | Condulete tipo "c" em liga aluminio p/ eletroduto roscado 1" | 1 | 10.66 | 10.66
13.1.47.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.3 | 10.35 | 3.11
|  |  | Total Condulete tipo "c" em liga aluminio p/ eletroduto roscado 1" | 30 | 15.57 | 467.1
13.1.48 | I_7552 | UN | TAMPA DE ALUMÍNIO P/ CONDULETE 1" | 2 | 20.85 | 41.7
13.1.48.1 | 7552 | un | Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio 4 x 4" | 1 | 19.81 | 19.81
13.1.48.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.1 | 10.35 | 1.04
|  |  | Total Tampa de alumínio p/ condulete 1" | 2 | 20.85 | 41.7
13.1.49 | I_1884 | UN | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | 18 | 4.98 | 89.64
13.1.49.1 | 1884 | un | Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 1" | 1 | 3.31 | 3.31
13.1.49.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.1 | 10.35 | 1.04
13.1.49.3 | 6111 | h | Servente | 0.1 | 6.31 | 0.63
|  |  | Total Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 1" | 18 | 4.98 | 89.64
13.1.50 | 72613 | UN | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" | 82 | 10.3 | 844.6
13.1.50.1 | 3910 | un | Luva ferro galvanizado rosca 1" | 1 | 5.63 | 5.63
13.1.50.2 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.28 | 10.35 | 2.9
13.1.50.3 | 6115 | h | Ajudante | 0.28 | 6.31 | 1.77
|  |  | Total Luva de aco galvanizado 1" | 82 | 10.3 | 844.6
|  |  | TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  | 45656.26 | 45656.26
13.2 |  |  | ELETROCALHAS E COMPONENTES |  | 15797.64 | 15797.64
13.2.1 | CRUZETA_CT | UN | CRUZETA RETA 90º 100 X 100 P/ ELETROCALHA | 2 | 35.32 | 70.64
13.2.1.1 | CRUZETA_COT | un | Cruzeta reta 90º 100x100 para eletrocalha | 1 | 31.99 | 31.99
13.2.1.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
13.2.1.3 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Cruzeta reta 90º 100 x 100 p/ eletrocalha | 2 | 35.32 | 70.64
13.2.2 | CRZ_X_50X50 | UN | CRUZETA HORIZONTAL ELETROCALHA 90º 50X50MM | 6 | 24.62 | 147.72
13.2.2.1 | CRZ_X_50X50mm | un | Cruzeta horizontal 90° 50x50mm | 1 | 18.35 | 18.35
13.2.2.2 | 6111 | h | Servente | 0.5 | 6.31 | 3.16
13.2.2.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.3 | 10.35 | 3.11
|  |  | Total Cruzeta horizontal eletrocalha 90º 50x50mm | 6 | 24.62 | 147.72
13.2.3 | CURV_ELE | UN | CURVA HORIZONTAL ELETROCALHA 90° 50 X 50 MM | 4 | 8.97 | 35.88
13.2.3.1 | cur_ele | un | Curva horizontal eletrocalha 90° - 50x50mm | 1 | 5.64 | 5.64
13.2.3.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
13.2.3.3 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Curva horizontal eletrocalha 90° 50 x 50 mm | 4 | 8.97 | 35.88
13.2.4 | CUR_ELE | UN | CURVA HORIZONTAL ELETROCALHA 90° 100 X 50MM | 4 | 12.17 | 48.68
13.2.4.1 | cur_100ele | un | Curva horizontal eletroclha 90° 100x100mm | 1 | 8.84 | 8.84
13.2.4.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
13.2.4.3 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Curva horizontal eletrocalha 90° 100 x 50mm | 4 | 12.17 | 48.68
13.2.5 | ELE_C_100 | M | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X100MM CHAPA 18 | 70 | 54.33 | 3803.1
13.2.5.1 | ele_c_100 | m | Eletrocalha perfurada tipo c 100x100mm chapa 18 | 1 | 41 | 41
13.2.5.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.8 | 10.35 | 8.28
13.2.5.3 | 6111 | h | Servente | 0.8 | 6.31 | 5.05
|  |  | Total Eletrocalha perfurada tipo c 100x100mm chapa 18 | 70 | 54.33 | 3803.1
13.2.6 | ELE_C_50 | M | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 50 X 50 MM | 176.3 | 21.84 | 3850.39
13.2.6.1 | ele_c_50 | m | Eletrocalha perfurada tipo c 50x50mm | 1 | 17.6 | 17.6
13.2.6.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.227 | 10.35 | 2.35
13.2.6.3 | 6111 | h | Servente | 0.3 | 6.31 | 1.89
|  |  | Total Eletrocalha perfurada tipo c 50 x 50 mm | 176.3 | 21.84 | 3850.39
13.2.7 | SAI_LAT | UN | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 1" | 82 | 2.93 | 240.26
13.2.7.1 | sai_lat | un | Saída lateral para eletroduto | 1 | 0.93 | 0.93
13.2.7.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.12 | 10.35 | 1.24
13.2.7.3 | 6111 | h | Servente | 0.12 | 6.31 | 0.76
|  |  | Total Saída lateral para eletroduto 1" | 82 | 2.93 | 240.26
13.2.8 | SUP_V | UN | SUPORTE VERTICAL 120 X 146MM | 19 | 4.79 | 91.01
13.2.8.1 | sup_v | un | Suporte vertical 120 x 146mm | 1 | 1.46 | 1.46
13.2.8.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
13.2.8.3 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Suporte vertical 120 x 146mm | 19 | 4.79 | 91.01
13.2.9 | SUP_V2 | UN | SUPORTE VERTICAL 70 X 81MM | 72 | 4.3 | 309.6
13.2.9.1 | sup_v2 | un | Suporte vertical 70x96mm | 1 | 0.97 | 0.97
13.2.9.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
13.2.9.3 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Suporte vertical 70 x 81mm | 72 | 4.3 | 309.6
13.2.10 | TE_H_100 | UN | TE HORIZONTAL 90° 100 X 50MM CHAPA 18 | 4 | 14.25 | 57
13.2.10.1 | te_h_100 | un | Tê hozizontal 90° 100x50mm chapa 18 | 1 | 10.92 | 10.92
13.2.10.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
13.2.10.3 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Te horizontal 90° 100 x 50mm chapa 18 | 4 | 14.25 | 57
13.2.11 | TE_H_50 | UN | TÊ HORIZONTAL 90° 50 X 50MM | 16 | 12.12 | 193.92
13.2.11.1 | te_h_50 | un | Tê horizontal 90° 50x50mm | 1 | 9.99 | 9.99
13.2.11.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.114 | 10.35 | 1.18
13.2.11.3 | 6111 | h | Servente | 0.15 | 6.31 | 0.95
|  |  | Total Tê horizontal 90° 50 x 50mm | 16 | 12.12 | 193.92
13.2.12 | TALA_PEF | UN | TALA PLANA PERF. 100MM | 64 | 2.61 | 167.04
13.2.12.1 | tala_pef | un | Tala plana perfurada 100mm | 1 | 1.77 | 1.77
13.2.12.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.05 | 10.35 | 0.52
13.2.12.3 | 6111 | h | Servente | 0.05 | 6.31 | 0.32
|  |  | Total Tala plana perf. 100mm | 64 | 2.61 | 167.04
13.2.13 | TALA_50_P | UN | TALA PLANA PERFURADA 50MM | 148 | 1.54 | 227.92
13.2.13.1 | tala_50p | un | Tala plana perfurada 50mm | 1 | 0.7 | 0.7
13.2.13.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.05 | 10.35 | 0.52
13.2.13.3 | 6111 | h | Servente | 0.05 | 6.31 | 0.32
|  |  | Total Tala plana perfurada 50mm | 148 | 1.54 | 227.92
13.2.14 | CT_TAMP_TH100 | UN | TAMPA P/ TÊ HORIZONTAL 90° 100MM | 4 | 10.6 | 42.4
13.2.14.1 | TP_H | un | Tampa para tê horizontal 90° - 100mm | 1 | 5.6 | 5.6
13.2.14.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.3 | 10.35 | 3.11
13.2.14.3 | 6111 | h | Servente | 0.3 | 6.31 | 1.89
|  |  | Total Tampa p/ tê horizontal 90° 100mm | 4 | 10.6 | 42.4
13.2.15 | CT_TAMP_TE50 | UN | TAMPA P/ TÊ HORIZONTAL 90° 50MM | 16 | 5.47 | 87.52
13.2.15.1 | TAMP_TE50 | un | Tampa para tê horizontal 90° 50mm | 1 | 4.52 | 4.52
13.2.15.2 | 6111 | h | Servente | 0.15 | 6.31 | 0.95
|  |  | Total Tampa p/ tê horizontal 90° 50mm | 16 | 5.47 | 87.52
13.2.16 | TAMP_CRZ38 | UN | TAMPA P/ CRUZETA 100MM | 2 | 4.28 | 8.56
13.2.16.1 | TAMP_CRZ38mm | un | Tampa para cruzeta 90° 100mm | 1 | 0.95 | 0.95
13.2.16.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
13.2.16.3 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Tampa p/ cruzeta 100mm | 2 | 4.28 | 8.56
13.2.17 | TAMP_CRUZ_50X50 | UN | TAMPA P/ CRUZETA 50MM | 6 | 8.2 | 49.2
13.2.17.1 | TMP_CRUZ_50mm | un | Tampa para cruzeta 90° 50mm chapa 18 | 1 | 4.8 | 4.8
13.2.17.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.2 | 6.63 | 1.33
13.2.17.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
|  |  | Total Tampa p/ cruzeta 50mm | 6 | 8.2 | 49.2
13.2.18 | C_TAMPA_CURVA_HORIZONTAL_100MM | UN | TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 100MM | 4 | 13.57 | 54.28
13.2.18.1 | TAMPA_CURVA_HORIZONTAL_100MM | un | Tampa para curta horizontal 90° 100mm | 1 | 8.57 | 8.57
13.2.18.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.3 | 10.35 | 3.11
13.2.18.3 | 6111 | h | Servente | 0.3 | 6.31 | 1.89
|  |  | Total Tampa p/ curva horizontal 90° 100mm | 4 | 13.57 | 54.28
13.2.19 | TAMP_CVH38 | UN | TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 50MM | 4 | 6.28 | 25.12
13.2.19.1 | TAMP_CVH38mm | un | Tampa para curva horizontal 90° 50mm | 1 | 3.98 | 3.98
13.2.19.2 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
13.2.19.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.1 | 10.35 | 1.04
|  |  | Total Tampa p/ curva horizontal 90° 50mm | 4 | 6.28 | 25.12
13.2.20 | TAM_100MM | M | TAMPA DE PRESSÃO 100MM | 70 | 17.23 | 1206.1
13.2.20.1 | tam_100mm | m | Tampa de pressão 100mm chapa 18 | 1 | 10.69 | 10.69
13.2.20.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.083 | 10.35 | 0.86
13.2.20.3 | 6111 | h | Servente | 0.9 | 6.31 | 5.68
|  |  | Total Tampa de pressão 100mm | 70 | 17.23 | 1206.1
13.2.21 | TAPP_38 | M | TAMPA DE PRESSÃO 50MM | 176.3 | 10.05 | 1771.82
13.2.21.1 | 38_TAPP | un | Tampa de pressão 50mm | 1 | 7.4 | 7.4
13.2.21.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.15 | 10.35 | 1.55
13.2.21.3 | 6111 | h | Servente | 0.175 | 6.31 | 1.1
|  |  | Total Tampa de pressão 50mm | 176.3 | 10.05 | 1771.82
13.2.22 | CT_TER_ELE | UN | TERMINAL ELETROCALHA 100X100MM | 2 | 4.97 | 9.94
13.2.22.1 | CT_TER_100 | un | Terminal para eletrocalha 100x100 | 1 | 2.76 | 2.76
13.2.22.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.13 | 6.63 | 0.86
13.2.22.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.13 | 10.35 | 1.35
|  |  | Total Terminal eletrocalha 100x100mm | 2 | 4.97 | 9.94
13.2.23 | 72935 | UN | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 66.7 | 4.37 | 291.48
13.2.23.1 | 2688 | m | Eletroduto pvc flexivel corrugado 25mm tipo tigreflex ou equivalente | 1 | 1.83 | 1.83
13.2.23.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.15 | 10.35 | 1.55
13.2.23.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.15 | 6.63 | 0.99
|  |  | Total Eletroduto pvc flexivel corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalação | 66.7 | 4.37 | 291.48
13.2.24 | 55865 | M | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 40MM (1 1/2") | 20.6 | 17.03 | 350.82
13.2.24.1 | 2680 | m | Eletroduto pvc flexível s/luva 40mm - 1 1/2" | 1.1 | 6.39 | 7.03
13.2.24.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.6 | 10.35 | 6.21
13.2.24.3 | 6115 | h | Ajudante | 0.6 | 6.31 | 3.79
|  |  | Total Eletroduto pvc flexivel 40mm (1 1/2") | 20.6 | 17.03 | 350.82
13.2.25 | 72936 | M | ELETRODUTO PVC LEVE 1" | 434.9 | 6.11 | 2657.24
13.2.25.1 | 2690 | m | Eletroduto pvc flexivel corrugado 32mm tipo tigreflex ou equivalente | 1 | 2.71 | 2.71
13.2.25.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
13.2.25.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.2 | 6.63 | 1.33
|  |  | Total Eletroduto pvc leve 1" | 434.9 | 6.11 | 2657.24
|  |  | TOTAL ELETROCALHAS E COMPONENTES |  | 15797.64 | 15797.64
13.3 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - SPDA |  | 14277.25 | 14277.25
13.3.1 | 72253 | M | CABO DE COBRE NU 35MM² | 10 | 17.98 | 179.8
13.3.1.1 | 863 | m | Cabo de cobre nu 35mm² meio-duro | 1.02 | 14.13 | 14.41
13.3.1.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.21 | 10.35 | 2.17
13.3.1.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.211 | 6.63 | 1.4
|  |  | Total Cabo de cobre nu 35mm² | 10 | 17.98 | 179.8
13.3.2 | I_4276 | UN | PÁRA-RAIOS 15KV | 3 | 309.98 | 929.94
13.3.2.1 | 4276 | un | Para-raios de distribuicao tipo valvula de oxido de zinco, tensao nominal 15kv, 5ka | 1 | 279.7 | 279.7
13.3.2.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 1 | 10.35 | 10.35
13.3.2.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 2 | 6.63 | 13.26
13.3.2.4 | 2439 | h | Eletricista industrial | 0.5 | 13.34 | 6.67
|  |  | Total Pára-raios 15kv | 3 | 309.98 | 929.94
13.3.3 | 73783_5 | UN | POSTE CONCRETO ARMADO COMPRIMENTO 6,0M | 1 | 380.13 | 380.13
13.3.3.1 | 5054 | un | Poste de concreto circular, 100kg, h = 7m de acordo com nbr 8451 | 1 | 243.68 | 243.68
13.3.3.2 | 6111 | h | Servente | 5.5 | 6.31 | 34.71
13.3.3.3 | 73293 | m3 | Concreto dosado 15 mpa somente materiais incl 5% perdas | 0.1 | 243.19 | 24.32
13.3.3.3.1 | 367 | m³ | areia grossa | 0.657 | 55 | 36.14
13.3.3.3.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 305 | 0.55 | 167.75
13.3.3.3.3 | 4718 | m³ | pedra britada n. 2 ou 25 mm | 0.394 | 49 | 19.31
13.3.3.3.4 | 4721 | m³ | pedra britada n. 1 ou 19 mm | 0.394 | 50.73 | 19.99
|  |  | Total Concreto dosado 15 mpa somente materiais incl 5% perdas | 0.1 | 243.19 | 24.32
13.3.3.4 | 73341 | h | Guindauto capac 3,5t aprox 2m alcance vert 7m (cp) sobre chassis | 1 | 33.49 | 33.49
13.3.3.4.1 | 4227 | l | óleo lubrificante para motores de equipamentos pesados (caminhões, tratores, retros e etc...) | 0.05 | 10.05 | 0.5
13.3.3.4.2 | 4229 | kg | graxa | 0.025 | 12.04 | 0.3
13.3.3.4.3 | 6111 | h | servente | 2 | 6.31 | 12.62
13.3.3.4.4 | 10712 | un | guindauto hidráulico madal md-6501, carga max 3,25t (a 2m) e 1,62t (a 4m), altura max = 6,6m, p/ montagem sobre chassis de caminhão | 0.000195 | 23875.8 | 4.66
13.3.3.4.5 | 4096 | h | motorista operador de munck | 1 | 15.41 | 15.41
|  |  | Total Guindauto capac 3,5t aprox 2m alcance vert 7m (cp) sobre chassis | 1 | 33.49 | 33.49
13.3.3.5 | 73355 | h | Aluguel caminhao carroc fixa toco 7,5t motor diesel 132cv (cf) c/ oto rista | 1 | 40.95 | 40.95
13.3.3.5.1 | 4221 | l | oleo diesel combustivel comum | 1.55 | 2.42 | 3.75
13.3.3.5.2 | 4227 | l | óleo lubrificante para motores de equipamentos pesados (caminhões, tratores, retros e etc...) | 0.026 | 10.05 | 0.26
13.3.3.5.3 | 4229 | kg | graxa | 0.013 | 12.04 | 0.16
13.3.3.5.4 | 4094 | h | motorista de caminhão e carreta | 1 | 15.15 | 15.15
13.3.3.5.5 | 1150 | un | caminhão toco ford cargo 1717 e motor cummins 170 cv - pbt=16000 kg - carga util + carroceria = 11090 kg - dist entre eixos 4800 mm - incl carroceria fixa aberta de madeira p/ transp. geral de carga seca - | 0.000128 | 169021.46 | 21.63
|  |  | Total Aluguel caminhao carroc fixa toco 7,5t motor diesel 132cv (cf) c/ oto rista | 1 | 40.95 | 40.95
13.3.3.6 | 73461 | m3 | Lancamento concreto p/pecas s/armad pr 3.5 m3/h incl apenas transp horiz c/carrinhos ate 20m colocacao adens e acab. | 0.1 | 29.78 | 2.98
13.3.3.6.1 | 73298 | h | vibrador de imersao motor eletr 2cv (cp) tubo de 48x48 c/mangote de 5m comp -excl operador | 0.4 | 1.11 | 0.44
13.3.3.6.2 | 73299 | h | vibrador de imersao motor eletr 2cv (ci) tubo 48x480mm c/mangote de 5m comp - excl operador | 0.6 | 0.77 | 0.46
13.3.3.6.3 | 1213 | h | carpinteiro de formas | 0.4 | 10.35 | 4.14
13.3.3.6.4 | 4750 | h | pedreiro | 0.53 | 10.35 | 5.49
13.3.3.6.5 | 6111 | h | servente | 3.05 | 6.31 | 19.25
|  |  | Total Lancamento concreto p/pecas s/armad pr 3.5 m3/h incl apenas transp horiz c/carrinhos ate 20m colocacao adens e acab. | 0.1 | 29.78 | 2.98
|  |  | Total Poste concreto armado comprimento 6,0m | 1 | 380.13 | 380.13
13.3.4 | C_444 | UN | PINO DE CRUZETA Ø 19MM PARA ISOLADOR DE DISTRIBUIÇÃO | 1 | 13.42 | 13.42
13.3.4.1 | 444 | un | Pino reto p/ isolador 15kv dimensoes 16 x 19 x 290mm | 1 | 9.05 | 9.05
13.3.4.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
13.3.4.3 | 6111 | h | Servente | 0.365 | 6.31 | 2.3
|  |  | Total Pino de cruzeta ø 19mm para isolador de distribuição | 1 | 13.42 | 13.42
13.3.5 | 73781_2 | UN | ISOLADOR DE PINO PARA 15 KV | 1 | 17.41 | 17.41
13.3.5.1 | 3406 | un | Isolador de porcelana, tipo pino, de 15 kv | 1 | 14.08 | 14.08
13.3.5.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
13.3.5.3 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Isolador de pino para 15 kv | 1 | 17.41 | 17.41
13.3.6 | 68069 | UN | HASTE DE COPPERWELD DE 5/8" X 2,40 M | 3 | 35.92 | 107.76
13.3.6.1 | 3380 | un | Haste de aterramento com 3 m, dn = 5/8", em aço revestida com baixa camada de cobre com conector tipo grampo | 1 | 29.13 | 29.13
13.3.6.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.4 | 10.35 | 4.14
13.3.6.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.4 | 6.63 | 2.65
|  |  | Total Haste de copperweld de 5/8" x 2,40 m | 3 | 35.92 | 107.76
13.3.7 | 73780_1 | UN | CHAVE FUSIVEL 15KV UNIPOLAR 100A C/ ELOS FUSIVEIS | 3 | 218.61 | 655.83
13.3.7.1 | 5047 | un | Chave fusivel de distribuicao 15,0kv/100a | 1 | 201.95 | 201.95
13.3.7.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 1 | 10.35 | 10.35
13.3.7.3 | 6111 | h | Servente | 1 | 6.31 | 6.31
|  |  | Total Chave fusivel 15kv unipolar 100a c/ elos fusiveis | 3 | 218.61 | 655.83
13.3.8 | I_842 | M | CABO DE ALUMINIO 4 AWG - CAA. | 0.12 | 41.52 | 4.98
13.3.8.1 | 841 | kg | Cabo de aluminio c/ alma de aco, bitola 4awg | 1 | 24.31 | 24.31
13.3.8.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 1 | 10.35 | 10.35
13.3.8.3 | 242 | h | Ajudante especializado | 1 | 6.86 | 6.86
|  |  | Total Cabo de aluminio 4 awg - caa. | 0.12 | 41.52 | 4.98
13.3.9 | I_1595 | UN | CONECTOR BRONZE | 6 | 18.36 | 110.16
13.3.9.1 | 13388 | kg | Solda 50/50 | 0.001 | 59.39 | 0.06
13.3.9.2 | 1595 | un | Conector de aterramento de bronze p/ cabo 95mm2 a barra de ate 7mm² | 1 | 13.47 | 13.47
13.3.9.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.29 | 10.35 | 3
13.3.9.4 | 6111 | h | Servente | 0.29 | 6.31 | 1.83
|  |  | Total Conector bronze | 6 | 18.36 | 110.16
13.3.10 | I_12346 | UN | ELO FUSÍVEL 6K | 3 | 13.35 | 40.05
13.3.10.1 | 12346 | un | Fusivel faca 100a - 250v fixo | 1 | 9.95 | 9.95
13.3.10.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
13.3.10.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.2 | 6.63 | 1.33
|  |  | Total Elo fusível 6k | 3 | 13.35 | 40.05
13.3.11 | I_407 | KG | FITA DE ALUMINIO P/ PROTECAO DO CONDUTOR LARG 10MM | 0.07 | 32.14 | 2.25
13.3.11.1 | 407 | kg | Fita de aluminio p/ protecao do condutor larg 10mm | 1 | 29.64 | 29.64
13.3.11.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.15 | 10.35 | 1.55
13.3.11.3 | 6111 | h | Servente | 0.15 | 6.31 | 0.95
|  |  | Total Fita de aluminio p/ protecao do condutor larg 10mm | 0.07 | 32.14 | 2.25
13.3.12 | I_11929 | UN | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CABOS | 3 | 8.23 | 24.69
13.3.12.1 | 11929 | un | Bracadeira ferro galv modular e= 1/2" d = 4" | 1 | 4.9 | 4.9
13.3.12.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
13.3.12.3 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Suporte para fixação de cabos | 3 | 8.23 | 24.69
13.3.13 | 72252 | M | CABO DE COBRE NÚ 25MM² | 11 | 14.11 | 155.21
13.3.13.1 | 868 | m | Cabo de cobre nu 25mm2 meio-duro | 1.02 | 11 | 11.22
13.3.13.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.17 | 10.35 | 1.76
13.3.13.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.17 | 6.63 | 1.13
|  |  | Total Cabo de cobre nú 25mm² | 11 | 14.11 | 155.21
13.3.14 | 73857_2 | UN | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV | 1 | 10438.23 | 10438.23
13.3.14.1 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 2.5 | 10.35 | 25.88
13.3.14.2 | 6111 | h | Servente | 2.5 | 6.31 | 15.78
13.3.14.3 | 7619 | un | Transformador trifasico 13,8kv/220-127v; 112,5kva imerso em oleo mineral" | 1 | 10396.57 | 10396.57
|  |  | Total Transformador distribuicao 112,5kva trifasico 60hz classe 15kv | 1 | 10438.23 | 10438.23
13.3.15 | I_7576 | UN | SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR | 2 | 62.05 | 124.1
13.3.15.1 | 7576 | un | Suporte dt 185 x 95mm x 5/16" p/transformador | 1 | 49.53 | 49.53
13.3.15.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.5 | 10.35 | 5.18
13.3.15.3 | 2439 | h | Eletricista industrial | 0.55 | 13.34 | 7.34
|  |  | Total Suporte dt 185 x 95mm x 5/16" p/transformador | 2 | 62.05 | 124.1
13.3.16 | 72619 | UN | LUVA DE AÇO GALVANIZADO 4" | 2 | 74.15 | 148.3
13.3.16.1 | 3915 | un | Luva ferro galvanizado rosca 4" | 1 | 67.49 | 67.49
13.3.16.2 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.4 | 10.35 | 4.14
13.3.16.3 | 6115 | h | Ajudante | 0.4 | 6.31 | 2.52
|  |  | Total Luva de aço galvanizado 4" | 2 | 74.15 | 148.3
13.3.17 | I_21132 | M | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO PESADO 4" | 7 | 83.12 | 581.84
13.3.17.1 | 21132 | m | Eletroduto ferro galv ou zincado eletrolit pesado parede 2,25mm - 4" nbr 13057 | 1.05 | 62.99 | 66.14
13.3.17.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 1 | 10.35 | 10.35
13.3.17.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 1 | 6.63 | 6.63
|  |  | Total Eletroduto de aco galvanizado eletrolítico tipo pesado 4" | 7 | 83.12 | 581.84
13.3.18 | C_4429_ | UN | CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ATERRAMENTO 250 X 250 X 250MM | 1 | 88.64 | 88.64
13.3.18.1 | 73654 | m² | Forma plana para concreto aparente, em compensado plastificado 12mm | 0.306 | 84.19 | 25.76
13.3.18.1.1 | 1347 | m² | chapa de madeira compensada plastificada e=12mm de 1,10 x 2,20 m para forma concreto | 0.4305 | 20.92 | 9.01
13.3.18.1.2 | 4491 | m | peca de madeira 3a/4a qualidade 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada | 3 | 3.97 | 11.91
13.3.18.1.3 | 4512 | m | peca de madeira 3a/4a qualidade 2,5 x 5cm nao aparelhada | 1.53 | 1.26 | 1.93
13.3.18.1.4 | 5064 | kg | prego de aco 2 1/2 x 10 | 0.25 | 8 | 2
13.3.18.1.5 | 6212 | m | tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") nao aparelhada | 1.6 | 16.26 | 26.02
13.3.18.1.6 | 6111 | h | servente | 2 | 6.31 | 12.62
13.3.18.1.7 | 1213 | h | carpinteiro de formas | 2 | 10.35 | 20.7
|  |  | Total Forma plana para concreto aparente, em compensado plastificado 12mm | 0.306 | 84.19 | 25.76
13.3.18.2 | 74138_1 | m³ | Concreto usinado bombeado fck=15mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento. | 0.038 | 306.75 | 11.66
13.3.18.2.1 | 1523 | m³ | concreto usinado bombeado fck = 15,0mpa | 1.05 | 272.52 | 286.15
13.3.18.2.2 | 73468 | m3 | argamassa cimento/areia 1:3 - preparo mecanico | 0.0125 | 342.87 | 4.29
13.3.18.2.3 | 4750 | h | pedreiro | 0.6 | 10.35 | 6.21
13.3.18.2.4 | 6111 | h | servente | 1.6 | 6.31 | 10.1
|  |  | Total Concreto usinado bombeado fck=15mpa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento. | 0.038 | 306.75 | 11.66
13.3.18.3 | 73943_1 | m2 | Alvenaria de tijolos macicos | 0.64 | 55.97 | 35.82
13.3.18.3.1 | 370 | m³ | areia media | 0.046 | 56 | 2.58
13.3.18.3.2 | 1106 | kg | cal hidratada, de 1a. qualidade, para argamassa | 5.73 | 0.73 | 4.18
13.3.18.3.3 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 5.73 | 0.55 | 3.15
13.3.18.3.4 | 7255 | mil | tijolo ceramico macico 5 x 10 x 20cm | 0.07 | 275 | 19.25
13.3.18.3.5 | 4750 | h | pedreiro | 1.5 | 10.35 | 15.53
13.3.18.3.6 | 6111 | h | servente | 1.749 | 6.31 | 11.04
13.3.18.3.7 | 10532 | h | betoneira 320l elétrica trifasica 3hp s/ carregador mecânico | 0.22491 | 1.05 | 0.24
|  |  | Total Alvenaria de tijolos macicos | 0.64 | 55.97 | 35.82
13.3.18.4 | 79507_5_2 | m³ | Escavacao manual vala ate 1m solo mole - baldrames (valas ou fundações rasas) | 0.125 | 8.2 | 1.03
13.3.18.4.1 | 6111 | h | servente | 1.3 | 6.31 | 8.2
|  |  | Total Escavacao manual vala ate 1m solo mole - baldrames (valas ou fundações rasas) | 0.125 | 8.2 | 1.03
13.3.18.5 | 5975 | m² | Chapisco em tetos traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm | 0.48 | 3.89 | 1.87
13.3.18.5.1 | 6111 | h | servente | 0.1 | 6.31 | 0.63
13.3.18.5.2 | 4750 | h | pedreiro | 0.1 | 10.35 | 1.04
13.3.18.5.3 | 6011_1 | m3 | argamassa traco 1:3 (cimento e areia media peneirada) | 0.005 | 444.3 | 2.22
|  |  | Total Chapisco em tetos traco 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm | 0.48 | 3.89 | 1.87
13.3.18.6 | 5990 | m² | Emboço traço 1:2:8 (cimento,cal e areia média), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa | 0.48 | 16.79 | 8.06
13.3.18.6.1 | 4750 | h | pedreiro | 0.6 | 10.35 | 6.21
13.3.18.6.2 | 6111 | h | servente | 0.6 | 6.31 | 3.79
13.3.18.6.3 | C_6028 | m3 | argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media nao peneirada) | 0.02 | 339.47 | 6.79
|  |  | Total Emboço traço 1:2:8 (cimento,cal e areia média), espessura 2,0cm, preparo mecânico da argamassa | 0.48 | 16.79 | 8.06
13.3.18.7 | 73942_1 | kg | Armação de aço ca-60 diam.7,0 à 8,0mm fornecimento / corte / dobra / colocação. | 0.77 | 5.76 | 4.44
13.3.18.7.1 | 42 | kg | aço ca-60 - 7,0mm | 1.1 | 4.02 | 4.42
13.3.18.7.2 | 337 | kg | arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m | 0.02 | 8.9 | 0.18
13.3.18.7.3 | 378 | h | armador | 0.07 | 10.35 | 0.72
13.3.18.7.4 | 6111 | h | servente | 0.07 | 6.31 | 0.44
|  |  | Total Armação de aço ca-60 diam.7,0 à 8,0mm fornecimento / corte / dobra / colocação. | 0.77 | 5.76 | 4.44
|  |  | Total Caixa de inspeção p/ aterramento 250 x 250 x 250mm | 1 | 88.64 | 88.64
13.3.19 | I_1051 | UN | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 4" | 1 | 42.83 | 42.83
13.3.19.1 | 1051 | un | Entrada de linha de aluminio, de encaixe p/ eletroduto 4" | 1 | 37.03 | 37.03
13.3.19.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.56 | 10.35 | 5.8
|  |  | Total Cabeçote de alumínio de 4" | 1 | 42.83 | 42.83
13.3.20 | I_1808 | UN | CURVA LONGA ACO GALVANIZADO 90° 4" | 1 | 218.5 | 218.5
13.3.20.1 | 1808 | un | "curva ferro galvanizado 90g rosca macho/femea ref. 4""" | 1 | 200.17 | 200.17
13.3.20.2 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 1.1 | 10.35 | 11.39
13.3.20.3 | 6111 | h | Servente | 1.1 | 6.31 | 6.94
|  |  | Total Curva longa aco galvanizado 90° 4" | 1 | 218.5 | 218.5
13.3.21 | 72272 | UN | CONECTOR PARAFUSO ROSCA FENDIDA P/ CABO DE 35MM² | 2 | 6.59 | 13.18
13.3.21.1 | 11854 | un | Conector parafuso fendido p/ cabo 35mm2 | 1 | 3.19 | 3.19
13.3.21.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
13.3.21.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.2 | 6.63 | 1.33
|  |  | Total Conector parafuso rosca fendida p/ cabo de 35mm² | 2 | 6.59 | 13.18
|  |  | TOTAL SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - SPDA |  | 14277.25 | 14277.25
|  |  | TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA |  | 75731.15 | 75731.15
14 |  |  | INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO |  | 15851.35 | 15851.35
14.1 | 75051_2 | M | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM | 120.01 | 4.11 | 493.24
14.1.1 | 9868 | m | Tubo pvc soldavel eb-892 p/agua fria predial dn 25mm | 1 | 2.11 | 2.11
14.1.2 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.12 | 10.35 | 1.24
14.1.3 | 6111 | h | Servente | 0.12 | 6.31 | 0.76
|  |  | Total Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 25mm | 120.01 | 4.11 | 493.24
14.2 | 72573 | UN | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM | 120 | 3.87 | 464.4
14.2.1 | 3529 | un | Joelho pvc sold 90g p/ agua fria predial 25 mm | 1 | 0.49 | 0.49
14.2.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0071 | 38.71 | 0.27
14.2.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.0025 | 45.85 | 0.11
14.2.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.18 | 10.35 | 1.86
14.2.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.18 | 6.31 | 1.14
|  |  | Total Joelho pvc soldavel 90° agua fria 25mm | 120 | 3.87 | 464.4
14.3 | I_14148 | UN | PORCA SEXTAVADA 1/4" | 48 | 0.4 | 19.2
14.3.1 | 14148 | un | Porca zincada sextavada alta 1/4" | 1 | 0.07 | 0.07
14.3.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.05 | 6.63 | 0.33
|  |  | Total Porca sextavada 1/4" | 48 | 0.4 | 19.2
14.4 | I_11627 | UN | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" | 48 | 1.53 | 73.44
14.4.1 | 11267 | un | Arruela de latao furo d=34 mm esp=2,5 mm diam furo=17 mm | 1 | 1.47 | 1.47
14.4.2 | 6111 | h | Servente | 0.01 | 6.31 | 0.06
|  |  | Total Arruela lisa galvanizada 1/4" | 48 | 1.53 | 73.44
14.5 | SUP_MAO_FRANCESA | UN | SUPORTE EM MÃO FRANCEZA PARA CONDENSADORA AÇO | 30 | 113.91 | 3417.3
14.5.1 | 1321 | kg | Chapa aco fina quente preta 13msg e = 2,28mm - 18,31kg/m2 | 3.48 | 2.41 | 8.39
14.5.2 | 1323 | kg | Chapa aco fina quente preta 18msg e = 1,21mm - 9,76kg/m2 | 1.66 | 2.89 | 4.8
14.5.3 | 11963 | un | Parafuso aco chumbador parabolt 1/2" x 75mm | 6 | 3.27 | 19.62
14.5.4 | 4305 | un | Parafuso zincado rosca soberba 5/16" x 180mm p/ telha fibrocimento | 4 | 2.15 | 8.6
14.5.5 | 10997 | kg | Eletrodo aws e-7018 (ok 48.04; wi 718) d=4mm (solda eletrica) | 2.8 | 18.2 | 50.96
14.5.6 | 73865_1 | m² | Pintura em primer epoxi em estrutura de aço carbono aplicado a revolver, uma demão, espessura 25micra | 0.76 | 6.4 | 4.86
14.5.6.1 | 154 | l | tinta a base de resina epoxi alcatrão, (pasta para revestimento) | 0.12 | 30.56 | 3.67
14.5.6.2 | 3768 | un | lixa p/ ferro | 0.25 | 1.86 | 0.47
14.5.6.3 | 5318 | l | solvente diluente a base de aguarras | 0.03 | 8.7 | 0.26
14.5.6.4 | 4783 | h | pintor | 0.08 | 10.35 | 0.83
14.5.6.5 | 242 | h | ajudante especializado | 0.04 | 6.86 | 0.27
14.5.6.6 | 1514 | h | compressor de ar diesel rebocável 365pcm | 0.055 | 16.45 | 0.9
|  |  | Total Pintura em primer epoxi em estrutura de aço carbono aplicado a revolver, uma demão, espessura 25micra | 0.76 | 6.4 | 4.86
14.5.7 | 74064_2 | m2 | Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demao | 0.76 | 6.56 | 4.99
14.5.7.1 | 7307 | l | fundo anticorrosivo tipo zarcao ou equiv | 0.12 | 17.31 | 2.08
14.5.7.2 | 4783 | h | pintor | 0.3 | 10.35 | 3.11
14.5.7.3 | 242 | h | ajudante especializado | 0.2 | 6.86 | 1.37
|  |  | Total Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demao | 0.76 | 6.56 | 4.99
14.5.8 | 6160 | h | Soldador | 0.15 | 10.35 | 1.55
14.5.9 | 6115 | h | Ajudante | 0.15 | 6.31 | 0.95
14.5.10 | 6111 | h | Servente | 0.8 | 6.31 | 5.05
14.5.11 | 4750 | h | Pedreiro | 0.4 | 10.35 | 4.14
|  |  | Total Suporte em mão franceza para condensadora aço | 30 | 113.91 | 3417.3
14.6 | I_12713 | M | TUBO DE COBRE 1/2" | 3.05 | 11.82 | 36.05
14.6.1 | 12713 | m | Tubo cobre classe "e" dn 15 mm | 1.01 | 9.95 | 10.05
14.6.2 | 12732 | un | Solda p/ tubo e conexoes de cobre 500 g | 0.001 | 37.34 | 0.04
14.6.3 | 13388 | kg | Solda 50/50 | 0.001 | 59.39 | 0.06
14.6.4 | 6111 | h | Servente | 0.1 | 6.31 | 0.63
14.6.5 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.1 | 10.35 | 1.04
|  |  | Total Tubo de cobre 1/2" | 3.05 | 11.82 | 36.05
14.7 | DAM_200 | UN | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO - DIMENSÕES 350X200MM | 3 | 414.29 | 1242.87
14.7.1 | dam_200. | un | Damper regulador de vazão 350x200mm | 1 | 410 | 410
14.7.2 | 252 | h | Auxiliar de serralheiro | 0.25 | 7.36 | 1.84
14.7.3 | 6110 | h | Serralheiro | 0.25 | 9.78 | 2.45
|  |  | Total Damper regulador de vazão - dimensões 350x200mm | 3 | 414.29 | 1242.87
14.8 | COT.FITA | M | FITA ADESIVA ELASTOMÉRICA 48MM X 10M | 117.63 | 3.65 | 429.35
14.8.1 | COT.AMFA015 | m | Fita elastomerica 48 x 15000mm | 1 | 3.33 | 3.33
14.8.2 | 6115 | h | Ajudante | 0.05 | 6.31 | 0.32
|  |  | Total Fita adesiva elastomérica 48mm x 10m | 117.63 | 3.65 | 429.35
14.9 | I_12713_5_8 | M | TUBO DE COBRE 5/8" | 114.58 | 11.82 | 1354.34
14.9.1 | 12713 | m | Tubo cobre classe "e" dn 15 mm | 1.01 | 9.95 | 10.05
14.9.2 | 12732 | un | Solda p/ tubo e conexoes de cobre 500 g | 0.001 | 37.34 | 0.04
14.9.3 | 13388 | kg | Solda 50/50 | 0.001 | 59.39 | 0.06
14.9.4 | 6111 | h | Servente | 0.1 | 6.31 | 0.63
14.9.5 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.1 | 10.35 | 1.04
|  |  | Total Tubo de cobre 5/8" | 114.58 | 11.82 | 1354.34
14.10 | COT.3976 | M | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA 1/4"X09MM | 117.63 | 2.32 | 272.9
14.10.1 | 3976_COTACAO | m | Tubo de borracha elastomérica 1/4" x 19mm | 1.05 | 1.3 | 1.37
14.10.2 | 6115 | h | Ajudante | 0.15 | 6.31 | 0.95
|  |  | Total Tubo de borracha elastomérica 1/4"x09mm | 117.63 | 2.32 | 272.9
14.11 | COT.3979 | M | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA 5/8"X09MM | 114.58 | 2.95 | 338.01
14.11.1 | 3979_COTACAO | m | Tubo de borracha elastomérica 5/8" x 09mm | 1.05 | 1.9 | 2
14.11.2 | 6115 | h | Ajudante | 0.15 | 6.31 | 0.95
|  |  | Total Tubo de borracha elastomérica 5/8"x09mm | 114.58 | 2.95 | 338.01
14.12 | COT.3980 | M | TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA 1/2"X09MM | 3.05 | 2.89 | 8.81
14.12.1 | 3980_COTACAO | m | Tubo de borracha elastomérica 1/2" x 09mm | 1.05 | 1.85 | 1.94
14.12.2 | 6115 | h | Ajudante | 0.15 | 6.31 | 0.95
|  |  | Total Tubo de borracha elastomérica 1/2"x09mm | 3.05 | 2.89 | 8.81
14.13 | I_7463_ | M | TUBO DE COBRE 1/4" | 117.63 | 6.07 | 714.01
14.13.1 | 7463_ORSE | m | Tubo de cobre 1/4" | 1.01 | 4.26 | 4.3
14.13.2 | 12732 | un | Solda p/ tubo e conexoes de cobre 500 g | 0.001 | 37.34 | 0.04
14.13.3 | 13388 | kg | Solda 50/50 | 0.001 | 59.39 | 0.06
14.13.4 | 6111 | h | Servente | 0.1 | 6.31 | 0.63
14.13.5 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.1 | 10.35 | 1.04
|  |  | Total Tubo de cobre 1/4" | 117.63 | 6.07 | 714.01
14.14 | GRE20x20 | UN | GRELHA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 200X200MM | 25 | 34.29 | 857.25
14.14.1 | EX_GRE20x20 | un | Grelha fixa em alumínio anodizado fosco 200x100mm | 1 | 30 | 30
14.14.2 | 6110 | h | Serralheiro | 0.25 | 9.78 | 2.45
14.14.3 | 252 | h | Auxiliar de serralheiro | 0.25 | 7.36 | 1.84
|  |  | Total Grelha fixa em alumínio anodizado fosco 200x200mm | 25 | 34.29 | 857.25
14.15 | 7384_ | UN | VERGALHÃO (TIRANTE) GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" X 1000MM | 24 | 6.9 | 165.6
14.15.1 | 02234_ | m | Vergalhão com rosca total 1/4"x1000mm | 1 | 1.9 | 1.9
14.15.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.3 | 10.35 | 3.11
14.15.3 | 6111 | h | Servente | 0.3 | 6.31 | 1.89
|  |  | Total Vergalhão (tirante) galvan. rosca total 1/4" x 1000mm | 24 | 6.9 | 165.6
14.16 | 74054_3 | UN | PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA | 35 | 146.4 | 5124
14.16.1 | 1008 | m | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 6mm2, tp pirastic pirelli ou equiv | 16 | 2.86 | 45.76
14.16.2 | 13347 | un | Conjunto arstop p/ ar condicionado c/ disjuntor 25a | 1 | 36.67 | 36.67
14.16.3 | 21127 | un | Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19mm x 5m | 0.4 | 0.95 | 0.38
14.16.4 | 2689 | m | Eletroduto pvc flexivel corrugado 20mm tipo tigreflex ou equiv | 5 | 1.39 | 6.95
14.16.5 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 3.4 | 10.35 | 35.19
14.16.6 | 6111 | h | Servente | 3.4 | 6.31 | 21.45
|  |  | Total Ponto de tomada para ar condicionado (caixa, eletroduto, fios e tomada | 35 | 146.4 | 5124
14.17 | GRD_FLT | UN | GRADE DE PASSAGEM DE AR COM FILTRO | 26 | 32.33 | 840.58
14.17.1 | grd_ar_flt | un | Grade de passagem de ar com filtro ativado | 1 | 29 | 29
14.17.2 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.2 | 10.35 | 2.07
14.17.3 | 6115 | h | Ajudante | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Grade de passagem de ar com filtro | 26 | 32.33 | 840.58
|  |  | TOTAL INSTALAÇÕES PARA CLIMATIZAÇÃO |  | 15851.35 | 15851.35
15 |  |  | CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO |  | 58165.88 | 58165.88
15.1 |  |  | INSTALAÇÕES |  | 53978.96 | 53978.96
15.1.1 | 7164_ | UN | CONECTOR RJ-45 CAT. 6 | 122 | 17.16 | 2093.52
15.1.1.1 | 6635 | un | Conector rj-45 cat. 6 | 1 | 15.49 | 15.49
15.1.1.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.1 | 10.35 | 1.04
15.1.1.3 | 6111 | h | Servente | 0.1 | 6.31 | 0.63
|  |  | Total Conector rj-45 cat. 6 | 122 | 17.16 | 2093.52
15.1.2 | PATCH_1.5 | UN | PATCH CORD U/UTP CAT.6 - RJ45/RJ45 - CABO 1,5M - CONECTOR RJ45 | 144 | 26.33 | 3791.52
15.1.2.1 | path1.5 | un | Pacth cord cat.6 - rj45/rj45 - cabo 1,50m | 1 | 23 | 23
15.1.2.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
15.1.2.3 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Patch cord u/utp cat.6 - rj45/rj45 - cabo 1,5m - conector rj45 | 144 | 26.33 | 3791.52
15.1.3 | PATCH_3 | UN | PATCH CORD U/UTP CAT.6 - RJ45/RJ45 - CABO 3M - CONECTOR RJ45 | 108 | 33.33 | 3599.64
15.1.3.1 | patch3 | un | Pacth cord cat.6 - rj45/rj45 - cabo 3m | 1 | 30 | 30
15.1.3.2 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
15.1.3.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
|  |  | Total Patch cord u/utp cat.6 - rj45/rj45 - cabo 3m - conector rj45 | 108 | 33.33 | 3599.64
15.1.4 | KIT_CORDAO_OPT_SM | UN | KIT CORDAO OPTICO SM | 4 | 111.3 | 445.2
15.1.4.1 | kit_opt_sm | un | Kit cordao optico sm | 1 | 108.76 | 108.76
15.1.4.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.15 | 6.63 | 0.99
15.1.4.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.15 | 10.35 | 1.55
|  |  | Total Kit cordao optico sm | 4 | 111.3 | 445.2
15.1.5 | EXT_OP_MM_SC | UN | EXTENSÃO ÓTICA MM 2 FIBRAS - CONETOR SC | 6 | 57 | 342
15.1.5.1 | ext_op_mm_sc | un | Extensão optica duplex mm- sc | 1 | 46.81 | 46.81
15.1.5.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.6 | 10.35 | 6.21
15.1.5.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.6 | 6.63 | 3.98
|  |  | Total Extensão ótica mm 2 fibras - conetor sc | 6 | 57 | 342
15.1.6 | I_4362 | UN | BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1" | 134 | 2.98 | 399.32
15.1.6.1 | 4362 | un | Bracadeira c/ parafuso d = 1" | 1 | 1.31 | 1.31
15.1.6.2 | 6111 | h | Servente | 0.1 | 6.31 | 0.63
15.1.6.3 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.1 | 10.35 | 1.04
|  |  | Total Bracadeira c/ parafuso d = 1" | 134 | 2.98 | 399.32
15.1.7 | 74043_1 | UN | CONDULETE PVC TIPO LPW 1 S/ TAMPA | 16 | 25.95 | 415.2
15.1.7.1 | 12019 | un | "condulete pvc tipo ""lpw20" d = 1" | 1 | 20.85 | 20.85
15.1.7.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.3 | 10.35 | 3.11
15.1.7.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.3 | 6.63 | 1.99
|  |  | Total Condulete pvc tipo lpw 1 s/ tampa | 16 | 25.95 | 415.2
15.1.8 | 74043_2 | UN | CONDULETE PVC TIPO LPW 1 C/ TAMPA | 2 | 29.13 | 58.26
15.1.8.1 | 7543 | un | Tampa cega em pvc p/condulete 4 x 2" | 1 | 3.18 | 3.18
15.1.8.2 | 12019 | un | "condulete pvc tipo ""lpw20" d = 1" | 1 | 20.85 | 20.85
15.1.8.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.3 | 10.35 | 3.11
15.1.8.4 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.3 | 6.63 | 1.99
|  |  | Total Condulete pvc tipo lpw 1 c/ tampa | 2 | 29.13 | 58.26
15.1.9 | CPX_20 | UN | CONECTOR TIPO ENCAIXE - 1" - CPX-20 | 60 | 2.07 | 124.2
15.1.9.1 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.1 | 10.35 | 1.04
15.1.9.2 | 6111 | h | Servente | 0.1 | 6.31 | 0.63
15.1.9.3 | cpx_20 | un | Conector tipo encaixe de 1" - cpx-20 | 1 | 0.4 | 0.4
|  |  | Total Conector tipo encaixe - 1" - cpx-20 | 60 | 2.07 | 124.2
15.1.10 | I_1884 | UN | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | 33 | 4.98 | 164.34
15.1.10.1 | 1884 | un | Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 1" | 1 | 3.31 | 3.31
15.1.10.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.1 | 10.35 | 1.04
15.1.10.3 | 6111 | h | Servente | 0.1 | 6.31 | 0.63
|  |  | Total Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 1" | 33 | 4.98 | 164.34
15.1.11 | I_855 | UN | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO 1" | 32 | 1.06 | 33.92
15.1.11.1 | 855 | cj | Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 25mm (1'') | 1 | 0.9 | 0.9
15.1.11.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.01 | 10.35 | 0.1
15.1.11.3 | 6111 | h | Servente | 0.01 | 6.31 | 0.06
|  |  | Total Bucha e arruela aluminio fundido 1" | 32 | 1.06 | 33.92
15.1.12 | I_1892 | UN | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" | 88 | 2.07 | 182.16
15.1.12.1 | 1892 | un | "luva pvc roscavel p/ eletroduto 1""" | 1 | 1.57 | 1.57
15.1.12.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.03 | 10.35 | 0.31
15.1.12.3 | 6111 | h | Servente | 0.03 | 6.31 | 0.19
|  |  | Total Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1" | 88 | 2.07 | 182.16
15.1.13 | I_11627 | UN | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" | 1216 | 1.53 | 1860.48
15.1.13.1 | 11267 | un | Arruela de latao furo d=34 mm esp=2,5 mm diam furo=17 mm | 1 | 1.47 | 1.47
15.1.13.2 | 6111 | h | Servente | 0.01 | 6.31 | 0.06
|  |  | Total Arruela lisa galvanizada 1/4" | 1216 | 1.53 | 1860.48
15.1.14 | I_4374 | UN | BUCHA NYLON S-10 | 84 | 0.75 | 63
15.1.14.1 | 4374 | un | Bucha nylon s-10 | 1 | 0.22 | 0.22
15.1.14.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.08 | 6.63 | 0.53
|  |  | Total Bucha nylon s-10 | 84 | 0.75 | 63
15.1.15 | I_4375 | UN | BUCHA NYLON S-6 | 119 | 0.23 | 27.37
15.1.15.1 | 4375 | un | Bucha nylon s-6 | 1 | 0.06 | 0.06
15.1.15.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.016 | 10.35 | 0.17
|  |  | Total Bucha nylon s-6 | 119 | 0.23 | 27.37
15.1.16 | I_4376 | UN | BUCHA NYLON S-8 | 82 | 0.65 | 53.3
15.1.16.1 | 4376 | un | Bucha nylon s-8 | 1 | 0.12 | 0.12
15.1.16.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.08 | 6.63 | 0.53
|  |  | Total Bucha nylon s-8 | 82 | 0.65 | 53.3
15.1.17 | DIST_ELET_38 | UN | DISTANCIADOR ELETROCALHA 38MM | 166 | 5.74 | 952.84
15.1.17.1 | dis_elet_38 | un | Distanciador eletrocalha 38mm | 1 | 0.74 | 0.74
15.1.17.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.3 | 10.35 | 3.11
15.1.17.3 | 6111 | h | Servente | 0.3 | 6.31 | 1.89
|  |  | Total Distanciador eletrocalha 38mm | 166 | 5.74 | 952.84
15.1.18 | I_6903 | UN | PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE | 119 | 0.45 | 53.55
15.1.18.1 | 6903 | un | Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante | 1 | 0.05 | 0.05
15.1.18.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.06 | 6.63 | 0.4
|  |  | Total Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,2x32mm autoatarrachante | 119 | 0.45 | 53.55
15.1.19 | I_13294 | UN | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 3/8"X2.1/2" ROSCA SOBERBA | 166 | 1.38 | 229.08
15.1.19.1 | 13294 | un | "parafuso sextavado rosca soberba zincado 3/8"" x 80mm" | 1 | 0.98 | 0.98
15.1.19.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.06 | 6.63 | 0.4
|  |  | Total Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | 166 | 1.38 | 229.08
15.1.20 | I_4333 | UN | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" 5/8" | 384 | 1.74 | 668.16
15.1.20.1 | 4333 | un | Parafuso latao rosca soberba cab chata fenda simples 3,2 x 16mm | 1 | 1.34 | 1.34
15.1.20.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.06 | 6.63 | 0.4
|  |  | Total Parafuso cabeça lentilha 1/4" 5/8" | 384 | 1.74 | 668.16
15.1.21 | I_14148 | UN | PORCA SEXTAVADA 1/4" | 712 | 0.4 | 284.8
15.1.21.1 | 14148 | un | Porca zincada sextavada alta 1/4" | 1 | 0.07 | 0.07
15.1.21.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.05 | 6.63 | 0.33
|  |  | Total Porca sextavada 1/4" | 712 | 0.4 | 284.8
15.1.22 | VERG_GALV_1.4 | UN | VERGALHÃO (TIRANTE) GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP. P/ PROJ.) | 166 | 6.9 | 1145.4
15.1.22.1 | verg_galv_1.4 | m | Vergalhão com rosca total 1/4"x1000mm | 1 | 1.9 | 1.9
15.1.22.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.3 | 10.35 | 3.11
15.1.22.3 | 6111 | h | Servente | 0.3 | 6.31 | 1.89
|  |  | Total Vergalhão (tirante) galvan. rosca total 1/4"x(comp. p/ proj.) | 166 | 6.9 | 1145.4
15.1.23 | CAB_UTP_4P | M | CABO UTP CAT. 6 - 4 PARES | 4093 | 5.92 | 24230.56
15.1.23.1 | cab_utp_4p | m | Cabo utp 4 pares cat. 6 cat. 6 | 1.05 | 2.57 | 2.7
15.1.23.2 | 0333_ | kg | Arame galvanizado 14 bwg - 2,10mm - 27,20 g/m | 0.1 | 8.86 | 0.89
15.1.23.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.14 | 10.35 | 1.45
15.1.23.4 | 6111 | h | Servente | 0.14 | 6.31 | 0.88
|  |  | Total Cabo utp cat. 6 - 4 pares | 4093 | 5.92 | 24230.56
15.1.24 | 73768_5 | M | CABO TELEFONICO CI-50 30PARES | 9 | 5.67 | 51.03
15.1.24.1 | 11921 | m | Cabo telefonico uso interno tp ci para 30 pares | 1 | 4.34 | 4.34
15.1.24.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.08 | 10.35 | 0.83
15.1.24.3 | 6111 | h | Servente | 0.08 | 6.31 | 0.5
|  |  | Total Cabo telefonico ci-50 30pares | 9 | 5.67 | 51.03
15.1.25 | 72335 | UN | PLACA 2X4" P/ MÓDULO RJ45 | 16 | 2.26 | 36.16
15.1.25.1 | 7549 | un | Espelho em pvc 4x2 | 1 | 1.6 | 1.6
15.1.25.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.1 | 6.63 | 0.66
|  |  | Total Placa 2x4" p/ módulo rj45 | 16 | 2.26 | 36.16
15.1.26 | ADAPT_3X1 | UN | ADAPTADOR P/ CANALETA ALUMINIO 3X1 25MM | 28 | 26.15 | 732.2
15.1.26.1 | adpt_aluminio3x1 | un | Adaptador p/ canaleta de aluminio 3x1 25mm | 1 | 24.45 | 24.45
15.1.26.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.1 | 10.35 | 1.04
15.1.26.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.1 | 6.63 | 0.66
|  |  | Total Adaptador p/ canaleta aluminio 3x1 25mm | 28 | 26.15 | 732.2
15.1.27 | CURV_HOR_30MM | UN | CURVA HORIZONTAL RAIO 30MM | 29 | 50.69 | 1470.01
15.1.27.1 | curv_hor_30mm | un | Curva horizontal raio 30mm | 1 | 47.36 | 47.36
15.1.27.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
15.1.27.3 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Curva horizontal raio 30mm | 29 | 50.69 | 1470.01
15.1.28 | CAIXA_DER_X_115 | UN | CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "X" - 115X115X42MM | 2 | 7.83 | 15.66
15.1.28.1 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
15.1.28.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
15.1.28.3 | caixa_der_x_115 | un | Caixa de derivação tipo "x" - 115x115x42mm | 1 | 4.5 | 4.5
|  |  | Total Caixa de derivação tipo "x" - 115x115x42mm | 2 | 7.83 | 15.66
15.1.29 | CAN_ALU_25.73 | M | CANALETA EM ALUMÍNIO (DUTOS) 25X73MM. ALUMINIO S/ TAMPA | 92 | 42.02 | 3865.84
15.1.29.1 | 6111 | h | Servente | 0.6 | 6.31 | 3.79
15.1.29.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.6 | 10.35 | 6.21
15.1.29.3 | can_alu_25.73 | m | Canaleta em alumínio (dutos) em aluminio 25x73mm. aluminio s/ tampa | 1 | 32.02 | 32.02
|  |  | Total Canaleta em alumínio (dutos) 25x73mm. aluminio s/ tampa | 92 | 42.02 | 3865.84
15.1.30 | CAN_ALU_45.73 | M | CANALETA EM ALUMÍNIO (DUTOS) 45X73MM. ALUMINIO S/ TAMPA | 3 | 55.79 | 167.37
15.1.30.1 | can_alu_45.73 | m | Canaleta em alumínio (dutos) em aluminio 45x73mm. aluminio s/ tampa | 1 | 45.79 | 45.79
15.1.30.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.6 | 10.35 | 6.21
15.1.30.3 | 6111 | h | Servente | 0.6 | 6.31 | 3.79
|  |  | Total Canaleta em alumínio (dutos) 45x73mm. aluminio s/ tampa | 3 | 55.79 | 167.37
15.1.31 | PORT_EQUIP_3_RJ45 | UN | PORTA EQUIPAMENTOS PLUS TRÊS RJ45 TIPO PANDUIT | 53 | 21.2 | 1123.6
15.1.31.1 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
15.1.31.2 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
15.1.31.3 | port_equip_3_RJ45 | un | Porta equipamentos plus três rj45 tipo panduit | 1 | 17.87 | 17.87
|  |  | Total Porta equipamentos plus três rj45 tipo panduit | 53 | 21.2 | 1123.6
15.1.32 | TAMPA_CAN_ALU_73 | M | TAMPA P/ CANALETA EM ALUMINIO 73MM | 95 | 41.32 | 3925.4
15.1.32.1 | tampa_can_alu_73 | m | Tampa p/ canaleta em aluminio 73mm | 1 | 39.62 | 39.62
15.1.32.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.1 | 10.35 | 1.04
15.1.32.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.1 | 6.63 | 0.66
|  |  | Total Tampa p/ canaleta em aluminio 73mm | 95 | 41.32 | 3925.4
15.1.33 | TAMPA_TERM_DUTO_25 | UND | TAMPA TERMINAL DUTO 25MM | 25 | 5.86 | 146.5
15.1.33.1 | tampa_term_duto_25 | und | Tampa terminal duto 25mm | 1 | 4.16 | 4.16
15.1.33.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.1 | 10.35 | 1.04
15.1.33.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.1 | 6.63 | 0.66
|  |  | Total Tampa terminal duto 25mm | 25 | 5.86 | 146.5
15.1.34 | DUTO_CORR_3 | M | ELETRODUTO CORRUGADO PESADO 3" | 30 | 7 | 210
15.1.34.1 | duto_corr_3 | m | Eletroduto corrugado pesado 3" | 1.015 | 4.1 | 4.16
15.1.34.2 | 6111 | h | Servente | 0.45 | 6.31 | 2.84
|  |  | Total Eletroduto corrugado pesado 3" | 30 | 7 | 210
15.1.35 | I_4361 | M | BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 1 1/2" | 5 | 4.72 | 23.6
15.1.35.1 | 4361 | un | Bracadeira c/ parafuso d = 1 1/2" | 1 | 2.22 | 2.22
15.1.35.2 | 6111 | h | Servente | 0.15 | 6.31 | 0.95
15.1.35.3 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.15 | 10.35 | 1.55
|  |  | Total Bracadeira c/ parafuso d = 1 1/2" | 5 | 4.72 | 23.6
15.1.36 | 72310 | M | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO DN 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | 34.35 | 206.1
15.1.36.1 | 21130 | m | Eletroduto ferro galv ou zincado eletrolit semi-pesado parede 1,20mm - 1.1/2" nbr 13057 | 1.05 | 20.59 | 21.62
15.1.36.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.75 | 10.35 | 7.76
15.1.36.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.75 | 6.63 | 4.97
|  |  | Total Eletroduto de aco galvanizado eletrolítico tipo semi-pesado dn 40mm (1 1/2"), inclusive conexões - fornecimento e instalação | 6 | 34.35 | 206.1
15.1.37 | BER_10 | UN | BLOCO TERMINAL 10 PARES BER-10 COM CANALETA | 12 | 21.41 | 256.92
15.1.37.1 | 285_ | un | Bloco terminal 10 pares - ber 10 com canaleta | 1 | 3.3 | 3.3
15.1.37.2 | 2700 | h | Montador | 1 | 11.25 | 11.25
15.1.37.3 | 242 | h | Ajudante especializado | 1 | 6.86 | 6.86
|  |  | Total Bloco terminal 10 pares ber-10 com canaleta | 12 | 21.41 | 256.92
15.1.38 | I_4379_1 | UN | PARAFUSO FENDA GALV. CAB. PANELA 2,9 X 10MM | 4 | 1.19 | 4.76
15.1.38.1 | 4379 | un | "parafuso rosca soberba zincado cab chata fenda simples 2,5 x 10mm (3/8"")" | 1 | 0.92 | 0.92
15.1.38.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.04 | 6.63 | 0.27
|  |  | Total Parafuso fenda galv. cab. panela 2,9 x 10mm | 4 | 1.19 | 4.76
15.1.39 | I_11251 | UND | CAIXA DE PASSAGEM N° 3 PADRAO DIM 40 X 40 X 12CM | 1 | 105.53 | 105.53
15.1.39.1 | 11251 | un | Caixa de passagem n 3 padrao telebras dim 40 x 40 x 12cm em chapa de aco galv | 1 | 67.32 | 67.32
15.1.39.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 2.25 | 6.63 | 14.92
15.1.39.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 2.25 | 10.35 | 23.29
|  |  | Total Caixa de passagem n° 3 padrao dim 40 x 40 x 12cm | 1 | 105.53 | 105.53
15.1.40 | 73749_1 | UN | CAIXA TELEFONICA TIPO R1 | 1 | 124.35 | 124.35
15.1.40.1 | 32 | kg | Aco ca-50 1/4" (6,35 mm) | 3.78 | 4.07 | 15.38
15.1.40.2 | 337 | kg | Arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m | 0.113 | 8.9 | 1.01
15.1.40.3 | 378 | h | Armador | 0.2 | 10.35 | 2.07
15.1.40.4 | 4750 | h | Pedreiro | 0.92 | 10.35 | 9.52
15.1.40.5 | 6111 | h | Servente | 0.92 | 6.31 | 5.81
15.1.40.6 | 73293 | m3 | Concreto dosado 15 mpa somente materiais incl 5% perdas | 0.022 | 243.19 | 5.35
15.1.40.6.1 | 367 | m³ | areia grossa | 0.657 | 55 | 36.14
15.1.40.6.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 305 | 0.55 | 167.75
15.1.40.6.3 | 4718 | m³ | pedra britada n. 2 ou 25 mm | 0.394 | 49 | 19.31
15.1.40.6.4 | 4721 | m³ | pedra britada n. 1 ou 19 mm | 0.394 | 50.73 | 19.99
|  |  | Total Concreto dosado 15 mpa somente materiais incl 5% perdas | 0.022 | 243.19 | 5.35
15.1.40.7 | 73297 | m3 | Concreto dosado 10 mpa somente materiais incl 5% perdas | 0.038 | 221.35 | 8.41
15.1.40.7.1 | 367 | m³ | areia grossa | 0.69 | 55 | 37.95
15.1.40.7.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 262 | 0.55 | 144.1
15.1.40.7.3 | 4718 | m³ | pedra britada n. 2 ou 25 mm | 0.394 | 49 | 19.31
15.1.40.7.4 | 4721 | m³ | pedra britada n. 1 ou 19 mm | 0.394 | 50.73 | 19.99
|  |  | Total Concreto dosado 10 mpa somente materiais incl 5% perdas | 0.038 | 221.35 | 8.41
15.1.40.8 | 73397 | m2 | Emboco cimento areia 1:4 esp=1,5cm incl chapisco 1:3 e=9mm | 0.95 | 17.53 | 16.65
15.1.40.8.1 | 73294 | h | betoneira motor gas p/320l mist seca (cp) carreg mec e tambor | 0.0169 | 22.3 | 0.38
15.1.40.8.2 | 73295 | h | betoneira motor gas p/320l mist seca (ci) carreg mec e tambor | 0.0052 | 1.42 | 0.01
15.1.40.8.3 | 367 | m³ | areia grossa | 0.03194 | 55 | 1.76
15.1.40.8.4 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 10.513 | 0.55 | 5.78
15.1.40.8.5 | 4230 | h | operador de maquinas e equipamentos | 0.0169 | 14.7 | 0.25
15.1.40.8.6 | 4750 | h | pedreiro | 0.55 | 10.35 | 5.69
15.1.40.8.7 | 6111 | h | servente | 0.58005 | 6.31 | 3.66
|  |  | Total Emboco cimento areia 1:4 esp=1,5cm incl chapisco 1:3 e=9mm | 0.95 | 17.53 | 16.65
15.1.40.9 | 73404 | m2 | Forma madeira 2 vezes pinho 3a esp=2,5cm p/pecas de concreto armado incl forn materiais e desmoldagem excl escoramento. | 0.14 | 53.77 | 7.53
15.1.40.9.1 | 4491 | m | peca de madeira 3a/4a qualidade 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada | 0.55 | 3.97 | 2.18
15.1.40.9.2 | 5075 | kg | prego de aco 18 x 30 | 0.1 | 7.45 | 0.75
15.1.40.9.3 | 6212 | m | tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") nao aparelhada | 1.05 | 16.26 | 17.07
15.1.40.9.4 | 10567 | m | tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") nao aparelhada | 1.4 | 11.62 | 16.27
15.1.40.9.5 | 1213 | h | carpinteiro de formas | 1.05 | 10.35 | 10.87
15.1.40.9.6 | 6111 | h | servente | 1.05 | 6.31 | 6.63
|  |  | Total Forma madeira 2 vezes pinho 3a esp=2,5cm p/pecas de concreto armado incl forn materiais e desmoldagem excl escoramento. | 0.14 | 53.77 | 7.53
15.1.40.10 | 73418 | m2 | Alvenaria p/cx enterr ate 0,80m c/bl conc 10 x 20 x 40cm c/argamassa :4 cimento e areia e concreto 20mpa p/enchimento dos furos. | 1.15 | 45.76 | 52.62
15.1.40.10.1 | 73294 | h | betoneira motor gas p/320l mist seca (cp) carreg mec e tambor | 0.0065 | 22.3 | 0.14
15.1.40.10.2 | 73295 | h | betoneira motor gas p/320l mist seca (ci) carreg mec e tambor | 0.002 | 1.42 | 0
15.1.40.10.3 | 73358 | m3 | concreto dosado 20 mpa somente materiais incl 5% perdas | 0.04 | 267.1 | 10.68
15.1.40.10.4 | 367 | m³ | areia grossa | 0.0127 | 55 | 0.7
15.1.40.10.5 | 650 | un | bloco vedacao concreto 10 x 20 x 40cm | 13 | 1.3 | 16.9
15.1.40.10.6 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 3.77 | 0.55 | 2.07
15.1.40.10.7 | 4230 | h | operador de maquinas e equipamentos | 0.0065 | 14.7 | 0.1
15.1.40.10.8 | 4750 | h | pedreiro | 0.9 | 10.35 | 9.32
15.1.40.10.9 | 6111 | h | servente | 0.9275 | 6.31 | 5.85
|  |  | Total Alvenaria p/cx enterr ate 0,80m c/bl conc 10 x 20 x 40cm c/argamassa :4 cimento e areia e concreto 20mpa p/enchimento dos furos. | 1.15 | 45.76 | 52.62
|  |  | Total Caixa telefonica tipo r1 | 1 | 124.35 | 124.35
15.1.41 | I_3875_O | UN | ANILHA PARA IDENTIFICACAO | 4 | 0.14 | 0.56
15.1.41.1 | 3875_ | un | Anilha de identificação | 1 | 0.04 | 0.04
15.1.41.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.01 | 10.35 | 0.1
|  |  | Total Anilha para identificacao | 4 | 0.14 | 0.56
15.1.42 | ETIQUETA_ADES | UN | ETIQUETA ADESIVA PARA TOMADA | 130 | 1.77 | 230.1
15.1.42.1 | etiqueta_ade | un | Etiqueta para identificação para tomada | 1 | 1.11 | 1.11
15.1.42.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.1 | 6.63 | 0.66
|  |  | Total Etiqueta adesiva para tomada | 130 | 1.77 | 230.1
15.1.43 | VELCRO | UN | VELCRO ROLO DE 3 METROS | 5 | 13.09 | 65.45
15.1.43.1 | velcro_3m | un | Velcro azul 3m dupla face - org. cabos | 1 | 9.98 | 9.98
15.1.43.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.3 | 10.35 | 3.11
|  |  | Total Velcro rolo de 3 metros | 5 | 13.09 | 65.45
|  |  | TOTAL INSTALAÇÕES |  | 53978.96 | 53978.96
15.2 |  |  | ELETROCALHAS E COMPONENTES |  | 4186.92 | 4186.92
15.2.1 | CURV_INVER_300x50 | UND | CURVA DE INVERSÃO 300X50MM CHAPA 18 C/ TAMPA | 1 | 20.56 | 20.56
15.2.1.1 | curv_inver_300x50 | und | Curva de inversão 300x50mm chapa 18 c/ tampa | 1 | 3.89 | 3.89
15.2.1.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.6 | 10.35 | 6.21
15.2.1.3 | 6111 | h | Servente | 0.6 | 6.31 | 3.79
15.2.1.4 | TAMP_ELET_CALHA | m | Tampa eletrocalha | 0.8 | 8.34 | 6.67
|  |  | Total Curva de inversão 300x50mm chapa 18 c/ tampa | 1 | 20.56 | 20.56
15.2.2 | CURV_HOR_100x50 | UN | CURVA HORIZONTAL 90º 100 X 50MM P/ ELETROCALHA | 1 | 20.99 | 20.99
15.2.2.1 | curv_hor_100x50 | un | Curva horizontal 100x50mm | 1 | 10.99 | 10.99
15.2.2.2 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
15.2.2.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
15.2.2.4 | TAMP_ELET_CALHA | m | Tampa eletrocalha | 0.8 | 8.34 | 6.67
|  |  | Total Curva horizontal 90º 100 x 50mm p/ eletrocalha | 1 | 20.99 | 20.99
15.2.3 | CURV_HOR_150x50 | UN | CURVA HORIZONTAL 90º 150 X 50MM P/ ELETROCALHA | 2 | 22.99 | 45.98
15.2.3.1 | curv_hor_150x50 | un | Curva horizontal 150x50mm | 1 | 12.99 | 12.99
15.2.3.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
15.2.3.3 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
15.2.3.4 | TAMP_ELET_CALHA | m | Tampa eletrocalha | 0.8 | 8.34 | 6.67
|  |  | Total Curva horizontal 90º 150 x 50mm p/ eletrocalha | 2 | 22.99 | 45.98
15.2.4 | ELET_CALHA_100x50 | M | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100 X 50MM CHAPA 18 | 51 | 37.57 | 1916.07
15.2.4.1 | elet_calha_100x50 | m | Eletrocalha tipo c 100x50mm chapa 18 | 1 | 9.98 | 9.98
15.2.4.2 | 3804B | m | Tampa de encaixe para eletrocalha | 1 | 12.59 | 12.59
15.2.4.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.4 | 10.35 | 4.14
15.2.4.4 | 6111 | h | Servente | 0.4 | 6.31 | 2.52
15.2.4.5 | TAMP_ELET_CALHA | m | Tampa eletrocalha | 1 | 8.34 | 8.34
|  |  | Total Eletrocalha perfurada tipo c 100 x 50mm chapa 18 | 51 | 37.57 | 1916.07
15.2.5 | ELETROCALHA_150 | M | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 150 X 50MM CHAPA 18 C/ TAMPA | 13 | 48.43 | 629.59
15.2.5.1 | eletrocalha_150 | m | Eletrocalha perfurada 150 x 50mm | 1 | 13.28 | 13.28
15.2.5.2 | TAMP_ELET_CALHA | m | Tampa eletrocalha | 1 | 8.34 | 8.34
15.2.5.3 | 3804A | m | Tampa de encaixe para eletrocalha | 1 | 16.81 | 16.81
15.2.5.4 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.6 | 10.35 | 6.21
15.2.5.5 | 6111 | h | Servente | 0.6 | 6.31 | 3.79
|  |  | Total Eletrocalha perfurada tipo c 150 x 50mm chapa 18 c/ tampa | 13 | 48.43 | 629.59
15.2.6 | ELET_CALHA_300x50 | M | ELETROCALHA PERFURADA 300 X 50 MM | 11 | 92.6 | 1018.6
15.2.6.1 | elet_calha_300x50 | m | Eletrocalha metálica perfurada 300 x 50 mm | 1 | 21.66 | 21.66
15.2.6.2 | TAMP_ELET_CALHA | m | Tampa eletrocalha | 1 | 8.34 | 8.34
15.2.6.3 | 3804 | m | Tampa de encaixe para eletrocalha | 1 | 52.6 | 52.6
15.2.6.4 | 6111 | h | Servente | 0.6 | 6.31 | 3.79
15.2.6.5 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.6 | 10.35 | 6.21
|  |  | Total Eletrocalha perfurada 300 x 50 mm | 11 | 92.6 | 1018.6
15.2.7 | FLANGE_300x50 | UN | FLANGE DE LIGAÇÃO 300X50MM P/ ELETROCALHA METÁLICA | 1 | 5.83 | 5.83
15.2.7.1 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
15.2.7.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
15.2.7.3 | flange_300x50 | un | Flange de ligação 300x50mm para eletrocalha metálica | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  | Total Flange de ligação 300x50mm p/ eletrocalha metálica | 1 | 5.83 | 5.83
15.2.8 | REDUCAO_150 | UN | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150X100X50MM P/ ELETROCALHA | 1 | 20.46 | 20.46
15.2.8.1 | reducao_150 | un | Redução concêntrica 150 x 100 | 1 | 11.29 | 11.29
15.2.8.2 | TAMP_ELET_CALHA | m | Tampa eletrocalha | 0.8 | 8.34 | 6.67
15.2.8.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.15 | 10.35 | 1.55
15.2.8.4 | 6111 | h | Servente | 0.15 | 6.31 | 0.95
|  |  | Total Redução concêntrica 150x100x50mm p/ eletrocalha | 1 | 20.46 | 20.46
15.2.9 | RED_E300 | UN | REDUÇÃO CONCENTRICA 300X150X50MM | 1 | 21.96 | 21.96
15.2.9.1 | TAMP_ELET_CALHA | m | Tampa eletrocalha | 0.8 | 8.34 | 6.67
15.2.9.2 | red_e300 | un | Redução concentrica 300x150mm | 1 | 12.79 | 12.79
15.2.9.3 | 6111 | h | Servente | 0.15 | 6.31 | 0.95
15.2.9.4 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.15 | 10.35 | 1.55
|  |  | Total Redução concentrica 300x150x50mm | 1 | 21.96 | 21.96
15.2.10 | RED_CON_75X50X50 | UN | REDUÇÃO CONCÊNTRICA 300X200X50MM | 1 | 21.96 | 21.96
15.2.10.1 | RED_75X50X50 | un | Redução concêntrica 300x200x50mm | 1 | 12.79 | 12.79
15.2.10.2 | TAMP_ELET_CALHA | m | Tampa eletrocalha | 0.8 | 8.34 | 6.67
15.2.10.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.15 | 10.35 | 1.55
15.2.10.4 | 6111 | h | Servente | 0.15 | 6.31 | 0.95
|  |  | Total Redução concêntrica 300x200x50mm | 1 | 21.96 | 21.96
15.2.11 | SAI_LAT | UN | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 1" | 32 | 2.93 | 93.76
15.2.11.1 | sai_lat | un | Saída lateral para eletroduto | 1 | 0.93 | 0.93
15.2.11.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.12 | 10.35 | 1.24
15.2.11.3 | 6111 | h | Servente | 0.12 | 6.31 | 0.76
|  |  | Total Saída lateral para eletroduto 1" | 32 | 2.93 | 93.76
15.2.12 | 8695_0 | UN | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA 100X50MM | 30 | 4.3 | 129
15.2.12.1 | 36383 | un | Suporte suspensao omega 100x50mm | 1 | 0.97 | 0.97
15.2.12.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
15.2.12.3 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Suporte suspensao omega 100x50mm | 30 | 4.3 | 129
15.2.13 | 8695_1 | UN | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA 150X50MM | 7 | 4.79 | 33.53
15.2.13.1 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
15.2.13.2 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
15.2.13.3 | 36382 | un | Suporte suspensao omega 150x50mm | 1 | 1.46 | 1.46
|  |  | Total Suporte suspensao omega 150x50mm | 7 | 4.79 | 33.53
15.2.14 | 8695_2 | UN | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA 300X50MM | 5 | 6.21 | 31.05
15.2.14.1 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
15.2.14.2 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
15.2.14.3 | 36381 | un | Suporte suspensao omega 300x50mm | 1 | 2.88 | 2.88
|  |  | Total Suporte suspensao omega 300x50mm | 5 | 6.21 | 31.05
15.2.15 | T_HRT300 | UN | TÊ ELETROCALHA HORIZONTAL 300 X 50MM C/ TAMPA | 1 | 43.32 | 43.32
15.2.15.1 | te_hrt300 | un | Te horizontal 300x50mm c/ tampa | 1 | 31.65 | 31.65
15.2.15.2 | TAMP_ELET_CALHA | m | Tampa eletrocalha | 1 | 8.34 | 8.34
15.2.15.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
15.2.15.4 | 6111 | h | Servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
|  |  | Total Tê eletrocalha horizontal 300 x 50mm c/ tampa | 1 | 43.32 | 43.32
15.2.16 | TALA_PEF | UN | TALA PLANA PERF. 100MM | 4 | 2.61 | 10.44
15.2.16.1 | tala_pef | un | Tala plana perfurada 100mm | 1 | 1.77 | 1.77
15.2.16.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.05 | 10.35 | 0.52
15.2.16.3 | 6111 | h | Servente | 0.05 | 6.31 | 0.32
|  |  | Total Tala plana perf. 100mm | 4 | 2.61 | 10.44
15.2.17 | TALA_50_P | UN | TALA PLANA PERFURADA 50MM | 66 | 1.54 | 101.64
15.2.17.1 | tala_50p | un | Tala plana perfurada 50mm | 1 | 0.7 | 0.7
15.2.17.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.05 | 10.35 | 0.52
15.2.17.3 | 6111 | h | Servente | 0.05 | 6.31 | 0.32
|  |  | Total Tala plana perfurada 50mm | 66 | 1.54 | 101.64
15.2.18 | TERM_FECH_100x50 | UN | TERMINAL FECHAMENTO 100 X 50MM CHAPA 18 | 2 | 11.09 | 22.18
15.2.18.1 | term_fech_100x50 | un | Terminal 100x50mm chapa 18 | 1 | 2.76 | 2.76
15.2.18.2 | TAMP_ELET_CALHA | m | Tampa eletrocalha | 0.3 | 8.34 | 2.5
15.2.18.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.35 | 10.35 | 3.62
15.2.18.4 | 6111 | h | Servente | 0.35 | 6.31 | 2.21
|  |  | Total Terminal fechamento 100 x 50mm chapa 18 | 2 | 11.09 | 22.18
|  |  | TOTAL ELETROCALHAS E COMPONENTES |  | 4186.92 | 4186.92
|  |  | TOTAL CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO |  | 58165.88 | 58165.88
16 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 21155.84 | 21155.84
16.1 |  |  | HIDRÁULICAS |  | 3601.08 | 3601.08
16.1.1 | 72784 | UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" | 2 | 12.03 | 24.06
16.1.1.1 | 96 | un | Adaptador pvc soldavel c/ flanges e anel de vedacao p/ caixa d' agua 25mm x 3/4" | 1 | 10.44 | 10.44
16.1.1.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0029 | 38.71 | 0.11
16.1.1.3 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.072 | 10.35 | 0.75
16.1.1.4 | 3143 | un | Fita veda rosca em rolos 18mmx25m | 0.0094 | 5.18 | 0.05
16.1.1.5 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 0.072 | 6.96 | 0.5
16.1.1.6 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.004 | 45.85 | 0.18
|  |  | Total Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 25mmx3/4" | 2 | 12.03 | 24.06
16.1.2 | 72785 | UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" | 4 | 19.68 | 78.72
16.1.2.1 | 97 | un | Adaptador pvc soldavel c/ flanges e anel de vedacao p/ caixa d' agua 32mm x 1" | 1 | 17.96 | 17.96
16.1.2.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0041 | 38.71 | 0.16
16.1.2.3 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.072 | 10.35 | 0.75
16.1.2.4 | 3143 | un | Fita veda rosca em rolos 18mmx25m | 0.012 | 5.18 | 0.06
16.1.2.5 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 0.072 | 6.96 | 0.5
16.1.2.6 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.0055 | 45.85 | 0.25
|  |  | Total Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 32mmx1" | 4 | 19.68 | 78.72
16.1.3 | 72794 | UN | ADAPTADOR PVC SOLD. COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MM X 2.1/2" | 2 | 157.11 | 314.22
16.1.3.1 | 83 | un | Adaptador pvc soldavel flanges livres p/ caixa d' agua 75mm x 2 1/2' | 1 | 152.51 | 152.51
16.1.3.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.02 | 38.71 | 0.77
16.1.3.3 | 3143 | un | Fita veda rosca em rolos 18mmx25m | 0.028 | 5.18 | 0.15
16.1.3.4 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.026 | 45.85 | 1.19
16.1.3.5 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.144 | 10.35 | 1.49
16.1.3.6 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 0.144 | 6.96 | 1
|  |  | Total Adaptador pvc sold. com flanges livres para caixa d'agua 75mm x 2.1/2" | 2 | 157.11 | 314.22
16.1.4 | I_108 | UN | ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 32MM X 1" | 4 | 3.19 | 12.76
16.1.4.1 | 108 | un | Adaptador pvc soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro 32mm x 1" | 1 | 1.49 | 1.49
16.1.4.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0041 | 38.71 | 0.16
16.1.4.3 | 3143 | un | Fita veda rosca em rolos 18mmx25m | 0.012 | 5.18 | 0.06
16.1.4.4 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.005 | 45.85 | 0.23
16.1.4.5 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.072 | 10.35 | 0.75
16.1.4.6 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 0.072 | 6.96 | 0.5
|  |  | Total Adaptador pvc sold. curto c/ bolsa e rosca p/ registro 32mm x 1" | 4 | 3.19 | 12.76
16.1.5 | I_065 | UN | ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA - ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4" | 10 | 3.31 | 33.1
16.1.5.1 | 65 | un | Adaptador pvc soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro 25mm x 3/4" | 1 | 0.71 | 0.71
16.1.5.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.029 | 38.71 | 1.12
16.1.5.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.004 | 45.85 | 0.18
16.1.5.4 | 3143 | un | Fita veda rosca em rolos 18mmx25m | 0.0094 | 5.18 | 0.05
16.1.5.5 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.072 | 10.35 | 0.75
16.1.5.6 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 0.072 | 6.96 | 0.5
|  |  | Total Adaptador pvc sold. curto c/ bolsa - rosca p/ registro 25mm x 3/4" | 10 | 3.31 | 33.1
16.1.6 | I_112 | UN | ADAPTADOR PVC SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 1.1/2" | 12 | 6.76 | 81.12
16.1.6.1 | 112 | un | Adaptador pvc soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro 50mm x 1.1/2" | 1 | 3.91 | 3.91
16.1.6.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.008 | 38.71 | 0.31
16.1.6.3 | 3143 | un | Fita veda rosca em rolos 18mmx25m | 0.0188 | 5.18 | 0.1
16.1.6.4 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.011 | 45.85 | 0.5
16.1.6.5 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 0.112 | 6.96 | 0.78
16.1.6.6 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.112 | 10.35 | 1.16
|  |  | Total Adaptador pvc sold. curto c/ bolsa e rosca p/ registro 50mm x 1.1/2" | 12 | 6.76 | 81.12
16.1.7 | I_6140 | UN | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) | 4 | 4.35 | 17.4
16.1.7.1 | 6140 | un | Bolsa de ligacao em pvc flexivel p/ vaso sanitario 1.1/2" (40mm) | 1 | 1.73 | 1.73
16.1.7.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0029 | 38.71 | 0.11
16.1.7.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.004 | 45.85 | 0.18
16.1.7.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.14 | 10.35 | 1.45
16.1.7.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.14 | 6.31 | 0.88
|  |  | Total Bolsa de ligacao em pvc flexivel p/ vaso sanitario 1.1/2" (40mm) | 4 | 4.35 | 17.4
16.1.8 | I_813 | UN | BUCHA REDUCAO PVC LONGA 50MM X 25MM | 4 | 32.84 | 131.36
16.1.8.1 | 813 | un | Bucha reducao pvc sold longa p/ agua fria pred 50mm x 25mm | 1 | 2.15 | 2.15
16.1.8.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.05 | 38.71 | 1.94
16.1.8.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.54 | 45.85 | 24.76
16.1.8.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.24 | 10.35 | 2.48
16.1.8.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.24 | 6.31 | 1.51
|  |  | Total Bucha reducao pvc longa 50mm x 25mm | 4 | 32.84 | 131.36
16.1.9 | I_821 | UN | BUCHA REDUCAO PVC LONGA 75MM X 50MM | 2 | 20.4 | 40.8
16.1.9.1 | 821 | un | Bucha reducao pvc sold longa p/ agua fria pred 75mm x 50mm | 1 | 11.99 | 11.99
16.1.9.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.05 | 38.71 | 1.94
16.1.9.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.054 | 45.85 | 2.48
16.1.9.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.24 | 10.35 | 2.48
16.1.9.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.24 | 6.31 | 1.51
|  |  | Total Bucha reducao pvc longa 75mm x 50mm | 2 | 20.4 | 40.8
16.1.10 | 72573 | UN | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM | 12 | 3.87 | 46.44
16.1.10.1 | 3529 | un | Joelho pvc sold 90g p/ agua fria predial 25 mm | 1 | 0.49 | 0.49
16.1.10.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0071 | 38.71 | 0.27
16.1.10.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.0025 | 45.85 | 0.11
16.1.10.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.18 | 10.35 | 1.86
16.1.10.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.18 | 6.31 | 1.14
|  |  | Total Joelho pvc soldavel 90° agua fria 25mm | 12 | 3.87 | 46.44
16.1.11 | 72575 | UN | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM | 4 | 4.79 | 19.16
16.1.11.1 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0094 | 38.71 | 0.36
16.1.11.2 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.003 | 45.85 | 0.14
16.1.11.3 | 3536 | un | Joelho pvc sold 90g p/agua fria predial 32 mm | 1 | 1.29 | 1.29
16.1.11.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.18 | 10.35 | 1.86
16.1.11.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.18 | 6.31 | 1.14
|  |  | Total Joelho pvc soldavel 90° agua fria 32mm | 4 | 4.79 | 19.16
16.1.12 | 72579 | UN | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM | 6 | 8.27 | 49.62
16.1.12.1 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.01 | 38.71 | 0.39
16.1.12.2 | 3502 | un | Joelho pvc sold 45g p/ agua fria pred 40 mm | 1 | 3.71 | 3.71
16.1.12.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.004 | 45.85 | 0.18
16.1.12.4 | 6115 | h | Ajudante | 0.24 | 6.31 | 1.51
16.1.12.5 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.24 | 10.35 | 2.48
|  |  | Total Joelho pvc soldavel 90° agua fria 50mm | 6 | 8.27 | 49.62
16.1.13 | 72583 | UN | JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 75MM | 4 | 61.3 | 245.2
16.1.13.1 | 3511 | un | Joelho pvc sold 90g p/ agua fria predial 75 mm | 1 | 54.42 | 54.42
16.1.13.2 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.009 | 45.85 | 0.41
16.1.13.3 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0294 | 38.71 | 1.14
16.1.13.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.32 | 10.35 | 3.31
16.1.13.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.32 | 6.31 | 2.02
|  |  | Total Joelho pvc soldavel 90° agua fria 75mm | 4 | 61.3 | 245.2
16.1.14 | I_3904 | UN | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM | 3 | 3.14 | 9.42
16.1.14.1 | 3904 | un | Luva pvc sold p/agua fria predial 25 mm | 1 | 0.67 | 0.67
16.1.14.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0082 | 38.71 | 0.32
16.1.14.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.007 | 45.85 | 0.32
16.1.14.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.11 | 10.35 | 1.14
16.1.14.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.11 | 6.31 | 0.69
|  |  | Total Luva pvc soldavel agua fria 25mm | 3 | 3.14 | 9.42
16.1.15 | I_3863 | UN | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM | 6 | 5.22 | 31.32
16.1.15.1 | 3863 | un | Luva pvc sold p/agua fria predial 50 mm | 1 | 2.75 | 2.75
16.1.15.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0082 | 38.71 | 0.32
16.1.15.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.007 | 45.85 | 0.32
16.1.15.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.11 | 10.35 | 1.14
16.1.15.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.11 | 6.31 | 0.69
|  |  | Total Luva pvc soldavel agua fria 50mm | 6 | 5.22 | 31.32
16.1.16 | 74174_1 | UN | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | 4 | 109.54 | 438.16
16.1.16.1 | 3146 | un | Fita veda rosca em rolos 18mmx10m | 0.188 | 2.25 | 0.42
16.1.16.2 | 6015 | un | Registro gaveta 1.1/2" ref 1509-c - c/ canopla acab cromado simples | 1 | 92.68 | 92.68
16.1.16.3 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.95 | 10.35 | 9.83
16.1.16.4 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 0.95 | 6.96 | 6.61
|  |  | Total Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples | 4 | 109.54 | 438.16
16.1.17 | 74176_1 | UN | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES | 5 | 58.22 | 291.1
16.1.17.1 | 3146 | un | Fita veda rosca em rolos 18mmx10m | 0.094 | 2.25 | 0.21
16.1.17.2 | 6005 | un | Registro gaveta 3/4" ref 1509-c - c/ canopla acab cromado simples | 1 | 47.45 | 47.45
16.1.17.3 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.61 | 10.35 | 6.31
16.1.17.4 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 0.61 | 6.96 | 4.25
|  |  | Total Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples | 5 | 58.22 | 291.1
16.1.18 | 74184_1 | UN | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO | 2 | 38.39 | 76.78
16.1.18.1 | 3146 | un | Fita veda rosca em rolos 18mmx10m | 0.12 | 2.25 | 0.27
16.1.18.2 | 6019 | un | Registro gaveta 1" bruto latao ref 1502-b | 1 | 28.77 | 28.77
16.1.18.3 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 0.54 | 6.96 | 3.76
16.1.18.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.54 | 10.35 | 5.59
|  |  | Total Registro gaveta 1" bruto latao | 2 | 38.39 | 76.78
16.1.19 | 74180_1 | UN | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO | 2 | 206.32 | 412.64
16.1.19.1 | 6011 | un | Registro gaveta 2.1/2" bruto latao ref 1502-b | 1 | 185.79 | 185.79
16.1.19.2 | 3146 | un | Fita veda rosca em rolos 18mmx10m | 0.282 | 2.25 | 0.63
16.1.19.3 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 1.15 | 10.35 | 11.9
16.1.19.4 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 1.15 | 6.96 | 8
|  |  | Total Registro gaveta 2.1/2" bruto latao | 2 | 206.32 | 412.64
16.1.20 | 73642 | UN | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MM X 1/2" | 5 | 7.43 | 37.15
16.1.20.1 | 3146 | un | Fita veda rosca em rolos 18mmx10m | 0.031 | 2.25 | 0.07
16.1.20.2 | 20147 | un | Joelho reducao 90g pvc sold c/ bucha de latao 25mm x 1/2" | 1 | 4.25 | 4.25
16.1.20.3 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.18 | 10.35 | 1.86
16.1.20.4 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 0.18 | 6.96 | 1.25
|  |  | Total Joelho pvc soldavel com rosca metalica 90° agua fria 25mm x 1/2" | 5 | 7.43 | 37.15
16.1.21 | 72439 | UN | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25 X 25MM | 1 | 4.3 | 4.3
16.1.21.1 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0106 | 38.71 | 0.41
16.1.21.2 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.0035 | 45.85 | 0.16
16.1.21.3 | 7139 | un | Te pvc sold 90g p/ agua fria predial 25mm | 1 | 0.73 | 0.73
16.1.21.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.18 | 10.35 | 1.86
16.1.21.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.18 | 6.31 | 1.14
|  |  | Total Te de pvc soldavel agua fria 25 x 25mm | 1 | 4.3 | 4.3
16.1.22 | 72440 | UN | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32 X 32MM | 2 | 5.99 | 11.98
16.1.22.1 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0118 | 38.71 | 0.46
16.1.22.2 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.004 | 45.85 | 0.18
16.1.22.3 | 7140 | un | Te pvc sold 90g p/ agua fria predial 32mm | 1 | 2.18 | 2.18
16.1.22.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.19 | 10.35 | 1.97
16.1.22.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.19 | 6.31 | 1.2
|  |  | Total Te de pvc soldavel agua fria 32 x 32mm | 2 | 5.99 | 11.98
16.1.23 | 72442 | UN | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50 X 50MM | 4 | 11.45 | 45.8
16.1.23.1 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0212 | 38.71 | 0.82
16.1.23.2 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.007 | 45.85 | 0.32
16.1.23.3 | 7142 | un | Te pvc sold 90g p/ agua fria predial 50mm | 1 | 5.82 | 5.82
16.1.23.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.27 | 10.35 | 2.79
16.1.23.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.27 | 6.31 | 1.7
|  |  | Total Te de pvc soldavel agua fria 50 x 50mm | 4 | 11.45 | 45.8
16.1.24 | 72457 | UN | TE DE REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75 X 50MM | 2 | 33.34 | 66.68
16.1.24.1 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0341 | 38.71 | 1.32
16.1.24.2 | 7132 | un | Te reducao pvc sold 90g p/ agua fria predial 75 mm x 50 mm | 1 | 25.59 | 25.59
16.1.24.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.013 | 45.85 | 0.6
16.1.24.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.35 | 10.35 | 3.62
16.1.24.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.35 | 6.31 | 2.21
|  |  | Total Te de reducao de pvc soldavel agua fria 75 x 50mm | 2 | 33.34 | 66.68
16.1.25 | TUBO_VDE_38 | UN | TUBO DE DESCARGA VDE 38MM | 4 | 12.74 | 50.96
16.1.25.1 | tubo_vde_38 | un | Tubo de descarga em pvc - 40mm | 1 | 5.67 | 5.67
16.1.25.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0224 | 38.71 | 0.87
16.1.25.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.008 | 45.85 | 0.37
16.1.25.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.35 | 10.35 | 3.62
16.1.25.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.35 | 6.31 | 2.21
|  |  | Total Tubo de descarga vde 38mm | 4 | 12.74 | 50.96
16.1.26 | TUBO_LIG_38 | UN | TUBO DE LIGAÇAO COM CANOPLA P/VASO SANITARIO VDE38MM | 4 | 22.33 | 89.32
16.1.26.1 | tubo_lig_38 | un | Tubo de ligação com canopla para sanitários | 1 | 15.26 | 15.26
16.1.26.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0224 | 38.71 | 0.87
16.1.26.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.008 | 45.85 | 0.37
16.1.26.4 | 6115 | h | Ajudante | 0.35 | 6.31 | 2.21
16.1.26.5 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.35 | 10.35 | 3.62
|  |  | Total Tubo de ligaçao com canopla p/vaso sanitario vde38mm | 4 | 22.33 | 89.32
16.1.27 | 75051_2 | M | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM | 37.52 | 4.11 | 154.21
16.1.27.1 | 9868 | m | Tubo pvc soldavel eb-892 p/agua fria predial dn 25mm | 1 | 2.11 | 2.11
16.1.27.2 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.12 | 10.35 | 1.24
16.1.27.3 | 6111 | h | Servente | 0.12 | 6.31 | 0.76
|  |  | Total Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 25mm | 37.52 | 4.11 | 154.21
16.1.28 | 75051_3 | M | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM | 5.5 | 6.97 | 38.34
16.1.28.1 | 9869 | m | Tubo pvc soldavel eb-892 p/agua fria predial dn 32mm | 1 | 4.8 | 4.8
16.1.28.2 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.13 | 10.35 | 1.35
16.1.28.3 | 6111 | h | Servente | 0.13 | 6.31 | 0.82
|  |  | Total Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm | 5.5 | 6.97 | 38.34
16.1.29 | 75051_5 | M | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM | 23.45 | 11.67 | 273.66
16.1.29.1 | 9875 | m | Tubo pvc soldavel eb-892 p/agua fria predial dn 50mm | 1 | 7.68 | 7.68
16.1.29.2 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.24 | 10.35 | 2.48
16.1.29.3 | 6111 | h | Servente | 0.24 | 6.31 | 1.51
|  |  | Total Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 50mm | 23.45 | 11.67 | 273.66
16.1.30 | 75051_10 | M | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 75MM | 16.91 | 27.69 | 468.24
16.1.30.1 | 9871 | m | Tubo pvc soldavel eb-892 p/agua fria predial dn 75mm | 1 | 21.86 | 21.86
16.1.30.2 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.35 | 10.35 | 3.62
16.1.30.3 | 6111 | h | Servente | 0.35 | 6.31 | 2.21
|  |  | Total Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 75mm | 16.91 | 27.69 | 468.24
16.1.31 | I_9906 | UN | UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM | 1 | 7.06 | 7.06
16.1.31.1 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.0025 | 45.85 | 0.11
16.1.31.2 | 9906 | un | Uniao pvc sold p/agua fria predial 25mm | 1 | 3.68 | 3.68
16.1.31.3 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0071 | 38.71 | 0.27
16.1.31.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.18 | 10.35 | 1.86
16.1.31.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.18 | 6.31 | 1.14
|  |  | Total Uniao pvc sold p/agua fria predial 25mm | 1 | 7.06 | 7.06
|  |  | TOTAL HIDRÁULICAS |  | 3601.08 | 3601.08
16.2 |  |  | SANITÁRIAS |  | 6919.19 | 6919.19
16.2.1 | 72286 | UN | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA | 5 | 97.98 | 489.9
16.2.1.1 | 370 | m³ | Areia media | 0.11 | 56 | 6.16
16.2.1.2 | 1382 | sc | Cimento portland pozolanico cp iv- 32 saco de 50 kg | 0.75 | 27.56 | 20.67
16.2.1.3 | 4721 | m³ | Pedra britada n. 1 ou 19 mm | 0.056 | 50.73 | 2.84
16.2.1.4 | 7271 | un | Tijolo ceramico furado 8 furos 10 x 20 x 20cm | 42 | 0.48 | 20.16
16.2.1.5 | 4750 | h | Pedreiro | 2 | 10.35 | 20.7
16.2.1.6 | 6111 | h | Servente | 4.35 | 6.31 | 27.45
|  |  | Total Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria | 5 | 97.98 | 489.9
16.2.2 | 74051_1 | UN | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA | 1 | 157.86 | 157.86
16.2.2.1 | 3280 | un | Caixa gordura dupla concreto pre moldado circular com tampa d = 61cm | 1 | 124.26 | 124.26
16.2.2.2 | 1379 | kg | Cimento portland comum cp i- 32 | 0.5 | 0.55 | 0.28
16.2.2.3 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 2 | 10.35 | 20.7
16.2.2.4 | 6111 | h | Servente | 2 | 6.31 | 12.62
|  |  | Total Caixa de gordura dupla em concreto pre-moldado dn 60mm com tampa | 1 | 157.86 | 157.86
16.2.3 | 74104_1 | UN | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM | 3 | 91.01 | 273.03
16.2.3.1 | 1379 | kg | Cimento portland comum cp i- 32 | 0.8 | 0.55 | 0.44
16.2.3.2 | 7258 | un | Tijolo ceramico macico 5 x 10 x 20cm | 75.886 | 0.28 | 21.25
16.2.3.3 | 79507_5_2 | m³ | Escavacao manual vala ate 1m solo mole - baldrames (valas ou fundações rasas) | 0.216 | 8.2 | 1.77
16.2.3.3.1 | 6111 | h | servente | 1.3 | 6.31 | 8.2
|  |  | Total Escavacao manual vala ate 1m solo mole - baldrames (valas ou fundações rasas) | 0.216 | 8.2 | 1.77
16.2.3.4 | C_6014 | m3 | Argamassa traco 1:4 (cimento e areia media peneirada) | 0.0165 | 384.17 | 6.34
16.2.3.4.1 | 370 | m³ | areia media | 1.306 | 56 | 73.14
16.2.3.4.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 357 | 0.55 | 196.35
16.2.3.4.3 | 6111 | h | servente | 18.055 | 6.31 | 113.93
16.2.3.4.4 | 10532 | h | betoneira 320l elétrica trifasica 3hp s/ carregador mecânico | 0.714 | 1.05 | 0.75
|  |  | Total Argamassa traco 1:4 (cimento e areia media peneirada) | 0.0165 | 384.17 | 6.34
16.2.3.5 | C_6028 | m3 | Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media nao peneirada) | 0.0228 | 339.47 | 7.74
16.2.3.5.1 | 370 | m³ | areia media | 1.2125 | 56 | 67.9
16.2.3.5.2 | 1106 | kg | cal hidratada, de 1a. qualidade, para argamassa | 182 | 0.73 | 132.86
16.2.3.5.3 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 182 | 0.55 | 100.1
16.2.3.5.4 | 6111 | h | servente | 6 | 6.31 | 37.86
16.2.3.5.5 | 10532 | h | betoneira 320l elétrica trifasica 3hp s/ carregador mecânico | 0.714 | 1.05 | 0.75
|  |  | Total Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media nao peneirada) | 0.0228 | 339.47 | 7.74
16.2.3.6 | C_6045 | m3 | Concreto fck=15mpa controle c ,excluindo o lancamento | 0.018 | 291.04 | 5.24
16.2.3.6.1 | 367 | m³ | areia grossa | 0.91 | 55 | 50.05
16.2.3.6.2 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 293 | 0.55 | 161.15
16.2.3.6.3 | 4718 | m³ | pedra britada n. 2 ou 25 mm | 0.625 | 49 | 30.63
16.2.3.6.4 | 4721 | m³ | pedra britada n. 1 ou 19 mm | 0.209 | 50.73 | 10.6
16.2.3.6.5 | 6111 | h | servente | 6 | 6.31 | 37.86
16.2.3.6.6 | 10532 | h | betoneira 320l elétrica trifasica 3hp s/ carregador mecânico | 0.714 | 1.05 | 0.75
|  |  | Total Concreto fck=15mpa controle c ,excluindo o lancamento | 0.018 | 291.04 | 5.24
16.2.3.7 | C_6087 | un | Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica | 1 | 18.15 | 18.15
16.2.3.7.1 | 37 | kg | aco ca-60 - 4,6mm | 1.444 | 4.23 | 6.11
16.2.3.7.2 | 337 | kg | arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m | 0.029 | 8.9 | 0.26
16.2.3.7.3 | 370 | m³ | areia media | 0.016 | 56 | 0.9
16.2.3.7.4 | 1379 | kg | cimento portland comum cp i- 32 | 5.54 | 0.55 | 3.05
16.2.3.7.5 | 4512 | m | peca de madeira 3a/4a qualidade 2,5 x 5cm nao aparelhada | 2.5 | 1.26 | 3.15
16.2.3.7.6 | 4718 | m³ | pedra britada n. 2 ou 25 mm | 0.015 | 49 | 0.74
16.2.3.7.7 | 5069 | kg | prego de aco 17 x 27 | 0.08 | 7.4 | 0.59
16.2.3.7.8 | 6111 | h | servente | 0.2 | 6.31 | 1.26
16.2.3.7.9 | 1213 | h | carpinteiro de formas | 0.1 | 10.35 | 1.04
16.2.3.7.10 | 378 | h | armador | 0.1 | 10.35 | 1.04
16.2.3.7.11 | 10532 | h | betoneira 320l elétrica trifasica 3hp s/ carregador mecânico | 0.013 | 1.05 | 0.01
|  |  | Total Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa septica | 1 | 18.15 | 18.15
16.2.3.8 | 6111 | h | Servente | 1.65 | 6.31 | 10.41
16.2.3.9 | 4750 | h | Pedreiro | 1.9 | 10.35 | 19.67
|  |  | Total Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm | 3 | 91.01 | 273.03
16.2.4 | 40777 | UN | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA | 4 | 27.15 | 108.6
16.2.4.1 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.003 | 38.71 | 0.12
16.2.4.2 | 11717 | un | Caixa sifonada pvc 150 x 150 x 50mm c/ grelha redonda branca | 1 | 18.69 | 18.69
16.2.4.3 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.5 | 10.35 | 5.18
16.2.4.4 | 6111 | h | Servente | 0.5 | 6.31 | 3.16
|  |  | Total Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca | 4 | 27.15 | 108.6
16.2.5 | 72547 | UN | CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 40MM | 4 | 5.11 | 20.44
16.2.5.1 | 1933 | un | Curva pvc90g curta pvc p/ esg predial dn 40 mm | 1 | 2.58 | 2.58
16.2.5.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0176 | 38.71 | 0.68
16.2.5.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.004 | 45.85 | 0.18
16.2.5.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.1 | 10.35 | 1.04
16.2.5.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.1 | 6.31 | 0.63
|  |  | Total Curva pvc curta 90° esgoto 40mm | 4 | 5.11 | 20.44
16.2.6 | 72556 | UN | JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM | 12 | 15.83 | 189.96
16.2.6.1 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0529 | 38.71 | 2.05
16.2.6.2 | 3520 | un | Joelho pvc sold 90g pb p/ esg predial dn 100mm | 1 | 5.74 | 5.74
16.2.6.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.03 | 45.85 | 1.38
16.2.6.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.4 | 10.35 | 4.14
16.2.6.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.4 | 6.31 | 2.52
|  |  | Total Joelho pvc 90° esgoto 100mm | 12 | 15.83 | 189.96
16.2.7 | 72560 | UN | JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM | 4 | 7.22 | 28.88
16.2.7.1 | 3526 | un | Joelho pvc sold 90g pb p/ esg predial dn 50mm | 1 | 1.73 | 1.73
16.2.7.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0176 | 38.71 | 0.68
16.2.7.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.007 | 45.85 | 0.32
16.2.7.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.27 | 10.35 | 2.79
16.2.7.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.27 | 6.31 | 1.7
|  |  | Total Joelho pvc 90° esgoto 50mm | 4 | 7.22 | 28.88
16.2.8 | 72562 | UN | JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM | 8 | 11.94 | 95.52
16.2.8.1 | 3509 | un | Joelho pvc sold 90g pb p/ esg predial dn 75mm | 1 | 4.21 | 4.21
16.2.8.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0353 | 38.71 | 1.37
16.2.8.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.015 | 45.85 | 0.69
16.2.8.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.34 | 10.35 | 3.52
16.2.8.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.34 | 6.31 | 2.15
|  |  | Total Joelho pvc 90° esgoto 75mm | 8 | 11.94 | 95.52
16.2.9 | 72557 | UN | JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM | 12 | 15.38 | 184.56
16.2.9.1 | 3528 | un | Joelho pvc sold 45g pb p/ esg predial dn 100mm | 1 | 5.29 | 5.29
16.2.9.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0529 | 38.71 | 2.05
16.2.9.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.03 | 45.85 | 1.38
16.2.9.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.4 | 10.35 | 4.14
16.2.9.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.4 | 6.31 | 2.52
|  |  | Total Joelho pvc 45° esgoto 100mm | 12 | 15.38 | 184.56
16.2.10 | 72561 | UN | JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM | 2 | 7.72 | 15.44
16.2.10.1 | 3518 | un | Joelho pvc sold 45g pb p/ esg predial dn 50mm | 1 | 2.23 | 2.23
16.2.10.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0176 | 38.71 | 0.68
16.2.10.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.007 | 45.85 | 0.32
16.2.10.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.27 | 10.35 | 2.79
16.2.10.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.27 | 6.31 | 1.7
|  |  | Total Joelho pvc 45° esgoto 50mm | 2 | 7.72 | 15.44
16.2.11 | 72564 | UN | JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM | 3 | 12.58 | 37.74
16.2.11.1 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0353 | 38.71 | 1.37
16.2.11.2 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.015 | 45.85 | 0.69
16.2.11.3 | 3519 | un | Joelho pvc sold 45g pb p/ esg predial dn 75mm | 1 | 4.85 | 4.85
16.2.11.4 | 6115 | h | Ajudante | 0.34 | 6.31 | 2.15
16.2.11.5 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.34 | 10.35 | 3.52
|  |  | Total Joelho pvc 45° esgoto 75mm | 3 | 12.58 | 37.74
16.2.12 | I_10835 | UN | JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90° DN 40MM X 1.1/2" | 4 | 6.99 | 27.96
16.2.12.1 | 10835 | un | Joelho pvc c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g dn 40mm x 1.1/2" | 1 | 2.13 | 2.13
16.2.12.2 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.005 | 45.85 | 0.23
16.2.12.3 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0118 | 38.71 | 0.46
16.2.12.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.25 | 10.35 | 2.59
16.2.12.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.25 | 6.31 | 1.58
|  |  | Total Joelho pvc c/ bolsa e anel p/ esg predial 90° dn 40mm x 1.1/2" | 4 | 6.99 | 27.96
16.2.13 | 72774 | UN | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM | 4 | 23.36 | 93.44
16.2.13.1 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.076 | 38.71 | 2.94
16.2.13.2 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.0935 | 45.85 | 4.29
16.2.13.3 | 3659 | un | Juncao simples pvc p/ esg predial dn 100x50mm | 1 | 8.26 | 8.26
16.2.13.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.472 | 10.35 | 4.89
16.2.13.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.472 | 6.31 | 2.98
|  |  | Total Juncao pvc esgoto 100x50mm | 4 | 23.36 | 93.44
16.2.14 | 72603 | UN | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM | 1 | 24.13 | 24.13
16.2.14.1 | 3670 | un | Juncao simples pvc p/ esg predial dn 100x100mm | 1 | 14.05 | 14.05
16.2.14.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0765 | 38.71 | 2.96
16.2.14.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.01 | 45.85 | 0.46
16.2.14.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.4 | 10.35 | 4.14
16.2.14.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.4 | 6.31 | 2.52
|  |  | Total Juncao pvc esgoto 100x100mm | 1 | 24.13 | 24.13
16.2.15 | 72773 | UN | JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM | 2 | 19.61 | 39.22
16.2.15.1 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0576 | 38.71 | 2.23
16.2.15.2 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.0515 | 45.85 | 2.36
16.2.15.3 | 3661 | un | Juncao simples pvc p/ esg predial dn 75x50mm | 1 | 8.36 | 8.36
16.2.15.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.4 | 10.35 | 4.14
16.2.15.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.4 | 6.31 | 2.52
|  |  | Total Juncao pvc esgoto 75x50mm | 2 | 19.61 | 39.22
16.2.16 | 72605 | UN | JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM | 1 | 18.64 | 18.64
16.2.16.1 | 3658 | un | Juncao simples pvc p/ esg predial dn 75x75mm | 1 | 10.64 | 10.64
16.2.16.2 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.006 | 45.85 | 0.28
16.2.16.3 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0529 | 38.71 | 2.05
16.2.16.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.34 | 10.35 | 3.52
16.2.16.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.34 | 6.31 | 2.15
|  |  | Total Juncao pvc esgoto 75x75mm | 1 | 18.64 | 18.64
16.2.17 | I_11742 | UN | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100X40MM, SAÍDA 40MM | 8 | 9.79 | 78.32
16.2.17.1 | 11742 | un | Ralo sifonado pvc cilindrico 100x40mm c/grelha redonda branca | 1 | 5.62 | 5.62
16.2.17.2 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.25 | 10.35 | 2.59
16.2.17.3 | 6115 | h | Ajudante | 0.25 | 6.31 | 1.58
|  |  | Total Ralo sifonado pvc cilindrico 100x40mm, saída 40mm | 8 | 9.79 | 78.32
16.2.18 | 72462 | UN | TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS | 4 | 24.02 | 96.08
16.2.18.1 | 297 | un | Anel borracha p/ tubo esgoto predial eb 608 dn 75mm | 1 | 1.27 | 1.27
16.2.18.2 | 301 | un | Anel borracha p/ tubo esgoto predial eb 608 dn 100mm | 1 | 1.82 | 1.82
16.2.18.3 | 20078 | un | Pasta lubrificante para tubos de pvc c/ anel de borracha ( pote 500g) | 0.12 | 32.69 | 3.92
16.2.18.4 | 11656 | un | Te sanitario pvc p/ esg predial dn 100x75mm | 1 | 9.35 | 9.35
16.2.18.5 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.46 | 10.35 | 4.76
16.2.18.6 | 6115 | h | Ajudante | 0.46 | 6.31 | 2.9
|  |  | Total Te sanitario 100x75mm, com anéis | 4 | 24.02 | 96.08
16.2.19 | 72464 | UN | TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS | 2 | 13.49 | 26.98
16.2.19.1 | 296 | un | Anel borracha p/ tubo esgoto predial eb 608 dn 50mm | 2 | 0.99 | 1.98
16.2.19.2 | 7097 | un | Te sanitario pvc p/ esg predial dn 50 x 50mm | 1 | 4.22 | 4.22
16.2.19.3 | 20078 | un | Pasta lubrificante para tubos de pvc c/ anel de borracha ( pote 500g) | 0.06 | 32.69 | 1.96
16.2.19.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.32 | 10.35 | 3.31
16.2.19.5 | 6115 | h | Ajudante | 0.32 | 6.31 | 2.02
|  |  | Total Te sanitario 50x50mm, com anéis | 2 | 13.49 | 26.98
16.2.20 | 08.10.056 | UN | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PARA ESGOTO DN 50MM | 3 | 6.82 | 20.46
16.2.20.1 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.2 | 10.35 | 2.07
16.2.20.2 | 6.21.98 | un | Terminal de ventilação p/ esgoto dn 50mm | 1 | 4.75 | 4.75
|  |  | Total Terminal de ventilação para esgoto dn 50mm | 3 | 6.82 | 20.46
16.2.21 | 73779_1 | M | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM | 2.34 | 6.19 | 14.48
16.2.21.1 | 119 | un | Adesivo para pvc bisnaga com 75 gr | 0.14 | 4.76 | 0.67
16.2.21.2 | 9835 | m | Tubo pvc p/ esg predial dn 40mm | 1.1 | 2.29 | 2.52
16.2.21.3 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.18 | 10.35 | 1.86
16.2.21.4 | 6111 | h | Servente | 0.18 | 6.31 | 1.14
|  |  | Total Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm | 2.34 | 6.19 | 14.48
16.2.22 | I_9841 | M | TUBO PVC PONTA, BOLSA, VIROLA 100 MM - 4" | 87.92 | 18.94 | 1665.2
16.2.22.1 | 9841 | m | Tubo pvc pbv serie r p/ esg ou aguas pluviais predial dn 100mm | 1.05 | 13.63 | 14.31
16.2.22.2 | 299 | un | Anel borracha p/ tubo serie r dn 100mm | 0.17 | 1.88 | 0.32
16.2.22.3 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.06 | 10.35 | 0.62
16.2.22.4 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 0.53 | 6.96 | 3.69
|  |  | Total Tubo pvc ponta, bolsa, virola 100 mm - 4" | 87.92 | 18.94 | 1665.2
16.2.23 | I_9839 | M | TUBO PVC ESGOTO PBV SERIE R DN 75MM | 16.78 | 13.59 | 228.04
16.2.23.1 | 9839 | m | Tubo pvc pbv serie r p/ esg ou aguas pluviais predial dn 75mm | 1.05 | 9.58 | 10.06
16.2.23.2 | 298 | un | Anel borracha p/ tubo serie r dn 75mm | 0.167 | 1.38 | 0.23
16.2.23.3 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.05 | 10.35 | 0.52
16.2.23.4 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 0.4 | 6.96 | 2.78
|  |  | Total Tubo pvc esgoto pbv serie r dn 75mm | 16.78 | 13.59 | 228.04
16.2.24 | I_20068 | M | TUBO PVC ESGOTO PBV SERIE R DN 50MM | 3.38 | 11.01 | 37.21
16.2.24.1 | 20068 | m | Tubo pvc pbv serie r p/ esg ou aguas pluviais predial dn 50mm | 1.05 | 7.81 | 8.2
16.2.24.2 | 20085 | un | Anel borracha p/ tubo serie r dn 50mm | 0.167 | 1.21 | 0.2
16.2.24.3 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.05 | 10.35 | 0.52
16.2.24.4 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 0.3 | 6.96 | 2.09
|  |  | Total Tubo pvc esgoto pbv serie r dn 50mm | 3.38 | 11.01 | 37.21
16.2.25 | 74165_1 | M | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM | 2.4 | 14.36 | 34.46
16.2.25.1 | 9835 | m | Tubo pvc p/ esg predial dn 40mm | 1.5 | 2.29 | 3.44
16.2.25.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.005 | 38.71 | 0.19
16.2.25.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.0075 | 45.85 | 0.34
16.2.25.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.6 | 10.35 | 6.21
16.2.25.5 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 0.6 | 6.96 | 4.18
|  |  | Total Tubo pvc esgoto predial dn 40mm | 2.4 | 14.36 | 34.46
16.2.26 | 74165_4 | M | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM | 96.1 | 28.4 | 2729.24
16.2.26.1 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.013 | 45.85 | 0.6
16.2.26.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0083 | 38.71 | 0.32
16.2.26.3 | 9836 | m | Tubo pvc p/ esg predial dn 100mm | 1.3 | 6.62 | 8.61
16.2.26.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 1.09 | 10.35 | 11.28
16.2.26.5 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 1.09 | 6.96 | 7.59
|  |  | Total Tubo pvc esgoto predial dn 100mm | 96.1 | 28.4 | 2729.24
16.2.27 | 74165_2 | M | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM | 4.51 | 19.31 | 87.09
16.2.27.1 | 9838 | m | Tubo pvc p/ esg predial dn 50mm | 1.4 | 4.33 | 6.06
16.2.27.2 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0025 | 38.71 | 0.1
16.2.27.3 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.0037 | 45.85 | 0.17
16.2.27.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.75 | 10.35 | 7.76
16.2.27.5 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 0.75 | 6.96 | 5.22
|  |  | Total Tubo pvc esgoto predial dn 50mm | 4.51 | 19.31 | 87.09
16.2.28 | 74165_3 | M | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM | 3.64 | 26.46 | 96.31
16.2.28.1 | 9837 | m | Tubo pvc p/ esg predial dn 75mm | 1.4 | 5.47 | 7.66
16.2.28.2 | 20083 | un | Solucao limpadora frasco plastico c/ 1000cm3 | 0.0087 | 45.85 | 0.4
16.2.28.3 | 122 | un | Adesivo pvc frasco c/ 850g | 0.0057 | 38.71 | 0.22
16.2.28.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 1.05 | 10.35 | 10.87
16.2.28.5 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 1.05 | 6.96 | 7.31
|  |  | Total Tubo pvc esgoto predial dn 75mm | 3.64 | 26.46 | 96.31
|  |  | TOTAL SANITÁRIAS |  | 6919.19 | 6919.19
16.3 |  |  | ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS |  | 10635.57 | 10635.57
16.3.1 | 73949_9 | UN | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM | 4 | 36.22 | 144.88
16.3.1.1 | 3146 | un | Fita veda rosca em rolos 18mmx10m | 0.028 | 2.25 | 0.06
16.3.1.2 | 13415 | un | " torneira cromada 1/2"" ou 3/4"" ref 1193 p/ lavatorio - padrao popular " | 1 | 22.65 | 22.65
16.3.1.3 | 6141 | un | " engate ou rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2"" x 30cm " | 1 | 2.26 | 2.26
16.3.1.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.65 | 10.35 | 6.73
16.3.1.5 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 0.65 | 6.96 | 4.52
|  |  | Total Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatorio, padrão popular, com engate flexivel plastico 1/2"x30cm | 4 | 36.22 | 144.88
16.3.2 | I_6141 | UN | ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2" - 30CM | 4 | 5.44 | 21.76
16.3.2.1 | 6141 | un | " engate ou rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2"" x 30cm " | 1 | 2.26 | 2.26
16.3.2.2 | 3146 | un | Fita veda rosca em rolos 18mmx10m | 0.031 | 2.25 | 0.07
16.3.2.3 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.18 | 10.35 | 1.86
16.3.2.4 | 6116 | h | Ajudante de encanador | 0.18 | 6.96 | 1.25
|  |  | Total Engate flexível plástico 1/2" - 30cm | 4 | 5.44 | 21.76
16.3.3 | 74126_1 | M | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA LARGURA 0,60M, ESP.=2,5CM | 1.5 | 150.7 | 226.05
16.3.3.1 | 11795 | m² | Granito cinza polido p/bancada e=2,5 cm | 0.6 | 192.71 | 115.63
16.3.3.2 | 73541 | m | Colocacao banca marmore/granito/aco inox exclusive banca - p | 1 | 35.07 | 35.07
16.3.3.2.1 | 4750 | h | pedreiro | 2 | 10.35 | 20.7
16.3.3.2.2 | 73471 | m³ | argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo manual | 0.0045 | 388.33 | 1.75
16.3.3.2.3 | 6111 | h | servente | 2 | 6.31 | 12.62
|  |  | Total Colocacao banca marmore/granito/aco inox exclusive banca - p | 1 | 35.07 | 35.07
|  |  | Total Granito cinza polido para bancada largura 0,60m, esp.=2,5cm | 1.5 | 150.7 | 226.05
16.3.4 | 40729 | UN | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | 4 | 193.07 | 772.28
16.3.4.1 | 13 | kg | Estopa | 0.12 | 4.04 | 0.48
16.3.4.2 | 7307 | l | Fundo anticorrosivo tipo zarcao ou equiv | 0.08 | 17.31 | 1.38
16.3.4.3 | 10228 | un | Válvula de descarga de 1 1/2" com registro e acabamento em metal cromado | 1 | 177.13 | 177.13
16.3.4.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.85 | 10.35 | 8.8
16.3.4.5 | 6127 | h | Ajudante de pedreiro | 0.7 | 7.54 | 5.28
|  |  | Total Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado | 4 | 193.07 | 772.28
16.3.5 | 2035_ | UN | PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA | 4 | 55.16 | 220.64
16.3.5.1 | 1841_ | un | Porta papel toalha em aço inox | 1 | 48.95 | 48.95
16.3.5.2 | 4750 | h | Pedreiro | 0.6 | 10.35 | 6.21
|  |  | Total Porta toalha inox para papel toalha em folha | 4 | 55.16 | 220.64
16.3.6 | 73947_12 | UN | PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO | 4 | 18.03 | 72.12
16.3.6.1 | 6111 | h | Servente | 0.5 | 6.31 | 3.16
16.3.6.2 | 11758 | un | Saboneteira em vidro c/ suporte em aco inox p/ sabao liquido | 1 | 14.87 | 14.87
|  |  | Total Porta sabonete liquido fornecimento | 4 | 18.03 | 72.12
16.3.7 | I_11703 | UN | PAPELEIRA CROMADA | 4 | 25.41 | 101.64
16.3.7.1 | 11703 | un | Papeleira cromada | 1 | 22.25 | 22.25
16.3.7.2 | 6115 | h | Ajudante | 0.5 | 6.31 | 3.16
|  |  | Total Papeleira cromada | 4 | 25.41 | 101.64
16.3.8 | I_11781 | UN | VALVULA DESCARGA P/ VASO SANITÁRIO | 4 | 193.07 | 772.28
16.3.8.1 | 11781 | un | Valvula descarga 1 1/4" c/ registro - acabamento em metal cromado | 1 | 177.13 | 177.13
16.3.8.2 | 13 | kg | Estopa | 0.12 | 4.04 | 0.48
16.3.8.3 | 7307 | l | Fundo anticorrosivo tipo zarcao ou equiv | 0.08 | 17.31 | 1.38
16.3.8.4 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.85 | 10.35 | 8.8
16.3.8.5 | 6127 | h | Ajudante de pedreiro | 0.7 | 7.54 | 5.28
|  |  | Total Valvula descarga p/ vaso sanitário | 4 | 193.07 | 772.28
16.3.9 | I_VASO_PNE | UN | VASO SANITÁRIO PARA VÁLVULA DE DESCARGA P.N.E. COM ASSENTO ACESSÍVEL | 4 | 1034.33 | 4137.32
16.3.9.1 | vaso_san | un | Bacia sanitária acessível | 1 | 339 | 339
16.3.9.2 | 6.95.02 | un | Assento sanitário com tampa | 1 | 164.9 | 164.9
16.3.9.3 | 4384 | un | Parafuso niquelado p/ fixar peca sanitaria - incl porca cega, arruela e bucha nylon s-10 | 2 | 6.54 | 13.08
16.3.9.4 | 6092 | kg | Junta plastica de vedacao - bisnaga 250g | 0.1 | 59.92 | 5.99
16.3.9.5 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 2.1 | 10.35 | 21.74
16.3.9.6 | 6130 | h | Ajudante instalador hidráulico | 2.1 | 6.96 | 14.62
16.3.9.7 | VALVULA_PNE | un | Valvula de descarga latão 1.1/2", pne, para acabamento com alavanca | 1 | 98 | 98
16.3.9.8 | CANOPLA_PNE | un | Acabamento canopla com alavanca pne | 1 | 377 | 377
|  |  | Total Vaso sanitário para válvula de descarga p.n.e. com assento acessível | 4 | 1034.33 | 4137.32
16.3.10 | I_LAV_CAN | UN | LAVATORIO DE CANTO ACESSÍVEL PARA P.N.E., INCLUSO ACESSÓRIOS, SIFÃO E TORNEIRA, CONFORME A NBR 9050 | 4 | 270.73 | 1082.92
16.3.10.1 | lav_can | un | Lavatório de canto acessível | 1 | 55.46 | 55.46
16.3.10.2 | 6157 | un | Valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" p/ pia de cozinha | 1 | 38.6 | 38.6
16.3.10.3 | 11760 | un | Sifao em metal cromado 1 x 1 1/4" | 1 | 113.07 | 113.07
16.3.10.4 | 11683 | un | Engate ou rabicho flexivel em metal cromado 1/2" x 30cm | 1 | 21.94 | 21.94
16.3.10.5 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 2.5 | 10.35 | 25.88
16.3.10.6 | 6115 | h | Ajudante | 2.5 | 6.31 | 15.78
|  |  | Total Lavatorio de canto acessível para p.n.e., incluso acessórios, sifão e torneira, conforme a nbr 9050 | 4 | 270.73 | 1082.92
16.3.11 | I_BARRA_APOIO | UN | BARRA APOIO P/LAVATÓRIO CROMADO D=30/35MM C/FLANGES - P.N.E. | 4 | 634.7 | 2538.8
16.3.11.1 | 11950 | un | Bucha nylon s-6 c/ parafuso aco zinc cab chata rosca soberba 4,2 x 45mm | 8 | 0.18 | 1.44
16.3.11.2 | barra_ap | un | Barra de apoio para lavatório cromado=30/35mm com flanges | 1 | 616.6 | 616.6
16.3.11.3 | 4750 | h | Pedreiro | 1 | 10.35 | 10.35
16.3.11.4 | 6111 | h | Servente | 1 | 6.31 | 6.31
|  |  | Total Barra apoio p/lavatório cromado d=30/35mm c/flanges - p.n.e. | 4 | 634.7 | 2538.8
16.3.12 | 7761_ | UN | BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIOS DE DEFICIENTES FÍSICOS, DECA 2310 EBR, L=90 CM, OU SIMILAR | 8 | 68.11 | 544.88
16.3.12.1 | 7387_ | un | Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, deca 2310 ebr, l:90cm, ou similar | 1 | 65 | 65
16.3.12.2 | 4750 | h | Pedreiro | 0.3 | 10.35 | 3.11
|  |  | Total Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, deca 2310 ebr, l=90 cm, ou similar | 8 | 68.11 | 544.88
|  |  | TOTAL ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS |  | 10635.57 | 10635.57
|  |  | TOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 21155.84 | 21155.84
17 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO |  | 1310.03 | 1310.03
17.1 | 73916_3EX | UN | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18 - INDICAÇÃO EXTINTOR | 6 | 33.12 | 198.72
17.1.1 | 11950 | un | Bucha nylon s-6 c/ parafuso aco zinc cab chata rosca soberba 4,2 x 45mm | 2 | 0.18 | 0.36
17.1.2 | 10850 | un | Placa de numeracao de chapa galvanizada num 18 12 x 18cm | 1 | 30.24 | 30.24
17.1.3 | 6111 | h | Servente | 0.4 | 6.31 | 2.52
|  |  | Total Placa de identificação em chapa galvanizada num. 18 - indicação extintor | 6 | 33.12 | 198.72
17.2 | 73916_3SE | UN | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA | 31 | 33.12 | 1026.72
17.2.1 | 11950 | un | Bucha nylon s-6 c/ parafuso aco zinc cab chata rosca soberba 4,2 x 45mm | 2 | 0.18 | 0.36
17.2.2 | 10850 | un | Placa de numeracao de chapa galvanizada num 18 12 x 18cm | 1 | 30.24 | 30.24
17.2.3 | 6111 | h | Servente | 0.4 | 6.31 | 2.52
|  |  | Total Placa de identificação em chapa galvanizada num. 18 - saída de emergência | 31 | 33.12 | 1026.72
17.3 | 41595 | M | DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS | 18.27 | 4.63 | 84.59
17.3.1 | 12815 | un | Fita crepe em rolos 25mmx50m | 0.02 | 5.14 | 0.1
17.3.2 | 7348 | l | Tinta acrilica para piso | 0.03 | 10.87 | 0.33
17.3.3 | 4783 | h | Pintor | 0.1 | 10.35 | 1.04
17.3.4 | 6115 | h | Ajudante | 0.5 | 6.31 | 3.16
|  |  | Total Demarcacao com tinta acrilica para pisos | 18.27 | 4.63 | 84.59
|  |  | TOTAL INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO |  | 1310.03 | 1310.03
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 3934.27 | 3934.27
18.1 | C_9537 | M² | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 712.73 | 1 | 712.73
18.1.1 | 3 | l | Acido muriatico (solucao acida) | 0.051 | 2.38 | 0.12
18.1.2 | 6111 | h | Servente | 0.14 | 6.31 | 0.88
|  |  | Total Limpeza final da obra | 712.73 | 1 | 712.73
18.2 | 74915_1 | M² | ELABORACAO DE AS BUILT | 712.73 | 4.52 | 3221.54
18.2.1 | 2358 | h | Desenhista projetista | 0.1 | 16.79 | 1.68
18.2.2 | 2706 | h | Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra | 0.05 | 56.76 | 2.84
|  |  | Total Elaboracao de as built | 712.73 | 4.52 | 3221.54
|  |  | TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 3934.27 | 3934.27
19 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 82860.8 | 82860.8
19.1 | I_2707 | H | ENGENHEIRO PLENO - DE OBRA | 440 | 104.4 | 45936
19.1.1 | 2707 | h | Engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra | 1 | 104.4 | 104.4
|  |  | Total Engenheiro pleno - de obra | 440 | 104.4 | 45936
19.2 | I_4069 | H | MESTRE DE OBRAS | 880 | 41.96 | 36924.8
19.2.1 | 4069 | h | Mêstre de obras | 1 | 41.96 | 41.96
|  |  | Total Mestre de obras | 880 | 41.96 | 36924.8
|  |  | TOTAL ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 82860.8 | 82860.8
20 |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 172946.39 | 172946.39
20.1 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 76946.32 | 76946.32
20.1.1 | EX_CT_8M3 | UN | EXAUSTOR CENTRIFUGO 1HP 8M³/MIN | 1 | 1622.64 | 1622.64
20.1.1.1 | ex_ct_15m3 | un | Exaustor centrifugo cq2t4sc 1hp 8m³/min | 1 | 1589 | 1589
20.1.1.2 | 6111 | h | Servente | 1 | 6.31 | 6.31
20.1.1.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 1 | 10.35 | 10.35
20.1.1.4 | 4750 | h | Pedreiro | 1 | 10.35 | 10.35
20.1.1.5 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 1 | 6.63 | 6.63
|  |  | Total Exaustor centrifugo 1hp 8m³/min | 1 | 1622.64 | 1622.64
20.1.2 | EX_CT_5M3 | UN | EXAUSTOR CENTRIFUGO 2HP 5M³/MIN | 2 | 2363.64 | 4727.28
20.1.2.1 | 6111 | h | Servente | 1 | 6.31 | 6.31
20.1.2.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 1 | 10.35 | 10.35
20.1.2.3 | 4750 | h | Pedreiro | 1 | 10.35 | 10.35
20.1.2.4 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 1 | 6.63 | 6.63
20.1.2.5 | ex_ct_20m3 | un | Exaustor centrifugo cq3t2rd 2hp 5m³ | 1 | 2330 | 2330
|  |  | Total Exaustor centrifugo 2hp 5m³/min | 2 | 2363.64 | 4727.28
20.1.3 | SPLIT_HW_12000 | UN | CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H | 2 | 1419.44 | 2838.88
20.1.3.1 | SPLIT_HI_WALL_12000_BTU | un | Condicionador de ar split hi-wall 12000 btu/h | 1 | 1256 | 1256
20.1.3.2 | 2437 | h | Montador eletromecânico | 8 | 14.12 | 112.96
20.1.3.3 | 6115 | h | Ajudante | 8 | 6.31 | 50.48
|  |  | Total Condicionador de ar split hi-wall 12.000 btu/h | 2 | 1419.44 | 2838.88
20.1.4 | SPLIT_HW_18000 | UN | CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18000 BTU/H | 26 | 2290.44 | 59551.44
20.1.4.1 | SPLIT_HW_18000_BTU | un | Condicionador de ar split hi-wall 18000 btu/h | 1 | 2127 | 2127
20.1.4.2 | 2437 | h | Montador eletromecânico | 8 | 14.12 | 112.96
20.1.4.3 | 6115 | h | Ajudante | 8 | 6.31 | 50.48
|  |  | Total Condicionador de ar split hi-wall 18000 btu/h | 26 | 2290.44 | 59551.44
20.1.5 | SPLIT_HW_22000 | UN | CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 22000 BTU/H | 2 | 3442.58 | 6885.16
20.1.5.1 | SPLIT_22000 | un | Aparelho split hi-wall 22.000 btu's, quente/frito | 1 | 3320 | 3320
20.1.5.2 | 2437 | h | Montador eletromecânico | 6 | 14.12 | 84.72
20.1.5.3 | 6115 | h | Ajudante | 6 | 6.31 | 37.86
|  |  | Total Condicionador de ar split hi-wall 22000 btu/h | 2 | 3442.58 | 6885.16
20.1.6 | C_CORTINA_AR_1500mm | UN | APARELHO CORTINA DE AR 1500MM | 2 | 660.46 | 1320.92
20.1.6.1 | CORTINA_DE_AR_1500mm | un | Aparelho cortina de ar 1500mm | 1 | 588.95 | 588.95
20.1.6.2 | 6115 | h | Ajudante | 3.5 | 6.31 | 22.09
20.1.6.3 | 2437 | h | Montador eletromecânico | 3.5 | 14.12 | 49.42
|  |  | Total Aparelho cortina de ar 1500mm | 2 | 660.46 | 1320.92
|  |  | TOTAL CLIMATIZAÇÃO |  | 76946.32 | 76946.32
20.2 |  |  | CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO |  | 93946.63 | 93946.63
20.2.1 | PABX_30 | UN | PABX 30 LINHAS DIGITAIS,16 LINHAS ANALOG E 48 RAMAIS C/ TRONCO DIGITAL ATÉ 30 LINHAS E PLACA GSM 4 CANAIS | 1 | 5504.9 | 5504.9
20.2.1.1 | pabx_30 | un | Pabx 30 linhas 16 analogicas e 48 ramais c/ placa tronco digital até 30 linhas e placa gsm 4 canais | 1 | 5479.9 | 5479.9
20.2.1.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 1.5 | 10.35 | 15.53
20.2.1.3 | 6111 | h | Servente | 1.5 | 6.31 | 9.47
|  |  | Total Pabx 30 linhas digitais,16 linhas analog e 48 ramais c/ tronco digital até 30 linhas e placa gsm 4 canais | 1 | 5504.9 | 5504.9
20.2.2 | PLACA_PABX_16R | UN | PLACA PABX RAMAS DIGITAIS 16 RAMAIS | 16 | 703.25 | 11252
20.2.2.1 | PLACA_RAMAL16 | un | Placa ramal digital 16 ramais | 1 | 694.91 | 694.91
20.2.2.2 | 6111 | h | Servente | 0.5 | 6.31 | 3.16
20.2.2.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.5 | 10.35 | 5.18
|  |  | Total Placa pabx ramas digitais 16 ramais | 16 | 703.25 | 11252
20.2.3 | CT_PATCH_PANEL_24P | UN | PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 6 COM 24 PORTAS | 2 | 754.66 | 1509.32
20.2.3.1 | PATCH_PANEL_24P | un | Patch panel 24 portas | 1 | 713 | 713
20.2.3.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 2.5 | 10.35 | 25.88
20.2.3.3 | 6111 | h | Servente | 2.5 | 6.31 | 15.78
|  |  | Total Patch pannel padrão 19" cat. 6 com 24 portas | 2 | 754.66 | 1509.32
20.2.4 | VOICE | UN | VOICE PANEL 30 PONTOS | 2 | 360.41 | 720.82
20.2.4.1 | 6111 | h | Servente | 2.5 | 6.31 | 15.78
20.2.4.2 | 08584_ | un | Voice panel 30 rj45 | 1 | 318.75 | 318.75
20.2.4.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 2.5 | 10.35 | 25.88
|  |  | Total Voice panel 30 pontos | 2 | 360.41 | 720.82
20.2.5 | KIT_BANDEJA_24F | UN | KIT BANDEJA DE EMENDA 24F | 1 | 111.4 | 111.4
20.2.5.1 | kit_bandeja_24F | un | Kit bandeja de emenda 24f | 1 | 108 | 108
20.2.5.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
20.2.5.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.2 | 6.63 | 1.33
|  |  | Total Kit bandeja de emenda 24f | 1 | 111.4 | 111.4
20.2.6 | CALHA_8T | UN | CALHA DE TOMADAS 8 TOMADAS 2P+T, 20A - 1U | 1 | 71.33 | 71.33
20.2.6.1 | CALHA_8TOMADAS | un | Calha de tomadas 8 tomadas 2p+t, 10a - 1u | 1 | 70 | 70
20.2.6.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.2 | 6.63 | 1.33
|  |  | Total Calha de tomadas 8 tomadas 2p+t, 20a - 1u | 1 | 71.33 | 71.33
20.2.7 | GUIA_CAB | UN | GUIA DE CABOS FECHADO - 1U | 10 | 15.14 | 151.4
20.2.7.1 | 1089 | un | Guia de cabos fechado | 1 | 13.07 | 13.07
20.2.7.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.2 | 10.35 | 2.07
|  |  | Total Guia de cabos fechado - 1u | 10 | 15.14 | 151.4
20.2.8 | C_KIT_VENTILACAO_2_VENTILA | UN | KIT DE VENTILAÇÃO TETO - 4 VENTILADORES | 1 | 391.66 | 391.66
20.2.8.1 | KIT_VENTILACAO_2_VENTILADORES | un | Kit de ventilação de teto - 4 ventiladores | 1 | 375 | 375
20.2.8.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 1 | 10.35 | 10.35
20.2.8.3 | 6111 | h | Servente | 1 | 6.31 | 6.31
|  |  | Total Kit de ventilação teto - 4 ventiladores | 1 | 391.66 | 391.66
20.2.9 | MOD_1000BASE_SX | UN | MÓDULO ETHERNET SFP MINI-GBIC TRANSCEIVER 1000BASE-SX | 1 | 1428.62 | 1428.62
20.2.9.1 | MOD_100BASESX | un | Módulo ethernet transceiver 1000-base-sx | 1 | 1386.96 | 1386.96
20.2.9.2 | 6111 | h | Servente | 2.5 | 6.31 | 15.78
20.2.9.3 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 2.5 | 10.35 | 25.88
|  |  | Total Módulo ethernet sfp mini-gbic transceiver 1000base-sx | 1 | 1428.62 | 1428.62
20.2.10 | C_DIO_12 | UN | DIO 12 FIBRAS | 1 | 651.01 | 651.01
20.2.10.1 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.5 | 10.35 | 5.18
20.2.10.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.5 | 6.63 | 3.32
20.2.10.3 | c_dio_12 | un | Dio 12 fibras | 1 | 642.51 | 642.51
|  |  | Total Dio 12 fibras | 1 | 651.01 | 651.01
20.2.11 | PT_ACESSO_WIRELESS | UN | PONTO DE ACESSO WIRELESS HP WA2620 OU SIMILAR | 2 | 2171.23 | 4342.46
20.2.11.1 | pt_acesso_wireless | un | Ponto de acesso wireless hp 802 | 1 | 2169.9 | 2169.9
20.2.11.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.2 | 6.63 | 1.33
|  |  | Total Ponto de acesso wireless hp wa2620 ou similar | 2 | 2171.23 | 4342.46
20.2.12 | CAMERA_DOME | UN | CAMERA CANHÃO DE REDE 1080P.COM TECNOLOGIA VIEW-DR, ILUMINADOR IR, CLASSIFICAÇÃO IP66, COM AQUECEDOR EMBUTIDO, FUNÇAO DIA E NOITE, SONY SNC-280 OU EQUIVALENTE TECNICO | 6 | 1943.75 | 11662.5
20.2.12.1 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 5 | 10.35 | 51.75
20.2.12.2 | camera_sony | un | Cameras snc-ch280 sony | 1 | 1892 | 1892
|  |  | Total Camera canhão de rede 1080p.com tecnologia view-dr, iluminador ir, classificação ip66, com aquecedor embutido, funçao dia e noite, sony snc-280 ou equivalente tecnico | 6 | 1943.75 | 11662.5
20.2.13 | CAMERA_PTZ | UN | CAMERA PTZ FULL HD 1080 P. ZOOM OPTICO 20X, ZOOM DIGITAL 12X, CAMPO DE VISAO E FUNÇAO PAN, TILT E ZOOM | 8 | 6743.73 | 53949.84
20.2.13.1 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 5 | 10.35 | 51.75
20.2.13.2 | camera_hd | un | Camera ptz full hd 1080p zoom optico 20x, digital 12x | 1 | 6691.98 | 6691.98
|  |  | Total Camera ptz full hd 1080 p. zoom optico 20x, zoom digital 12x, campo de visao e funçao pan, tilt e zoom | 8 | 6743.73 | 53949.84
20.2.14 | CONV_RJ45_BNC | UN | CONVERSOR RJ45/BNC | 14 | 10.42 | 145.88
20.2.14.1 | CONV_RJ45.BNC | un | Conversor rj45/bnc | 1 | 9.9 | 9.9
20.2.14.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.05 | 10.35 | 0.52
|  |  | Total Conversor rj45/bnc | 14 | 10.42 | 145.88
20.2.15 | DVR_16C | UN | DVR STAND ALONE 16 CANAIS | 1 | 579.85 | 579.85
20.2.15.1 | dvr_16c | un | Dvr digital stand alone 16 canais | 1 | 569.5 | 569.5
20.2.15.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 1 | 10.35 | 10.35
|  |  | Total Dvr stand alone 16 canais | 1 | 579.85 | 579.85
20.2.16 | RACK_19.40U | UN | RACK PADRÃO 19 40U PORTA ACRÍLICO | 1 | 1473.64 | 1473.64
20.2.16.1 | I_RACK_19.40U | un | Rack padrão 19" 670mm 40 u - fechado | 1 | 1420 | 1420
20.2.16.2 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 3 | 6.63 | 19.89
20.2.16.3 | 2700 | h | Montador | 3 | 11.25 | 33.75
|  |  | Total Rack padrão 19 40u porta acrílico | 1 | 1473.64 | 1473.64
|  |  | TOTAL CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO |  | 93946.63 | 93946.63
20.3 |  |  | COMBATE Á INCÊNDIO |  | 2053.44 | 2053.44
20.3.1 | 73775_2 | UN | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA | 3 | 119.34 | 358.02
20.3.1.1 | 10886 | un | Extintor de incendio c/ carga de agua pressurizada ap 10l | 1 | 111 | 111
20.3.1.2 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.5 | 10.35 | 5.18
20.3.1.3 | 6111 | h | Servente | 0.5 | 6.31 | 3.16
|  |  | Total Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga | 3 | 119.34 | 358.02
20.3.2 | I_10892 | UN | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 6KG | 3 | 128.34 | 385.02
20.3.2.1 | 10892 | un | Extintor de incendio c/ carga de po quimico seco pqs 6kg | 1 | 120 | 120
20.3.2.2 | 2696 | h | Encanador ou bombeiro hidraulico | 0.5 | 10.35 | 5.18
20.3.2.3 | 6111 | h | Servente | 0.5 | 6.31 | 3.16
|  |  | Total Extintor de incendio c/ carga de po quimico seco pqs 6kg | 3 | 128.34 | 385.02
20.3.3 | IL_AU_EM | UN | ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA | 36 | 36.4 | 1310.4
20.3.3.1 | 4.60.50FDE | un | Il-28 iluminação autônoma de emergência - completa | 1 | 27.9 | 27.9
20.3.3.2 | 2436 | h | Eletricista ou oficial eletricista | 0.5 | 10.35 | 5.18
20.3.3.3 | 6113 | h | Ajudante de eletricista | 0.5 | 6.63 | 3.32
|  |  | Total Iluminacao autonoma de emergencia | 36 | 36.4 | 1310.4
|  |  | TOTAL COMBATE Á INCÊNDIO |  | 2053.44 | 2053.44
|  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS |  | 172946.39 | 172946.39
|  |  | TOTAL GABINETE DOS PROFESSORES |  | 1023587.95 | 1023587.95

## Cotação
IF BAIANO - SANTA INES - GABINETE DOS PROFESSORES
TUBO DE DESCARGA VDE 38MM | UND | 5.67 |  | http://www.amoedo.com.br/tubo-de-descarga-de-pvc-para-valvula-de-descarga-40-x-38mm-amanco
|  | 5.86 |  | http://www.taqi.com.br/produto/tubo/tubo-de-descida-para-valvula-de-descarga-amanco-com-joelho-azul-90600/104285
TUBO DE LIGAÇAO LATAO CROMADO CANOPLA 1.1/2" | UND | 15.26 |  | https://www.balaodainformatica.com.br/produto/29017/?cat_id=182&cpc=0,40&parceiro=zoom
|  | 18.9 |  | http://www.leroymerlin.com.br/tubo-de-ligacao-plastico-cromado-1-1-2-25cm-astra_87733982
VASO SANITARIO PNE | UND | 339 |  | http://www.torneiraeletronica.com.br/ecommerce_site/index.php?pg=lista_produtos&cdg=3260&sid=fvf7udtvj6upsrjjtul6qf52n2-1385657674
|  | 205.9 |  | http://www.taqi.com.br/produto/vasos-sanitarios/vaso-sanitario-incepa-acesso-plus-branco/110447/
ASSENTO SANITARIO PNE | UND | 179.9 |  | http://www.torneiraeletronica.com.br/ecommerce_site/produto_151993_3260_Assento-Sanitario-para-bacia-de-deficiente-fisico-com-abertura-frontal-Cod-33001
|  | 99 |  | http://todaoferta.uol.com.br/comprar/assento-sanitario-elevado-75-cm-c-tampa-p-deficientes-EN3D6VYECH
LAVATORIO ACESSIVEL PNE | UND | 71.9 |  | http://www.torneiraeletronica.com.br/ecommerce_site/produto_157389_3260_Lavatorio-sem-coluna-para-banheiro-de-deficientes-fisicos-PNE-455x360-Branco-DECA-Cod-31111
|  | 50 |  | http://www.leroymerlin.com.br/lavatorio-para-coluna-ravena-izy-porcelana-gelo-deca_85236452
BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE AÇO INOX | UND | 321 |  | http://www.torneiraeletronica.com.br/ecommerce_site/produto_157518_3260_-Barra-de-apoio-para-lavatorio-em-aco-inox-de-acordo-com-a-NBR9050-Compativel-com-lavatorio-codigo-31111-Cod-Barra-Apoio-53024
|  | 495 |  | http://www.hidroshop.com.br/sistema/listaprodutos.asp?IDLoja=12503&IDProduto=2637323&q=barra-de-apoio-lavatorio-aco-inox-304-diam--1-1-4---de-acordo-com-a-norma
BARRA DE APOIO PARA SANITARIO DE AÇO INOX 80CM | UND | 65 |  | http://www.paraetetra.com.br/barra-de-apoio-aco-cromado-80-cm-praxis.html
|  | 101.66 |  | http://www.meubanheiro.com.br/products/-Barra-de-Apoio-Reta-80cm.html
PORTA TOALHA AÇO INOX | UND | 48.95 |  | http://www.cec.com.br/metais-e-acessorios/acessorio/porta-toalhas/barra/porta-toalha-de-rosto-barra-30cm-joy-ref-3121/30?produto=1070107&nav=3261&navstring=porta-toalhas
|  | 15.99 |  | http://r.twenga.com.br/g3.php?pg=VDs2ODgxMTA3NjI0MzkzNzM2OTE0OzU1ODc4NDc7aHR0cDovL3d3dy5sb2phcGFjY2VzLmNvbS9wb3J0YS10b2FsaGEtZW0tYmFycmEtc3RvYy5odG1sOzE1NzdlMTk5NWEyZTJjZDQ0YTVkZTU4YzgyZDBlNDBm&dac=1
TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM | UND | 4.75 |  | http://www.telhanorte.com.br/terminal-de-ventilacao-50mm-984787/p
|  | 4.98 |  | http://www.shopbot.com.br/ps-terminal-de-ventilac-o-50mm-21064193.html
Conector RJ45 Fêmea CAT-6 | UND | 19.5 |  | http://www.supriweb.com.br/materiais-de-redes/conectores/conector-rj45-femea-cat6-gigalan-furukawa.html
|  | 27 |  | http://www.shopmania.com.br/adaptadores-de-rede/p-conector-rj45-femea-cat-6-furukawa-gigalan-11100754
Cabo Conector rj45 1,5 metros | UND | 25.54 |  | https://www.netcomputadores.com.br/p/35123602-patch-cord-cat-6-furukawa/3627
|  | 8 |  | https://www.megabytecomputadores.com.br/produto/1425/0/CABO-DE-REDE-1.5METRO-COM-CONECTOR-RJ45-+-CAPA-ANGULAR-REF:-AL-PC-267,
Regua 8 tomadas padrão 2P+T-20A/250V | UND | 75.93 |  | http://www.redeseciashop.com.br/racks-e-acessorios/regua-de-tomada/regua-08-tomadas-sem-disjuntor-19.html
|  | 94.25 |  | http://www.macrovirtual.com.br/regua-rack-para-8-tomadas-com-disjuntor-nilko-5151/p?gclid=CLDe9NiVl7sCFfPm7AodKX0ACg
Base soleira p/ rack | UND | 174.4 |  | http://www.altatech.com.br/index.php/base-soleira-altura-100-mm-prof-800-mm.html
|  | 370 |  | http://www.centralcabos.com.br/p/rack-coluna-44u-base-soleira-preto.html
Perfil de Montagem para rack | UND | 430 |  | http://www.5ti.com.br/p1019-rack-apc-surtrk.html
|  | 405 |  | http://www.xtech.com.br/lojaxt/surtrk-kit-de-trilhos-apc-para-instalacao-em-rack-19-surtrk-p-9551.html
Kit de Ventilação para Rack de 4 Ventiladores | UND | 374.9 |  | http://symsoft.com.br/racks-e-estruturacao/acessorios/kit-ventilac-o-4-ventiladores-p-rack-piso-preto-8619.html
|  | 418 |  | http://www.pcinetwork.com.br/kit-ventilacao-para-rack-19_-com-4-ventiladores-p90
Guia de cabos fechado | UND | 12.5 | (62) 32219337 | CK Informatica e Redes - Ariel Freitas
|  | 35 |  | http://www.miranda.com.br/produtos/conectividade,conectividade-diversos/womer-guia-de-cabos-fechado-1ux80x19-preto/3971/
Unidade dupla ventilaçao para Rack | UND | 177.9 |  | http://www.snetcommerce4.com.br/ecommerce_site/produto_89844_1287_Unidade-Dupla-de-Ventilacao-NETworkBOX-para-Rack
|  | 230 |  | http://www.unicaservicos.com.br/store/detalhes_produtos.php?codproduto=6853&categoria=1277
Conector Modulo sfp | UND | 391.29 |  | https://netcomputadores.com.br/p/oemj9281a-cabo-sfp--10gbe-cobre/11012
|  | 2980.23 |  | http://www.shopti.com.br/produtos_cisco/modulos?product_id=362
Módulo Edge-Core mini-GBIC SFP 1000BaseLHX - 40Km (LC) | UND | 279.07 | (62) 32219337 | CK Informatica e Redes - Ariel Freitas
|  | 1998 |  | http://www.5ti.com.br/p38787-modulo-edgecore-et4201-lhx.html
Kit Bandeja de emenda 24F | UND | 125.82 |  | https://netcomputadores.com.br/p/35260424-kit-bandeja-de-emenda/12504
|  | 250 |  | http://pb.quebarato.com.br/joao-pessoa/distribuidor-interno-optico-a270-dio__7422F5.html
Caixa de terminação em campo óptico | UND | 41 |  | http://www.lfc.inf.br/ata/fibracem-caixa-para-terminacao-optica-6fo-f-925012/
KIT CORDAO OPTICO SM 2,5 METROS | UND | 59.9 |  | http://www.telis.com.br/produtosdetalhes_sv.asp?ProdutoID=473&nome=CORDAO-OTICO-DUPLEX-LC/LC-2.5MTS
|  | 55 |  | http://www.ccanetwork.com.br/cordao-duplex-optico-sm-9-125-etherlink-st-sc-pc-2-5m
EXTENSÃO OPTICA CONECTORIZADA 06F MM | UND | 201.5 |  | https://netcomputadores.com.br/p/35260236-extensao-optica-furukawa-conectorizada/12745
|  | 46.81 |  | http://www.multiredebh.nbh.com.br/loja.asp?loja=1&link=VerProduto&Produto=1442
Abraçadeira galvanizada tipo gota - 1" | UND | 0.78 | (62) 32548000 | Eletro Energia - Av. Castelo Branco, Nº 1060 - Setor Coimbra - Goiânia - GO
|  | 0.5 |  | http://www.comercialuniverso.com.br/eletrica/perfilado-e-acessorios/abracadeira-p-perfilado-gota-1.html
CONECTOR PVC PARA CONDULETE 1 CPX20 | UND | 0.7 |  | http://www.bazar339.com.br/exibe_produto.asp?cod_produto=1295
|  | 0.69 |  | http://www.cigame.com.br/dutos-e-acessorios/acessorios-para-conduletes-de-pvc/adaptador-p-condulete-pvc-1-polegada-cinza-escuro.html
Arruela lisa galvanizada de 1/4" | UND | 0.22 |  | http://www.cec.com.br/ferragens/porcas-e-arruelas/arruela-lisa-1/4-20-pecas-ref-arl/03?produto=1046200
|  | 0.04 |  | http://www.cigame.com.br/ferragem/arruela-galvanizada-eletrolitica-lisa-1-4-polegada.html
Distanciador baixo para tirante | UND | 0.74 |  | ELETROCOMERCIAL - (62) 30894637 Anderson andersonoeletrocomercial@gmail.com
Parafuso auto atarraxante 4,2x32mm cabeça panela | UND | 0.482 |  | http://loja.jbcomercio.com.br/fixadores-em-geral/parafusos/parafuso-auto-atarraxante/parafuso-auto-atarraxante-4-2x32mm-cabeca-panela-phillips-din7981-ferro-zb-pacote-com-100-pecas.html
|  | 0.08 |  | http://www.cigame.com.br/parafuso-rosca-soberba-fenda-4-2x-32mm-s6.html
parafuso cabeça redonda de rosca soberba 3/8" X 2.1/2" | UND | 0.33 |  | http://www.brasutil.com/produto/Parafuso-Madeira-Cabeca-Chata-Fenda-Simples-61-x-65-mm-com-100-Pecas---Vonder/19928/2930616500
|  | 0.29 |  | http://www.royalmaquinas.com.br/loja/website/487/9145//parafuso-rosca-maquina-com-cabeca-redonda-3-8-x-2-nac-ciser-ou-belenus.html
Parafuso Cabeça Lentilha 1/4 | UND | 0.19 |  | http://www.lojastamoyo.com.br/loja/produtos/detalhes/912209/parafuso-eletrocalhas-lentilha-1-4-x-1-2-/
|  | 0.35 |  | http://www.brasutil.com/produto/Parafuso-Maquina-Cabeca-Redonda-14-x-212---Vonder/18519
Vergalha Galvanizado 1/4" x 1000mm Rosca total | UND | 1.9 |  | http://www.royalmaquinas.com.br/loja/website/487/2252/parafusos-e-ferragens/barra-roscada-1-4-unc-ciser.html
|  | 6.04 |  | http://www.brasutil.com/produto/Vergalhao-Roscado-para-Construcao-D-14-Nc-Pl---Vonder/6230
Anilha de identificação | UND | 0.04 |  | http://www.redeseciashop.com.br/equipamentos-de-redes/anilha-de-identificacao/kit-anilhas-de-identificac-o-numerica.html
|  | 0.025 |  | http://www.eletricatostes.com.br/anilhas-para-identificacao-s23/
Etiqueta adesiva de alta resistencia | UND | 1.12 |  | http://www.seton.com.br/placas-e-etiquetas/etiquetas-de-advertencia/identificacao-de-tomadas/etiquetas-avulsas-para-identificaccedilatildeo-de-tomadas-c1747.html
|  | 2.49 |  | http://www.submarino.com.br/produto/6976199/etiquetas-para-identificacao-de-tomadas-110-volts-1-5-x-3-0cm-20-unidades?opn=COMPARADORESSUB&epar=ZOOM&WT.mc_id=ZOOM&WT.mc_ev=Click&utm_source=ZOOM&utm_medium=COMPARADOR&utm_campaign=ZOOM
CABO UTP CAT. 6 - 4 PARES | UND | 3.16 |  | http://www.atera.com.br/produto/CABOCAT6PLP/Cabo+PLP+cat+6+4+pares+por+metro+1Gb+s+cor:+amarelo
|  | 1.77 |  | http://www.shopmania.com.br/adaptadores-de-rede/p-cabo-de-rede-gts-network-utp-cat-6-305-mts-12263005
ARREMATE DE TAMPA PERFIL 25MM | UND | 4.16 |  | http://www.cigame.com.br/dutos-e-acessorios/arremate-tampa-perfil-25mm-cinza.html
Adaptador para canaleta 3x1 aluminio 25mm | UND | 24.45 |  | http://www.cigame.com.br/adaptador-p-canaleta-aluminio-25mm-3x3-4-polegada-branco.html
Curva p/ canaleta aluminio horizontal 25mm | UND | 47.36 |  | http://www.cigame.com.br/dutos-e-acessorios/curva-p-canaleta-aluminio-horizontal-90graus-73x-25mm-aluminio.html
Curva p/ canaleta aluminio horizontal 45mm | UND | 19.46 |  | http://www.cigame.com.br/curva-p-canaleta-aluminio-horizontal-45graus-45mm-branca.html
Curva p/ Canaleta vertical Interna/externa 90 73mm | UND | 17.07 |  | http://www.cigame.com.br/dutos-e-acessorios/acessorios-para-canaletas-de-aluminio/curva-p-canaleta-abs-vertical-interna-externa-90graus-73x-25mm-branca.html
CANALETA PERFIL EM ALUMINIO 25X73MM | M | 27.46 |  | http://www.cigame.com.br/dutos-e-acessorios/canaletas-de-aluminio/canaleta-aluminio-dupla-c-73x-25x-3000mm-bege.html
Porta Equipamentos com tres postos para RJ45 | UND | 17.87 |  | http://www.cigame.com.br/porta-equipamento-c-3-postos-p-rj45-keistone-s-colar-bg.html
Tampa Plana p/ Canaleta 73x3000mm | UND | 39.62 |  | http://www.cigame.com.br/tampa-p-canaleta-aluminio-73x3000mm-natural.html
CURVA HORIZONTAL 90 PARA ELETROCALHA 100X50 | UND | 10.99 |  | http://www.comercialuniverso.com.br/eletrica/eletrocalha-e-acessorios/curva-horizontal-90-100-x-050-p-eletrocalha.html
|  | 18 |  | http://www.alfatronic.com.br/site/index.php?conteudo=detalhes&index=&idProduto=1432&idLinha=104&idCategoria=27
CURVA HORIZONTAL 90 PARA ELETROCALHA 150X50 | UND | 12.99 |  | http://www.comercialuniverso.com.br/eletrica/eletrocalha-e-acessorios/curva-horizontal-90-150-x-050-p-eletrocalha.html
|  | 31.05 |  | http://www.alfatronic.com.br/site/index.php?conteudo=detalhes&index=&idProduto=1434&idLinha=104&idCategoria=27
CURVA DE INVERSAO 300X50MM | UND | 31.69 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=11138
ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100X50X3000 | UND | 21.43 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=11147
|  | 38.17 |  | http://www.cigame.com.br/eletrocalha-galvanizada-eletrolitica-perfurada-100x-50x-3000mm2-c-virola-chapa-18.html
|  | 29.95 |  | http://www.bazar339.com.br/exibe_produto.asp?cod_produto=1437
ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 150X50X3000 | UND | 30.7 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=11147
|  | 39.85 |  | http://www.bazar339.com.br/exibe_produto.asp?cod_produto=1525
ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 300X50X3000 | UND | 55.83 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=11147
TAMPA GALV. ELETROLITICA P/ REDUCÃO CONCENTRICA 300X100 | UND | 22.49 |  | http://www.cigame.com.br/tampa-encaixe-galvanizada-eletrolitica-p-reducao-concentrica-300-100mm-chapa-22.html
TAMPA GALV. P/ ELETROCALHA 100MM | UND | 12.59 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=12672
TAMPA GALV. P/ ELETROCALHA 150MM | UND | 16.81 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=12672
TAMPA GALV. P/ ELETROCALHA 300MM | UND | 52.6 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=12672
REDUÇAO GALV. ELETROLITICA PERFURADA CONCENTRICA 300X100 | UND | 59.71 |  | http://www.cigame.com.br/reducao-galvanizada-eletrolitica-perfurada-concentrica-300-100x-100mm.html
REDUÇAO GALV. ELETROLITICA PERFURADA CONCENTRICA 150X100 | UND | 32.24 |  | https://www.grainger.com.br/paginas/web/lstProdutos.aspx?kw=RED%20CONC%20150
REDUÇAO GALV. ELETROLITICA PERFURADA CONCENTRICA 300X150 | UND | 90.24 |  | https://www.grainger.com.br/paginas/web/lstProdutos.aspx?codPro=4357875
SAÍDA LATERAL HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1" | UND | 1.2 |  | http://www.alternativaeletrica.net.br/carrinho/sacola.asp?Cod_Catalogo=15351&Cod_Categoria=14
|  | 0.96 |  | http://www.comercialuniverso.com.br/saida-lateral-1-p-perfilado.html
SUPORTE SUSPENSO OMEGA 100X50 | UND | 0.97 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=11209
SUPORTE SUSPENSO OMEGA 150X50 | UND | 1.46 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=11209
SUPORTE SUSPENSO OMEGA 300X50 | UND | 2.88 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=11209
TE ELETROCALHA HORIZONTAL 90 300X50 | UND | 45.31 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=11231
TALA GALVANIZADA PERFURADA ELETROLITICA 50MM | UND | 0.7 |  | http://www.cigame.com.br/tala-galvanizada-eletrolitica-p-eletrocalha-lateral-50mm.html
|  | 0.39 |  | http://www.comercialuniverso.com.br/tala-junc-o-reta-050-p-eletrocalha.html
TALA GALVANIZADA PERFURADA ELETROLITICA 100MM | UND | 1.77 |  | http://www.cigame.com.br/tala-galvanizada-eletrolitica-p-eletrocalha-lateral-100mm.html
|  | 0.91 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=11174
TERMINAL DE FECHAMENTO GALV. P/ ELETROCALHA 100X50MM | UND | 2.76 |  | http://www.cigame.com.br/catalogsearch/result/?order=relevance&dir=desc&q=Terminal+Fechamento+Galvanizada
|  | 2.8 |  | http://www.comercialuniverso.com.br/terminal-100-x-050-p-eletrocalha.html
ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D C/ CUNHA 1" | UND | 0.77 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=12281
|  | 0.95 |  | http://www.comercialuniverso.com.br/abracadeira-tipo-d-c-cunha-cebel-1-c-100.html
ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" PT | UND | 5.62 |  | http://www.cigame.com.br/eletroduto-pvc-c-rosca-1-polegada-pt.html
|  | 8.8 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=9567
ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D C/ CUNHA 1.1/2" | UND | 1.46 |  | http://www.comercialuniverso.com.br/abracadeira-tipo-d-c-cunha-cebel-1-1-2-c-50.html
|  | 1.02 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=12281
ELETRODUTO GALVANIZADO ROSCAVEL 1.1/2" PT | UND | 54.9 |  | http://www.cigame.com.br/eletroduto-galvanizado-a-fogo-com-rosca-bsp-tipo-pesado-1-1-2-x-3000cm-com-luva-parede-1-55.html
|  | 48.85 |  | http://www.bazar339.com.br/exibe_produto.asp?cod_produto=729&area=Eletroduto%20A%E7o%20Galvanizado%20M%E9dio%20%201.1/2
bloco ber-10 c/ protetor M10 cristal | UND | 13.6 | (62) 32219337 | CK Informatica e Redes - Ariel Freitas
|  | 17 |  | http://www.criative-lojavirtual.com/loja/produto.php?cod_produto=565512
|  | 14.9 |  | http://www.pcinetwork.com.br/bloco-m10-b-bargoa-conexao-p128
BASTIDOR PARA BLOCO M10 1 MODULO | UND | 3 |  | http://www.pcinetwork.com.br/bastidor-para-bloco-m10-p134
|  | 1.2 |  | http://www.telis.com.br/produtosdetalhes_sv.asp?ProdutoID=308&nome=BASTIDOR-1-BLOCO
Parafuso Auto atarraxante 2,9x10mm cabeça panela | UND | 1.8 |  | http://www.shopmania.com.br/other/p-parafuso-auto-atarraxante-com-cabeca-panela-2-9x-9-5-nac-7242667
|  | 1.9 |  | http://r.twenga.com.br/g3.php?pg=VDsxNTU5ODMzNTA4ODI3NTQ5MzYwOzY1ODczO2h0dHA6Ly93d3cucm95YWxtYXF1aW5hcy5jb20uYnIvbG9qYS93ZWJzaXRlLzQ4Ny84MTIzL3BhcmFmdXNvcy1lLWZlcnJhZ2Vucy9wYXJhZnVzby1hdXRvLWF0YXJyYXhhbnRlLWNvbS1jYWJlY2EtcGFuZWxhLTItOXgtOS01LW5hYy1jaXNlci1vdS1iZWxlbnVzLmh0bWw7OTVlYzlhMDcxOTZjMjlkY2JmNmYwYzI5NTUwYTQxNjU%3D&dac=1
Cabo CI 50X30 PARES BLINDADO | UND | 8.2 |  | http://www.pcinetwork.com.br/cabo-ci-50x30-pares-telefonico-interno-com-blindagem-p53
|  | 6.96 |  | http://aquinet.lojatemporaria.com/cabo-telefonico-ci-50x30-telcon.html
CAIXA DE DISTRIBUIÇAO PARA TELEFONE | UND | 85.34 |  | http://www.macrovirtual.com.br/caixa-para-distribuicao-de-telefone-50-pares-multitoc-xl026d-5149/p
|  | 86.5 |  | http://www.telis.com.br/produtosdetalhes_sv.asp?ProdutoID=305&nome=CAIXA-DE-DISTRIBUI%C7%C3O-MULTITOC-50-PARES
AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18000 BTUS | UND | 2127 |  | http://www.strar.com.br/ar-condicionado-split-hi-wall-new-carrier-18-000-btu-h-quente-frio-220v.html
|  | 2799 |  | http://www.americanas.com.br/produto/113676736/ar-condicionado-split-inverter-midea-hi-wall-vita-18000-btu-220v-quente-frio
AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12000 BTUS | UND | 1994.05 |  | http://www.centralar.com.br/ar-condicionado-split-12000-btu-s-frio-220v-fujitsu-inverter-asba12jgc.html
|  | 1256 |  | http://www.bondfaro.com.br/ar-condicionado--lg-smile-ts-h122yma0-split-high-wall-12000-btus-quente-frio.html
AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 22000 BTUS | UND | 2089 |  | http://www.zoom.com.br/ar-condicionado/ar-condicionado-split-convencional-hi-wall-consul-cbv22bb-22-000-btus-220v
|  | 3320 |  | http://www.multiar.com.br/ar-condicionado-split-hiwall-carrier-x-power-inverter-22000-btus-frio/p
CORTINA DE AR 1500 | UND | 598.95 |  | http://www.adias.com.br/cortina-de-ar-totaline-1500mm-220v-aca155b-150cm.html
|  | 588.95 |  | http://www.poloar.com.br/cortina-de-ar-totaline-1500-mm
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CQ3T2RD 5M³/MIN | UND | 2335 |  | http://www.ventecia.com.br/index.asp?secao=18&categoria=204&subcategoria=0&id=824&produto=CQ3T2RD
|  | 2330 |  | http://www.ultravent.com.br/index.php?route=product/product&product_id=85
EXAUSTOR CENTRÍFUGO CQ2T4SC 8M³/MIN | UND | 2180 |  | http://www.ventecia.com.br/index.asp?secao=18&categoria=204&subcategoria=0&id=816&produto=CQ2T4SC
|  | 1589 |  | http://www.marivent.com.br/index.php/exaustor-centrifugo/exaustor-centrifugo-cq1t4sc-trifasico.html
TUBO ISOLANTE BLINDADO 5/8 | UND | 1.5 |  | http://www.refrigeracaomarechal.com.br/grupo/43/ar+condicionado
|  | 1.9 |  | http://www.pncomercial.com.br/item/Tubo-Isolante-de-Polietileno-Blindado-Preto-%252d-5%7B47%7D8%22-x-9mm-x-2M.html
TUBO ISOLANTE BLINDADO 1/4 | UND | 1.2 |  | http://www.refrigeracaomarechal.com.br/grupo/43/ar+condicionado
|  | 1.25 |  | http://www.pncomercial.com.br/item/Tubo-Isolante-de-Polietileno-Blindado-Preto-%252d-1%7B47%7D4%22-x-9mm-x-2M.html
TUBO ISOLANTE BLINDADO 1/2 | UND | 1.45 |  | http://www.refrigeracaomarechal.com.br/grupo/43/ar+condicionado
|  | 1.68 |  | http://www.pncomercial.com.br/item/Tubo-Isolante-de-Polietileno-Blindado-Preto-%252d-1%7B47%7D2%22-x-9mm-x-2M.html
FITA ELASTOMERICA ADESIVA COM ESPUMA 48MMX10MTS | M | 24.08 |  | http://www.planetafrio.com.br/fita-elastomerica-adesiva-com-espuma-48mm-x-10mts-ref.126-50-p632/
|  | 20.69 |  | http://www.samatec.com.br/FITA-P-ISOLAMENTO-ELASTOMERICA-48MMX10MMX3M-SAMATEC--AR-CONDICIONADO--Fita-isolamento-_cod_2407
DAMPER CORTA FOGO 350x200mm | UND | 410 |  | http://www.novaexaustores.com.br/ecommerce_site/produto_13252_5763_Damper-Corta-Fogo-em-Chapa-Galvanizada
GRELHA DE EXAUSTÃO | UND | 30 |  | http://www.novaexaustores.com.br/ecommerce_site/produto_10613_5763_Grelha-de-Insuflamento-Simples-Deflexao-em-Aluminio-Anodizado-Fosco
GRADE DE PASSAGEM DE AR COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO | UND | 29 |  | http://www.airfan.com.br/loja/index.php?route=product/product&product_id=105
CURVA 45 PVC ROSCA ELETRODUTO 1" | UND | 1.01 |  | http://www.lojaeletrica.com.br/curva-pvc-45%C2%B0-rosca-1x45g-plastbig,product,2490800000320,dept,6007.aspx
ARRUELA LISA GALVANIZADA DE 3/8" | UND | 0.07 |  | http://www.cigame.com.br/arruela-galvanizada-eletrolitica-lisa-3-8-polegada.html
Mao Francesa Galvanizada Eletrolitica Simples 100mm | UND | 4.33 |  | http://www.cigame.com.br/mao-francesa-galvanizada-eletrolitica-simples-100mm.html
PLACA SISTEMA X | UND | 13.89 |  | http://www.telhanorte.com.br/placa-cega-sistema-x-branca-pial-365289/p
INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES | UND | 6.87 |  | http://www.lojaeletrica.com.br/interruptor-silentoque-de-sobrepor-1-simples-10a-1500-pial,product,2320502800112,dept,12002.aspx
|  | 3.63 |  | http://www.mixeletrico.com.br/Produto-ELETRICA-Interruptores--INTERRUPTOR-SIMPLES-DE-SOBREPOR---MECTRONIC-51001-versao-49-49.aspx
|  | 3.8 |  | http://mixferragens.com.br/loja_virtual/produto/Interruptor-Sobrepor-1-Tecla-%252d-Ilumi-Box.html
TAMPA HEXAGONAL PARA CONDULETE 1 FUNCAO DE ALUMINIO | UND | 2.75 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=7423
TOMADA HEXAGONAL SOBREPOR 2P+1T 10A | UND | 5.12 |  | http://www.condufibra.com.br/p/4411/TOMADA+FIXA+SOBREPOR+1TOMADA+10A+250V+2P%2BT
CRUZETA 90 ELETROCALHA HORIZONTAL 100X100MM | UND | 35.75 |  | http://www.alfatronic.com.br/site/index.php?conteudo=detalhes&index=3&idProduto=1423&idLinha=104&idCategoria=27
|  | 31.99 |  | http://www.comercialuniverso.com.br/cruzeta-reta-90-p-eletrocalha.html
CRUZETA 90 ELETROCALHA HORIZONTAL 50X50MM | UND | 18.35 |  | http://www.alfatronic.com.br/site/index.php?conteudo=detalhes&index=3&idProduto=1421&idLinha=104&idCategoria=27
|  | 23.23 |  | http://www.cigame.com.br/cruzeta-galvanizada-eletrolitica-perfurada-horizontal-90-graus-50x-50mm.html
CURVA 90 ELETROCALHA HORIZONTAL 50X50MM | UND | 5.82 |  | http://www.cigame.com.br/curva-p-eletrocalha-galvanizada-eletrolitica-perfurada-horizontal-90-graus-50x-50mm.html
|  | 5.64 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=11119
CURVA 90 ELETROCALHA HORIZONTAL 100X100MM | UND | 8.84 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=11119
ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000 | UND | 123 |  | http://www.alfatronic.com.br/site/index.php?conteudo=detalhes&index=&idProduto=1289&idLinha=104&idCategoria=27
ELETROCALHA PERFURADA 50X50X3000 | UND | 52.79 |  | http://www.alfatronic.com.br/site/index.php?conteudo=detalhes&index=&idProduto=1287&idLinha=104&idCategoria=27
TE HORIZONTAL ELETROCALHA 90 100X50 | UND | 23 |  | http://www.cigame.com.br/perfilados-e-eletrocalhas/acessorios-para-eletrocalhas/te-galvanizado-eletrolitico-perfurado-horizontal-p-eletrocalha-90-graus-100x-50mm.html
|  | 10.92 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=14666
TE HORIZONTAL ELETROCALHA 90 50X50 | UND | 9.99 |  | http://www.comercialuniverso.com.br/te-horizontal-050-x-050-p-eletrocalha.html
TAMPA P/ TE HORIZONTAL 100MM | UND | 5.6 |  | http://alternativaeletrica.net.br/Public/index.asp?Cod_Categoria=14
TAMPA GALVANIZADA PRESSAO 50MM | UND | 7.4 |  | http://www.cigame.com.br/tampa-encaixe-galvanizada-eletrolitica-p-eletrocalha-50mm-x3000mm.html
TAMPA GALVANIZADA PRESSAO 100MM | UND | 10.69 |  | http://www.cigame.com.br/tampa-encaixe-galvanizada-eletrolitica-p-eletrocalha-100mm-x3000mm-chapa-26.html
LUMINARIA DE SOBREPOR COMPACTA DUPLA | UND | 19.9 |  | http://www.tendtudo.com.br/luminaria-dupla-compacta-e27-preta-ref-ta07---taschibra/p
| UND | 17.9 |  | http://www.casashow.com.br/Luminaria-Dupla-Compacta-E27-Preta-Ref-Ta07-Taschibra/p?nm_origem=rec_produto_viu-viu&nm_ranking_rec=3
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2" | UND | 22.72 |  | http://www.prevbombeiros.com.br/produtos/detalhes.php?ID=MTQ1
BOMBA HIDRAULICA P/ INCENDIO 5CV | UND | 3211 |  | http://www.bombashopping.com.br/p/562RB421/Bomba+de+agua+multi-estagio+Thebe+P-11%252F7+NORYL+5,0+CV+Trifasica+ou+Monofasica
BOMBA HIDRAULICA P/ INCENDIO 12,5CV | UND | 3886 |  | http://www.bombashopping.com.br/p/562RB099/Bomba+de+agua+Multi-estagio+THEBE+P-15%252F5+K%252FN+AL+12,5+CV+Trifasica
iluminacao de emergencia | UND | 27.9 |  | http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:03:28:258:29110&origem=1&utm_source=BUSCAPE&utm_medium=COMPARADOR&utm_term=FORCELINE%20ILUMINACAO%20EMERGENCIA%20BIVOLT%2048044&utm_content=ILUMINACAO-DE-EMERGENCIA&utm_campaign=FORCELINE%20ILUMINACAO%20EMERGENCIA%20BIVOLT%2048044
DIO 12 FIBRAS OPTICAS SC/SC MM P/ RACK 19POL | UND | 685.89 |  | http://www.datatri.com.br/pgprod.asp?codProduto=366
| UND | 649.14 |  | https://www.netcomputadores.com.br/p/35260036-distribuidor-interno-optico-a270/9525
Conector de fibra optica sc cola mm | UND | 5.75 |  | http://www.syma.com.br/produto/cabos/fibra-otica/conector-de-fibra-optica-sc-cola-mm
PABX INTELBRAS IMPACTA 94 30 LINHAS DIGITAIS,16 LINHAS ANALOG E 48 RAMAIS | UND | 5479.9 |  | http://www.lealtek.com.br/central-pabx-impacta-94-rack-1e14rd28.html?utm_source=shopmania&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_link
PLACA PABX RAMAS DIGITAIS 16 RAMAIS | UND | 694.91 |  | http://www.lojatotalseg.com.br/produto/312/placa-ramal-digital-da-impacta-94-140-220-16-ramais-nkmc-22000-intelbras
PATCH CORD U/UTP CAT.6 - RJ45/RJ45 - CABO 1.5M - CONECTOR RJ45 | UND | 23 |  | http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=35123902CBR
PATCH CORD U/UTP CAT.6 - RJ45/RJ45 - CABO 3M - CONECTOR RJ45 | UND | 30 |  | http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=CAT6-3M-CZ
PATCH PANNEL PADRÃO 19" CAT. 6 COM 24 PORTAS | UND | 713 |  | http://www.redeseciashop.com.br/equipamentos-de-redes/patch-panel/patch-panel-24-portas-rj45-cat6-furukawa-gigalan.html
VOICE PANEL 30 PONTOS | UND | 318.75 |  | https://www.netcomputadores.com.br/p/35050224-voice-panel-furukawa-30/9948
CALHA DE TOMADAS 8 TOMADAS 2P+T, 20A - 1U | UND | 70 |  | http://www.redeseciashop.com.br/racks-e-acessorios/regua-de-tomada/regua-de-8-tomadas-de-20a.html
GUIA DE CABOS FECHADO - 1U | UND | 13.07 |  | http://www.lojaeletrica.com.br/guia-cabos-1u-19-preto-990301pt-garra,product,2520802850019,dept,11007.aspx
DIO 12 FIBRAS | UND | 642.51 |  | https://www.netcomputadores.com.br/p/35260036-distribuidor-interno-optico-a270/9525
PONTO DE ACESSO WIRELESS HP WA2620 OU SIMILAR | UND | 2169.9 |  | http://www.lealtek.com.br/access-point-dural-rad-80211n-rj-45-a-wa2620-hp.html?utm_source=shopmania&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_link
CAMERA CANHÃO DE REDE 1080p.COM TECNOLOGIA VIEW-DR, ILUMINADOR IR, CLASSIFICAÇÃO IP66, COM AQUECEDOR EMBUTIDO, FUNÇAO DIA E NOITE, SONY SNC-280 OU EQUIVALENTE TECNICO | UND | 1892 |  | http://lojadascameras.com/produtos/1183/1197/CFTV/Cameras-IP/Camera-IP-Bullet-Infra-Red-com-2-Mega-Pixel-IR-20MTS-Triplo-Streaming-Digital-127-Full-HD-Wireless-Lente-36---16mm-D-WDR-IP66-HLC-79CDW---Tecvoz
CAMERA PTZ FULL HD 1080 P. ZOOM OPTICO 20X, ZOOM DIGITAL 12X, CAMPO DE VISAO E FUNÇAO PAN, TILT E ZOOM | UND | 6691.98 |  | http://rocketinformatica.com.br/camera-lg-security-lnp3020t-speed-dome-ptz-ip-2mp-full-hd-30x-cmos-anti-vandalismo-2513.html?utm_source=shopmania&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_link
CONVERSOR RJ45/BNC | UND | 9.9 |  | http://www.eletroaquila.net/adaptador-cftv-conversor-rj11-rj45-bnc-46-042-2.html
DVR STAND ALONE 16 CANAIS | UND | 569.5 |  | http://www.cpeletronicos.com.br/dvr-stand-alone-16-canais-real-time-titanio--clear-cod-1274-pr-1274-207469.htm
RACK PADRÃO 19 40U x 670mm PORTA ACRÍLICO | UND | 1420 |  | http://www.visualdata.com.br/p/3968/rack-piso-40u-x-670-mm-preto-19
KIT BANDEJA DE EMENDA 24F | UND | 108 |  | http://www.redeseciashop.com.br/bandeja-fixac-o-central-2u-preta-19-600mm.html
| UND | 176 |  | http://www.brdshop.com.br/index.php/bandeja-fixa-400-mm.html
KIT DE VENTILAÇÃO TETO - 4 VENTILADORES | UND | 375 |  | http://www.centralcabos.com.br/p/kit-de-ventilacao-teto-4-ventiladores.html
| UND | 465 |  | http://www.plenitudecabos.com.br/index.php?route=product/product&product_id=84
MÓDULO ETHERNET SFP MINI-GBIC TRANSCEIVER 1000BASE-SX | UND | 1548.75 |  | http://www.shopti.com.br/produtos_cisco/modulos?product_id=363
| UND | 1386.96 |  | https://www.netcomputadores.com.br/p/glcsxmm--cisco-systems-minigbic-gigabit/1815
BLOCO TERMINAL 10 PARES BER-10 COM CALHA | UND | 17 |  | http://www.criative-lojavirtual.com/loja/produto.php?cod_produto=565512
| UND | 14.9 |  | http://www.pcinetwork.com.br/bloco-m10-b-bargoa-conexao-p128
CURVA DE INVERSÃO 300x50mm CHAPA 18 C/ TAMPA | UND | 6.37 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=11138
| UND | 3.89 |  | http://www.cigame.com.br/curva-p-eletrocalha-galvanizada-eletrolitica-perfurada-inversao-90-graus-300x-100mm.html
CURVA HORIZONTAL 90º 100 X 50MM P/ ELETROCALHA | UND | 15.91 |  | http://www.cigame.com.br/curva-p-eletrocalha-galvanizada-eletrolitica-perfurada-horizontal-90-graus-100x-50mm.html
| UND | 10.99 |  | http://www.comercialuniverso.com.br/eletrica/eletrocalha-e-acessorios/curva-horizontal-90-100-x-050-p-eletrocalha.html
CURVA HORIZONTAL 90º 150 X 50MM P/ ELETROCALHA | UND | 27.78 |  | http://www.cigame.com.br/curva-p-eletrocalha-galvanizada-eletrolitica-perfurada-horizontal-90-graus-150x75mm.html
| UND | 12.99 |  | http://www.comercialuniverso.com.br/eletrica/eletrocalha-e-acessorios/curva-horizontal-90-150-x-050-p-eletrocalha.html
ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100 X 50mm CHAPA 18 | M | 15 |  | https://www.thony.com.br/eletrica/instalacao-aparente/eletrocalha/eletrocalha-leve-u-100x50x3mt
| M | 9.98 |  | http://www.bazar339.com.br/exibe_produto.asp?cod_produto=1437
ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 150 X 50mm CHAPA 18 C/ TAMPA | M | 19.23 |  | https://www.thony.com.br/eletrica/instalacao-aparente/eletrocalha/eletrocalha-leve-150x50x3mt
| M | 13.28 |  | http://www.bazar339.com.br/exibe_produto.asp?cod_produto=1525
ELETROCALHA PERFURADA 300 X 50 mm | M | 26.63 |  | http://www.mercom.com.br/index.php?route=product/product&product_id=327&search=ELETROCALHA
| M | 21.66 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=11155
FLANGE DE LIGAÇÃO 300x50MM P/ ELETROCALHA METÁLICA | UND | 13.76 |  | http://www.cigame.com.br/perfilados-e-eletrocalhas/acessorios-para-eletrocalhas/acoplamento-galvanizado-eletrolitico-p-painel-flange-300x100mm.html
| UND | 2.5 |  | http://www.comercialuniverso.com.br/flange-100-x-050-p-eletrocalha.html
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150X100x50MM P/ ELETROCALHA | UND | 11.29 |  | http://www.comercialuniverso.com.br/reduc-o-concentrica-150-x-050-100-x-050-p-eletrocalha.html
REDUÇÃO CONCENTRICA 300X150x50MM | UND | 12.79 |  | http://www.cigame.com.br/perfilados-e-eletrocalhas/acessorios-para-eletrocalhas/reducao-galvanizada-eletrolitica-perfurada-concentrica-200-100x-50mm.html
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 300x200x50mm | UND | 12.79 |  | http://www.cigame.com.br/perfilados-e-eletrocalhas/acessorios-para-eletrocalhas/reducao-galvanizada-eletrolitica-perfurada-concentrica-200-100x-50mm.html
SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO 1" | UND | 1.48 |  | http://www.cigame.com.br/saida-galvanizada-eletrolitica-horizontal-em-eletrocalha-p-eletroduto-1-polegada.html
| UND | 0.93 |  | http://www.comercialuniverso.com.br/saida-horizontal-p-eletroduto-1.html
TÊ ELETROCALHA HORIZONTAL 300 X 50mm C/ TAMPA | UND | 31.65 |  | http://www.comercialuniverso.com.br/eletrica/eletrocalha-e-acessorios/te-horizontal-300-x-100-p-eletrocalha.html
TALA PLANA PERF. 100mm | UND | 1.77 |  | http://www.cigame.com.br/tala-galvanizada-eletrolitica-p-eletrocalha-lateral-100mm.html
| UND | 1.95 |  | http://www.bazar339.com.br/exibe_produto.asp?cod_produto=1554
TALA PLANA PERFURADA 50mm | UND | 0.7 |  | http://www.cigame.com.br/tala-galvanizada-eletrolitica-p-eletrocalha-lateral-50mm.html
| UND | 1.55 |  | http://www.bazar339.com.br/exibe_produto.asp?cod_produto=1556
TERMINAL FECHAMENTO 100 X 50mm CHAPA 18 | UND | 2.8 |  | http://www.comercialuniverso.com.br/eletrica/eletrocalha-e-acessorios/terminal-100-x-050-p-eletrocalha.html
| UND | 2.76 |  | http://www.cigame.com.br/terminal-fechamento-galvanizada-eletrolitica-p-eletrocalha-100x50mm-chapa-16.html
TAMPA ELETROCALHA | M | 8.34 |  | http://www.cigame.com.br/tampa-encaixe-galvanizada-eletrolitica-p-eletrocalha-200mm-x3000mm.html
| M | 8.93 |  | http://www.diba695.com.br/detalheProduto.asp?id=12672
KIT CORDAO OPTICO SM | UND | 108.76 |  | https://netcomputadores.com.br/p/35200107-patch-cord-optico-furukawa/12431
EXTENSÃO ÓTICA MM 2 FIBRAS - CONETOR SC - 2,5M | UND | 41.02 |  | https://netcomputadores.com.br/p/33002036-extensao-optica-duplex-mm/12477
| UND | 62 |  | http://www.redeseciashop.com.br/cabeamento/cordao-e-extensao-optica/extens-o-duplex-mm-50-0-sc-spc-2-5m-furukawa.html
CONECTOR TIPO ENCAIXE - 1" - CPX-20 | UND | 0.4 |  | http://www.bazar339.com.br/exibe_produto.asp?cod_produto=1295
| UND | 0.69 |  | http://www.cigame.com.br/dutos-e-acessorios/acessorios-para-conduletes-de-pvc/adaptador-p-condulete-pvc-1-polegada-cinza-escuro.html
DISTANCIADOR ELETROCALHA 38MM | UND | 0.74 |  | ELETROCOMERCIAL - (62) 30894637 Anderson andersonoeletrocomercial@gmail.com
VERGALHÃO (TIRANTE) GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"x(COMP. P/ PROJ.) | UND | 1.9 |  | http://www.royalmaquinas.com.br/loja/website/487/2252/parafusos-e-ferragens/barra-roscada-1-4-unc-ciser.html
| UND | 6.04 |  | http://www.brasutil.com/produto/Vergalhao-Roscado-para-Construcao-D-14-Nc-Pl---Vonder/6230
CABO UTP CAT. 6 - 4 PARES | M | 2.57 |  | https://www.netcomputadores.com.br/p/23400013-cabo-de-rede-cat-6/12236
| M | 2.77 |  | http://www.motatelenet.com.br/cabo-gigalan-furukawa-23-awg-x-4-pares--cat-6----caixa--305-metros--/
ADAPTADOR P/ CANALETA ALUMINIO 3X1 25MM | UND | 24.45 |  | http://www.cigame.com.br/adaptador-p-canaleta-aluminio-25mm-3x3-4-polegada-branco.html
CURVA HORIZONTAL RAIO 30mm | UND | 47.36 |  | http://www.cigame.com.br/dutos-e-acessorios/curva-p-canaleta-aluminio-horizontal-90graus-73x-25mm-aluminio.html
CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "X" - 115X115X42MM | UND | 11.27 |  | http://www.leroymerlin.com.br/condulete-x-aluminio-s-r-3-4-tramontina_85871562
| UND | 4.5 |  | http://www.fg.com.br/condulete-de-aluminio-s-rosca-x-3-4-s-tampa-prod-11418.html
CANALETA EM ALUMÍNIO (DUTOS) 25X73MM. ALUMINIO S/ TAMPA | M | 32.0167 |  | http://www.cigame.com.br/dutos-e-acessorios/canaletas-de-aluminio/canaleta-aluminio-dupla-d-73x-25x-3000mm-branca.html
CANALETA EM ALUMÍNIO (DUTOS) 45X73MM. ALUMINIO S/ TAMPA | M | 45.7867 |  | http://www.cigame.com.br/dutos-e-acessorios/canaletas-de-aluminio/canaleta-aluminio-dupla-c-45x-73x-3000mm-natural.html
PORTA EQUIPAMENTOS PLUS TRÊS RJ45 TIPO PANDUIT | UND | 17.87 |  | http://www.cigame.com.br/porta-equipamento-c-3-postos-p-rj45-keistone-s-colar-bg.html
TAMPA P/ CANALETA EM ALUMINIO 73MM | M | 39.62 |  | http://www.cigame.com.br/tampa-p-canaleta-aluminio-73x3000mm-natural.html
TAMPA TERMINAL DUTO 25mm | M | 4.16 |  | http://www.cigame.com.br/dutos-e-acessorios/arremate-tampa-perfil-25mm-cinza.html
ELETRODUTO CORRUGADO PESADO 3" | M | 4.1 |  | http://www.cigame.com.br/duto-pead-corrugado-3-polegadas-preto.html
BLOCO TERMINAL 10 PARES BER-10 COM CALHA | UND | 3.3 |  | http://www.tudodeti.com.br/bloco-bli-10-c-canaleta-ludal-544.html
| UND | 4.8 |  | http://www.lojamatel.com.br/produto/bloco-bli-10-com-canaleta-especial/294
ETIQUETA ADESIVA PARA TOMADA - 20 UNIDADES | UND | 1.11 |  | http://www.seton.com.br/placas-e-etiquetas/etiquetas-de-advertencia/identificacao-de-tomadas/etiquetas-avulsas-para-identificaccedilatildeo-de-tomadas-c1747.html
| UND | 2.49 |  | http://www.submarino.com.br/produto/6976199/etiquetas-para-identificacao-de-tomadas-110-volts-1-5-x-3-0cm-20-unidades?opn=COMPARADORESSUB&epar=ZOOM&WT.mc_id=ZOOM&WT.mc_ev=Click&utm_source=ZOOM&utm_medium=COMPARADOR&utm_campaign=ZOOM
VELCRO ROLO DE 3 metros | UND | 12.9 |  | http://www.pcinetwork.com.br/fita-velcro-dupla-face-p113
| UND | 9.98 |  | http://www.incore.com.br/velcro-dupla-face-para-fixac-o-de-cabos-3-metros-20mm-largura-hi-top.html