## Plan1
Cronograma Físico-Financeiro
Cronograma |  |  | Programa |  |  | Modalidade |  | Empreendimentos
|  | Individual | [5 empty] | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
Agente Financeiro |  |  |  |  | Empresa | [8 empty] | Valor do repasse - R$ |  |  |  | Inicio da Obra
2016-10-01
Localização
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLIGIA BAIANO - CAMPUS VALENÇA
Tipo de serviço
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
item | Discriminação dos serviços |  | Peso |  | Vl. Obras/ Serviços R$ | QUINZENA 01 |  |  | QUINZENA 02 |  |  | QUINZENA 03 |  |  |  | QUINZENA 04
|  |  | % |  |  |  | Proponente | % |  | Proponente | % |  |  | Proponente | % |  |  | Proponente | %
ITEM | SERVIÇOS |  | 3.0366 | 743.5842 |  |  | 743.5842 | 100%
0 | SUB-TOTAL |  | 1.2681 | 310.5157 |  |  | 62.1031 | 20% |  | 124.2063 | 40% |  | 124.2063 |  | 40%
3 | SUB-TOTAL |  | 26.8811 | 6582.4164 |  |  | 1974.7249 | 30% |  | 1974.7249 | 30% |  | 1974.7249 |  | 30% |  | 658.2416 |  | 10%
4 | 0 |  | 21.7199 | 5318.6 | [8 empty] | 2659.3 |  | 50% |  | 2659.3 |  | 50%
5 | SUB-TOTAL |  | 15.7454 | 3855.6 |  |  | 771.12 | 20% |  | 1156.68 | 30% |  | 963.9 |  | 25% |  | 963.9 |  | 25%
6 | SUB-TOTAL |  | 26.6294 | 6520.8 |  |  | 1630.2 | 25% |  | 1630.2 | 25% |  | 1630.2 |  | 25% |  | 1630.2 |  | 25%
7 | SUB-TOTAL |  | 4.7195 | 1155.6736 | [8 empty] | 577.8368 |  | 50% |  | 577.8368 |  | 50%
Total | Simples |  | 100 | 24487.1899 |  | 0 | 5181.7322 | #DIV/0! |  | 4885.8112 | 19.95% |  | 7930.168 |  | 32.38% |  | 6489.4784 |  | 26.5%
| Acumulado |  | 100 | 24487.1899 |  | 0 | 5181.7322 | #DIV/0! |  | 10067.5434 | #DIV/0! |  | 17997.7114 |  | #DIV/0! |  | 6489.4784 |  | #DIV/0!
_________________ |  | ________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________ | [5 empty] | ________________________________________