## CRONOGRAMA
Data: 28/07/2017
INSTITUTO FEDERAL BAIANO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA : | REFORMA QUADRA - VALENÇA
ORÇAMENTO : | REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL : | IFBAIANO – VALENÇA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TOTAL | QUINZENA 01 |  | QUINZENA 02 |  | QUINZENA 03 |  | QUINZENA 04
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | PLACA DE OBRA | 836.67 | 100% | 836.67 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
01.02 | BARRACÃO | 6503.65 | 100% | 6503.65 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
01.03 | ESCAVAÇÕES | 350.4 | 100% | 350.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
01.04 | RETIRADAS | 4102.63 | 100% | 4102.63 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
01.05 | ATERRO | 3857.76 | 100% | 3857.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
01.06 | TRANSPORTE DE ENTULHO | 177.05 | 100% | 177.05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
01.07 | LIMPEZA | 858.45 | 100% | 858.45 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO
02.01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO | 344.3 | 0% | 0 | 100% | 344.3 | 0% | 0 | 0% | 0
02.02 | LASTRO DE CONCRETO | 533.88 | 0% | 0 | 100% | 533.88 | 0% | 0 | 0% | 0
02.03 | PISO DE CONCRETO | 45944.76 | 0% | 0 | 100% | 45944.76 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | ALAMBRADO
03.01 | ALAMBRADO | 33885.59 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 16942.795 | 50% | 16942.795
4 | PINTURA
04.01 | PINTURA DE PISO | 6065.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 3032.65 | 50% | 3032.65
04.02 | PINTURA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO | 7517.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 3758.53 | 50% | 3758.53
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
05.01 | ELETRODUTOS | 4573.8 | 100% | 4573.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
05.02 | POSTES | 9731.58 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 9731.58 | 0% | 0
05.03 | DISJUNTORES | 2762.47 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2762.47 | 0% | 0
05.04 | CAIXA DE PASSAGEM | 387.09 | 100% | 387.09 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
05.05 | REFLETORES | 1373.52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1373.52 | 0% | 0
05.06 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 248.09 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 248.09 | 0% | 0
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
06.01 | ENGENHEIRO | 9164 | 25% | 2291 | 25% | 2291 | 25% | 2291 | 25% | 2291
06.02 | ENCARREGADO | 6979.2 | 25% | 1744.8 | 25% | 1744.8 | 25% | 1744.8 | 25% | 1744.8
7 | LIMPEZA
07.01 | LIMPEZA FINAL | 1221.08 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1221.08
TOTAL: (com Taxas) |  | 147418.33 |  | 25683.3 |  | 50858.74 |  | 41885.435 |  | 28990.855
BDI (25,66%): |  | 37827.5435 |  | 6590.3348 |  | 13050.3527 |  | 10747.8026 |  | 7439.0534
TOTAL DE OBRA: (com Taxas) |  | 185245.8735 |  | 32273.6348 |  | 63909.0927 |  | 52633.2376 |  | 36429.9084
8 | EQUIPAMENTOS
08.01 | FUTSAL | 2607.46 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2607.46
08.02 | VOLEI | 1582.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1582.96
08.03 | BASQUETE | 4794.43 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4794.43
TOTAL: (com Taxas) |  | 8984.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8984.85
BDI (11,00%): |  | 988.3335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 988.3335
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: (com Taxas) |  | 9973.1835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9973.1835
TOTAL GERAL: (com Taxas) |  | 195219.057 |  | 32273.6348 |  | 63909.0927 |  | 52633.2376 |  | 46403.0919